**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ граждан на территории Тутаевского муниципального района |
| Отчетный период (полугодие/год): | 2022 год |
| Ответственный исполнитель (наименование организации): | Администрация Тутаевского муниципального района |
| Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail): | И.о. начальника управления экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР Баркина А.Н., 8(48533) 2-07-06, barkina@tr.adm.yar.ru |
| Реестровый номер в ФИИСП: |  |
| Сроки реализации программы (год начала и год окончания) | 2020-2022 |
| Сведения об утверждении программы (реквизиты постановления АТМР) | № 274-п | от 22.04.2020 |
| Сведения о последнем изменении программы (реквизиты постановления АТМР) | № 726а-п | от 28.09.2021 |
| Сведения о последнем изменении программы (реквизиты постановления АТМР) | № 278-п | от 08.04.2022 |

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объём финансирования, руб. |
| Всего  | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проведение конкурса проектов СНТ ТМР на осуществление уставной деятельности | 650 000 | 650 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
|  | Итого по программе | 650 000 | 650 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) (подпись) (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации ТМР по экономическимвопросам и развитию территорий  |  | С.А. Федорова |
| (Руководитель ответственного исполнителя МП) | (подпись) | (ФИО) |

1. Информация о выполнении целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | фактическое значение показателя за отчетный период | значение индекса Ri |
| Задача 1: | *Развитие механизмов участия СНТ ТМР в реализации региональной и муниципальной политики по поддержке садоводства и огородничества на территории Тутаевского муниципального района* |
| показатель 1 Количество проведенных встреч председателей и активистов СНТ ТМР с руководителями органов местного самоуправления  | ед | 0 | 1 | 2 | 200% |
| показатель 2Число участников конференции «Союз садоводов ТМР»  |  (чел.) | 0 | 20 | 20 | 100% |
| Задача 2: | *Стимулирование и поддержка социально-значимых проектов и программ, реализуемых СНТ ТМР на территории садоводческих товариществ Тутаевского муниципального района* |
| показатель 1Количество СНТ, получивших целевые субсидии | ед. | 0 | 5 | 7 | 140% |
| показатель 2Число участников конкурса «Лучший председатель СНТ ТМР»  | ед. | 0 | 7 | 7 | 100% |
| Задача 3: | *Предоставление СНТ ТМР информационной и консультационной поддержки, популяризация ведения садоводства и огородничества в ТМР* |
| показатель 1Число семинаров по вопросам ведения садоводства, огородничества  | ед. | 0 | 2 | 2 | 100% |
| показатель 2Число материалов, размещенных на муниципальных информационных ресурсах  | ед. | 0 | 7 | 7 |  100% |

1. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание изменений, внесенных в программу | Обоснование необходимости внесения изменений в программу | Реквизиты соответствующих нормативно-правовых актов |
| 1 | Внесены изменения в части состава пакета документов, предоставляемых СНТ на конкурс, в приложении 1 к муниципальной программе | приведение в соответствие с действующим законодательством | Постановление Администрации Тутаевского муниципального района № 204-п от 10.03.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 22.04.2020 №274-п |
| 2 | Внесены изменения в разделы 1, 2, 3 в приложении 1 к муниципальной программе. | приведение в соответствие с действующим законодательством в части электронного документооборота, электронного бюджета | Постановление Администрации Тутаевского муниципального района № 726а-п от 28.09.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан на территории Тутаевского муниципального района» на 2020-2022 годы» |
| 3 | Программа изложена в новой редакции | приведение в соответствие с действующим законодательством | Постановление Администрации Тутаевского муниципального района № 278-п от 08.04.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан на территории Тутаевского муниципального района» на 2020-2022 годы» |

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчётный период.

В 2022 году в целях реализации муниципальной программы «Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан на территории Тутаевского муниципального района» были проведены:

- конкурс по предоставлению субсидий на поддержку осуществления уставной деятельности СНТ ТМР,

- конкурс заявок на проведение конкурса «Лучшее СНТ ТМР».

Всего по итогам конкурсов выдано 5 субсидий СНТ ТМР и 1 субсидия Тутаевскому районному союзу садоводов на проведение конкурса «Лучшее СНТ ТМР».

На выделенные средства проведены работы в соответствии с представленными проектами в СНТ «Восход», СНТ «Солнечный», СНТ «Строитель», СНТ «Восход-2», СНТ «Менделеевец». К выполнению работ привлечены добровольцы – члены СНТ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **СНТ** | **Название проекта** | **Реквизиты документа** | **Сумма субсидии, руб.** |
| 1 | СНТ ВОСХОД | Благоустройство центральной дороги  | Соглашение №11/2022 от 22.08.2022 | 50 000 |
| 2 | Тутаевский районный союз садоводческих некоммерческих объединений. Тутаевский районный союз садоводов  | Проведение ежегодного конкурса «Лучшее СНТ ТМР. Лучший председатель СНТ ТМР» | Соглашение №14/2022 от 22.08.2022 | 50 000 |
| 3 | СНТ «Солнечный»  | Благоустройство дороги центральной улицы СНТ Солнечный | Соглашение №16/2022 от 22.08.2022 | 50 000 |
| 4 | СНТ «Строитель»  | Благоустройство территории СНТ «Строитель» (изготовление и установка лавочек и информационной доски, очистка пруда) | Соглашение №12/2022 от 22.08.2022 | 50 000 |
| 5 | СНТ «Восход-2»  | Выкопка пожарного водоёма  | Соглашение №15/2022 от 22.08.2022 | 50 000 |
| 6 | СНТ СН «Менделеевец» | Обеспечение садовых участков поливочной водой (приобретение электродвигателя для насоса) | Соглашение №13/2022 от 22.08.2022 | 100 000 |

Субсидии, предоставляемые СТР ТМР на реализацию проектов, имеют высокий экономический и социальный эффект.

Расчет индексов результативности и эффективности муниципальной программы:

По целевым показателям программы результативность МП Rст = 123 %, что оценивается как **высокая** результативность.

Эффективность исполнения программы Еисп= 123 %, что оценивается как **высокоэффективное** исполнение.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации ТМР по экономическим вопросам и развитию территорий |  | С.А. Федорова |
| (Руководитель ответственного исполнителя МП) | (подпись) | (ФИО) |

 Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Баркина