Приложение

к постановлению Администрации ТМР

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| «Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей в возрасте от 3 до 18 лет» |

(наименование программы, без указания дат)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  *(подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа)* | | | «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2021- 2023 годы | | |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | |  | | |
| Куратор муниципальной целевой программы | | | Заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по социальным вопросам Иванова Ольга Николаевна 2-29-44 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | | | Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района , Директор Чеканова Оксана Яковлевна  тел. 2-37-03 | | |
| Исполнители муниципальной целевой программы | | | Главный специалист ДО АТМР  Николаев Анатолий Владимирович  тел. 2-08-02 | | |
| Директор МУ СШ №1  Шелухина Наталья Анатольевна  тел. 7-66-03 | | |
| Директор МУ СШ «Старт»  Новикова Ольга Алексеевна  тел. 2-19-45 | | |
| Директор МУДО ДЮСШ №4  Белоусов Вадим Вадимович  тел. 2-24-14 | | |
| Руководители МДОУ ТМР, МОУ ТМР | | |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | | | 2022-2024 годы | | |
| Цель программы | | | Усиление роли физической культуры и спорта в воспитании подрастающего поколения, формирование у молодежи устойчивых мотивов бережного отношения к своему здоровью и потребностей к ведению здорового образа жизни, использованию средств физической культуры для организации досуга и активного отдыха | | |
| Объём финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| источники финансирования | всего | 2022г. | | 2023г. | 2024г. |
| бюджет поселения | - | - | | - | - |
| бюджет района | **1950** | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| областной бюджет | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | - |
| итого по бюджету | **1950** | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| *внебюджетные источники* | *-* | *-* | | *-* | *-* |
| *итого по программе* | **1950** | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | <http://ouo-tmr.edu.yar.ru/> | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

С каждым годом вопрос о воспитании здорового поколения становится все более актуальным. Такие понятия как «здоровьесберегающая педагогика» и «здоровьесберегающая деятельность» уже давно стали привычными не только в системе образования, но и в общественной жизни. Физическая культура на данном этапе выступает не только как один из важных элементов современной культуры, но и как необходимый компонент образования и воспитания подрастающего поколения в современном обществе, как связующее звено всех категорий граждан, выполняя преемственную и социальную функции.

В Тутаевском муниципальном районе проводится большая спортивно-массовая работа с общеобразовательными учреждениями, учреждениями дошкольного образования, по месту жительства, инвалидами.

Функционируют две спортивные школы, одна детско-юношеская спортивная школа. В спортивных школах работают отделения: лыжные гонки, художественная гимнастика, борьба самбо, спортивная борьба, бокс, тайский бокс, футбол, волейбол, тяжелая атлетика, плавание, дартс, полиатлон. В ДЮСШ работают отделения: настольный теннис, шахматы, хоккей с шайбой, городошный спорт, регби, отделение по спортивно-массовой работе по месту жительства.

В образовательных учреждениях района работают 39 учителей физической культуры, 35 тренеров-преподавателей, 15 инструкторов физического воспитания дошкольных учреждений, 13 педагогов-организаторов спортивно-массовой работы по месту жительства.

На территории Тутаевского муниципального района расположено 96 спортивных сооружения: 24 спортивных зала, 46 плоскостных спортивных сооружений, 2 стрелковых тира, 23 других спортивных сооружений, 1 плавательный бассейн. Из них: функционируют 4 стадиона с искусственным покрытием (три из которых являются школьными стадионами), 12 хоккейных кортов, спортивный зал 42х24, 36х18 МУ СШ «Старт», 30х15 МУДО ДЮСШ №4, зал Единоборств и плавательный бассейн МУ СШ №1.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях ТМР в возрасте от 3 до 18 лет в 2020г. составляет 5568 человек, что составляет 50%.

Муниципальная целевая программа «Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей в возрасте от 3 до 18 лет» на 2022 - 2024 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, межотраслевой программой развития школьного спорта до 2024 года утвержденной приказом Минспорта России и Минпросвещения России от 21 февраля 2021 года № 86/59, Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р. Программа определяет пути и направления развития физической культуры и спорта в районе на 2022-2024 годы среди детей в возрасте от 3 до 18 лет.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: | Усиление роли физической культуры и спорта в воспитании подрастающего поколения, формирование у молодежи устойчивых мотивов бережного отношения к своему здоровью и потребностей к ведению здорового образа жизни, использованию средств физической культуры для организации досуга и активного отдыха | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1: | Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях среди детей в возрасте от 3 до 18 лет | | | | |
| Доля детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 18 лет | % | 55 | 65 | 75 | 85 |
| Доля детей, приступивших к сдаче нормативов ГТО от числа населения в возрасте от 6 до 18 лет | % | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Доля детей, сдавших нормативы ГТО на знак отличия из числа приступившего населения в возрасте от 6 до 18 лет | % | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Доля ОУ, принимающих участие в мероприятиях | % | 80 | 90 | 95 | 100 |
| Доля детей принявших участие в внутри школьных, межшкольных, муниципальных физкультурно-массовых, спортивных мероприятиях включенных в Единый календарный план. | % | 55 | 65 | 75 | 90 |
| Задача 2: | Развитие детско-юношеского спорта в спортивных школах и ДЮСШ | | | | |
| Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта. | % | 18,5 | 20 | 25 | 35 |
| Доля учащихся 2-4 классов, прошедших обучение плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку. | % | 10 | 15 | 20 | 25 |

1. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2022-2024 год

*(первый год реализации)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2022 год *(первый год реализации)* | | | | | |
| Наименование мероприятия программы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, тыс. руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| 1.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий «Олимпиада начинается» - с участием всех обучающихся образовательных учреждений | май школьный этап,  сентябрь финал | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ СШ «Старт», МОУ | Увеличение численности занимающихся физкультурой и спортом, участие 100% ОУ |
| бюджет района | 70.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 70.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 70.00 |
| 2.Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Скиппинг» - (скакалка) мероприятие для всех ОУ | ноябрь-декабрь школьный этап,  сентябрь финал | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ СШ№1, МОУ | Привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 3.Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Семейный рекорд» – мероприятие для дошкольников (ГТО) | март-апрель | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ СШ «Старт», МДОУ | Популяризация физической культуры среди дошкольников, сдача норм комплекса ГТО |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 4.Организация и проведение Фестиваля эстафетного бега | май | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ№4, МОУ | Развитие видов спорта в условиях пандемии |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 5.Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Короли мяча» - семейный фестиваль | сентябрь финал | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ№4, МОУ | Популяризация физической культуры и спорта, увеличение численности занимающихся |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 6. Организация и проведение школьных спортивных лиг по игровым видам спорта | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт»,  ДЮСШ№4, МОУ | Популяризация видов спорта среди обучающихся, привлечение к занятиям спортом |
| бюджет района | 40.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 40.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 40.00 |
| 7.Спартакиада детских дошкольных учреждений | апрель | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт» | Популяризация физической культуры среди дошкольников |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 8.Спартакиада на Кубок Главы ТМР среди ШСК | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ ДПО «ИОЦ»  МУ СШ «Старт» | Выявление сильнейших команд ШСК, формирование сборных ТМР |
| бюджет района | 40.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 40.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 40.00 |
| 9.Организация и проведение Спартакиады летних оздоровительных лагерей | июнь-август | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ №4, МУ СШ | Увеличение численности занимающихся физкультурой и спортом |
| бюджет района | 20.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 20.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 20.00 |
| 10.Участие в областной Спартакиаде среди обучающихся ОУ ЯО | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт» | Выявление сильнейших спортсменов и команд ЯО |
| бюджет района | 60.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 60.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 60.00 |
| 11.Организация и проведение первенств, Кубков, турниров ТМР по видам спорта среди юношей и девушек | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт», МУ СШ №1,  МУДО ДЮСШ№4 | Выявление сильнейших спортсменов ТМР |
| бюджет района | 80.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 80.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 80.00 |
| 12.Участие сборных команд в региональных и Всероссийских первенствах по видам спорта | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт», МУ СШ №1,  МУДО ДЮСШ№4 | Выявление сильнейших спортсменов и команд ЯО |
| бюджет района | 100.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 100.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 100.00 |
| 13.Организация и проведение Спартакиады среди детских команд педагогов организаторов во дворах | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ№4 | Популяризация видов спорта среди обучающихся, привлечение к занятиям спортом |
| бюджет района | 70.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 70.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 70.00 |
| 14. Организация обучению плаванию обучающихся 2-4 классов как базовому жизнеобеспечивающему навыку | март-июнь | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ №1, МОУ | Обучение юношей и девушек плаванию |
| бюджет района | 20.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 20.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 20.00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2022 год | × | бюджет поселения | - | × | × |
| бюджет района | 650.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 650.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по программе* | 650.00 |
| Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2023 год *(второй год реализации)* | | | | | |
| 1.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий «Олимпиада начинается» - с участием всех обучающихся образовательных учреждений | май школьный этап,  сентябрь финал | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ СШ «Старт», МОУ | Увеличение численности занимающихся физкультурой и спортом, участие 100% ОУ |
| бюджет района | 70.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 70.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 70.00 |
| 2.Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Скиппинг» - (скакалка) мероприятие для всех ОУ | ноябрь-декабрь школьный этап,  сентябрь финал | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ СШ№1, МОУ | Привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 3.Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Семейный рекорд» – мероприятие для дошкольников (ГТО) | март-апрель | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ СШ «Старт», МДОУ | Популяризация физической культуры среди дошкольников, сдача норм комплекса ГТО |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 4.Организация и проведение Фестиваля эстафетного бега | май | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ№4, МОУ | Развитие видов спорта в условиях пандемии |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 5.Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Короли мяча» - семейный фестиваль | сентябрь финал | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ№4, МОУ | Популяризация физической культуры и спорта, увеличение численности занимающихся |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 6.Организация и проведение школьных спортивных лиг по игровым видам спорта | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт»,  ДЮСШ№4, МОУ | Популяризация видов спорта среди обучающихся, привлечение к занятиям спортом |
| бюджет района | 40.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 40.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 40.00 |
| 7.Спартакиада детских дошкольных учреждений | октябрь | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт» | Популяризация физической культуры среди дошкольников |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 8.Спартакиада на Кубок Главы ТМР среди ШСК | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ ДПО «ИОЦ»  МУ СШ «Старт» | Выявление сильнейших команд ШСК, формирование сборных ТМР |
| бюджет района | 40.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 40.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 40.00 |
| 9.Организация и проведение Спартакиады летних оздоровительных лагерей | июнь-август | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ №4, МУ СШ | Увеличение численности занимающихся физкультурой и спортом |
| бюджет района | 20.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 20.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 20.00 |
| 10.Участие в областной Спартакиаде среди обучающихся ОУ ЯО | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт» | Выявление сильнейших спортсменов и команд ЯО |
| бюджет района | 60.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 60.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 60.00 |
| 11.Организация и проведение первенств, Кубков, турниров ТМР по видам спорта среди юношей и девушек | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт», МУ СШ №1,  МУДО ДЮСШ№4 | Выявление сильнейших спортсменов ТМР |
| бюджет района | 80.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 80.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 80.00 |
| 12.Участие сборных команд в региональных и Всероссийских первенствах по видам спорта | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт», МУ СШ №1,  МУДО ДЮСШ№4 | Выявление сильнейших спортсменов и команд ЯО |
| бюджет района | 100.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 100.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 100.00 |
| 13.Организация и проведение Спартакиады среди детских команд педагогов организаторов во дворах | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ№4 | Популяризация видов спорта среди обучающихся, привлечение к занятиям спортом |
| бюджет района | 70.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 70.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 70.00 |
| 14. Организация обучению плаванию обучающихся 2-4 классов как базовому жизнеобеспечивающему навыку | март-июнь | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ №1, МОУ | Обучение юношей и девушек плаванию |
| бюджет района | 20.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 20.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 20.00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2023 год | × | бюджет поселения | - | × | × |
| бюджет района | 650.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 650.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по программе* | 650.00 |
| Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2024 год *(третий год реализации)* | | | | | |
| 1.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий «Олимпиада начинается» - с участием всех обучающихся образовательных учреждений | май школьный этап,  сентябрь финал | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ СШ «Старт», МОУ | Увеличение численности занимающихся физкультурой и спортом, участие 100% ОУ |
| бюджет района | 70.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 70.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 70.00 |
| 2.Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Скиппинг» - (скакалка) мероприятие для всех ОУ | ноябрь-декабрь школьный этап,  сентябрь финал | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ СШ№1, МОУ | Привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 3.Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Семейный рекорд» – мероприятие для дошкольников (ГТО) | март-апрель | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ СШ «Старт», МДОУ | Популяризация физической культуры среди дошкольников, сдача норм комплекса ГТО |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | - |
| 4.Организация и проведение Фестиваля эстафетного бега | май | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ№4, МОУ | Развитие легкой атлетики в ТМР |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 5.Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Короли мяча» - семейный фестиваль | сентябрь | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ№4, МОУ | Популяризация физической культуры и спорта, увеличение численности занимающихся |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 6.Организация и проведение школьных спортивных лиг по игровым видам спорта | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт»,  ДЮСШ№4, МОУ | Популяризация видов спорта среди обучающихся, привлечение к занятиям спортом |
| бюджет района | 40.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 40.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 40.00 |
| 7.Спартакиада детских дошкольных учреждений | октябрь | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт» | Популяризация физической культуры среди дошкольников |
| бюджет района | 30.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 30.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 30.00 |
| 8.Спартакиада на Кубок Главы ТМР среди ШСК | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР, МУ ДПО «ИОЦ»  МУ СШ «Старт» | Выявление сильнейших команд ШСК, формирование сборных ТМР |
| бюджет района | 40.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 40.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 40.00 |
| 9.Организация и проведение Спартакиады летних оздоровительных лагерей | июнь-август | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ №4, МУ СШ | Увеличение численности занимающихся физкультурой и спортом |
| бюджет района | 20.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 20.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 20.00 |
| 10.Участие в областной Спартакиаде среди обучающихся ОУ ЯО | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт» | Выявление сильнейших спортсменов и команд ЯО |
| бюджет района | 60.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 60.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 60.00 |
| 11.Организация и проведение первенств, Кубков, турниров ТМР по видам спорта среди юношей и девушек | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт», МУ СШ №1,  МУДО ДЮСШ№4 | Выявление сильнейших спортсменов ТМР |
| бюджет района | 80.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 80.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 80.00 |
| 12.Участие сборных команд в региональных и Всероссийских первенствах по видам спорта | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ «Старт», МУ СШ №1,  МУДО ДЮСШ№4 | Выявление сильнейших спортсменов и команд ЯО |
| бюджет района | 100.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 100.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 100.00 |
| 13.Организация и проведение Спартакиады среди детских команд педагогов организаторов во дворах | в течение учебного года | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУДО ДЮСШ№4 | Популяризация видов спорта среди обучающихся, привлечение к занятиям физкультурой и спортом |
| бюджет района | 70.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 70.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 70.00 |
| 14. Организация обучению плаванию обучающихся 2-4 классов как базовому жизнеобеспечивающему навыку | март-июнь | бюджет поселения | - | Департамент образования АТМР,  МУ СШ №1, МОУ | Обучение юношей и девушек плаванию |
| бюджет района | 20.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 20.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по мероприятию* | 20.00 |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2024 год | × | бюджет поселения | - | × | × |
| бюджет района | 650.00 |
| областной бюджет | - |
| федеральный бюджет | - |
| итого по бюджету мероприятия | 650.00 |
| *внебюджетные источники* | - |
| *итого по программе* | 650.00 |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Муниципальная целевая программа «Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей в возрасте от 3 до 17 лет в Тутаевском муниципальном районе» на 2022-2024 годы является подпрограммой муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2020-2023 годы.

Исполнителем Программы является Департамент образования АТМР. Значительную часть мероприятий Программы планируется реализовывать в установленном порядке совместно с образовательными учреждениями района.

Денежные средства, выделяемые из областного и местного бюджетов, используются для реализации мероприятий Программы.

Департамент образования АТМР несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы Департамента образования АТМР. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам.

Координацию деятельности структурных подразделений Департамента образования АТМР по реализации Программы осуществляет директор Департамента образования АТМР. За реализацию мероприятий несет ответственность главный специалист Департамента образования АТМР, методист ИОЦ, МУ СШ «Старт». Контроль за достижением целевых показателей возлагается на заместителя директора Департамента образования АТМР в соответствии с должностными обязанностями.

За формирование отчётов по реализации Программы несет ответственность заместитель директора Департамента образования АТМР.

Промежуточные итоги реализации Программы подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, проводимых в Департаменте образования АТМР.

Программа и отчеты о её реализации размещаются на официальном сайте Департамента образования АТМР: <http://ouo-tmr.edu.yar.ru/>

Список используемых сокращений:

АТМР – Администрация Тутаевского муниципального района

ДО – Департамент образования

ДЮСШ – Детско-юношеская спортивная школа

МУ СШ – Муниципальное учреждение спортивная школа

ТМР – Тутаевский муниципальный район

МОУ – муниципальное образовательное учреждение

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МУДО - муниципальное учреждение дополнительного образования

РФ – Российская Федерация

СК – спортивный комплекс

УДОД – учреждение дополнительного образования детей

ФК – физическая культура

ЯО – Ярославская область