

**Администрация Тутаевского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22.07.2022 № 559-п**

**г. Тутаев**

О внесении изменений в Постановление

Администрации ТМР от 08.04.2020 №251-п

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории

городского поселения Тутаев»

на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 года №715-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев", с целью упорядочения программных мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации ТМР от 08.04.2020 №251-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
   1. Приложение к Постановлению Администрации ТМР от 08.04.2020 №251-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации ТМР от 10.01.2022 г. №03-п «О внесении изменений в Постановление Администрации ТМР от 08.04.2020 №251-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2020-2022 годы»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района С.А.Федорову.
4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Тутаевского

муниципального района Д. Р. Юнусов

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
| ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ |
|  |
| Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |

(наименование программы, без указания дат)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | Постановление Администрации ТМР № 251–п от 08.04.2020 г. (с последующими изменениями) | | |
| Реестровый номер программы  *(заполняется при внесении изменений)* | | | 32339051027601271323091 | | |
| Куратор муниципальной программы | | | Первый заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района  С.А. Федорова  Тел.8 (48533)2-04-61 | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление комплексного содержания территории ТМР», директор Архиповский А.Н., тел.8 (48533) 2-50-21 | | |
| Исполнители муниципальной программы | | | Муниципальное учреждение «Агентство по развитию ТМР», Пшеничников В.В.,  тел.8 (48533) 2-50-30  МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР», Архиповский А.Н.,  тел.8 (48533) 2-50-30  МКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР», Соков А.Е.,  тел.8 (48533) 2-32-62  МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР, Пшеничников В.В.,  тел.8 (48533) 7-07-96 | | |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | | | \_ | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | | 2020-2022 годы | | |
| Цель муниципальной программы | | | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан. | | |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей | | | | | |
| источники финансирования | всего | 2020 г.  (1-ый год реализации) | | 2021 г.  (2-ой год реализации) | 2022 г.  (3-ой год реализации) |
| бюджет поселения | 87 263 021,60 | 28 226 040,00 | | 31 164 256,60 | 27 872 725,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 25 658 329,00 | 189 620,00 | | 25 468 709,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету | 112 921 350,60 | 28 415 660,00 | | 56 632 965,60 | 27 872 725,00 |
| *внебюджетные источники* |  | *0,00* | | *0,00* | *0,00* |
| ***итого по программе*** | ***112 921 350,60*** | ***28 415 660,00*** | | ***56 632 965,60*** | ***27 872 725,00*** |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | Официальный сайт Администрации ТМР,  <http://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php> | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии населения.

К сфере благоустройства городских территорий в рамках настоящей Программы относится решение следующих вопросов:

- сохранение объектов культурного наследия (содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев);

- улучшение условий для массового отдыха и досуга жителей города, для чего необходимо проведение отдельных видов работ по обустройству и содержанию территории парка и сквера города Тутаева (очистка от снега и льда территории парка, россыпь песка в зимний период, уборка территории парка, вырубка, вырезка порослей кустарника, выкашивание газонов, рыхление цветников, уход за зелеными насаждениями, окрашивание скамеек и др.);

- установка предупредительных знаков на берегах р. Волга в черте городского поселения Тутаев;

- обустройство пляжа и водоемов в городском поселении г. Тутаев;

- посадка деревьев, декоративных кустарников, формирование крон деревьев, обрезка кустарника, разбивка цветников, ремонт существующих и устройство новых газонов, уход за зелеными насаждениями, окос травы;

- организация услуг благоустройства;

- создание условий для организации сбора твердых коммунальных отходов;

- благоустройство пл. Юбилейная и прилегающей к ней территории;

- иные мероприятия в сфере благоустройства и озеленения территории г. Тутаев.

Озелененные территории вместе с насаждениями создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные, санитарно-защитные и важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.).

Вместе с тем, в сфере озеленения городского поселения Тутаев существует ряд проблем:

- отсутствие эффективного процесса воспроизводства зеленых насаждений, поскольку количество деревьев и кустарников не перекрывает объем сноса старовозрастных и аварийных деревьев. Вызывает опасения качество (возрастной и породный состав) зеленых насаждений, поскольку вырубаются в основном взрослые деревья, а посадки производятся, как правило, молодыми саженцами;

- отсутствие системной информации о зеленых насаждениях для принятия эффективных решений по их содержанию и развитию; нет актуальной инвентаризации и реестра зеленых насаждений;

- недостаточное внимание к вопросам определения размера ущерба, наносимого зеленым насаждениям города при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, и его возмещения.

Работы по благоустройству территории городского поселения Тутаев не приобрели пока комплексного, постоянного характера.

Настоящая Программа разработана в комплексе плана мероприятий (Приложение 1 к Программе) для решения возникающих проблем и повышения уровня благоустройства городского поселения Тутаев.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель программы:** | **Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан** | | | | |
| Задачи и целевые показатели программы | | | | | |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя  на 2020 г. | плановое значение показателя  на 2021 г. | плановое значение показателя  на 2022 г. |
| **Задача 1:** | **Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев.** | | | | |
| **показатель 1**  Разработка и проверка проектно-сметной документации рамках мероприятий по совершенствованию эстетического состояния территории городского поселения Тутаев | шт. | 0 | 8 | 20 | 20 |
| **показатель 2**  Выполнение работ по благоустройству и озеленению городского поселения Тутаев | кв.м. | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| **показатель 3**  Выполнение работ по обустройству мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Тутаев | шт | 22 | 0 | 0 | 4 |
| **Задача 2:** | **Реализация мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!» (приоритетные проекты пл. Юбилейная).** | | | | |
| **показатель 1**  количество реализованных проектов | усл.ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **Задача 3:** | **Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев** | | | | |
| **показатель 1**  Количество благоустроенных мест | шт. | 5 | 6 | 5 | 5 |

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | Оценка расходов (руб.)  в том числе по годам реализации | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | | |
| бюджет поселения | 87 263 021,60 | 28 226 040,00 | 31 164 256,60 | 27 872 725,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 25 658 329,00 | 189 620,00 | 25 468 709,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по бюджету программы | 112 921 350,60 | 28 415 660,00 | 56 632 965,60 | 27 872 725,00 |
| *внебюджетные источники* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *итого по муниципальной программе* | ***112 921 350,60*** | ***28 415 660,00*** | ***56 632 965,60*** | ***27 872 725,00*** |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев в бюджет Тутаевского муниципального района в порядке предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- координацию деятельности участников Программы;

- предоставление информации о ходе реализации Программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы

Исполнители Программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год (1-ый год реализации)** | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| **Задача 1:** | **Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев** | | | | |
| Акарицидная обработка территории городского поселения Тутаев | 2020 | бюджет поселения | 39 501,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города  **двухкратная обработка 12,4165 га площади мест общего пользования** |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 39 501,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***39 501,00*** |
| Благоустройство пляжа, в черте городского поселения Тутаев | 2020 | бюджет поселения | 128 646,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Благоустроенность территории городского поселения Тутаев  **пляж S 4370 кв.м** |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 128 646,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***128 646,00*** |
| Работы по выпиловке аварийных и сухостойных деревьев в городском поселении Тутаев | 2020 | бюджет поселения | 1 041 628,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 041 628,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***1 041 628,00*** |
| Содержание и ремонт памятников, находящихся на территории городского поселения Тутаев (косметический ремонт) | 2020 | бюджет поселения | 79 372,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Ремонт и содержание **памятников в количестве 7 шт.** |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 79 372,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***79 372,00*** |
| Услуги по вывозу мусора с территории городского поселения Тутаев | 2020 | бюджет поселения | 962 789,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев  **парк S 70 556 кв.м;**  **сквер S 19 252 кв.м.**  **ул.Панина (левый берег)** |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 962 789,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***962 789,00*** |
| Мероприятия по благоустройству территории городского поселения Тутаев | 2020 | бюджет поселения | 571 039,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Выполнение работ по устройству тротуара между МКД №№77 и 79 по ул.Моторостроителей  Ремонт плиточного тротуара у СОШ 6  Содержание мобильных туалетных кабин |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 571 039,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***571 039,00*** |
| Развитие и содержание сетей уличного освещения | 2020 | бюджет поселения | 1 093 899,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Устройство уличного освещения и текущее содержание сетей уличного освещения (77,285 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2462 светильников, 1579 опор освещения). |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 093 899,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***1 093 899,00*** |
| Приобретение спецодежды, расходных материалов, инструментов в рамках исполнения муниципального задания (работы по содержанию в чистоте территории города; осуществление архитектурно-строительного проектирования). | 2020 | бюджет поселения | 20 067 215,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 20 067 215,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***20 067 215,00*** |
| Изготовление адресных табличек и опознавательных знаков | 2020 | бюджет поселения | 125 301,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 125 301,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***125 301,00*** |
| Мероприятия по благоустройству территории В. Набережная (левый берег) (проведение изысканий, топографической съемки, проверка проектно-сметной документации) | 2020 | бюджет поселения | 740 000,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 740 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***740 000,00*** |
| Разработка проекта концепции благоустройства пл. Юбилейная | 2020 | бюджет поселения | 179 000,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 179 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***179 000,00*** |
| Содержание контейнерных площадок | 2020 | бюджет поселения | 1 695 915,00 | МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 695 915,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***1 695 915,00*** |
| Благоустройство, реставрация и реконструкция братского воинского захоронения военнослужащим, умершим в эвакогоспитале 4 927, на улице Дементьева в г. Тутаев | 2020 | бюджет поселения | 10 000,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 189 620,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 199 620,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***199 620,00*** |
| **ИТОГО задача 1** | | бюджет поселения | 26 734 305,00 |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 189 620,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 26 923 925,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого*** | ***26 923 925,00*** |
| **Задача 3:** | **Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев** | | | | |
| Оказание услуг по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного, строительного и другого вида мусора с территории кладбищ, расположенных в Тутаевском муниципальном районе | 2020 | бюджет поселения | 275 078,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 275 078,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***275 078,00*** |
| Устройство контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | 2020 | бюджет поселения | 153 000,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 153 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***153 000,00*** |
| Выполнение работ по выпиловке аварийных деревьев на Леонтьевском кладбище | 2020 | бюджет поселения | 200 000,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 200 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***200 000,00*** |
| Выполнение работ по выпиловке аварийных деревьев на городском кладбище | 2020 | бюджет поселения | 200 000,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 200 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***200 000,00*** |
| Дератизация | 2020 | бюджет поселения | 11 400,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 11 400,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***11 400,00*** |
| **ИТОГО задача 2** | | бюджет поселения | 839 478,00 |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 839 478,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого*** | ***839 478,00*** |
| **2021 год (2-ой год реализации)** | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| **Задача 1:** | **Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев** | | | | |
| Акарицидная обработка территории городского поселения Тутаев | 2021 | бюджет поселения | 29 000,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города  **двухкратная обработка 12,4165 га площади мест общего пользования** |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 29 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***29 000,00*** |
| Работы по выпиловке аварийных и сухостойных деревьев в городском поселении Тутаев | 2021 | бюджет поселения | 943 500,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 943 500,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***943 500,00*** |
| Услуги по вывозу мусора с территории городского поселения Тутаев | 2021 | бюджет поселения | 2 116 000,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев  **парк S 70 556 кв.м;**  **сквер S 19 252 кв.м.**  **ул.Панина (левый берег);**  **ликвидация несанкционированных свалок** |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 116 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***2 116 000,00*** |
| Мероприятия по благоустройству территории городского поселения Тутаев | 2021 | бюджет поселения | 1 018 964,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР»  МКУ «Центр контрактных отношений ТМР» | Содержание мобильных туалетных кабин; Приобретение конструктивных элементов для ремонта МАФ; Приобретение саженцев, рассады, удобрений для озеленения общественных территорий;  Проведение экспертизы ПСД по благоустройству, проведение инженерно-геодезических изысканий |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 018 964,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***1 018 964,00*** |
| Развитие и содержание сетей уличного освещения | 2021 | бюджет поселения | 2 491 848,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Устройство уличного освещения и текущее содержание сетей уличного освещения (77,285 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2462 светильников, 1579 опор освещения). |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 491 848,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***2 491 848,00*** |
| Приобретение спецодежды, расходных материалов, инструментов в рамках исполнения муниципального задания (работы по содержанию в чистоте территории города; осуществление архитектурно-строительного проектирования). | 2021 | бюджет поселения | 17 668 308,00 | МУ «Агентство по развитию ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 17 668 308,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***17 668 308,00*** |
| Содержание контейнерных площадок | 2021 | бюджет поселения | 200 000,00 | МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР»  МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 200 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***200 000,00*** |
| Обустройство территории под контейнерными площадками | 2021 | бюджет поселения | 578 418,60 | МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 578 418,60 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***578 418,60*** |
| Изготовление и установка информационных табличек | 2021 | бюджет поселения | 15 000,00 | МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 15 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***15 000,00*** |
| Реализация мероприятий, предусмотренных НПА ОГВ ЯО (средства депутатов) | 2021 | бюджет поселения | 583 500,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР»  МКУ «Центр контрактных отношений ТМР» | Приобретение и установка спортивной площадки ул.2-я Овражная д.52,54,56;  Приобретение и установка детского игрового комплекса ул. Советская, д.20а |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 583 500,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***583 500,00*** |
| Оформление общественных пространств и улиц города, приобретение материалов и световой иллюминации | 2021 | бюджет поселения | 1 500 000,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 500 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***1 500 000,00*** |
| Реставрация двух скульптурных композиций | 2021 | бюджет поселения | 290 000,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 290 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***290 000,00*** |
| **ИТОГО задача 1** | | бюджет поселения | 27 434 538,60 |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 27 434 538,60 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого*** | ***27 434 538,60*** |
| **Задача 2:** | **Реализация мероприятий губернаторского проекта «Решаем вместе!»** | | | | |
| Мероприятия направленные на благоустройство пл. Юбилейная и прилегающей к ней территории | 2021 | бюджет поселения | 3 031 597,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Благоустройство пл. Юбилейная и прилегающей к ней территории;  установка МАФ;  организация освещения |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 23 990 098,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 27 021 695,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***27 021 695,00*** |
| Мероприятия направленные на благоустройство дворовой территории и улучшение условий проживания граждан | 2021 | бюджет поселения | 94 812,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Установка детского городка на ул. Моторостроителей, д.83 |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 1 478 611,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 1 580 195,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***1 573 423,00*** |
| **ИТОГО задача 2** | | бюджет поселения | 3 126 409,00 |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет | 25 468 709,00 |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 28 595 118,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого*** | ***28 595 118,00*** |
| **Задача 3:** | **Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев** | | | | |
| Оказание услуг по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного, строительного и другого вида мусора с территории кладбищ, расположенных в Тутаевском муниципальном районе | 2021 | бюджет поселения | 342 023,20 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 342 023,20 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***342 023,20*** |
| Выполнение работ по выпиловке аварийных деревьев на территории кладбищ | 2021 | бюджет поселения | 220 000,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 220 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***220 000,00*** |
| Дератизация | 2021 | бюджет поселения | 3 525,80 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 3 525,80 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***3 525,80*** |
| Изготовление информационного баннера | 2021 | бюджет поселения | 2 760,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 760,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***2 760,00*** |
| Акарицидная обработка территории кладбища ГПТ | 2021 | бюджет поселения | 35 000,00 | МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 35 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***35 000,00*** |
| **ИТОГО задача 3** | | бюджет поселения | 603 309,00 |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 603 309,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого*** | ***603 309,00*** |
| **2022 год (3-ий год реализации)** | | | | | |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| **Задача 1:** | **Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев** | | | | |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ул. Строителей, д.13А) | 2022 | бюджет поселения | 42 886,40 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 42 886,40 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***42 886,40*** |
| Инструменты, оборудование (газонокосилка, шлифмашина) | 2022 | бюджет поселения | 150 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 150 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***150 000,00*** | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| Спецодежда и средства индивидуальной защиты | 2022 | бюджет поселения | 233 720,00 |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 233 720,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***233 720,00*** |
| Материалы, заготовки элементов для благоустройства | 2022 | бюджет поселения | 457 113,60 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 457 113,60 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***457 113,60*** |
| Запчасти для инструментов и оборудования | 2022 | бюджет поселения | 300 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 300 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***300 000,00*** | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Приобретение саженцев, рассады, удобрений для озеленения общественных территорий |
| Рассада, семена, саженцы, удобрения | 2022 | бюджет поселения | 650 000,00 |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 650 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***650 000,00*** |
| Содержание материально- технического обеспечения деятельности МУ в области благоустройства | 2022 | бюджет поселения | 18 347 580,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 18 347 580,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***18 347 580,00*** |
| Услуги по вывозу мусора с территории городского поселения Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 2 109 100,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев  **парк S 70 556 кв.м;**  **сквер S 19 252 кв.м.**  **ул.Панина (левый берег);**  **ликвидация несанкционированных свалок** |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 109 100,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***2 109 100,00*** |
| Содержание мобильных туалетных кабин | 2022 | бюджет поселения | 618 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 618 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***618 000,00*** |
| Работы по выпиловке аварийных и сухостойных деревьев в городском поселении Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 810 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Совершенствование эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 810 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***810 000,00*** |
| Утилизация трупных останков животных на территории городского поселения Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 100 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Эстетического состояния территории городского поселения Тутаев |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 100 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***100 000,00*** |
| Акарицидная обработка территорий городского поселения Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 50 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 50 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***50 000,00*** |
| Мероприятия по благоустройству пляжа на территории городского поселения Тутаев | 2022 | бюджет поселения | 88 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города, благоустройство пляжа в черте города; |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет | 88 000,00 |
| итого по бюджету мероприятия |  |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***88 000,00*** |
| Услуги по разработке и проведению экспертизы ПСД по благоустройству, проведение инженерно-геодезических изысканий | 2022 | бюджет поселения | 450 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 450 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***450 000,00*** |
| Проектные (изыскательские) работы на предмет аварийности пешеходного моста через овраг по ул. Ушакова в г. Тутаев «Леонтьевский мост» | 2022 | бюджет поселения | 144 293,00 | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 144 293,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***144 293,00*** |
| Развитие и содержание сетей уличного освещения | 2022 | бюджет поселения | 2 500 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Устройство уличного освещения и текущее содержание сетей уличного освещения (77,285 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 2462 светильников, 1579 опор освещения). |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 2 500 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***2 500 000,00*** |
| Обустройство (строительство) мест (площадок) для сбора ТКО | 2022 | бюджет поселения | 280 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Созданы условия для сбора ТКО, улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение уровня благоустройства и привлекательности жилой застройки города. |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 280 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***280 000,00*** |
| Ремонт памятника землякам-тутаевцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2022 | бюджет поселения | 52 202,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Улучшение условий проживания и жизнедеятельности горожан, повышение привлекательности города |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 52 202,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***52 202,00*** |
| **ИТОГО задача 1** | | бюджет поселения | 27 382 895,00 |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 27 382 895,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого*** | ***27 382 895,00*** |
| **Задача 3:** | **Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев** | | | | |
| Оказание услуг по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного, строительного и другого вида мусора с территории кладбищ, расположенных в Тутаевском муниципальном районе | 2022 | бюджет поселения | 389 830,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 389 830,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***389 830,00*** |
| Дератизация | 2022 | бюджет поселения | 60 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 60 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***60 000,00*** |
| Акарицидная обработка территории кладбища ГПТ | 2022 | бюджет поселения | 40 000,00 | МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» | Обеспечение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 40 000,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого по мероприятию*** | ***40 000,00*** |
| **ИТОГО задача 3** | | бюджет поселения | 489 830,00 |  |  |
| бюджет района |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| итого по бюджету мероприятия | 489 830,00 |
| *внебюджетные источники* |  |
| ***итого*** | ***489 830,00*** |