|  |
| --- |
| Герб_Тутаев3_чернобелыйАдминистрация Тутаевского муниципального районаПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 560-п  г. Тутаев |

О проведении праздничного

мероприятия «День города -2022»

В целях сохранения культурных традиций, сложившихся в Тутаевском

муниципальном районе, в соответствии с планом праздничных мероприятий на 2022 год Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести праздничное мероприятие 6 августа «День города – 2022».

2.Утвердить состав оргкомитета по проведениюпраздничного мероприятия(приложение 1).

3.Утвердить план подготовки проведения праздничного мероприятия(приложение 2).

4.Заместителю Главы Администрации Тутаевского муниципального района - директору департамента финансов ТМР Низовой О.В. произвести финансирование праздничного мероприятия за счёт бюджетных ассигнований департамента культуры, туризма и молодёжной политики АТМР.

5.Рекомендовать начальнику Тутаевского МО МВД России Горбалюку В.Н. обеспечить необходимые меры по поддержанию порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничного мероприятия.

6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по социальным вопросам Иванову О.Н.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Тутаевского

муниципального района Д.Р. Юнусов

Приложение 1

к постановлению Администрации ТМР

от 22.07.2022 №560-п

Состав оргкомитета

по проведению праздничного мероприятия «Дню города – 2022»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Юнусов Д.Р. | - Глава Тутаевского муниципального района, председатель оргкомитета |
| 2. | Иванова О.Н. | - заместитель Главы Администрации ТМР по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета |
| 3. | Лисаева Т.В. | - директор ДКТиМП Администрации ТМР, секретарь оргкомитета |

Члены оргкомитета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Лобанова Н.Г. | - начальник отдела надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России (по согласованию) |
| 5. | Горбалюк В.Н. | - начальник Тутаевского МО МВД России (по согласованию) |
| 6. | Ершов С.Ю. | - Глава городского поселения Тутаев (по согласованию) |
| 7. | Бортяков В. Р. | - директор МУ «Информационный центр «Берега» |
| 8. | Логинов С.А. | - начальник Тутаевского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» (по согласованию) |
| 9. | Великорецкий С.В. | - директор МУП «Горэлектросеть» (по согласованию) |
| 10. | Федорова С.А. | - первый заместитель Главы Администрации ТМР |
| 11. | Яценко А. В. | - главный врач ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 12 | Базанов МА | - начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ «Тутаевский» |
| 13. | Ясашинова Л.Н. | - заместитель директора МУ «Центр обслуживания учреждений культуры» |
| 14. | Никонычева С.Н. | - начальник управления экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР |
| 15. | Чеканова О.Я. | - директор департамента образования Администрации ТМР |
| 16. | Архиповский А.Н. | - директор МКУ «Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района» |
| 17. | Низова О.В. | - заместитель Главы Администрации ТМР по финансовым вопросам – директор департамента финансов ТМР |
| 18, | Федорова С.А. | - первый заместитель Главы Администрации ТМР |
| 19. | Авдоян О.В. | - директор МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова»» |
| 20. | Егорова Г.В. | - художественный руководитель МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова» |
| 21. | Пелёвин Е.Ю. | - директор МУ «Центр культуры и туризма «Романов -Борисоглебск» |
| 22. | Никанорова М.В. | - директор МУСА МЦ «Галактика» |
| 23. | Степанова Г.А. | - директор МУ «Районный центр культуры и досуга» |
| 24. | Кочина И.В. | - директор МУ ДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» ТМР |

Управляющий делами Администрации ТМР С.В. Балясникова

Приложение 2

к постановлению Администрации ТМР

от 22.07.2022 №560-п

План подготовки

по проведению праздничного мероприятия «День города – 2022»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнитель |
| 1. | Проведение праздничного мероприятия «День города – 2022» | 06.08.2022 г. | Иванова О.Н.  Низова О. В.  Лисаева Т.В.  Чеканова О.Я.  Никонычева С.Н.  Архиповский А.Н.  Ясашинова Л.Н.  Авдоян О.В.  Егорова Г.В. |
| 2. | Подготовка проекта постановления «О временном ограничении транспортных средств на время праздничного мероприятия «День города - 2022»:  - пл. Юбилейная;  - ул. Моторостроителей;  - парк отдыха;  - Воскресенский собор;  - сквер СССР | 29.07.2022 г. | Лисаева Т.В.  Владимирова Н Л.  Архиповский А.Н.  Базанов М.А.  ( по согласованию) |
| 3. | Размещение в СМИ информации по проведению праздничного мероприятия. | до05.08.2022 г. | Бортяков В.Р. |
| 4.  4.1.  4.2.  4.3.  4.4. | Приглашение официальной делегации:  -эскиз и изготовление приглашения;  - обеспечение транспортом;  - сопровождение гостей;  - праздничный ужин. | 29.07. 2022 г. | Федорова С.А.  Иванова О.Н.  Балясникова С.В.  Бортяков В.Р.  Никонычева С.Н. |
| 5. | Благоустройство, уборка мест проведения праздничного мероприятия:  - пл. Юбилейная;  - ул. Моторостроителей;  - парк отдыха;  - площадка у Воскресенского собора;  - сквер СССР | 06.08.2022 г. | Архиповский А.Н. |
| 6. | Организация работы торговли в день проведения праздничногомероприятия. | 06.08. 2022 г. | Федорова С.А.  Никонычева С.Н. |
| 7.  7.1.  7.2. | Работа творческих площадок:  - пл. Юбилейная - ул. Моторостроителей;  - площадка у Воскресенского собора;  - сквер СССР  Работа творческих и спортивных площадок.  - парк отдыха | 06.08.2022 г. | Лисаева Т.В.  Авдоян О.В.  Егорова Г.В.  Ясашинова Л.Н.  Чеканова О.Я.  Кочина И.В. |
| 8. | Утверждение смет праздничного мероприятия.  Заключение договоров на оказание  платных услуг для проведения праздничного мероприятия (согласно смете). | 29.07.2022 г. | Лисаева Т.В.  Авдоян О.В.  Степанова Г.А. |
| 9.  9.1.  9.2. | Установка сценических площадок и их оформление:  - пл. Юбилейная;  - ул. Моторостроителей;  - Воскресенский собор.  - сквер СССР  - парк отдыха | 06.08. 2022 г. | Лисаева Т.В.  Авдоян О.В.  Ясашинова Л.Н.  Чеканова О.Я.  Кочина И.В. |
| 10. | Размещение заявок:  - МО МВД России «Тутаевский»;  - Тутаевский филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Ярославской области»;  - ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»;  - отдел надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России;  - МУП «Горэлектросеть» | 29.07.2022 г. | Лисаева Т.В.  Владимирова Н.Л.  Ясашинова Л.Н. |
| 11.  11.1.  11.2. | Доставка, монтаж и демонтаж звукоусилительной аппаратуры на творческие площадки города:  - пл. Юбилейная;  - ул. Моторостроителей;  - Воскресенский собор;  - сквер СССР  - парк отдыха | 06.08. 2022 г. | Лисаева Т.В.  Авдоян О.В.  Ясашинова Л.Н.  Чеканова О.Я.  КочинаИ.В. |
| 12. | Подключение электропитания в день праздничного мероприятия:  - пл. Юбилейная;  - ул. Моторостроителей;  - парк отдыха;  - Воскресенский собор;  - сквер СССР | 06.08.2022 г. | Великорецкий  С.В.  (по согласованию) |
| 13. | Организация работы «Скорой помощи» для оказания первой  медицинской помощи. | 06.08.2022 г. | Яценко А.В.  (по согласованию) |
| 14.  14.1.  14.2. | Работа автотранспорта:  -доставка участников творческих  коллективов района;  - доставка оборудования, инструментов, костюмов и т.д. | 06.08.2022г. | Лисаева Т.В  Авдоян О.В.  Дереза Е.А.  Никанорова М.В.  Степанова Г.А.  Чеканова О.Я. |
| 15.  15.1.  15.2. | Работа мастеров декоративно-прикладного творчества, проведение мастер-классов:  - пл. Юбилейная;  - парк отдыха | 06.08. 2022 г. | Лисаева Т.В.  Прохорова Ю.Н.  Чеканова О.Я.  Кочина И.В. |
| 16. | Работа биотуалетов, которые находятся на территории г. Тутаев (правый берег). | 06.08. 2022 г. | Архиповский А.Н. |
| 17. | Обеспечение работы переправы через р. Волга. | 06.08. 2022 г. | Пелевин Е.Ю. |

Управляющий делами Администрации ТМР С. В. Балясникова