## Лист 1
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 09.06.2022 №451-п
План мероприятий
по подготовке объектов коммунального назначения, учреждений бюджетной сферы и жилищного фонда Тутаевского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов
№ п/п | Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | начало мероприятия | завершение мероприятия | Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие
[5 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Котельные -всего, | ед. | 32 | 16303.8 |  | 10000 | 6303.8
| в том числе муниципальные | ед. | 30 | 15920.7 |  | 10000 | 5920.7
| из них задание по подготовке: | ед. | 32 | 16303.8 |  | 10000 | 6303.8
1.1 | Районная котельная г. Тутаев АО "Тутаевская ПГУ": | ед |  | 5159.7 |  |  | 5159.7
1.1.1 | Капитальный ремонт парового котла ДЕ25-14ГМ ст. №1 | ед. | 1 | 2064.7 |  |  | 2064.7 | июль | октябрь | г. Тутаев
1.1.2 | Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДЕ25-14ГМ ст. №1 | ед. | 1 | 42 |  |  | 42 | сентябрь | сентябрь | г. Тутаев
1.1.3 | Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДЕ25-14ГМ ст. №2 | ед. | 1 | 42 |  |  | 42 | август | сентябрь | г. Тутаев
1.1.4 | Режимно-наладочные работы ХВО и проведение водно - химических испытаний паровых и водогрейных котлов | ед. | 1 | 181 |  |  | 181 | май | август | г. Тутаев
1.1.5 | Оказание услуг по поверке приборов КИПиА | шт. | 978 | 423 |  |  | 423 | март | декабрь | г. Тутаев
1.1.6 | Выполнение работ по консервации водогрейного котла КВГМ100 ст. №3 от стояночной коррозии | ед. | 1 | 407 |  |  | 407 | май | июнь | г. Тутаев
1.1.7 | Работы выполняемые собственными силами на Районной котельной (ревизия и замена арматуры, ревизия насосов, замена дефектных участков трубопроводов, замена оборудования) | шт. | 70 | 2000 |  |  | 2000 | май | декабрь | г. Тутаев
1.2 | АО"Яркоммунсервис" поТутаевскому муниципальному району | ед. | 2 | 383.1 |  |  | 383.1
1.2.1 | Котельная Красный бор: | ед. | 1 | 104.5 |  |  | 104.5
1 | Ремонт и поверка приборов КИП и А |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 | май | сентябрь | п. Красный бор
2 | Ремонт освещения |  |  | 9 |  |  | 9 | май | сентябрь | п. Красный бор
3 | Регламентные работы по графику ППР |  |  | 20 |  |  | 20 | май | сентябрь | п. Красный бор
4 | Замена насоса К 8/18 ГВС |  |  | 19 |  |  | 19 | май | сентябрь | п. Красный бор
5 | замена запорной арматуры |  |  | 12.2 |  |  | 12.2 | май | сентябрь | п. Красный бор
6 | Косметический ремонт котельной |  |  | 11 |  |  | 11 | май | сентябрь | п. Красный бор
7 | Монтаж вытяжного зонта котла КВР 0,6 |  |  | 12 |  |  | 12 | май | сентябрь | п. Красный бор
8 | Замена датчиков давления |  |  | 15 |  |  | 15 | май | сентябрь | п. Красный бор
9 | Замена счетчика холодной воды |  |  | 3.1 |  |  | 3.1 | май | сентябрь | п. Красный бор
1.2.2 | Котельная Микляиха: | ед. | 1 | 278.6 |  |  | 278.6
1 | Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А | ед. |  | 39.8 |  |  | 39.8 | май | сентябрь | п. Микляиха
2 | Регламентные работы по графику ППР | ед. |  | 10 |  |  | 10 | май | сентябрь | п. Микляиха
3 | Замена датчиков давления | ед. |  | 10.2 |  |  | 10.2 | май | сентябрь | п. Микляиха
4 | Замена вычислителя кол-ва газа | ед. |  | 32 |  |  | 32 | май | сентябрь | п. Микляиха
5 | Получение акта соответствия Узла учета газа | ед. |  | 15 |  |  | 15 | май | сентябрь | п. Микляиха
6 | Монтаж погодозависимого регулятора | ед. |  | 80 |  |  | 80 | май | сентябрь | п. Микляиха
7 | Косметический ремонт котельной | ед. |  | 2.4 |  |  | 2.4 | май | сентябрь | п. Микляиха
8 | ремонт освещения | ед. |  | 17 |  |  | 17 | май | сентябрь | п. Микляиха
9 | техническое освидет.бака-аккумулятора | ед. |  | 16 |  |  | 16 | май | сентябрь | п. Микляиха
10 | Покраска ферм дымовых труб | ед. |  | 30 |  |  | 30 | май | сентябрь | п. Микляиха
11 | Замена затворов теплообменников | ед. |  | 10.2 |  |  | 10.2 | май | сентябрь | п. Микляиха
12 | Закупка хим. реагентов | ед. |  | 16 |  |  | 16 | май | сентябрь | п. Микляиха
1.3 | МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго" всего: | ед. | 8 | 10729 |  | 10000 | 729
1.3.1 | Котельная д.Столбищи, Артемьевское с/поселение: | ед. | 1 | 2090 |  | 2000 | 90
1 | Поверка и ремонт приборов КИП, СО, метан | ед. | 20 | 37 |  |  | 37 | июнь | июль | д. Столбищи
2 | Ремонт насосов циркуляционных | ед. | 3 | 14 |  |  | 14 | июнь | июль | д. Столбищи
3 | Замена запорной арматуры | ед. | 3 | 18 |  |  | 18 | июль | август | д. Столбищи
4 | Промывка,опресовка котлов , теплообменников и тепловых сетей | ед. | 5 | 21 |  |  | 21 | май | июнь | д. Столбищи
5 | Оплата за природный газ |  |  | 2000 |  | 2000
1.3.2 | Котельная д. Емишево, Артемьевское с/поселение: | ед. | 1 | 1096 |  | 1000 | 96
1 | Поверка и ремонт приборов КИП, СО, метан | ед. | 20 | 37 |  |  | 37 | июнь | июль | д. Емишево
2 | Ремонт насосов циркуляционных | ед. | 2 | 20 |  |  | 20 | июнь | июль | д. Емишево
3 | Промывка, опресовка котлов и тепловых сетей | ед. | 4 | 18 |  |  | 18 | май | июнь | д. Емишево
4 | Замена запорной арматуры | ед. | 3 | 21 |  |  | 21 | июль | август | д. Емишево
5 | Оплата за природный газ |  |  | 1000 |  | 1000
1.3.3 | Котельная пос. Никульское, Чебаковское с/поселение: | ед. | 1 | 2066 |  | 2000 | 66
1 | Замена запорной арматуры | ед. | 4 | 28 |  |  | 28 | июль | август | п. Никульское
2 | Поверка и ремонт приборов КИП, СО, метан | ед. | 26 | 18 |  |  | 18 | июнь | июль | п. Никульское
3 | Промывка котлов КВГ-2,5-95 и тепловых сетей | ед. | 2 | 12 |  |  | 12 | май | июнь | п. Никульское
4 | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | ед. | 2 | 8 |  |  | 8 | июль | август | п. Никульское
5 | Оплата за природный газ |  |  | 2000 |  | 2000
1.3.4 | Котельная пос. Чебаково, Чебаковское с/поселение: | ед. | 1 | 68 |  | 0 | 68
1 | Поверка и ремонт приборов КИП | ед. | 6 | 16 |  |  | 16 | июнь | июль | п. Чебаково
2 | Ремонт запорной арматуры | ед. | 5 | 12 |  |  | 12 | июль | август | п. Чебаково
3 | Замена задвижек | шт. | 4 | 28 |  |  | 28 | июль | август | п. Чебаково
4 | Гидравлические испытания котлов и тепловых сетей | ед | 2 | 12 |  |  | 12 | май | июнь | п. Чебаково
1.3.5 | Центральная котельная в левобережной части г.Тутаева | ед | 1 | 5054 |  | 5000 | 54
1 | Поверка и ремонт приборов КИП,СО,метан | ед. | 24 | 34 |  |  | 34 | июнь | июль | г. Тутаев
2 | Гидравлические испытания котлов и тепловых сетей | ед. | 2 | 12 |  |  | 12 | май | июнь | г. Тутаев
3 | Ремонт задвижек | ед | 3 | 8 |  |  | 8 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
4 | Оплата за природный газ |  |  | 5000 |  | 5000
1.3.6 | Котельная ОПХ в левобережной части г.Тутаева | ед. | 1 | 48 |  | 0 | 48
1 | Поверка и ремонт приборов КИП | ед. | 8 | 24 |  |  | 24 | июль | август | г. Тутаев
2 | Ремонт задвижек | ед. | 4 | 12 |  |  | 12 | июнь | июль | г. Тутаев
3 | Гидравлические испытания котлов и тепловых сетей | ед. | 2 | 12 |  |  | 12 | май | июнь | г. Тутаев
1.3.7 | Котельная СХТ в левобережной части г.Тутаева | ед. | 1 | 51 |  | 0 | 51
1 | Поверка и ремонт приборов КИП | ед. | 6 | 21 |  |  | 21 | июль | август | г. Тутаев
2 | Ремонт задвижек | ед. | 6 | 18 |  |  | 18 | июнь | июль | г. Тутаев
3 | Гидравлические испытания котлов | ед. | 2 | 12 |  |  | 12 | май | июнь | г. Тутаев
1.3.8 | Котельная пос. Константиновский | ед. | 1 | 256 |  | 0 | 256
1 | Ремонт насосов | ед. | 5 | 52 |  |  | 52 | июнь | июль | п. Константиновский
2 | Промывка и опрессовка котлов и тепловых сетей | ед. | 4 | 64 |  |  | 64 | май | июнь | п. Константиновский
3 | Ремонт запорной арматуры | ед. | 12 | 48 |  |  | 48 | июнь | август | п. Константиновский
4 | Поверка приборов КИПиА | ед | 62 | 92 |  |  | 92 | июнь | июль | п. Константиновский
1.4 | МУП ТМР "ТКС" всего: | ед. | 1 | 32 |  |  | 32
1.4.1 | Котельная ЦРБ, г. Тутаев: | ед. | 1 | 32 |  |  | 32
1 | Гидравлические испытания трубопроводов котельной | ед. | 1 | 5 |  |  | 5 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
2 | Поверка и ремонт приборов КИП,СО, метан | ед. | 25 | 20 |  |  | 20 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
3 | Гидравлические испытания котлов, промывка теплообменников | ед. | 5 | 7 |  |  | 7 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
2 | Тепловые сети- всего, | км | 83.627 | 8017 |  |  | 8017
| в том числе муниципальные | км | 83.397 | 8017 |  |  | 8017
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей- всего: | км | 0.941 | 4810 |  |  | 4810
| в том числе муниципальные | км | 0.941 | 4810 |  |  | 4810
2.1. | Тепловые сети г. Тутаев АО "Тутаевская ПГУ": | км | 0.48 | 4000 |  |  | 4000
2.1.1 | Замена дефектных участков тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, определение изношенных трубопроводов. | км | 0.12 | 1000 |  |  | 1000 | май | сентябрь | г. Тутаев
2.1.2 | Выполнение текушего ремонта тепловых сетей | км | 0.36 | 3000 |  |  | 3000 | январь | декабрь | г. Тутаев
2.2 | Тепловые сети МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго": | ед. | 0.461 | 810 |  |  | 810
2.2.1 | Ремонт тепловых сетей котельной п. Никульское | п.м. | 0.05 | 230 |  |  | 230 | июнь | август | п. Никульское
2.2.2 | Ремонт тепловых сетей котельной Центральная г.п. Тутаев | п.м. | 0.188 | 260 |  |  | 260 | июнь | август | г. Тутаев
2.2.3 | Ремонт тепловых сетей котельной п. Константиновский | п.м. | 0.223 | 320 |  |  | 320 | июнь | август | п. Константиновский
2.3 | Тепловые сети МУП ТМР "Тутаевские коммунальные системы": | ед. | 1 | 7 |  |  | 7
2.3.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей п. Микляиха | ед. | 1 | 7 |  |  | 7 | май | сентябрь | п. Микляиха
2.4 | Система теплоснабжения г. Тутаев АО "Тутаевская ПГУ": |  |  | 3200 |  |  | 3200
2.4.1 | Благоустройство территории после ремонта подземных теплотрасс, г. Тутаев, | кв м | 980 | 3200 |  |  | 3200 | июнь | ноябрь | г. Тутаев
3 | Водопроводные сети всего: | км | 1.46 | 4185.54 |  |  | 4185.54
| в том числе муниципальные | км | 106.506 | 3945.54 |  |  | 3945.54
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей-всего | км | 1 | 4089.2 |  |  | 4089.2
| в том числе муниципальные | км | 1 | 3849.2 |  |  | 3849.2
3.1 | Водопроводные сети МУП ТМР "ТКС" |  |  | 51 |  |  | 51
3.1.1 | Водопроводные сети в Чебаковском с/п. | ед. | 1 | 24 |  |  | 24
1 | Профилактика и ремонт запорной арматуры | ед. | 1 | 24 |  |  | 24 | июнь | сентябрь | Чебаковское с/п
3.1.2 | Водопроводные сети в Артемьевском с/п | ед. | 1 | 27 |  |  | 27
1 | Профилактика и ремонт запорной арматуры | ед. | 1 | 27 |  |  | 27 | июнь | сентябрь | Артемьевское с/п
3.2 | Водопроводные сети пос. Красный Бор ООО УК "Левобережье" | ед. |  | 45.34 |  |  | 45.34
3.3.1 | Замена запорной арматуры в разграничительном колодце Д=100 п. Красный Бор, ул. Верхняя Дача | ед. | 2 | 45.34 |  |  | 45.34 | июнь | август | п. Красный Бор
3.3 | Водопроводные сети пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей ООО "Чистая вода" | км | 1 | 3849.2 |  |  | 3849.2
3.3.1 | Замена уличных и квартальных сетей водопровода | км | 0.8 | 3500 |  |  | 3500 | апрель | сентябрь | Артемьевское с/п
3.3.2 | Замена вводов водопровода в МКД | км | 0.2 | 349.2 |  |  | 349.2 | апрель | сентябрь | Артемьевское с/п
3.4 | Водопроводные сети пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей АО "Яркоммунсервис" | км | 0.46 | 240 |  |  | 240
3.4.1 | Замене ветхих водопроводных сетей п. Красный Бор | км | 0.46 | 240 |  |  | 240 | июнь | сентябрь | п. Красный Бор
4 | Канализационные сети всего: | км | 115.14 | 1450 |  |  | 1450
| в том числе муниципальные | км | 92.8 | 150 |  |  | 150
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей-всего | км | 0.7 | 1450 |  |  | 1450
| в том числе муниципальные | км | 0.1 | 150 |  |  | 150
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 0.7 | 1450 |  |  | 1450
4.1 | Замена напорных коллекторов от КНС2-КНС-3 до БОС ООО "Водосток" | км | 0.6 | 1300 |  |  | 1300 | май | сентябрь | г. Тутаев
4.2 | Замена участков самотечной канализации ООО "Водосток" | км | 0.1 | 150 |  |  | 150 | май | сентябрь | г. Тутаев, п. Константиновский
6 | Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 2 | 12553.5 |  |  | 12553.5
6.1 | Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) АО "Яркоммунсервис" |  | 1 | 60 |  |  | 60
6.1.1 | Автоматизация ХВО |  |  | 60 |  |  | 60 | май | сентябрь | п. Красный Бор
6.2 | Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) ООО "Чистая вода" | ед. | 1 | 12493.5 |  |  | 12493.5
6.2.1 | Торкретирование и ремонт ж/бетонного стакана водозабора | кв.м. | 835 | 1004.3 |  |  | 1004.3 | июнь | сентябрь | Артемьевский с/о
6.2.2 | Ремонт и обследование рыбозащитных кассет водозабора | ед. | 20 | 560 |  |  | 560 | июль | август | Артемьевский с/о
6.2.3 | Ремонт кровли пристройки к зданию фильтров | кв.м. | 458 | 550 |  |  | 550 | апрель | июнь | Артемьевский с/о
6.2.4 | Ремонт кровли здания насосной 2-го подъема | кв.м. | 835 | 1075 |  |  | 1075 | июнь | август | Артемьевский с/о
6.2.5 | Химзащита внутренних стенок и лотков фильтров | ед. | 8 | 904.2 |  |  | 904.2 | июль | сентябрь | Артемьевский с/о
6.2.6 | Химзащита самотечных трубопроводов в здании фильтров | м/кв.м. | 48/95 | 450 |  |  | 450 | июль | сентябрь | Артемьевский с/о
6.2.7 | Ежегодная дозагрузка фильтров гидроантрацитом | тн | 64 | 1300 |  |  | 1300 | июль | август | Артемьевский с/о
6.2.8 | Ремонт фасадов зданий станции фильтрации | ед. | 2 | 150 |  |  | 150 | май | сентябрь | Артемьевский с/о
6.2.9 | Ремонт металлоконструкций и ограждений площадок в здании фильтров и отстойников | кв.м. | 50 | 150 |  |  | 150 | март | ноябрь | Артемьевский с/о
6.2.10 | Замена АПВС в здании фильтров, в здании реагентов, насосной 2-го подъема | ед. | 9 | 900 |  |  | 900 | май | октябрь | Артемьевский с/о
6.2.11 | Химзащита хранилища коагулянта №4 | кв.м. | 72 | 450 |  |  | 450 | июль | сентябрь | Артемьевский с/о
6.2.12 | Косметический ремонт зданий станции фильтрации | ед. | 3 | 150 |  |  | 150 | июль | сентябрь | Артемьевский с/о
6.2.13 | Ремонт перегородок, затворов, металлоконструкций отстойников станции фильтрации | ед. | 6 | 150 |  |  | 150 | март | ноябрь | Артемьевский с/о
6.2.14 | Косметический ремонт АБК станции фильтрации (перепланировка 1-го и 2-го этажей) | ед. | 3 | 550 |  |  | 550 | март | ноябрь | Артемьевский с/о
6.2.15 | Чистка и ремонт баков № 2, 3 гипохлорита натрия | ед. | 1 | 50 |  |  | 50 | май | июнь | Артемьевский с/о
6.2.16 | Перенапыление кассет, промывка кассет электролизной установки № 2 | ед. | 12 | 1250 |  |  | 1250 | январь | декабрь | Артемьевский с/о
6.2.17 | Замена гуммированных вентилей Д 50, 80, 100, 150 мм | шт. | 10 | 500 |  |  | 500 | январь | декабрь | Артемьевский с/о
6.2.18 | Капремонт ограждения станции фильтрации | м | 262 | 800 |  |  | 800 | май | сентябрь | Артемьевский с/о
6.2.19 | Замена окон в здании АБК станции фильтрации | шт. | 10 | 150 |  |  | 150 | апрель | июнь | Артемьевский с/о
6.2.20 | Замена системы отопления в насосной 3-го подъема | м | 120 | 150 |  |  | 150 | май | сентябрь | г. Тутаев, МКР 19
6.2.21 | Косметический ремонт диспетчерской на насосной 3-го подъема | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 | июнь | август | г. Тутаев, МКР 19
6.2.22 | Восстановление металлоконструкций на прудах шламонакопителях | ед. | 2 | 20 |  |  | 20 | июнь | октябрь | Артемьевский с/о
6.2.23 | Замена запорной арматуры на станции фильтрации | шт. | 8 | 500 |  |  | 500 | март | декабрь | Артемьевский с/о
6.2.24 | Чистка хранилищ коагулянта, бака соли | шт. | 4 | 100 |  |  | 100 | март | декабрь | Артемьевский с/о
6.2.25 | Замена химического насоса №4 в здании реагентов Х80-65-160 ДС УХЛ 4 | ед. | 1 | 300 |  |  | 300 | март | август | Артемьевский с/о
6.2.26 | Окраска водоводов и насосного оборудования в насосной 2-го подъема | кв.м. | 100 | 50 |  |  | 50 | май | август | Артемьевский с/о
6.2.27 | Чистка РЧВ | шт. | 3 | 180 |  |  | 180 | июнь | июль | Артемьевский с/о
7 | Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 3 | 3169.68 |  |  | 3169.68
7.1 | Ремонт очистных сооружений канализации ООО УК «Левобережье» всего: | ед. | 1 | 89.68 |  |  | 89.68
7.1.1 | Приобретение и установка фекального насоса но очистные сооружения пос. Волгарь, ул. 2-я Овражная, д. 70 | ед. | 1 | 60 |  |  | 60 | июнь | август | г. Тутаев
7.1.2 | Замена запорной арматуры Д=80 на очистных сооружениях пос. Волгарь, ул. 2-я Овражная, д. 70 | ед. | 2 | 29.68 |  |  | 29.68 | июнь | август | г. Тутаев
7.2 | Ремонт очистных сооружений канализации ООО "Водосток" всего: | ед. | 1 | 3032 |  |  | 3032
7.2.1 | Ремонт ж/бетонных конструкций отстойников БОС ООО "Водосток" | ед. | 1 | 150 |  |  | 150 | май | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.2 | Побелка сооружений БОС ООО "Водосток" | ед. | 16 | 10 |  |  | 10 | июнь | август | Фоминский с/о
7.2.3 | Ремонт фермы отстойников БОС ООО "Водосток" | ед. | 2 | 150 |  |  | 150 | май | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.4 | Замена шифера на отстойниках БОС ООО "Водосток" | ед. | 2 | 100 |  |  | 100 | май | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.5 | Замена и ремонт плавающих центров и бункеров отстойников БОС ООО "Водосток" | ед. | 3 | 150 |  |  | 150 | июль | октябрь | Фоминский с/о
7.2.6 | Чистка иловых карт с ремонтом шандоров и задвижек ООО "Водосток" | куб. м. | 3000 | 50 |  |  | 50 | апрель | ноябрь | Фоминский с/о
7.2.7 | Косметический ремонт зданий БОС ООО "Водосток" | ед. | 2 | 150 |  |  | 150 | июнь | август | Фоминский с/о
7.2.8 | Покраска оборудования и трубопроводов БОС ООО "Водосток" | кв.м | 150 | 40 |  |  | 40 | июль | октябрь | Фоминский с/о
7.2.9 | Ремонт системы аэрации аэротенков ООО "Водосток" | м. | 144 | 250 |  |  | 250 | май | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.10 | Ремонт кровли ВНС БОС ООО "Водосток" | кв.м | 488 | 532 |  |  | 532 | май | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.11 | Замена запорной арматуры БОС ООО "Водосток" | шт. | 10 | 100 |  |  | 100 | январь | декабрь | Фоминский с/о
7.2.12 | Замена шиберов в коридорах аэротенков БОС ООО "Водосток" | шт. | 6 | 300 |  |  | 300 | май | ноябрь | Фоминский с/о
7.2.13 | Замена окон на пластиковые в здании АБК БОС ООО "Водосток" | шт. | 10 | 100 |  |  | 100 | май | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.14 | Ремонт и замена технологических трубопроводов БОС ООО "Водосток" | м | 150 | 100 |  |  | 100 | май | ноябрь | Фоминский с/о
7.2.15 | Замена насоса №2 в КНС БОС ООО "Водосток" | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 | май | июнь | Фоминский с/о
7.2.16 | Устройство санпропускника в лаборатории БОС ООО "Водосток" | ед. | 1 | 50 |  |  | 50 | апрель | июнь | Фоминский с/о
7.2.17 | Замена оборудования в лаборатории БОС ООО "Водосток" | ед. | 4 | 150 |  |  | 150 | апрель | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.18 | Чистка стабилизатора с заменой системы аэрации и ремонт ограждения ООО "Водосток" | ед. | 1 | 250 |  |  | 250 | июнь | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.19 | Замена и ремонт насосного оборудования ООО "Водосток" | ед. | 3 | 300 |  |  | 300 | апрель | ноябрь | Фоминский с/о
7.3 | Ремонт очистных сооружений канализации МУП ТМР "ТКС" всего: | ед. | 1 | 48 |  |  | 48
7.3.1 | Замена насоса в КНС Никульское Чебаковское СП | ед. | 1 | 48 |  |  | 48 | май | сентябрь | Чебаковское с/п
8 | Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) |  |  | 180 |  |  | 180
8.1 | Ремонт артезианских скважин МУП ТМР "ТКС" | ед. | 2 | 80 |  |  | 80
8.1.1 | Чебаковское с/поселение МУП ТМР "ТКС": | ед. | 1 | 48 |  |  | 48
8.1.1 | Замена глубинных насосов п. Чебаково, п. Никульское | ед. | 1 | 48 |  |  | 48 | май | сентябрь | Чебаковское с/п
8.2 | Левобережное с/поселение МУП ТМР "ТКС": | ед. | 1 | 32 |  |  | 32
8.2.1 | Замена глубинных насосов в с. Савинское | ед. | 1 | 32 |  |  | 32 | май | сентябрь | с. Савинское
8.3 | Ремонт артезианских скважин АО "Яркоммунсервис" | ед. | 1 | 100 |  |  | 100
8.3.1 | Промывка и ремонт скважины №2 | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 | май | сентябрь | п. Красный бор
9 | Ремонт водонапорных башен АО "Яркоммунсервис" (расписывается пообъектно) |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Ремонт водоразборных колонок и пожарных гидрантов (расписывается пообъектно) | ед. | 3 | 30 |  |  | 30
10.1 | Замена водоразборных колонок г. Тутаев и п. Константиновский ООО "Чистая вода" | ед. | 3 | 30 |  |  | 30 | май | октябрь | г. Тутаев
11 | Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно) | ед. | 15 | 70 |  |  | 70
11.1 | Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно) ООО УК "Левобережье" | ед. | 10 | 40 |  |  | 40
11.1.1 | Ремонт канализационных колодцев ООО УК "Левобережье" | ед. | 10 | 40 |  |  | 40 | июнь | октябрь | г. Тутаев
11.2 | Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно) МУП ТМР "ТКС" | ед. | 5 | 30 |  |  | 30
11.2.1 | Чистка канализационных колодцев дер. Столбищи и дер. Емишево МУП ТМР "ТКС" | ед. | 5 | 30 |  |  | 30 | июнь | сентябрь | д. Столбищи, д. Емишево
12 | Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно) |  |  | 3809.3 |  |  | 3809.3
12.1 | Модернизация системы отопления в насосной 4-го подъема ООО "Чистая вода" | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 | июль | июль | п. Фоминское
12.2 | Ремонт здания насосной 4-го подъема ООО "Чистая вода" | кв.м | 200 | 200 |  |  | 200 | июнь | сентябрь | п. Фоминское
12.3 | Замена пожарных гидрантов ООО "Чистая вода" | шт | 35 | 350 |  |  | 350 | май | ноябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.4 | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения ООО "Чистая вода" | шт | 10 | 450 |  |  | 450 | май | ноябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.5 | Ремонт водопроводных колодцев ООО "Чистая вода" | шт | 15 | 100 |  |  | 100 | май | ноябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.6 | Устранение утечек на сетях водопровода ООО "Чистая вода" | ед. | 160 | 800 |  |  | 800 | январь | декабрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.7 | Замена насосного оборудования котельной ООО "Чистая вода" | ед. | 2 | 150 |  |  | 150 | апрель | сентябрь | Артемьевский с/о
12.8 | Замена насосного оборудования КНС 1-7 ООО "Водосток" | ед. | 1 | 250 |  |  | 250 | май | сентябрь | Константиновское с/п
12.9 | Ремонт канализационных колодцев ООО "Водосток" | шт | 35 | 100 |  |  | 100 | апрель | ноябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.10 | Устранение засоров и аварий на сетях канализации ООО "Водосток" | шт | 1400 | 400 |  |  | 400 | январь | декабрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.11 | Капремонт насосного оборудования КНС 1-7 ООО "Водосток" | ед. | 3 | 100 |  |  | 100 | январь | декабрь | г. Тутаев, Константиносвкое с/п
12.12 | Ремонт помещения зданий КНС1-7 ООО "Водосток" | ед. | 3 | 150 |  |  | 150 | июнь | сентябрь | г. Тутаев, Константиносвкое с/п
12.13 | Замена запорной арматуры КНС1-7 ООО "Водосток" | шт. | 4 | 300 |  |  | 300 | январь | декабрь | г. Тутаев, Константиносвкое с/п
12.14 | Замена теплотрассы от котельной до КНС БОС ООО "Водосток" | км | 0.22 | 220 |  |  | 220 | июнь | август | Фоминский с/о
12.15 | Устранение утечек на напорных коллекторах ООО "Водосток" | шт. | 5 | 100 |  |  | 100 | январь | декабрь | г. Тутаев, Константиносвкое с/п
12.14 | Регламентные работы по графику ППР АО "Яркоммунсервис" |  |  | 3 |  |  | 3 | май | сентябрь | п. Красный бор
12.15 | Утепление потолка скв № 3 АО "Яркоммунсервис" |  |  | 4 |  |  | 4 | май | сентябрь | п. Красный бор
12.16 | Замена экм АО "Яркоммунсервис" |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 | май | сентябрь | п. Красный бор
12.17 | Замена байпаса скв. № 2 АО "Яркоммунсервис" |  |  | 6 |  |  | 6 | май | сентябрь | п. Красный бор
12.18 | Замена ж/б плиты на колодце АО "Яркоммунсервис" |  |  | 5 |  |  | 5 | май | сентябрь | п. Красный бор
12.19 | Установка конвектора на скв. №3 АО "Яркоммунсервис" |  |  | 10 |  |  | 10 | май | сентябрь | п. Красный бор
12.20 | Замена счетчика воды АО "Яркоммунсервис" |  |  | 5.6 |  |  | 5.6 | май | сентябрь | п. Красный бор
12.21 | Закупка хим. реагентов АО "Яркоммунсервис" |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 | май | сентябрь | п. Красный бор
13 | Электрические сети - всего | км | 1530.14 | 4167.952 |  |  | 4167.952
| в том числе муниципальные | км | 387.54 | 101.623 |  |  | 101.623
| Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи | км | 3.365 | 4066.329 |  |  | 4066.329
| - в том числе муниципальных | км | 0.02 | 101.623 |  |  | 101.623
| Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 3.365 | 4167.952 |  |  | 4167.952
| в том числе муниципальные | км | 0.02 | 101.623 |  |  | 101.623
13.1 | МУП ТМР "Горэлектросеть" электрические сети -всего | км | 387.54 | 101.623 |  |  | 101.623
| в том числе муниципальные | км | 387.54 | 101.623 |  |  | 101.623
| из них задание по замене ветхих электрических сетей-всего | км | 0.02 | 101.623 |  |  | 101.623
| в том числе муниципальные | км | 0.02 | 101.623 |  |  | 101.623
13.1.1 | Замена КЛ г.Тутаев (правый берег) | км | 0.02 | 101.623 |  |  | 101.623 | май | сентябрь | г. Тутаев
13.2 | ПАО «МРСК Центра» электрические сети -всего | км | 1142.6 | 4066.329 |  |  | 4066.329
| в том числе муниципальные | км
| из них задание по замене ветхих электрических сетей-всего | км | 3.345 | 4066.329 |  |  | 4066.329
| в том числе муниципальные | км
13.2.1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) | км | 0.1 | 56.457 |  |  | 56.457 | август | сентябрь | д. Зеркаево
13.2.2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 424 (Михалево) | км | 0.54 | 190.203 |  |  | 190.203 | июнь | июль | д. Михалево
13.2.3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Есипово) | км | 0.7 | 517.633 |  |  | 517.633 | июль | август | д. Есипово
13.2.4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 264 (Гораздово) | км | 0.1 | 60.068 |  |  | 60.068 | июль | август | д. Гораздово
13.2.5 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 264 (Гораздово) | км | 0.855 | 621.201 |  |  | 621.201 | август | сентябрь | д. Гораздово
13.2.6 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 (Подлесное) | км | 0.45 | 345.927 |  |  | 345.927 | июнь | июль | д. Подлесное
13.2.7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Титовское) | км | 1.665 | 925.643 |  |  | 925.643 | июль | август | д. Титовское
13.2.8 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 (Чеб.туб.санаторий) | км | 0.99 | 623.616 |  |  | 623.616 | август | сентябрь | п. Чебаково
13.2.9 | ВЛ 10кВ № 5 ПС Тутаев | км | 0.8 | 226.022 |  |  | 226.022 | июль | август | г. Тутаев
13.2.10 | ВЛ 10кВ № 8 ПС Тутаев | км | 0.6 | 499.559 |  |  | 499.559 | май | июнь | г. Тутаев
14 | Ремонт трансформаторных подстанций - всего | ед. | 21 | 1379.269 |  |  | 1379.269
14.1 | МУП ТМР "Горэлектросеть" ремонт трансформаторных подстанций - всего | ед. | 93 | 726.469 |  |  | 726.469
| в том числе капитальный ремонт | ед. | 9 | 726.469 |  |  | 726.469
14.1.1 | в т.ч. на УЭС №1 г.Тутаев (правый берег) | ед. | 6 | 308.056 |  |  | 308.056 | май | сентябрь | г. Тутаев
14.1.2 | в т.ч. на УЭС №2 на территории Константиновского с/поселения | ед. | 1 | 190.816 |  |  | 190.816 | май | сентябрь | Константиновское с/п
14.1.3 | в т.ч. на УЭС №3 г.Тутаев (левый берег) | ед. | 2 | 227.597 |  |  | 227.597 | май | сентябрь | г.Тутаев
14.2 | ПАО «МРСК Центра» ремонт трансформаторных подстанций - всего | ед. | 368 | 652.8 |  |  | 652.8
| в том числе капитальный ремонт | ед. | 12 | 652.8 |  |  | 652.8
14.2.1 | ТП 048 (Мишаки) | ед. | 1 | 85.315 |  |  | 85.315 | сентябрь | октябрь | д. Мишаки
14.2.2 | ТП 078 (Карачарово) | ед. | 1 | 41.732 |  |  | 41.732 | май | июнь | д. Карачарово
14.2.3 | ТП 062 (Ослово) | ед. | 1 | 50.46 |  |  | 50.46 | май | июнь | д. Ослово
14.2.4 | ТП 040 (Ваулово) | ед. | 1 | 42.589 |  |  | 42.589 | август | сентябрь | д. Ваулово
14.2.5 | ТП 209 (Теляково) | ед. | 1 | 69.54 |  |  | 69.54 | май | июнь | д. Теляково
14.2.6 | ТП 265 (Павловское деревня) | ед. | 1 | 58.299 |  |  | 58.299 | июнь | июль | д. Павловское
14.2.7 | ТП 214 (Семенчаково) | ед. | 1 | 45.719 |  |  | 45.719 | июль | август | д. Семенчаково
14.2.8 | ТП 271 (Благовещенье дер.) | ед. | 1 | 39.064 |  |  | 39.064 | август | сентябрь | с. Благовещенье
14.2.9 | ТП 445 (Пшеничище школа) | ед. | 1 | 57.969 |  |  | 57.969 | июнь | июль | с. Пшеничище
14.2.10 | ТП 443 (Пшеничище мастерская) | ед. | 1 | 62.303 |  |  | 62.303 | июль | август | с. Пшеничище
14.2.11 | .ТП 451 (Ратмирово) | ед. | 1 | 54.004 |  |  | 54.004 | сентябрь | октябрь | д. Ратмирово
14.2.12 | ТП 482 (Есипово) | ед. | 1 | 45.806 |  |  | 45.806 | сентябрь | октябрь | д. Есипово
15 | Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): |  |  | 4403.183 |  |  | 4403.183
15.1 | Модернизация электропитанияпромышленного насоса №6 с установкой ЧП ООО "Чистая вода" | ед. | 1 | 300 |  |  | 300 | май | октябрь | Артемьевский с/о
15.2 | Капремонт электродвигателей от 90 до 320 кВт ООО "Чистая вода" | ед. | 3 | 500 |  |  | 500 | январь | декабрь | Артемьевский с/о
15.3 | Восстановление ввода № 2 насосной станции 3-го подъема ООО "Чистая вода" | ед. | 1 | 400 |  |  | 400 | май | сентябрь | г.Тутаев, МКР 19
15.4 | Установка энергосберегающих светильников на станции фильтрации с установкой фото-реле и датчиков движения ООО "Чистая вода" | шт. | 10 | 500 |  |  | 500 | апрель | сентябрь | Артемьевский с/о
15.5 | Установка термореле на объектах с электрообогревом ООО "Чистая вода" | ед. | 3 | 15 |  |  | 15 | май | август | Артемьевский с/о
15.6 | Модернизировать вводные электрощиты и распределительный щит КНС-1 ООО "Водосток" | ед. | 1 | 150 |  |  | 150 | май | октябрь | г. Тутаев
15.7 | Установка термореле на объектах с электрообогревом ООО "Водосток" | ед. | 1 | 15 |  |  | 15 | май | июль | г. Тутаев, Константиновское с/п
15.8 | Замена светильников на энергосберегающие на БОС и КНС ООО "Водосток" | шт. | 10 | 500 |  |  | 500 | май | октябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
15.9 | Установка системы АСКУЭ автоматического считывания показателей ПУ и контроля нагрузки ООО "Водосток" | ед. | 1 | 150 |  |  | 150 | май | октябрь | г. Тутаев, Фоминский с/о
15.10 | Капремонт электродвигателей от 90 до 320 кВт ООО "Водосток" | ед. | 7 | 300 |  |  | 300 | май | октябрь | г. Тутаев, Фоминский с/о
15.11 | Модернизация электропитания насоса №7 на БОС с установкой ЧП ООО "Водосток" | ед. | 1 | 150 |  |  | 150 | май | октябрь | г. Тутаев, Фоминский с/о
15.12 | Замена опор УЭС №1 г. Тутаева (правый берег) МУП ТМР "Горэлектросеть" | ед. | 10 | 261.474 |  |  | 261.474 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
15.13 | Замена опор УЭС №2 на территории Константиновского с/поселения МУП ТМР "Горэлектросеть" | ед. | 8 | 179.121 |  |  | 179.121 | июнь | сентябрь | Константиновское с/п
15.14 | Замена опор на УЭС №3 г.Тутаев (левый берег) МУП "Горэлектросеть" | ед. | 8 | 202.027 |  |  | 202.027 | май | сентябрь | г. Тутаев
15.15 | Расчистка просеки ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаковов ПАО «МРСК Центра» | га | 13.95 | 361.343 |  |  | 361.343 | март | октябрь | Тутаевский р-он
15.16 | Расчистка просеки ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом ПАО «МРСК Центра» | га | 2.7 | 66.699 |  |  | 66.699 | сентябрь | октябрь | Тутаевский р-он
15.17 | Расчистка просеки ВЛ 10кВ № 5 ПС Тутаев ПАО «МРСК Центра» | га | 8.5 | 208.75 |  |  | 208.75 | апрель | октябрь | Тутаевский р-он
15.18 | Расчистка просеки ВЛ 10кВ № 8 ПС Тутаев ПАО «МРСК Центра» | га | 1.2 | 33.019 |  |  | 33.019 | июль | август | Тутаевский р-он
15.19 | Расчистка просеки ВЛ 10кВ № 8 ПС Тутаев ПАО «МРСК Центра» | га | 4.5 | 110.75 |  |  | 110.75 | июнь | октябрь | Тутаевский р-он
16 | Объекты социальной сферы -всего, | ед. | 95 | 711.5 |  | 711.5
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 95 | 711.5 |  | 711.5
| из них задание по подготовке: | ед. | 19 | 711.5 |  | 711.5
1 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления Центральной библиотеки (г.Тутаев,ул. Моторостроителей, д. 70а) | ед. | 1 | 10 |  | 10 |  | июнь | июль | г. Тутаев
2 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления Фоминской библиотеки (пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 1) | ед. | 1 | 10 |  | 10 |  | июнь | июль | п. Фоминское
3 | Промывка системы отопления Чёбаковской библиотеки (пос. Чебаково, ул. Строителей, д. 2б) | ед. | 1 | 10 |  | 10 |  | июнь | июль | п. Чёбаково
4 | Промывка и опресовка системы отопления МОУ ДО "ДШИ" 1 корпус (г. Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, д. 26а) | ед. | 1 | 8.5 |  | 8.5 |  | июнь | июнь | г. Тутаев
5 | Промывка и опресовка системы отопления МОУ ДО "ДШИ" 2 корпус (г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 64а) | ед. | 1 | 7.5 |  | 7.5 |  | июнь | июнь | г. Тутаев
6 | Промывка и опресовка системы отопления МОУ ДО "ДШИ" 3 корпус (г. Тутаев, ул. Панина, д. 22) | ед. | 1 | 10 |  | 10 |  | июнь | июнь | г. Тутаев
7 | Промывка и опресовка системы отопления МОУ ДО "ДШИ" 4 корпус (п. Константиновский, ул. Победы, д. 8) | ед. | 1 | 10 |  | 10 |  | июнь | июнь | п. Константиновский
8 | Промывка и опресовка системы отопления МУ "РДК" и зданий структурных подразделений. | ед. | 8 | 90 |  | 90 |  | июнь | август | г. Тутаев
9 | Промывка и опресовка системы отопления МУ МЦ "Галактика" (г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д. 25а). | ед. | 1 | 9 |  | 9 |  | июнь | июнь | г. Тутаев
10 | Промывка и опресовка системы отопления КТК «Волжские просторы» МУ "ЦКиТ "Романов-Борисоглебск"(г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 36а) | ед. | 1 | 15 |  | 15 |  | май | июнь | г. Тутаев
11 | Промывка и опрессовка системы отопления МВК «Борисоглебская сторона» (г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 40а) | ед. | 1 | 15 |  | 15 |  | май | июнь | г. Тутаев
12 | Приобретение з/частей для котельных МУ "РЦКиД" (тены, пускатели, провода и т.д.) |  |  | 40 |  | 40 |  | июль | август | г. Тутаев
13 | Техническое обслуживание газовых котлов МУ "РЦКиД" | ед. | 2 | 15 |  | 15 |  | июнь | август | г. Тутаев
14 | Промывка и опрессовка систем отопления Департамент образования | ед. | 26 | 461.5 |  | 461.5 |  | июнь | июль | г. Тутаев, Тутаевский р-он
| ИТОГО объёмы финансирования: |  |  | 60430.724 |  | 10711.5 | 49719.224
| Заместитель Главы Тутаевского муниципального района по вопросам жилищно - коммунального хозяйства |  |  |  |  | В.Ю. Шмаков
_____________
(подпись) (Ф.И.О)
Директор МКУ "Центр управления ЖКК ТМР" ____________ А.Е. Соков
(подпись) (Ф.И.О)

## Лист 2
Сводные параметры плана подготовки к ОЗП на 2021/ 2022 годов
Подготовка систем теплоснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Подготов-ка котельных – всего, шт. | Подготов-ка централь-ных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | всего | в том числе замена ветхих тепловых сетей | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Тутаевский муниципальный район | 32 | 0 | 83.6 | 0.941 | 24320.8 | 0 | 10000 | 14320.8
Подготовка систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ | [9 empty] | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | водопроводные сети, км |  | канализационные сети, км |  | капитальный ремонт, шт. | [5 empty] | всего | в том числе
|  | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | артезианс-ких скважин | водо-разборных колонок | общественных шахтных колодцев | башен водо-напорных | очистных сооружений |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
[10 empty] | очистных сооруже-ний водопро-вода | очистных сооруже-ний канализа-ции
1. | Тутаевский муниципальный район | 122.94 | 1 | 115.14 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | 3 | 25448.02 | 0 | 0 | 25448.02
Подготовка систем электроснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | Общая протяжён-ность электрических сетей, км | Ремонт воздуш-ных и кабельных линий электро-передачи, км | Замена ветхих электрических сетей, км | Ремонт трансфор-маторных подстанций, ед. | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюд-жетных источни-ков
1. | Тутаевский муниципальный район | 1530.14 | 3.37 | 3.37 | 21 | 9950.404 | 0 | 0 | 9950.404
Подготовка объектов социальной сферы
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  | всего | в том числе
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Тутаевский муниципальный район | 95 | 711.5 | 0 | 711.5 | 0
Объемы финансирования работ по подготовке
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | всего | в том числе
|  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Тутаевский муниципальный район | 60430.724 | 0 | 10711.5 | 49719.224
Заместитель Главы ТМР по вопросам ЖКХ _________________ В.Ю. Шмаков
дата |  |  | подпись
Директор МБУ "Центр управления ЖКК ТМР" _________________А.Е. Соков
| дата |  | подпись
исполнитель Л.В. Архиповская (48533) 23716