**Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 6 мес. 2018 года**

В 2018 году в Тутаевском муниципальном районе реализуется 21 муниципальная программа. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 538-п от 02.12.2014 г. «О программно-целевом планировании в ТМР» управление экономического развития и инвестиционной политики формирует реестр муниципальных программ, актуализирует его и размещает на официальном сайте Администрации ТМР.

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней в 2018 году предусмотрено 1 945 111,353 тыс. руб.; фактически израсходовано в 1-ом полугодии – 983 205,504 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2018 года программные расходы исполнены на 50,5%, расходы бюджета ТМР профинансированы на 47,3%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование программы | процент выполнения, % | объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг» | 54,6 | 179220,900 | 97834,000 | 150538,200 | 76975,700 | 0,000 | 0,000 | 22495,900 | 17477,700 | 6186,800 | 3380,600 | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП «Молодежь» | 44,5 | 12098,000 | 5387,500 | 9110,000 | 4249,700 | 0,000 | 0,000 | 2988,000 | 1137,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории ТМР на 2017-2019 годы" | 43,8 | 2120,900 | 928,600 | 314,000 | 106,500 | 0,000 | 0,000 | 133,000 | 0,000 | 1673,900 | 822,100 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту » | 24,6 | 628,400 | 154,700 | 476,800 | 70,500 | 0,000 | 0,000 | 151,600 | 84,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП «Сохранение и развитие культуры ТМР»  | 55,1 | 162283,100 | 89465,900 | 140637,400 | 72549,000 | 0,000 | 0,000 | 19223,300 | 16255,700 | 2422,400 | 661,200 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории ТМР " | 90,8 | 2090,500 | 1897,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2090,500 | 1897,300 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР на 2018-2020 годы» | 18,0 | 3005,686 | 542,250 | 2675,000 | 542,250 | 0,000 | 0,000 | 87,632 | 0,000 | 243,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ТМР на 2016-2018 годы»  | 0,0 | 270,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие потребительского рынка ТМР на 2015-2017 годы» | 0,0 | 230,586 | 0,000 | 105,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,532 | 0,000 | 43,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса ТМР на 2016-2018 годы» | 21,6 | 2505,100 | 542,250 | 2500,000 | 542,250 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользования в ТМР на 2017-2020 годы" | 0,1 | 763,900 | 39,500 | 763,900 | 39,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2017-2019 гг" | 55,2 | 1033786,500 | 570702,100 | 386129,400 | 184595,100 | 529,100 | 333,500 | 636725,600 | 381031,500 | 60,400 | 30,200 | 10342,000 | 4711,800 |
| ВЦП департамента образования Администрации ТМР на 2018г и плановый период 2019 и 2020гг | 55,2 | 994407,800 | 548654,000 | 347033,100 | 162631,700 | 529,100 | 333,500 | 636443,200 | 380946,800 | 60,400 | 30,200 | 10342,000 | 4711,800 |
| МЦП «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения ТМР» | 41,1 | 56,000 | 23,000 | 56,000 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Развитие физической культуры и спорта в ТМР на 2016-2018гг» | 56,0 | 39322,700 | 22025,100 | 39040,300 | 21940,400 | 0,000 | 0,000 | 282,400 | 84,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП «Социальная поддержка населения ТМР» на 2018 и плановый период 2019-2020 годов" | 51,5 | 401358,381 | 206665,864 | 5697,611 | 2321,461 | 83831,310 | 42893,610 | 311829,460 | 161450,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП «Социальная поддержка населения ТМР» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | 51,5 | 401058,381 | 206641,864 | 5397,611 | 2297,461 | 83831,310 | 42893,610 | 311829,460 | 161450,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Улучшение условий и охраны труда на 2017-2019 годы по ТМР» | 8,0 | 300,000 | 24,000 | 300,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП «Доступная среда» на 2016-2018 | 0,0 | 60,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР в 2017-2019 годах" | 0,0 | 432,953 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 257,953 | 0,000 | 125,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг» | 25,9 | 385,000 | 99,900 | 385,000 | 99,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП«Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР на 2018 год» | 28,0 | 2681,800 | 749,600 | 2681,800 | 749,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП«Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2017-2020 годы» | 38,1 | 1418,352 | 540,118 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 568,352 | 340,118 | 650,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2017-2019 годы» | 27,6 | 266,000 | 73,500 | 116,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 7,500 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО на 2018 год» | 52,0 | 4353,455 | 2262,677 | 0,000 | 0,000 | 1078,455 | 621,159 | 1625,000 | 820,759 | 1650,000 | 820,759 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Поддержка граждан, проживающих на территории ТМР ЯО в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2018 год" | 57,2 | 3953,455 | 2262,677 | 0,000 | 0,000 | 1078,455 | 621,159 | 1425,000 | 820,759 | 1450,000 | 820,759 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 2018 год" | 0,0 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ТМР" | 40,8 | 143819,170 | 58721,190 | 22959,370 | 10774,460 | 0,000 | 0,000 | 87594,540 | 38917,930 | 33265,260 | 9028,800 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Сохранность автомобильных дорог общего пользования ТМР» | 41,0 | 138535,950 | 56825,890 | 21959,370 | 9795,130 | 0,000 | 0,000 | 87594,540 | 38917,930 | 28982,040 | 8112,830 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР» | 35,9 | 5283,220 | 1895,300 | 1000,000 | 979,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4283,220 | 915,970 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП "Обеспечение банными услугами населения Тутаевского муниципального района банными услугами на 2016-2017 годы" | 33,4 | 5350,000 | 1788,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5350,000 | 1788,348 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР"  | 40,9 | 34994,930 | 14308,620 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8049,940 | 1067,820 | 26794,990 | 13240,800 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Благоустройство и озеленение территории" | 40,0 | 33987,610 | 13587,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8049,940 | 1067,820 | 25937,670 | 12519,480 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронение в ТМР" | 71,6 | 1007,320 | 721,320 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 857,320 | 721,320 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР" | 55,8 | 4977,000 | 2776,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4977,000 | 2776,625 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Развитие лифтового хозяйства на территории городского поселения Тутаев ТМР на 2015-2020 годы" | 95,2 | 1417,000 | 1349,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1417,000 | 1349,208 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда ТМР на 2018 год" | 40,1 | 3560,000 | 1427,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3560,000 | 1427,417 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР" | 21,3 | 118858,919 | 25302,752 | 21430,954 | 4871,558 | 0,000 | 0,000 | 4452,899 | 4452,899 | 7227,147 | 2030,165 | 46269,689 | 9069,987 |
| МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории ТМР на 2017-2019  | 38,6 | 11494,753 | 4442,542 | 7650,000 | 4079,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3844,753 | 363,026 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ТМР на 2018-2020 годы | 8,3 | 3500,000 | 291,250 | 1980,000 | 278,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1520,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ТМР на 2017-2019 годы | 19,8 | 51932,083 | 10284,480 | 7000,954 | 161,693 | 0,000 | 0,000 | 4452,899 | 4452,899 | 1000,000 | 791,745 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства ТМР к работе в осенне-зимних условиях» на 2018-2020 годы | 19,8 | 51932,083 | 10284,480 | 4800,000 | 352,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 862,394 | 862,394 | 46269,689 | 9069,987 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП «Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР на 2017-2019годы» | 48,4 | 27141,380 | 13126,346 | 20057,500 | 10022,797 | 0,000 | 0,000 | 676,007 | 308,475 | 6407,873 | 2795,074 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП «Формирование современной городской среды" ТМР  | 21,1 | 31058,830 | 6546,080 | 0,000 | 0,000 | 11766,220 | 0,000 | 15742,640 | 6546,080 | 3290,970 | 0,000 | 259,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» на 2017-2020 годы | 7,9 | 10635,260 | 837,960 | 700,000 | 98,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 168,760 | 168,760 | 9766,500 | 571,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МП "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаева и Тутаевского района на 2018-2020 года | 23,0 | 1180,000 | 271,835 | 1180,000 | 271,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО по МП ТМР** | **50,5** | **1945111,353** | **983205,504** | **593663,335** | **281094,229** | **85438,865** | **43848,269** | **1073429,323** | **605559,519** | **86723,411** | **33472,557** | **66378,189** | **14352,787** |