План проведения информационно-разъяснительной кампании в Ярославской области по переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание (далее‑ЦЭТВ).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата/отметка о выполнении** | **Примечание** |
| 1 | Сообщение населению о включении второго мультиплекса ЦЭТВ | выполнено | В материалы по оповещению населения включено оповещение о начале работы второго мультиплекса ЦЭТВ. |
| 2 | Проведение совещания рабочей группы, созданной Распоряжением Губернатора Ярославской области от 08.12.2017 № 363-р | выполнено | Проведено совещание. Повестка совещания: 1.О переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание на территории Ярославской области с 01.01.2019 года и прекращении аналогового телевизионного вещания на объектах филиала ФГУП «РТРС» – «Ярославский ОРТПЦ» (далее - Ярославский ОРТПЦ) в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч жителей.2.О возможности оказания помощи малоимущим семьям в приобретении оборудования для приема ЦЭТВ.3.Об информировании о переходе на ЦЭТВ в средствах массовой информации Ярославской области.  |
| 3 | Проведение совещаний о готовности к переходу на ЦЭТВ под руководством Заместителя Председателя Правительства Ярославской области-директора департамента экономики и стратегического планирования Е.Н. Троицкой | ежемесячно |  |
| 4 | Освещение в средствах массовой информации муниципальных образований перехода на ЦЭТВ с 2019г. | выполнено | Правительством Ярославской области 01.06.2018 направлено письмо в адрес глав районных администраций, городских и сельских поселений с целью информирования жителей региона о переходе на прием ЦЭТВ и способах подключения пользовательского оборудования. В письме высказана просьба о доведении информации до жителей населенных пунктов через средства массовой информации (далее – СМИ), а также на сельских сходах. Получена обратная связь от муниципальных образований с докладом о выполнении данного поручения. |
| 5 | Проведение опроса населения на предмет готовности к переходу на ЦЭТВ | выполнено | По инициативе департамента информатизации и связи Ярославской области департаментом общественных связей Ярославской области в апреле 2018 года проведен опрос населения региона на тему: «Может Ваш телевизор или приставка принимать цифровой сигнал, позволяющий смотреть телепрограммы в формате высокого качества (HD) или не может?». В мае 2018 года департамент общественных связей Ярославской области предоставил данные проведенного опроса населения  |
| 6 | Информирование населения Ярославской области о переходе на ЦЭТВ через региональные средства массовой информации | выполнено | В целях информирования граждан Ярославской области о переходе на ЦЭТВ на территории Ярославской области заместитель Председателя Правительства области – директор департамента экономики и стратегического планирования области Е.Н. Троицкая 13.09.2018 выступила в прямом эфире на радиостанции «Радио России. Ярославль». |
| 7 | Информирование населения Ярославской области о переходе на ЦЭТВ через органы социальной защиты Ярославской области | выполнено | В целях организации работы по информированию граждан о переходе на ЦЭТВ на территории Ярославской области департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области 31.07.2018 было направлено письмо от в органы социальной защиты населения Ярославской области и в комплексные центры социального обслуживания населения Ярославской области с приложенными информационными материалами по переходу на ЦЭТВ |
| 8 | Информирование населения Ярославской области о переходе на ЦЭТВ через сеть Интернет | выполнено | Размещена информация о планируемом переходе на ЦЭТВ на портале органов исполнительной власти Ярославской области в сети Интернет (http://yarregion.ru). |
| 9 | Передача Заместителем Председателя Правительства области – директором департамента экономики и стратегического планирования области Е.Н. Троицкой совместно с директором Ярославского ОРТПЦ А.В. Сазоновым комплектов оборудования для приема ЦЭТВ в 14 детских домов Ярославской области | 15.11.2018 | На дату 25.09.2018 Заместителем Председателя Правительства области – директором департамента экономики и стратегического планирования области Е.Н. Троицкой совместно с директором Ярославского ОРТПЦ А.В. Сазоновым 18.09.2018 переданы комплекты оборудования для приема ЦЭТВ в 2 детских дома (ГОУ ЯО «Багряниковская Школа-Интернат» и МОУ «Первомайский детский дом») |
| 10 | Составление совместно с представителями ФГУП РТРС графика объезда территорий, в которых выявлена низкая готовность к переходу на ЦЭТВ или низкая осведомленность населения о переходе на ЦЭТВ с 2019 года по результатам опроса населения Ярославской области, проведенного в мае 2018 года. | 15.10.2018 |  |
| 11 | Выезд руководящего состава департамента информатизации и связи Ярославской области совместно с представителями ФГУП РТРС на территории, в которых выявлена низкая готовность к переходу на ЦЭТВ или низкая осведомленность населения о переходе на ЦЭТВ с 2019 года в соответствии с утвержденным графиком объезда  | 15.11.2018 |  |
| 12 | Размещение материалов для населения о переходе на ЦЭТВ в многофункциональных центрах по предоставлению государственных услуг и отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» Ярославской области  | 15.10.2018 |  |
| 13 | Направление в органы местного самоуправления перечня вопросов по мониторингу готовности переходу населения на ЦЭТВ для проведения подомовых обходов  | 01.10.2018 |  |
| 14 | Получение информации от органов местного самоуправления о готовности перехода населения на ЦЭТВ по результатам подомовых обходов  | 30.10.2018 |  |