## Лист1
Приложение 3
к постановлению Администрации Тутаевского муниципального района
[10 empty] | 2018-11-20 | № 738-п
VI. Перечень мероприятий Программы
№ п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | всего | Плановый объём финансирования, (единица измерения) | [5 empty] | Исполнитель и соисполнители мероприятия
|  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  |  | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ | кроме того потребность в финансировании
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Строительство канализационных сетей | всего | 0 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | ДЖКХиТ АТМР
|  | км | 0.1 | 2018 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
|  | км | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка пластиковых выгрябных ям г. Тутаев, ул. Романовская, д.44 | шт. | 2 | 2018 | 250 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 0
|  | шт. |  | 2019 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. |  | 2020 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка пластиковых выгрябных ям п.Чебаково ул. Привокзальная | шт. | 4 | 2018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. |  | 2019 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. |  | 2020 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка участка канализационных сетей л. Столбищи, уд. Варначёва | км | 0.1 | 2018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км |  | 2019 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км |  | 2020 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство водопровода хозяйственно-питьевой воды | всего | 9.8 |  | 23205 | 455 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 21500 | ДЖКХиТ АТМР
|  | км | 1.8 | 2018 | 1705 | 455 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
|  | км | 0 | 2019 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  | км | 8 | 2020 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| Устройство 2-х участков питьевого водопровода в д.Столбищи ТМР с выполнием топосъемки и технического плана | км | 0.4 | 2018 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство водопровода с колонкой д. Малявино с выполнием топосъемки и технического плана | км | 0.3 | 2018 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
|  | шт. | 3 | 2019 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  | км | 8 | 2020 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| проектирование и строительство водовода за пределы частного участка в пос. Константиновский ул. Ленина | шт. | ПСД- 1 | 2018 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство водопроводов с колонками Тутаев левый берег | шт. | 5 | 2018 | 1010 |  |  |  | 1010
3. | Строительство, ремонт и содержание колодцев | всего | 22 |  | 2525 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  | ед. | 16 | 2018 | 2025 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
|  | ед. | 6 | 2019 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
|  | ед. | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Строительство и ремонт колодцев (Передано по соглашениям Администрациям СП) | всего | 7 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Администрации СП
| Строительство, ремонт и содержание колодцев в населенных пунктах Артемьевского, Левобережного и Чебаковского СП) | ед. | 7 | 2018 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ед. | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ед. | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Строительство, ремонт и содержание колодцев (По полномочиям Тутаевского МР) | всего | 3 |  | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент ЖКХиТ
| Строительство, ремонт и содержание колодцев в населённых пунктах Тутаевского МР | ед. | 3 | 2018 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ед. | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ед. | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Городское поселение Тутаев (далее ГПТ) | всего | 6 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
| Населённые пункты ГПТ строительство | ед. | 3 | 2018 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
|  | ед. | 3 | 2019 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
|  | ед. | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Строительство локальных очистных сооружений | всего | 3 |  | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30200 | ДЖКХиТ АТМР
|  |  | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2019 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200
|  |  | 1 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
| Строительство локальных очистных сооружений ул. 2-я Овражная, левобережная часть г.Тутаев ( ПСД готова) |  | 1 | 2019 | 28200 | [5 empty] | 28200
| Строительство локальных очистных сооружений СХТ, левобережная часть г.Тутаев ( ПСД) | ед. | 1 | 2019 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 1000
| Строительство локальных очистных сооружений ОПХ лев.бер. (ПСД) | ед. | 1 | 2020 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 1000
| Итого по Программе |  |  | 2018 | 3480 | 1980 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 500
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000
[5 empty] | 3480 | 1980 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 52700
ДЖКХиТ АТМР - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Тутаевского муниципального района;