**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2019 год**

(наименование муниципальной программы)

**Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР**

(наименование структурного подразделения АТМР)

1. **Информация о финансировании муниципальной программы**

(отчет размещается на официальном сайте Администрации ТМР)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МЦП/ВЦП/  основного мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Причина отклонения объёмов  финансирования  от плана |
| РБ | | ФБ | | ОБ | | БП | | ВИ | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» | 50 | 50 | 0 | 0 | 89,896 | 89,896 | 120,278 | 120,278 | 0 | 0 | - |
| 2 | МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2019-2021 годы» | 1398 | 1397,934 | 0 | 0 | 4,59 | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Итого по муниципальной программе** | | **1448** | **1447,934** | **0** | **0** | **94,486** | **94,486** | **120,278** | **120,278** | **0** | **0** |  |

**Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) (подпись) (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)**

Начальник УЭРИИП Администрации ТМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Федорова

(Руководитель ответственного исполнителя МП) (подпись) (ФИО)

Контактное лицо:

Громова Ю.В.

т. 2-07-08, e-mail: gromova@tr.adm.yar.ru

1. **Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» в 2019 году**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП « Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | | | | |
| МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» | | | | |
| Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские населенные пункты, в результате реализации МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района» (доставки товаров) | ед. | 90 | 96 | 117 |
| Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | ед. | 55 | 57 | 59 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2019-2021годы» | | | | |
| Объем производства сельхозпродукции в Тутаевском муниципальном районе | млн. руб. | 1800 | 1825 | 1889 |
| Поголовье крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях Тутаевском муниципальном районе | усл. гол. | 3300 | 3490 | 3682 |

Начальник УЭРИИ П Администрации ТМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Федорова

(Руководитель ответственного исполнителя МП) (подпись) (ФИО)

1. **Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу в 2019г.**

**«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации ТМР № 1184п от 29.12.2017**

(в ред. постановления Администрации ТМР № 792п от 13.12.2018, № 900-п от 16.12.2019)

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание изменений, внесенных в программу | Обоснование необходимости внесения изменений в программу | Реквизиты соответствующих нормативно-правовых актов |
| 1 | Корректировка объемов финансирования, целевых показателей муниципальной программы, состава входящих подпрограмм (исключение муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы» в связи с окончанием срока ее реализации (на новый период программа не разрабатывается виду отсутствия финансирования)) | Приведение муниципальной программы в соответствие с муниципальными целевыми программами и объемами финансирования, предусмотренными на муниципальные целевые программы. | Постановление Администрации ТМР № 900-п от 16.12.2019 |

Начальник УЭРИИП Администрации ТМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Федорова

(Руководитель ответственного исполнителя МП) (подпись) (ФИО)

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы», достигнутые за 2019 год**

В 2019 году муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района» не реализовывалась. Программа была завершена в 2018 году и на новый период не разрабатывалась (в связи с отсутствием финансирования).

Тем не менее мероприятия по поддержке субъектов предпринимательской деятельности и развитию предпринимательской активности осуществлялись. Всего в 2019 году 110 субъектов малого и среднего предпринимательства района получили информационную, правовую, организационную поддержку. В течение года осуществилось постоянное сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории города и района. В результате 7 проектов стартовали в 2019 году, а организации их реализующие получили статус резидентов территории опережающего социально-эконмического развития «Тутаев». Всего за 2018-2019 годы девять предприятий получили статус резидента ТОСЭР Тутаев: ООО «СПТК АРМТТ», ООО «Волга-Полимер», ООО «Интеллект-М», ООО «Передовая энергетика», ООО «Главсорбент», ООО «Феникс+», ООО «ПСМ Прайм», ООО «Айсберри ФМ», ООО «КАМАЗ-ВЕЙЧАЙ».

В 2019 году обеспечено активное участие субъектов малого предпринимательства в торгах, и иных процедурах в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ №44-ФЗ. В 2019 году было проведено 316 закупок для субъектов малого предпринимательства (в соответствии со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ) на общую сумму 150 347 тыс. руб. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 г. составила 51,62% от совокупного годового объема закупок.

В 2019 году состоялось 3 заседания Координационного Совета при Главе Тутаевского муниципального района, на котором предприниматели Тутаевского сообщества смогли разобрать и решить вопросы предпринимательской деятельности.

Предприниматели Тутаевского района активно участвовали в региональных, районных и городских семинарах, конференциях и иных мероприятиях, принимали участие в культурных и спортивно-массовых мероприятиях, формируя команды предпринимателей. В 2019 году предприниматели района присоединились к акции популяризации ЗОЖ.

В 2019 году проведены мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы и социальной ответственности предпринимательского сообщества, предприниматели привлечены к организации общегородских мероприятий и решению иных вопросов, имеющих высокое социальное значение.

В соответствии с пунктом 69 проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»  государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждены направления расходования средств федерального бюджета  по мероприятию «Предоставление субсидий органам государственной власти субъектов Российской Федерации на разработку и реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах» исключены востребованные формы поддержки в Тутаевском муниципальном районе:

  -предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

  - предоставление субъектам малого и среднего  предпринимательства  субсидий на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

В связи с этим принято решение запланированные для распределения Тутаевскому муниципальному району на 2019 год в рамках муниципальной программы средства областного и федерального бюджетов направить в Фонд поддержки предпринимательства Ярославской области для обеспечения содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Тутаев – 13,155 млн.руб. В 2019 году выдано 11 займов субъектам МСП на общую сумму  27,5 млн. руб.

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» успешно реализованы мероприятия по возмещению расходов по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального района. В 2019 году обеспечена реализация товаров первой необходимости в 59 труднодоступных населенных пунктах.

Более 950 жителей (без учета дачников), проживающих в 59 деревнях, находящихся на левом и правом берегах Тутаева нуждаются в доставке товаров. В связи с тем, что в последние два года финансирование данного мероприятия за счет средств областного бюджета сокращено по сравнению с 2015-2016 годами, на реализацию данной программы дополнительно привлечены средства бюджетов поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района, заключивших соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в части создания условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли на территории поселения на осуществление дополнительной доставки в соответствующие поселения:

2015 год (ОБ – 141000 руб., МБ – 16000 руб.);

2016 год – (ОБ (план) - 41322 руб. ОБ (факт) - 21150 руб., МБ – 83723 руб.);

2017 год – (ОБ – 106930 руб., в том числе задолженность 2016 года – 20172 руб., МБ – 25000 руб.);

2018 год – (ОБ – 82532 руб., МБ – 50000 руб.);

2019 год – (ОБ – 89896 руб., МБ – 50 000 руб.);

средства поселений:

в 2016 году – 47376 руб.,

в 2017 году 43054 руб.,

в 2018 году 43054 руб.,

в 2019 году – 120278 руб.

Протяженность основных маршрутов на левом берегу составила 452 км (37 деревни), на правом берегу – 287 км, включая территории Константиновского, Чебаковского и Артемьевского поселений (22 деревни). Кроме того, дополнительный маршрут (согласно соглашений о передаче полномочий на дополнительную доставку в Артемьевское и Чебаковское сельские поселения)) составляет 260 км. (в 20 деревень).

На 1 января 2020 года на территории Тутаевского муниципального района осуществляют деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий и 16 крестьянских фермерских хозяйства (далее – КФХ).

В 2019 году для осуществления мероприятий по развитию молочного животноводства было выделено субсидии из бюджетов всех уровней 6,5 млн. руб., в том числе из бюджета Тутаевского муниципального района 1 млн. руб. или 15 процентов от общей суммы дотации, полученной на молочное животноводство. Получение данного вида субсидии помогло сохранить поголовье крупного рогатого скота в районе, в том числе коров. На конец 2019 года поголовье коров на предприятиях агропромышленного комплекса района (включая КФХ) составило1677 голов.

Производство яйца в 2019 году составило 198 млн.шт., что на 12,5% больше уровня 2018 года.

В 2019 году площадь фактически используемых земель сельскохозяйственного назначения составила 13699 га.

В 2019 году три КФХ и один потребительский кооператив стали победителями конкурсов на получение Гранта из средств областного и федерального бюджетов в области сельского хозяйства на общую сумму 33 млн. руб.

1. **Сведения о результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2019 год**

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы произведена по методике, утвержденной постановлением Администрации ТМР № 538п от 02.12.2015г.

Расчет результативности производится по формуле R=×100 по каждому целевому показателю и ,

в целом по муниципальной программе. Расчет эффективности муниципальной программы производится по формуле: Е=

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | базовое | плановое | фактическое | результативность,  % | примечание |
| Число рейсов, осуществленных в отдаленные сельские населенные пункты, в результате реализации МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района» (доставки товаров) | 90 | 96 | 117 | 450 | - |
| Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | 55 | 57 | 59 | 200 | - |
| Объем производства сельхозпродукции в Тутаевском муниципальном районе | 1800 | 1825 | 1889 | 356 | - |
| Поголовье крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях Тутаевском муниципальном районе | 3300 | 3490 | 3682 | 201 | - |
| **Результативность муниципальной программы, %** | | | | **302** | Высокорезультативная программа |
| **Эффективность муниципальной программы, %** | | | | **302** | Высокоэффективная программа |

Начальник УЭРИИП Администрации ТМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Федорова

(Руководитель ответственного исполнителя МП) (подпись) (ФИО)

Контактное лицо:

Громова Ю.В.,

т. 2-07-08, e-mail: gromova@tr.adm.yar.ru