ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации МП (подпрограммы)

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев»

на 2021-2023 годы.

(наименование МП (подпрограммы))

**на 01.07.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование плановых мероприятий |  | Финансирование | | | Причины, вносимых изменений в МП (подпрограммы), номер, дата НПА |
| источник финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Тутаев Ярославской области | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (ГП Тутаев) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| По всем источникам финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовлена документация для электронного аукциона.  Объект закупки: Оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  (2 объекта). Цена контракта 70.000 руб. |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (ГП Тутаев) | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| По всем источникам финансирования | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Изготовление информационных надписей на объекты культурного местного (муниципального) значения | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовлена и согласована заявка для внесения изменений в план-закупок и план – график на изготовление информационных надписей на объекты культурного наследия местного (муниципального) значения. Готовится техническое задание. |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (ГП Тутаев) | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| По всем источникам финансирования | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе** | | **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | **областной бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | **местный бюджет (ГП Тутаев)** | **95,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | | **внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | **По всем источникам финансирования** | **95,0** | **0,0** | **0,0** |

Примечание:

В случае предоставления субсидий из областного (федерального) бюджета на реализацию МП (подпрограммы) в графе 2,4 и 5 отразить мероприятия, на которые предоставлены субсидии и суммы предоставленных субсидий.

Начальник управления АиГ АТМР -

главный архитектор ТМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Касьянова  (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Контактное лицо:Ведущий специалист управления АиГ АТМР Худякова Светлана Георгиевна, 8(48533)2-13-12; е-mail: [hudyakovasg@tr.adm.yar.ru](mailto:hudyakovasg@tr.adm.yar.ru)

(должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты)

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО сотрудника Департамента финансов АТМР)