**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Поддержка социальных инициатив и развитие некоммерческих организаций и объединений в Тутаевском муниципальном районе  |
| Отчетный период (полугодие/год): | 1 полугодие 2023 года |
| Ответственный исполнитель (наименование организации): | Администрация Тутаевского муниципального района  |
| Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail): | И.о. начальника управления экономического развития и инвестиционной политики Баркина Анна Николаевна 8-48533-2-07-06 barkina@tr.adm.yar.ru |
| Реестровый номер в ФИИСП: | 31339271027601271323149 |
| Сроки реализации программы (год начала и год окончания) | 2023-2025 |
| Сведения об утверждении программы (реквизиты постановления АТМР) | № 38-п | от 26.01.2023 |
| Сведения о последнем изменении программы (реквизиты постановления АТМР) | № 240-п | от 30.03.2023 |

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объём финансирования, руб. |
| Всего  | РБ | ФБ | ОБ | БП | ВИ |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная целевая программа «Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориально общественного самоуправления Тутаевского муниципального района» | 3 912 366 | 3 912 366 | 300 000 | 300 000 |  |  | 542 366 | 542 366 | 2 670 000 | 2 670 000 | 400 000 | 400 000 |
| 2 | Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан на территории Тутаевского муниципального района»  | 460 000 | 425 999 | 350 000 | 291 873 |  |  |  |  |  |  | 110 000 | 134 126 |
|  | Итого  | 4 372 366 | 4 338 365 | 650 000 | 591 873 |  |  | 542 366 | 542 366 | 2 670 000 | 2 670 000 | 510 000 | 534 126 |