**Администрации Чебаковского сельского поселения**

**Тутаевского муниципального района Ярославской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.02.2024 г. № 19 п. Никульское

**Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ Администрации Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области за 2023 год**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, с постановлением Администрации Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области от 11.12.2013 № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации муниципальных целевых программ, а также закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации», Администрация Чебаковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальных программ Администрации Чебаковского сельского поселения и оценку результативности и эффективности реализации программ в 2023 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в массовой муниципальной газете Чебаковского сельского поселения «Муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Чебаковского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чебаковского сельского поселения А.И.Куликов

Приложение

к постановлению Администрации ЧСП

от 20.02.2024 №19

**Отчет о реализации муниципальных программ Администрации Чебаковского сельского поселения и оценка результативности и эффективности реализации программ в 2023 году**

1. **Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области**

В 2023 г. проведен капитальный ремонт дороги в п. Чебаково ул. Солнечная Чебаковского сельского поселения протяженностью 0,378 км., проводились мероприятия по содержанию дорог поселения (зимнее содержание, грейдирование, оканавливание, подсыпка и обкашивание).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. | |
| план | факт |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 0,378 | 0,378 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 0,378

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 0,378

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=1\*0,378/0,378\*100%=100%

***Результативность высокая***

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 100%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 2 982 237 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 2 981 612,24 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 100%/(2 981 612,24 /2 982 237)=100,03%

***Эффективность реализации Программы высокая***

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.

**2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие потребительского рынка Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области» на 2022-2024 годы**

В 2023г. для выполнения мероприятий по муниципальной программе «Развитие потребительского рынка Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области» на 2022-2024 годы в 2023 году была организована доставка товаров в следующие населенные пункты:

1 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Медведево

2 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Петрушино

3 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Прибрежная

4 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Николо-Заболотье

5 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Галкино

6 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Трубино

7 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Крюково

8 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Мокроусово

9 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Судилово

10 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Константиново

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. | |
| план | факт |
| 1 | Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | Единиц | 10 | 10 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 10

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 10

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=1\*10/10\*100%=100%

***Результативность высокая***

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 100%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 63 596,00 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 63 596,00 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 100%/(63 596,00/63 596,00)=100%

***Эффективность реализации Программы высокая***

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Чебаковском сельском поселении Тутаевского муниципального района Ярославской области» на 2023-2025 годы**

В 2023г. для выполнения мероприятий Муниципальной программы «Содержание плоскостных сооружений» была организована установка баскетбольного щита на спортивной площадке (корте) в п. Никульское, приобретен вагончик-бытовка для раздевалки и хранения инвентаря на спортивной площадке (корте) в п. Никульское, регулярно производилась заливка льда и расчистка поля от снега.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. | |
| план | факт |
| 1 | Содержание плоскостных сооружений, объем финансирования | Руб. | 240000 | 238799,20 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 238799,20

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 240000,00

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=1\*238799,20/240000,0010\*100%=99,50%

***Результативность высокая***

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

**4. Муниципальная программа «Информатизация управленческой деятельности Администрации Чебаковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. | |
| план | факт |
| 1 | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения | | | |
| Обновление и сопровождение программы 1С | АРМ | 3 | 3 |
| Сопровождение справочно-правовой системы Гарант | ед. | 1 | 1 |
| Оплата услуг удостоверяющих центров по генерации электронных ключей, права использования СБИС | ед. | 3 | 3 |
| Услуги по системному администрированию | чел. | 1 | 0 |
| 2 | Обслуживание и закупка компьютерного оборудования и оргтехники для бесперебойного обеспечения деятельности органов местного самоуправления | | | |
|  | Обслуживание компьютерного оборудования, оргтехники | Ед. | 9 | 9 |
|  | Закупка компьютерного оборудования, оргтехники, расходных материалов к ним | Ед. | 3 | 3 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 20

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 20

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=(3+1+3+1+9+3)/20\*100%=100%

***Результативность высокая***

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 100%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 317 131 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 245 352 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 100%/(245 352 /317 131)=129,3%

***Эффективность реализации Программы высокая***

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.

**5. Муниципальная программа «Благоустройство территории Чебаковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. | |
| план | факт |
| 1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Чебаковского сельского поселения» на 2023 год | | | |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий Мероприятие "Проведение работ по благоустройству и ограждению по периметру территории музея «Космос» | единиц | 1 | 1 |
|  | Проведение работ по благоустройству и ограждению по периметру территории музея «Космос» | Единиц | 1 | 1 |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий Мероприятие "Закупка и установка детского игрового комплекса" | единиц | 2 | 2 |
|  | Закупка и установка детского игрового комплекса Тутаевский район, п. Никульское, ул.Центральная, от д. 4 до д.7 | единиц | 1 | 1 |
|  | Закупка и установка детского игрового комплекса Тутаевский район, п. Чебаково, ул. Школьная | единиц | 1 | 1 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 3

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 3

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=3/3\*100%=100%

**Результативность высокая**

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 100%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 30 393 835 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 30 343 835 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 100%/(30 343 835 /30 393 835)=100,16%

**Эффективность реализации Программы высокая**

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.

**6.** **Муниципальная целевая программа «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. | |
| план | факт |
| 1 | Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 |
| 2 | Приобретение жилья молодыми семьями | кв. м | 42 | 42 |

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 42

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 42

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=42/42\*100%=100%

**Результативность высокая**

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 100%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 888 343 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 888 341,29 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 100%/(888 341,29 /888 343)=100,00%

**Эффективность реализации Программы высокая**

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.

**8.** **Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области» на 2023–2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. | |
| план | факт |
| 1 | Показатель 1.  Площадь непригодного жилищного фонда расселенного в результате реализации муниципальной программы | кв.м. | 457,40 | 262,6 |
|  | Показатель 2.  Количество расселенных жилых помещений в результате реализации муниципальной программы | ед. | 12 | 7 |
|  | Показатель 3.  Количество граждан расселенных в результате реализации муниципальной программы | чел. | 42 | 22 |

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 262,6

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 457,4

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=262,6/457,4\*100%=57,41%

**Результативность низкая**

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 57,41%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 28 985 000 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 11 240 281 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 57,41%/(11 240 281 /28 985 000)=148,04%

**Эффективность реализации Программы высокая**

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.