Приложение № 1

к постановлению Администрации

Артемьевского сельского поселения

от 21.03.2025 г. № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

Артемьевского сельского поселения за 2024 год

Наименование МП, задачи/мероприятия; Результат выполнения задачи/ мероприятия; Объем финансирования, тыс. руб.. наименование (еденица измерения); план; факт; всего; ФБ; ОБ; РБ; МБ; Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана. план; факт; план; факт; план; факт; план; факт; план; факт. "Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района" на 2024 год; 1250,0; 877,7; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1250,0; 877,7; Финансирование программных мероприятий произведено в сумме 877,7 т.р. (70 % от плана) Оставшиеся бюджетные ассигнования были запланированы на улучшение условий проживания в муниципальных жилых помещениях. Для проведения работ требуется доп.финансирование, в связи увеличением стоимости работ и материалов из-за удорожания доставки и логистических услуг до д.Осташево значительно превышающих показатели планового финансового обеспечения мероприятия на 2024г.. Мероприятия:. приведение в надлежащее состояние жилищного фонда Артемьевского сельского поселения; 1250,0; 877,7; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1250,0; 877,7; Расходы проведены в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по утвержденным мероприятиям в рамках муниципальной программы по следующим направлениям: - замена окон на пластиковые в 3-х муниципальных квартирах в д.Столбищи – 224,3 т.р.; - разработка и экспертиза ЛСР и документации на ремонт муниципальной квартиры и ремонт крыши дома (24,8 т.р.); - ремонт крыши дома сиротам в д.Столбищи, ул.Молодежная, д.3 - 507,6 т.р.; - ремонт этажного электрощита для восстановления электроснабжения в муниципальной квартире в д. Осташево, д. № 5 – 7,5 т.р.; - строительно-техническое обследование на предмет аварийности дома № 3 в с.Ваулово, ул.Интернациональная (84,0 т.р.); - приобретение материалов в муниципальную квартиру, в т.ч.: Замена сантехнеческого оборудования (0,2 т.р.), замена газовой плиты – 13,2 т.р, замена циркуляционного насоса в газовый котел – 11,6 т.р., приобретение ремонтного хомута на лопнувшую трубу – 4,5 т.р..

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Артемьевского сельского поселения

от 21.03.2025 г. № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

Артемьевского сельского поселения за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование (еденица измерения) | план | факт | всего |  |  | ФБ |  | ОБ |  |  | РБ |  | МБ |  | Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |  |
|  |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт |  |  |
| «Информатизация управленческой деятельности Администрации Артемьевского сельского поселения» на 2024 год |  |  |  | 300,0 |  | 251,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300,0 | 251,0 | Финансирование программных мероприятий произведено в сумме 251,0 т.р. (84 % от плана). Причины неисполнения: - экономия бюджетных ассигнований запланированных на расходы по тех.поддержке для обеспечения бесперебойного функционирования информационной системы 1-С:предприятие. |  |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. Повышение эффективности муниципального управления за счет повышения результативности использования информационных и телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация бесперебойного обеспечения деятельности органов местного самоуправления |  |  |  | 300,0 |  | 251,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 251,0 | Расходы проведены в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации АСП в рамках муниципальной программы. |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Артемьевского сельского поселения

от 21.03.2025 г. № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

Артемьевского сельского поселения за 2024 год

| Наименование МП, задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова-ние (еденица измерения) | план | факт | всего |  |  | ФБ |  | ОБ |  | РБ |  | МБ |  | Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |  |
|  |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории Артемьевского сельского поселения» на 2024 год | Условная единица |  |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Расходы по муниципальной программе не произведены |  |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества; - приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов Артемьевского сельского поселения в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности; - воспитание патриотизма у граждан, особенно подрастающего поколения, и подготовка их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция стеллы памятника «Мемориал погибшим в годы Великой отечественной войны с именами» в д.Емишево | стелла | 1 | 0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Причины отклонения: Расходы по программе не производились в связи с тем, что проектная документация на ремонтно-восстановительные работы и эскизы находятся в процессе разработки и экспертизы (перенесены на 2025 г.) |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Артемьевского сельского поселения

от 21.03.2025 г. № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

Артемьевского сельского поселения за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование (еденица измерения) | план | факт | всего |  |  | ФБ |  | ОБ |  | РБ |  | МБ |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Артемьевского сельского поселения» на 2024 год |  |  |  | 230,0 |  | 195,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,0 | 195,4 | Финансирование программных мероприятий произведено в сумме 195,4 т.р. (85 % от плана) Причины неисполнения результатов мероприятий в рамках муниципальной программы: - удорожание производства работ по благоустройству подъездов к противопожарным прудам: - д. Вышницы, - д. Рыково |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Артемьевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - чистка пожарного пруда в д.Кузилово – 123,0 т.р. - укрепление берегов пожарного пруда в д.Вышницы – 13,0 т.р.; - устройство незамерзающих прорубей на 11 пожарных водоемах в населенных пунктах Артемьевского сельского поселения – 44,0 т.р.; - приобретение знаков пожарной безопасности и аккумулятора для пожарного автомобиля ДПК (добровольной пожарной команды Артемьевского с.п.) на сумму 15,4 т.р. | 1 пруд 1 прорубь 1 знак 1 аккумулятор | 2 11 5 1 | 2 11 5 1 | 230,0 |  | 195,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,0 | 195,4 | Расходы проведены в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам Администрации АСП в рамках муниципальной программы. |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Артемьевского сельского поселения

от 21.03.2025 г. № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

Артемьевского сельского поселения за 2024 год

| Наименование МП, задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование (еденица измерения) | план | факт | всего |  |  | ФБ |  | ОБ |  | РБ |  | МБ |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| «Развитие потребительского рынка Артемьевского сельского поселения" на 2024 год | Населенные пункты |  |  | 97,8 |  | 97,8 | 0 | 0 | 81,9 | 81,9 | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | Расходы проведены в полном объеме и в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам, в рамках полномочия по решению вопроса местного значения в части создания условий для обеспечения жителей поселения АСП услугами торговли. Финансирование произведено по итогам проведенного отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, претендующих на право заключения договора на доставку товаров в отдаленные сельские населенные пункты Артемьевского сельского поселения, с последующим предоставлением субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в 2024 году. Также, в соответствии с выполнением условий предоставления субсидии из областного бюджета ЯО по Соглашению с МАПКиПР ЯО № 1/42 от 13.02.2024 г. |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | деревня | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в 2024 году по доставке товаров первой необходимости в отдаленные сельские населенные пункты Артемьевского с. п., не имеющие стационарной торговой сети |  |  |  | 97,8 |  | 97,8 | 0 | 0 | 81,9 | 81,9 | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | Расходы проведены в полном объеме и в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по утвержденным мероприятиям в рамках муниципальной программы |  |