Администрации Чебаковского сельского поселения

Тутаевского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2025 г.	№ 38

п. Никульское

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ Администрации Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области за 2024 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, с постановлением Администрации Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области от 11.12.2013 № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации муниципальных целевых программ, а также закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации», Администрация Чебаковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальных программ Администрации Чебаковского сельского поселения и оценка результативности и эффективности реализации программ в 2024 году (приложение)

3. Опубликовать настоящее постановление в массовой муниципальной газете Чебаковского сельского поселения «Муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чебаковского сельского поселения	Куликов А.И.

Приложение

к постановлению Администрации ЧСП

от 28.03.2025 №38

Отчет о реализации муниципальных программ Администрации Чебаковского сельского поселения и оценка результативности и эффективности реализации программ в 2024 году

1. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области» на 2022-2024 годы

В 2024г. для выполнения мероприятий по муниципальной программе «Развитие потребительского рынка Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области» на 2022-2024 годы в 2024 году была организована доставка товаров в следующие населенные пункты:

1	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Медведево

2	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Петрушино

3	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Прибрежная

4	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Николо-Заболотье

5	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Галкино

6	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Трубино

7	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Крюково

8	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Мокроусово

9	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Судилово

10	Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Константиново

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров | Единиц | 10 | 10 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 10

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 10

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=1*10/10*100%=100%

Результативность высокая

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 100%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 70 575,00 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 70 575,00 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 100%/(70 575,00/70 575,00)=100%

Эффективность реализации Программы высокая

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.

2. Муниципальная программа «Развитие  физической культуры и спорта в Чебаковском  сельском поселении Тутаевского муниципального района Ярославской области» на 2023-2025 годы

В 2024г. для выполнения мероприятий Муниципальной программы «Содержание плоскостных сооружений» была организована установка дополнительная сетка над бортами спортивной площадки (корта) в п. Никульское, приобретены скамейки, полки, конвектор, проведено электричество, установлены выключатели, розетки, светильники  в вагончик-бытовку спортивной площадки (корта) в п. Никульское, регулярно производилась заливка льда и расчистка поля от снега, окашивалась территория вокруг спортивной площадки, заменены фонари наружного освещения.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Содержание плоскостных сооружений, объем финансирования | Руб. | 100 000,00 | 92 437.90 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 92 437.90

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 100 000,00

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=1*92 437.90/100 000,00*100%=92,44%

Результативность высокая

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

3. Муниципальная  программа «Информатизация управленческой деятельности Администрации Чебаковского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения |  |  |  |
|  | Обновление и сопровождение программы 1С | АРМ | 3 | 3 |
|  | Сопровождение справочно-правовой системы Гарант | ед. | 1 | 1 |
|  | Оплата услуг удостоверяющих центров по генерации электронных ключей, права использования СБИС | ед. | 3 | 3 |
|  | Услуги по системному администрированию | чел. | 1 | 1 |
| 2 | Обслуживание и закупка компьютерного оборудования и оргтехники для бесперебойного обеспечения деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
|  | Обслуживание компьютерного оборудования, оргтехники | Ед. | 9 | 9 |
|  | Закупка компьютерного оборудования, оргтехники, расходных материалов к ним | Ед. | 3 | 3 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 20

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 20

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=(3+1+3+1+9+3)/20*100%=100%

Результативность высокая

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 100%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 239 116,13 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 214 873,80 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 100%/(214 873,80/239 116,13)=89,87%

Эффективность реализации Программы высокая

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.

4. Муниципальная программа «Благоустройство территории Чебаковского сельского поселения»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Плановое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Чебаковского сельского поселения» на 2024 год |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий Мероприятие «Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры поселка Никульское Тутаевского муниципального района Ярославской области» | единиц | 1 | 1 |
|  | Проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к Дому культуры поселка Никульское Тутаевского муниципального района Ярославской области | Единиц | 1 | 1 |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий Мероприятие «Ремонт дорожного покрытия парковочной площадки у музея «Космос» в п. Никульское Тутаевского муниципального района Ярославской области» | единиц | 1 | 1 |
|  | Проведение работ по ремонту дорожного покрытия парковочной площадки у музея «Космос» в п. Никульское Тутаевского муниципального района Ярославской области | единиц | 1 | 1 |
| 1.3. | Благоустройство общественных территорий Мероприятие «Благоустройство территории нижнего парка в пос. Никульское Тутаевского муниципального района Ярославской области» | единиц | 1 | 1 |
|  | Проведение работ по благоустройству территории нижнего парка в пос. Никульское Тутаевского муниципального района Ярославской области | единиц | 1 | 1 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 3

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 3

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=3/3*100%=100%

Результативность высокая

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 100%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 40 456 723.77 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 35 157 049.77 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 100%/(35 157 049.77/40 456 723.77)=86,90%

Эффективность реализации Программы высокая

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.

5. Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного  непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории Чебаковского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области» на 2023–2025 годы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Показатель 1. Площадь непригодного жилищного фонда расселенного в результате реализации муниципальной программы | кв.м. | 613,2 | 88,4 |
|  | Показатель 2. Количество расселенных жилых помещений в результате реализации муниципальной программы | ед. | 15 | 2 |
|  | Показатель 3. Количество граждан расселенных в результате реализации муниципальной программы | чел. | 45 | 11 |

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 88,4

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 613,2

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=88,4/613,2*100%=14,42%

Результативность низкая

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 14,42%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 5 917 000.00 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 5 046 861.39 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 14.42%/(5 046 861.39/5 917 000.00)=16,96%

Эффективность реализации Программы низкая

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.

6. Муниципальная программа «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» на 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Выявленные бесхозяйные объекты недвижимого имущества, по которым проведены кадастровые работы с целью постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества. | Единиц | 2 | 2 |

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%,

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата = 2

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата = 2

Kn– весовой коэффициент = 1.

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%=1*2/2*100%=100%

Результативность высокая

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = R / (Fтек./Fплан.),

где: R – показатель результативности = 100%

Fплан – плановая сумма финансирования Программы = 30 000,00 руб.

Fтек – сумма финансирования на текущую дату = 30 000,00 руб.

Э = R / (Fтек./Fплан.)= 100%/(30 000/30 000)=100%

Эффективность реализации Программы высокая

При значении показателя Э< 75% эффективность Программы признается низкой. При значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой.