2

Приложение №7 к Положению
о программно-целевом планировании
в Тутаевском муниципальном округе

[bookmark: _GoBack]МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности реализации
программ Тутаевского муниципального округа

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального округа, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Тутаевского муниципального округа (далее – программы).
В случае, если муниципальные программы Тутаевского муниципального округа реализуются в рамках государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Ярославской области, которыми предусмотрена иная методика расчета эффективности и результативности реализации программы, то данная методика не распространяется на такую программу. В таком случае программа дополняется отдельным разделом, в котором указывается своя методика расчета эффективности и результативности реализации программы и ответственный исполнитель программы самостоятельно производит расчет эффективности и результативности реализации программы по итогам отчетного периода по своей методике и представляет его вместе с годовым отчетом о реализации программы. 
2.В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в нее на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.
3. Результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода. 
Результативность программы (R) рассчитывается по следующему алгоритму:
1) рассчитать индекс  результативности для каждого целевого показателя (Ri):
- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:
Pбаз — базовое значение целевого показателя программы;
Pфакт — фактическое значение целевого показателя программы на конец отчетного периода;
Pплан — плановое значение целевого показателя программы на конец отчетного периода;
- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

2) рассчитать индекс результативности для программы () по формуле:
, 
где:
 — индекс результативности каждого целевого показателя программы;            
p – количество целевых показателей программы.
Критерии оценки результативности программы:
	Значение индекса результативности программы (R)
	Результативность программы

	R 95%
	высокорезультативная

	85% <R 95%
	среднерезультативная

	R≤ 85%
	низкорезультативная



4. Эффективность программы – степень достижения целевых показателей  программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию  программы. 

Индекс эффективности программы (Еисп) определяется по формуле: 
,
где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности программы:
	Значение индекса эффективности программы (Еисп)
	Эффективность  программы

	Еисп≥ 100%
	высокоэффективная

	90% <Еисп< 100%
	среднеэффективная

	Еисп ≤ 90%
	низкоэффективная
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Приложение № 7   к Положению   о программно - целевом планировании   в Тутаевском муниципальном округе     МЕТОДИКА   оценки результативности и эффективности реализации   программ   Тутаевского муниципального  округа     1.  Данная Методика применяется для оценки результативности и  эффективности реализации  муниципальн ых   программ  Тутаевского  муниципального  округа,   муниципальных   целевых и ведомственных целевых  программ  Тутаевского муниципального  округа   (далее  –   программы ).   В случае, если муниципальные  программ ы   Тутаевского  муниципального  округа   реализуются в рамках государственной программы  Российской Федерации и (и ли) государственной программы   Ярославской  области, которыми предусмотрена иная методика  расчета эффективности и  результативности реализации   программы, то  данная методика не  распространяется на такую программу . В таком случае программа  дополняется отдельным разделом, в котором указывается  своя  методика  расчета эффективности и результативности реализации   программы   и  ответственный исполнитель программы самостоятельно производит расчет  эффективности и результативн ости реализации   программы по итогам  отчетного периода  по своей методике  и представляет его вместе с годовым  отчетом о реализации программы.    2.В данной Методике используются понятия плановых и фактических  значений целевых показателей, которые следует тракт овать следующим  образом:   плановые значения  –   это значения, предусмотренные  программой   с  учетом последних утв ержденных внесений изменений  в нее  на момент  отчета;   фактические значения  –   это значения, представляемые ответственным  исполнителем  программы   как фа ктически достигнутые исполнителями  программы   в ходе ее реализации.   3.  Р езультативность  программы   –   степень достижения показателей  целей  программы   на конец отчётного периода.    Результативность программы ( R ) рассчитывается по следующему  алгоритму:   1)  рассчитать индекс    результативности для  каждого  целевого  показателя ( R i ):   -   для показателей, направленных на увеличение, индекс  рассчитывается по формуле:   ???? = ?? факт ? ?? баз ?? план ? ?? баз × 100% ,   г де :  

