|  |
| --- |
| Герб_Тутаев3_чернобелыйАдминистрация Тутаевского муниципального районаПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2022 № 800-п  г. Тутаев |

О проведении праздника

День народного единства

В целях сохранения культурных традиций, сложившихся в Тутаевском

муниципальном районе, в соответствии с планом праздничных мероприятий на 2022 год Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести праздник День народного единства 04 ноября 2022 года 11:00 в парке отдыха.

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению праздника День народного единства (приложение 1).

3.Утвердить план подготовки проведения праздника День народного единства (приложение 2).

4.Директору департамента финансов Администрации ТМР Елаевой М.В. произвести финансирование праздника День народного единства за счёт бюджетных ассигнований департамента культуры, туризма и молодёжной политики Администрации ТМР.

5.Рекомендовать начальнику Тутаевского МО МВД России Горбалюку В.Н. обеспечить необходимые меры по поддержанию порядка и безопасности граждан в местах проведения праздника День народного единства.

6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по социальным вопросам Иванову О.Н.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Тутаевского

муниципального района Д.Р. Юнусов

Приложение 1

к постановлению Администрации ТМР

от 28.10.2022 № 800-п

Состав оргкомитета

по проведению праздника День народного единства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Юнусов Д.Р. | - Глава Тутаевского муниципального района, председатель оргкомитета |
| 2. | Иванова О.Н. | - заместитель Главы Администрации ТМР по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета |
| 3. | Лисаева Т.В. | - директор ДКТиМП Администрации ТМР, секретарь оргкомитета |

Члены оргкомитета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Лобанова Н.Г. | - начальник отдела надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России (по согласованию) |
| 5. | Горбалюк В.Н. | - начальник Тутаевского МО МВД России (по согласованию) |
| 6. | Ершов С.Ю. | - Глава городского поселения Тутаев (по согласованию) |
| 7. | Бортяков В. Р. | - директор МУ «Информационный центр «Берега» |
| 8. | Логинов С.А. | - начальник Тутаевского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» (по согласованию) |
| 9. | Великорецкий С.В. | - директор МУП «Горэлектросеть» (по согласованию) |
| 10. | Яценко А. В. | - главный врач ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 11. | Базанов МА | - начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ «Тутаевский» |
| 12. | Чеканова О.Я. | - директор департамента образования Администрации ТМР |
| 13. | Архиповский А.Н. | - директор МКУ «Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района» |
| 14. | Елаева М.В. | - директор департамента финансов Администрации ТМР |
| 15. | Федорова С.А. | - заместитель Главы Администрации ТМР |
| 16. | Авдоян О.В. | - директор МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова»» |
| 17. | Егорова Г.В. | - художественный руководитель МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова» |
| 18. | Протоиерей Василий Мозяков. | - благочинный Романово-Борисоглебского благочиния, настоятель Воскресенского собора |
| 19. | Никанорова М.В. | - директор МУСА МЦ «Галактика» |
| 20. | Ясашинова Л.Н. | - заместитель директора МУ «Центр обслуживания учреждений культуры» |

Управляющий делами Администрации ТМР С.В. Балясникова

Приложение 2

к постановлению Администрации ТМР

от 28.10.2022 № 800-п

План подготовки по проведению праздника День народного единства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнитель |
| 1. | Проведение праздника День народного единства. | 04.11. 2022 г. | Иванова О.Н.  Лисаева Т.В.  Чеканова О.Я.  Архиповский А.Н.  Авдоян О.В. |
| 2. | Подготовка проекта постановления «О временном ограничении транспортных средств на время проведения праздника День народного единства  - парк отдыха | 31.10. 2022 г. | Лисаева Т.В.  Владимирова Н Л.  Архиповский А.Н.  Базанов М.А. (по согласованию) |
| 3. | Размещение в СМИ информации по проведению праздничного мероприятия. | до 04.11.2022 г. | Бортяков В.Р. |
| 4. | Благоустройство, уборка мест проведения праздника:  - парк отдыха. | 03.11.2022 г. | Архиповский А.Н. |
| 5. | Утверждение сценарного плана проведения праздничного мероприятия. | 31.10. 2022 г. | Иванова О.Н.  Лисаева Т.В.  Авдоян О.В.  Егорова Г.В. |
| 6. | Оформление сценической площадки:  - парк отдыха. | 04.11.2022 г. | Лисаева Т.В.  Авдоян О.В.  Ясашинова Л.Н. |
| 7. | Утверждение сметы праздника.  Заключение договоров на оказание  платных услуг для проведения праздника (согласно смете). | 31.10.2022 г. | Лисаева Т.В.  Авдоян О.В. |
| 8. | Расстановка участников праздника на площади возле сцены:  - парк отдыха. | 04.11. 2022 г. | Лисаева Т.В.  Чеканова О.Я.  Николаев А.В. |
| 9. | Размещение заявок:  - МО МВД России «Тутаевский»;  - Тутаевский филиал ФГКУ «УВОВНГ России по Ярославской области»;  - ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»;  - отдел надзорной деятельности Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России;  - МУП «Горэлектросеть». | 31.10. 2022 г. | Лисаева Т.В.  Владимирова Н.Л.  Ясашинова Л.Н. |
| 10. | Работа звукоусилительной аппаратуры:  - парк отдыха. | 04.11. 2022 г. | Лисаева Т.В.  Авдоян О.В. |
| 11. | Подключение электропитания для проведения праздника День народного единства:  - парк отдыха. | 04.11.2022 г. | Великорецкий  С.В. (по согласованию) |
| 12. | Организация работы «Скорой помощи» для оказания первой  медицинской помощи. | 04.11.2022 г. | Яценко А.В. (по согласованию) |
| 13. | Работа автотранспорта:  - доставка участников творческих  коллективов района;  - доставка оборудования, музыкальных инструментов, костюмов и т.д. | 04.11. 2022 г. | ЛисаеваТ.В  Авдоян О.В.  Дереза Е.А.  Никанорова М.В. |
| 14. | Обеспечение работы переправы через р. Волга. | 04.11.2022 г. | Пелевин Е.Ю. |

Управляющий делами Администрации ТМР С. В. Балясникова