ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
| ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |
|  |  |
| (ненужное исключить) |
| «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» |

(наименование программы, без указания дат)

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения об утверждении программы*(заполняется при внесении изменений)* | Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 28.02.2022 № 154-п «О муниципальной программеТутаевского муниципального района«Доступная среда» на 2022-2024 годы» |
| Реестровый номер программы*(заполняется при внесении изменений)* | 31339011027601271323129 |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по социальным вопросам – Иванова Ольга Николаевна(т. 2-29-44) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального районаДиректор департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района – Щербакова Ольга Александровна (т. 2-32-45)E-mail: tutaev\_soc@bk.ru |
| Исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами и охране труда департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района – Горинская Анна Александровна (т. 2-32-45) |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа  | - |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 гг. |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тутаевском муниципальном районе;повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью в Тутаевском муниципальном районе |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
| источники финансирования | всего  | 2022г.(1-ый год реализации) | 2023г.(2-ой год реализации) | 2024г.(3-ий год реализации) |
| бюджет поселения | - | - | - | - |
| бюджет района | 34, 29 | 34, 29 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| итого по бюджету | 34, 29 | 34, 29 |  |  |
| *внебюджетные источники* | - | - | - | - |
| *итого по программе* | 34, 29 | 34, 29 | - | - |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: |
| -  |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

 1.1. В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов», что фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

 В положениях Конвенции ООН отражена необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и связи, другим объектам и услугам, открытым для населения или предоставляемым ему наравне с другими гражданами, а также эффективных и надлежащих мер к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных спо-собностей и полного включения и вовлечения во все аспекты жизни.

 Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, ограничивающих доступность среды жизнедеятельности, должны распространяться в частности:

- на здания, дороги, транспорт и другие объекты;

- на социальные программы и услуги, способствующие эффективной социальной адаптации инвалидов;

- на информационные, коммуникационные и другие службы.

Доступность среды жизнедеятельности зависит от степени доступа к ней следующих групп населения:

- люди с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, ис-пользующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и другие приспособления);

- люди с нарушением функции органа зрения, использующие при ориентации в пространстве трости и собак-проводников;

- люди с нарушением функции органов слуха и речи;

- люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе де-ти-инвалиды;

- МГН: престарелые люди, маленькие дети, люди с грудными детьми в колясках, граждане с временным расстройством здоровья и другие лица.

 Меры, включающие наделение инвалидов возможностью для достижения максимальной независимости в обществе, должны распространяться на укрепление и расширение комплексных абилитационных и реабилитационных услуг и программ, особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и социального обслуживания.

 Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение информации самими инвалидами и членами их семей об использовании ассистивных устройств и технологий, относящихся к реабилитации и абилитации, оснащение учреждений, оказывающихреабилитационные и абилитационные услуги, современным специализированным оборудованием.

 С учетом требований Конвенции ООН, а также с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья решение вопросов формирования доступной среды определяется как приоритетное направление государственной политики.

 Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодек-сом Российской Федерации об административных правонарушениях определены полномочия и ответственность отраслевых органов власти и организацийнезависимо от организационно-правовой формы различных сфер по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам и услугам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

 1.2. По состоянию на 01 января 2022 года вТутаевском районе проживают более 3000 лиц, в установленном порядке признанных инвалидами, из них:

- 201 человек – дети-инвалиды, в том числе 10 человек в возрасте от 0 до 3 лет;

- 162 инвалида с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе 79 человек передвигается с помощью кресла-коляски;

- 122 человека – инвалиды с дефектами органов зрения;

-76 человек – инвалиды по слуху и речи;

-82 человека – инвалиды со сниженными ментальными возможностями.

 В общей численности инвалидов преобладают лица с II и III группами инвалидности. Удельный вес инвалидов I группы составляет 9,6 процента, инвалидов II группы – 45 процентов, инвалидов III группы – 39,6 процента, детей-инвалидов – 5,6 процента.

 В рамках реализации Муниципальной программы Тутаевского муниципального района «Доступная среда» за период с 2016 по 2021 годы в районе созданы определенные условия для повышения уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (социальная защита населения, образование, культура), в том числе:

- проведена оценка состояния доступности более 100 приоритетных объектов и услуг;

- проведена паспортизация более 100 объектов социальной инфраструктуры с целью выявления их социальной значимости для инвалидов, определен уровень физической доступности указанных объектов для инвалидов;

- по состоянию на 1 января 2022 года оборудовано 14 социально значимых объектов муниципальной собственности с целью повышения уровня их доступности для инвалидов в сфере культуры, образования и социального обслуживания населения.

 В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Тутаевскоммуниципальном районе на 2016-2030 годы, утвержденного постановлением Администрации ТМР 18.12.2015 г. № 1045-п. (в ред. постановления Администрации ТМР № 650-п от 28.09.2020), осуществляется реализация мероприятий по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в Тутаевском муниципальном районе.

1.3. Целью повышения уровня доступности реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является создание условий для обеспечения качества, результативности и эффективности оказания услуг по реабилитации и абилитации для всех категорий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от степени ограничения их жизнедеятельности, потребностей и реабилитационного потенциала.

В целях определения уровня развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославской области в 2018 и 2019 годах проведена оценка региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Оценка региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, производилась по результатам анализа деятельности учреждений Ярославской области, оказывающих реабилитационные и абилитационные мероприятия (услуги) инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в соответствии с методикой оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 545 «Об утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов».

В рамках проведенной оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, выявлены следующие проблемы комплексной реабилитации и абилитации в Ярославской области:

- отсутствие нормативно-правовой базы, обеспечивающей межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти и других органов Ярославской области по вопросам формирования условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославской области;

- отсутствие системы определения потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- низкая мотивация инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к исполнению рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и вовлечению в реабилитационный процесс;

- необходимость обновления и укрепления материально-технической базы организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия, для внедрения современных технологий реабилитации с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов);

- отсутствие системы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Социальная среда в большинстве своем остается неприспособленной для инвалидов.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе
негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни, препятствует проведению
мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации, способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам в массовом сознании граждан.

Многие инвалиды практически изолированы в своих квартирах ввиду отсутствия в подъездах домов специальных пологих спусков (пандусов), невозможности безопасного перемещения по улицам в связи с недостаточностью световых табло, светофоров со звуковым сопровождением, иных устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленностью общественного транспорта к нуждам инвалидов. Таким образом, большинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспособлений (пандусов, звуковых и световых указателей) недоступны для инвалидов.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН программным методом определяется следующими причинами:

- масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает продолжение работ по модернизации, дооборудованию значительной части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктуры;

- комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников, реализация соответствующего комплекса мероприятий;

- межведомственный характер проблемы. С учетом перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, общественных объединений, некоммерческих организаций;

- длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления работ и комплекса мероприятий, взаимосвязанных по целям и задачам.

Сложившаяся ситуация определяет приоритеты государственной социальной политики, проводимой в области в отношении инвалидов и других МГН, и требует комплексного решения существующих проблем путем обеспечения полноценного уровня жизнедеятельности данных категорий граждан.

1.4. Муниципальная программа Тутаевского муниципального района «Доступная среда» на 2022-2024 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концепцией развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 3711-р «Об утверждении Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года», постановлением Правительства Ярославской области от 03.12.2019 № 825-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п» (ред. от 27.12.2021 № 958-п), постановлением Администрации ТМР от 21.09.2021 № 715-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев».

Муниципальная программа направлена на формирование равных возможностей для инвалидов и детей-инвалидов с целью участия в жизни общества и повышения их качества жизни, на устранение или более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, повышение уровня доступности реабилитационных и абилитационных мероприятий.

В результате реализации Муниципальной программы ожидаются позитивные изменения, касающиеся положения инвалидов, уровня и качества их жизни, в том числе повышение их мобильности, уровня культуры и толерантности в обществе.

Социальная эффективность реализации Муниципальной программы будет выражаться в снижении уровня социальной напряженности в обществе за счет:

- повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- повышения уровня доступности реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам;

- возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной деятельности, а также формирования у них новых способностей к бытовой, общественной деятельности;

- увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг о реабилитационных и абилитационных услугах, формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

- увеличения доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности, в Тутаевском муниципальном районе;

- увеличения доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в Тутаевском муниципальном районе.

1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы: | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тутаевском муниципальном районе;повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью в Тутаевском муниципальном районе |
| Задачи и целевые показатели программы |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя2021г. | плановое значение показателя на 2022г. | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. |
| Задача 1: | обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Тутаевском муниципальном районе |
| показатель 1 Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в Тутаевском муниципальном районе (ДТиСР, ДО, ДКТиМП, МУ КЦСОН «Милосердие») | процентов | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Задача 2: | обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам в Тутаевском муниципальном районе |
| показатель 1Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Тутаевском муниципальном районе*(*ДТиСР, ДО, МУ КЦСОН «Милосердие») | процентов | 61 | 62 | 63 | 65 |
| показатель 2Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Тутаевского муниципального района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) (ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 |
| показатель 3Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Тутаевского муниципального района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) ( ДТиСР, ДО) | процентов | 79 | 84 | 89 | 94 |
| показатель 4Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых за счетр средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Тутаевского муниципального района, в заявленной потребности в средствах реабилитации (ДТиСР) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатель 5Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Тутаевского муниципального района, нуждающихся в получении таких услуг (ДО, ДТиСР) | процентов | 35 | 40 | 50 | 70 |
| показатель 6Доля семей Тутаевского муниципального района, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (ДО, ДТиСР) | процентов | 85 | 85 | 90 | 90 |
| показатель 7Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные мероприятия в Тутаевском муниципальном районе (ДТиСР, ДО, МУ КЦСОН «Милосердие») | процентов | 62 | 90 | 90 | 90 |

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оборудование здания департамента труда и социального развития населения Администрации ТМР для нужд инвалидов | 34,29 | 34,29 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 34,29 | 34,29 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 34,29 | 34,29 | 0 | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *итого по мероприятию* | 34,29 | 34,29 | 0 | 0 |
|  |
| Всего  | 34,29 | 34,29 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 34,29 | 34,29 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого по бюджету программы | 34,29 | 34,29 | 0 | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *итого по муниципальной программе* | 34,29 | 34,29 | 0 | 0 |

1. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

4.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы к концу 2024 года:

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в Тутаевском муниципальном районе до 65 процентов;

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в Тутаевском муниципальном районе до 65 процентов;

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Тутаевском муниципальном районе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), до 90 процентов;

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Тутаевском муниципальном районе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), до 94 процентов;

увеличение доли инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Тутаевского муниципального района, в заявленной потребности в средствах реабилитации до 100 процентов;

увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой группы Тутаевского муниципального района, нуждающихся в получении таких услуг, до 70 процентов;

увеличение доли семей Тутаевского муниципального района, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, до 90 процентов;

увеличение доли специалистов Тутаевского муниципального района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Тутаевского муниципального района до 84 процентов;

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Тутаевском муниципальном районе до 90 процентов.

4.2. В Ярославской области обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, осуществляется за счет средств федерального бюджета государственным учреждением – Ярославским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Дополнительно за счет средств областного бюджета предусмотрено обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию средствами реабилитации для оборудования и оснащения жилых помещений в соответствии с Порядком обеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности, утвержденным приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 24.10.2012 № 119-12 «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности и о признании утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30.04.2009 № 31».

Право на обеспечение специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений имеют дети-инвалиды, инвалиды с нарушениями функции слуха, инвалиды I и II групп с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию, проживающие на территории Ярославской области, при наличии медицинских показаний.

4.3. Реализация мероприятий по оборудованию многоквартирных домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

Органом исполнительной власти Ярославской области, уполномоченным на координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом потребностей инвалидов, в целях обеспечения условий доступности для инвалидов общего имущества в многоквартирных домах, является департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

Порядок образования и работы муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов регулируется приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 03.08.2017 № 236 «О порядке образования и работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий».

4.4. Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к повышению уровня реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур, включающих органы власти, учреждения, общественность. Для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района, учреждений и организаций, общественных организаций инвалидов и выработки предложений, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, на территории Тутаевского муниципального района, обеспечения их прав и законных интересов, постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 10.11.2011 г. № 428 создан координационный совет по делам инвалидов при Администрации Тутаевского муниципального района, в состав которого вошли представители муниципальных общественных объединений инвалидов: Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

4.5. Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет производиться в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации программ Тутаевского муниципального района, приведенной в приложении 7 к Положению о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев, утверждённому постановлением Администрации ТМР от 21.09.2021 № 715-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев».

1. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы

|  |
| --- |
| **2022 год (1-ый год реализации)** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Тутаевском муниципальном районе* |
| 1. Оборудование здания департамента труда и социального развития населения Администрации ТМР для нужд инвалидов | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР АТМР | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения Тутаевского муниципального района |
| бюджет района | 34,29 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 34,29 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 34,29 |
| 2. Актуализация реестров объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР | Актуализирован реестр объектов |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 3. Актуализация информации об уровне доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в государственной информационной системе пространственных данных - Геопортале Ярославской области | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, ДО, ДКТиМП | Актуализирована информация |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| Задача 2: | *обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам в Тутаевском муниципальном районе* |
| 1. Проведение анкетирования среди инвалидов (их законных представителей) на предмет удовлетворенности уровнем доступности и качеством предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и (или) абилитационных услуг (мероприятий), в учреждениях, осуществляющих реабилитацию и (или) абилитацию инвалидов в соответствующих сферах | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДО, МУ КЦСОН «Милосердие» | Проведено анкетирование |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 2. Организация обучения специалистов Тутаевского муниципального района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационные мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов  | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДО, ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | Доля специалистов Тутаевского муниципального района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационные мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Тутаевского муниципального района (%) - 52 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 3. Организация обучения инвалидов и членов их семей подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | Доля инвалидов и членов их семей Тутаевского муниципального района, обученных подбору и использованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам (%) - 100 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 4. Участие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в культурно-массовых мероприятиях (показах спектаклей и концертных программах, вечерах отдыха) и культурно-досуговых мероприятиях | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДКТиМП | Количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (чел.) - 3910 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 5. Увеличение доли семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами ранней помощи, в Тутаевском муниципальном районе | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, ДО |  Доля семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами ранней помощи, в Тутаевском муниципальном районе (%) - 30 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 6. Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Тутаевском муниципальном районе |  | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Тутаевском муниципальном районе (%) - 90 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 7. Участие инвалидов в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДО | Количество инвалидов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях среди инвалидов (чел.) - 30 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 8. Организация деятельности координационного совета по делам инвалидов при Администрации Тутаевского муниципального района | 2022 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР | Проведено заседаний (ед.) - 2 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| **2023 год (2-ой год реализации)** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Тутаевском муниципальном районе* |
| 1. Актуализация реестров объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР | Актуализирован реестр объектов  |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 2. Актуализация информации об уровне доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в государственной информационной системе пространственных данных - Геопортале Ярославской области | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, ДО, ДКТиМП | Актуализирована информация  |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| Задача 2: | *обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам в Тутаевском муниципальном районе* |
| 1. Проведение анкетирования среди инвалидов (их законных представителей) на предмет удовлетворенности уровнем доступности и качеством предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и (или) абилитационных услуг (мероприятий), в учреждениях, осуществляющих реабилитацию и (или) абилитацию инвалидов в соответствующих сферах | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДО, МУ КЦСОН «Милосердие» | Проведено анкетирование |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 2. Организация обучения специалистов Тутаевского муниципального района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационные мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов  | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДО, ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | Доля специалистов Тутаевского муниципального района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационные мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Тутаевского муниципального района (%) - 68 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 3. Организация обучения инвалидов и членов их семей подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | Доля инвалидов и членов их семей Тутаевского муниципального района, обученных подбору и использованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам (%) - 100 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 4. Увеличение доли семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами ранней помощи, в Тутаевском муниципальном районе | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, ДО | Доля семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами ранней помощи, в Тутаевском муниципальном районе (%) - 50 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 5. Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Тутаевском муниципальном районе | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Тутаевском муниципальном районе (%) - 90 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 6. Участие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в культурно-массовых мероприятиях (показах спектаклей и концертных программах, вечерах отдыха) и культурно-досуговых мероприятиях | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДКТиМП | Количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (чел.) - 4035 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 7. Участие инвалидов в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДО | Количество инвалидов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях среди инвалидов (чел.) - 30 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 8. Организация деятельности координационного совета по делам инвалидов при Администрации Тутаевского муниципального района | 2023 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР | Проведено заседаний (ед.) - 2 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| **2024 год (3 год реализации)** |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации  | Объем финансирования по мероприятию, руб. | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | *обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Тутаевском муниципальном районе* |
| 1. Актуализация реестров объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | 2024 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР | Актуализирован реестр объектов  |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 2. Актуализация информации об уровне доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в государственной информационной системе пространственных данных - Геопортале Ярославской области | 2024 |  | 0 | ДТиСР, ДО, ДКТиМП | Актуализирована информация  |
|  | 0 |
|  | 0 |
|  | 0 |
|  | 0 |
|  | 0 |
|  | 0 |
| Задача 2: | *обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам в Тутаевском муниципальном районе* |
| 1. Проведение анкетирования среди инвалидов (их законных представителей) на предмет удовлетворенности уровнем доступности и качеством предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и (или) абилитационных услуг (мероприятий), в учреждениях, осуществляющих реабилитацию и (или) абилитацию инвалидов в соответствующих сферах | 2024 | бюджет поселения | 0 | ДО, МУ КЦСОН «Милосердие» | Проведено анкетирование |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 2. Организация обучения специалистов Тутаевского муниципального района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационные мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов  | 2024 | бюджет поселения | 0 | ДО, ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | Доля специалистов Тутаевского муниципального района, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационные мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Тутаевского муниципального района (%) - 84 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 3. Организация обучения инвалидов и членов их семей подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам | 2024 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | Доля инвалидов и членов их семей Тутаевского муниципального района, обученных подбору и использованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам (%) - 100 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 4. Увеличение доли семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами ранней помощи, в Тутаевском муниципальном районе | 2024 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, ДО | Доля семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами ранней помощи, в Тутаевском муниципальном районе (%) - 70 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 5. Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Тутаевском муниципальном районе | 2024 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР, МУ КЦСОН «Милосердие») | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Тутаевском муниципальном районе (%) - 90 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 6. Участие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в культурно-массовых мероприятиях (показах спектаклей и концертных программах, вечерах отдыха) и культурно-досуговых мероприятиях | 2024 | бюджет поселения | 0 | ДКТиМП | Количество инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях (чел.) - 4195 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 7. Участие инвалидов в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях | 2024 | бюджет поселения | 0 | ДО | Количество инвалидов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях среди инвалидов (чел.) - 30 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |
| 8. Организация деятельности координационного совета по делам инвалидов при Администрации Тутаевского муниципального района | 2024 | бюджет поселения | 0 | ДТиСР | Проведено заседаний (ед.) - 2 |
| бюджет района | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| итого по бюджету мероприятия | 0 |
| *внебюджетные источники* | 0 |
| *итого по мероприятию* | 0 |

Список используемых сокращений:

ДТиСР – департамент труда и социального развития Администрации ТМР; ДО – департамент образования Администрации ТМР; ДКТиМП – департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР; МУ КЦСОН «Милосердие» - муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие».

1. Риски реализации муниципальной программы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование угрозы/риска | Наименование цели/задачи/показателя, с которым ассоциируется угроза/риск | Степень вероятности угрозы/риска |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\* раздел заполняется при необходимости внесения данных об угрозах и рисках реализации муниципальной программы в федеральную систему стратегического планирования*