**ДОКЛАД**

**временно исполняющего полномочия Главы Тутаевского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2022 год**

**Содержание**

1. Информация о социально-экономическом положении городского округа (муниципального района) области и стратегических целях развития………………………………………………………………………………3

2. Ход реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) области и их соответствии документам стратегического планирования городского округа (муниципального района) области……………………………………………………………………………….5

3. Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов области, характеристика мер, с помощью которых удалось улучшить значения тех или иных показателей, а также пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития. Основные проблемные вопросы социально-экономического развития городского округа (муниципального района) области………………………………………………………………………………18

4. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений и реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения…………………………………………………………………24

5. Обоснование мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) области, проведение которых планируется в течение трех лет после отчетного периода, направленных на улучшение значений показателей, по которым имеется отрицательная динамика…………………………………………………25

6. Перечень запланированных на трехлетний период мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для достижения значений показателей, применяемых для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, с указанием сроков исполнения, объема финансовых ресурсов и источников финансирования………………………………………….26

**Текстовая часть доклада о достигнутых значениях показателей, применяемых для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления**

**Основные результаты и перспективы деятельности**

**органов местного самоуправления**

**Тутаевского муниципального района**

(наименование городского округа (муниципального района))

**по решению вопросов местного значения**

**и социально-экономическому развитию**

1. **Информация о социально-экономическом положении городского округа (муниципального района) области и стратегических целях развития.**

Администрацией Тутаевского муниципального района разработана и утверждена Решением Муниципального Совета от 28.12.2017 № 12-г стратегия социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года. Определена миссия Тутаевского муниципального района: «Тутаевский муниципальный район - современная территория, сохраняющая богатое культурное наследие и развивающая туристический потенциал, с благоприятными условиями для развития экономики, создающая комфортную среду для жизнедеятельности населения».

Главная стратегическая цель - достижение высокого, отвечающего современным требованиям, уровня и качества жизни населения, реализация промышленного потенциала правобережной части и туристического потенциала левобережной части г. Тутаева, реализация агропромышленного потенциала Тутаевского муниципального района, сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы района.

Исходя из главной стратегической цели сформированы приоритетные стратегические направления социально-экономического развития района:

1. Повышение эффективности работы и открытости органов власти.
2. Повышение качества и доступности медицинских услуг.
3. Обеспечение доступности и повышение качества образования.
4. Развитие массового спорта.
5. Обеспечение граждан качественным и доступным жильем.
6. Развитие жилищно-коммунального комплекса.
7. Развитие общественного транспорта.
8. Развитие транспортной инфраструктуры.
9. Развитие общественного пространства и повышение качества инфраструктуры городской среды и безопасности проживания населения.
10. Развитие агропромышленного комплекса.
11. Развитие туризма и культуры.
12. Экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение делового климата.
13. Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы.

Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 12.02.2018 № 76-п утвержден план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года. Во исполнение поручения временно исполняющего обязанности Губернатора Ярославской области Евраева М.Я. от 14.01.2022 Администрацией Тутаевского муниципального района разработан проект комплексного плана развития Тутаевского муниципального района до 2027 года.

Административный центр Тутаевского района – город Тутаев относится к категории монопрофильных муниципальных образований, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения (категория 2) согласно Перечню монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014г. № 1398-р. В целях преодоления негативных тенденций социально-экономического развития в 2017 году в границах города создана территория опережающего социально-экономического развития «Тутаев». Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2017 № 1170 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» в сентябре 2017 года городскому поселению Тутаев присвоен статус ТОСЭР и определены приоритетные для развития территории виды деятельности.

На 01.01.2023 9 предприятий имели статус резидента ТОСЭР Тутаев: ООО «СПТК АРМТТ»; ООО «Завод Волга Полимер»; ООО «Передовая энергетика»; ООО «Феникс+»; ООО «Айсберри-ФМ»; ООО «ПСМ Прайм»; ООО «Камаз Вейчай», ООО «ПРОФИНТЕХ», ООО «ИСО». По состоянию на 01.01.2023 предприятиями создано 1026 рабочих мест, капитальные вложения составили 5,1 млрд. рублей.

В решении экономических и социальных задач развития экономики Тутаевского района промышленный сектор играет важную роль. На 01.01.2023 в Тутаевском муниципальном районе зарегистрировано 876 организаций, из них 82 процента - частной формы собственности.

В 2022 году по Тутаевскому району объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «обрабатывающие производства» составил 12 млрд. руб., что на 68 процентов больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году в Тутаевском районе увеличилась на 20 процентов численность работающих в промышленности, а также увеличилась на 15 процентов их заработная плата, показатели составили соответственно 3457 человек и 47604 рублей.

Численность работающих в Тутаевском районе во всех сферах (без субъектов малого предпринимательства и без организаций, численность работников которых не превышает 15 человек) увеличилась на 2 процента по сравнению с предыдущим годом и составила в 2022 году 8634 человека, их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 40894 рубля. Уровень безработицы в Тутаевском районе в 2022 году составил 1,66, что ниже уровня предыдущего года.

Объем инвестиций в основной капитал по Тутаевскому району составил в 2022 году 657 млн. рублей.

1. **Ход реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) области и их соответствии документам стратегического планирования городского округа (муниципального района) области.**

В целях достижения стратегических целей Тутаевского района и эффективности деятельности органов местного самоуправления Тутаевского района в 2022 году действовало 27 документов стратегического планирования, реализовывались 23 муниципальные программы. Все муниципальные программы Тутаевского муниципального района, реализовывавшиеся в 2022 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

Сведения о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2022 году

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | всего плановый объём финансирования, руб. | всего фактический объём финансирования, руб. | в том числе районный бюджет, руб. | в том числе федеральный бюджет, руб. | в том числе областной бюджет, руб. | в том числе бюджет поселений, руб. | в том числе внебюджетные источники, руб. |
| Комплексное развитие сельских территорий Тутаевского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление земельно-имущественным комплексом Тутаевского муниципального района | 2262523,00 | 2262522,75 | 0,00 | 0,00 | 2128222,75 | 134300,00 | 0,00 |
| Развитие агропромышленного комплекса в Тутаевском муниципальном районе на 2022-2024 | 254590,00 | 254590,00 | 250000,00 | 0,00 | 4590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе | 5133354,00 | 5097903,45 | 5097903,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе | 270685909,00 | 260870854,39 | 0,00 | 29307263,87 | 169150356,96 | 62413233,56 | 0,00 |
| Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района | 281883,00 | 281883,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 251883,00 | 0,00 |
| Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального района | 2905737,00 | 2905737,00 | 768900,00 | 0,00 | 555156,00 | 700000,00 | 881681,00 |
| Укрепление общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ граждан на территории Тутаевского муниципального района | 650000,00 | 650000,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе | 5152647,00 | 5085167,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5085167,54 | 0,00 |
| Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Тутаевского муниципального района | 403387,00 | 403386,20 | 114500,00 | 0,00 | 0,00 | 288886,20 | 0,00 |
| Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района | 584849820,10 | 583271947,40 | 7016892,72 | 233984378,46 | 341683554,52 | 587121,70 | 0,00 |
| Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе | 1258686668,00 | 1244230136,00 | 429819509,00 | 42252431,00 | 755582018,00 | 350000,00 | 16226178,00 |
| Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района | 21409551,00 | 21199905,35 | 20182835,77 | 0,00 | 0,00 | 1017069,58 | 0,00 |
| Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района | 326196,00 | 326196,00 | 85722,00 | 0,00 | 240474,00 | 0,00 | 0,00 |
| Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района | 134453805,00 | 131863708,55 | 0,00 | 36895250,27 | 68037302,10 | 26931156,18 | 0,00 |
| Доступная среда | 34290,00 | 34290,00 | 34290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе | 1360066,00 | 1355234,55 | 1166039,18 | 0,00 | 189195,37 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие культуры, туризма и молодежной политики Тутаевского муниципального района | 260278929,53 | 259431054,62 | 178848225,63 | 23220981,42 | 55300384,82 | 2061462,75 | 0,00 |
| Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района | 2895724,00 | 2838231,73 | 2838231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района | 56270833,00 | 53749290,02 | 46087,97 | 0,00 | 776911,63 | 52926290,42 | 0,00 |
| Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района | 65501020,00 | 65462376,12 | 15743152,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49719224,00 |
| Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних, проживающих на территории ТМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программам ТМР | 2673796932,63 | 2641574414,67 | 662392289,57 | 365660305,02 | 1393648166,15 | 152746570,93 | 67127083,00 |

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2022 году предусмотрено 2673,8 млн. руб.; фактически израсходовано за 2022 год – 2641,6 млн. руб. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2022 году, поступили в размере 99,6%, средства областного бюджета – в размере 99,6%, средства районного бюджета исполнены на 97,9%, средства бюджетов поселений – на 93,6%, средства внебюджетных источников – на 100%. В целом в 2022 году программные расходы исполнены на 98,8%.

По итогам 2022 года 35% всех муниципальных программ Тутаевского муниципального района (восемь муниципальных программ) исполнены полностью – на 100%, а 13% программ Тутаевского муниципального района (три муниципальные программы) не финансировались в 2022 году.

В настоящее время в основу политики Тутаевского муниципального района положены стратегические цели развития муниципального образования - создание территории опережающего социально-экономического развития. В связи с этим бюджетная политика переориентирована на обеспечение условий устойчивого и сбалансированного экономического роста. Обеспечено формирование гибкой и комплексной системы управления расходами бюджета, увязанной с системой муниципального стратегического управления, что предполагает интеграцию приоритетных проектов в муниципальные программы Тутаевского муниципального района. Сделан упор на повышение эффективности бюджетных инвестиций, обеспечивающее стратегическое развитие Тутаевского муниципального района и привлечение в экономику дополнительных средств инвесторов. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2017 № 1170 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» в сентябре 2017 года г. Тутаеву присвоен статус ТОР.

Доходная часть консолидированного бюджета Тутаевского муниципального района за 2022 год в части налоговых и неналоговых доходов исполнена в сумме 449 241 069,06 руб., что составляет 102,7% к утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению с 2021 годом доходов получено больше на 35 809 827,19 руб., темп роста доходов составил 108,7%.

Налоговые доходы исполнены в сумме 329 817 530,34 руб. или на 102,4% к утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению с 2021 годом налоговых доходов получено больше на 30 987 218,09 руб. Структура налоговых доходов в 2022 году сложилась следующая:

-налог на доходы физических лиц – 66,3%,

-земельный налог – 13,3%,

- налог на имущество физических лиц – 8,1%,

-акцизы – 7,3%,

-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 2,3%,

- государственная пошлина – 2,4%,

- прочие налоговые доходы – 0,3%.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 218 824 194,99 руб., что составляет 103,8% к утвержденным назначениям. К уровню 2021 года налога получено больше на 32 694 327,06 руб., темп роста составил 117,6%. Резидентами ТОСЭР уплачено налога на доходы физических лиц 17 520 383,85 руб., что больше по сравнению с 2021 годом на 7 635 847,24 руб., темп роста составил 177,3%.

Акцизы, подлежащие распределению по дифференцированным нормативам отчислений в местные бюджеты и являющиеся источником формирования дорожных фондов, получены за 2022 год в сумме 24 095 528,38 руб., план исполнен за год на 104,9%. К уровню 2021 года акцизов получено больше на 4 243 055,46 руб.

Налоги на совокупный доход исполнены в сумме 8 355 539,20 руб., что составляет 114,5% к плановым назначениям, получено меньше, чем в 2021 году на 4 138 125,25 руб. Наибольшую сумму из налогов на совокупный доход занимает налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 73,9% - 7 510 121,48 руб.

Налоги на имущество исполнены за 2022год в сумме 70 429 194,87 руб. или на 97,2% к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2021 годом имущественных налогов в целом поступило меньше на 2 126 673,41 руб. Налог на имущество физических лиц получен в сумме 26 660 742,13 руб., что больше по сравнению с 2021 годом на 2 847 195,68 руб. План исполнен на 101,4%. Земельный налог исполнен в сумме 43 768 452,74 руб., что составляет 94,8% к утвержденным бюджетным назначениям. К уровню 2021 года сумма поступлений земельного налога снизилась на 4 973 869,09 руб., в связи с недополучением платежей по земельному налогу от организаций, в частности меньше поступило от таких крупных налогоплательщиков, как ПАО «ТМЗ» и ООО «К. ВАЙТ», физическими лицами земельного налога уплачено больше.

Поступления государственной пошлины составили 7 850 251,33 руб., том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции – 7 788 156,33 руб.,

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 22 095 руб.,

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 70 000 руб. Исполнение годовых бюджетных назначений составляет в целом по данному источнику 95,4%. Поступления госпошлины практически остались на уровне 2021 года.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 119 423 538,72 руб., что больше на 4 822 609,10 руб., чем поступило в 2021 году. Годовой план по неналоговым доходам в целом исполнен на 103,4%.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов – 44,3%. За 2022 год поступления данных доходов составили 52 880 895,99 руб., что составляет 100,5% к плану на год. Доходы от использования имущества составили 30,9% от общей суммы неналоговых доходов или 36 854 139,37 руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 103,4%. По сравнению с 2021 годом доходов от использования имущества получено больше на 3 718 822,60 руб., в том числе:

- арендной платы за земельный участки на 1 497 061,80 руб.;

- арендной платы за муниципальное имущество на 2 056 148,05 руб.

В 2022 году от продажи муниципального имущества и земельных участков поступило 16 944 651,27 руб., что больше, чем в 2021 году на 3 623 932,60 руб., за счет увеличения доходов от продажи земельных участков. Земельных участков продано в 2022 году на общую сумму 15 320 401,27 руб.

Платежи за пользование природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) поступили в сумме 3 084 020,18 руб., в 2021 году платежи составили 1 855 125,60 руб. В 2022 году больше уплачено платежей за негативное воздействие на окружающую среду ПАО «Тутаевский моторный завод» на 242 825,57 руб., ООО «Экорегион» на 284 994,49 руб. и ООО «Водосток» на 1 259 456,39 руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 6,3% от общей суммы неналоговых доходов, поступили в сумме 7 488 188,80 руб., по сравнению с 2021 годом поступления уменьшились на 3 839 072,31 руб. – уменьшилось поступление штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств перед муниципальным органом, предусмотренных муниципальным контрактом.

Прочие неналоговые доходы получены за 2022 год в общей сумме 2 171 643,11 руб., наибольший удельный вес из прочих неналоговых доходов занимает сумма средств остатка внебюджетных средств, перечисленных при реорганизации муниципального бюджетного учреждения в казенное (1 435 460,19 руб.)

Расходная часть консолидированного бюджета Тутаевского муниципального района исполнена в сумме 2 934 961 983,72 рубля, что составляет 98,4 % к утвержденным бюджетным назначениям.

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» расходы исполнены в сумме 6 188 798,10 рублей, при плане 6 212 295,44 рублей, исполнено на 99,6 %.

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы исполнены на 100,0 % при плане 1 090 142,00 рубля, фактически на денежное содержание председателя Муниципального Совета направлено 1 090 138,88 рублей.

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на содержание аппарата администрации направлено 73 938 147,55 рублей при плане 74 417 985,70 рублей, что составило 99,4 % от плана.

По разделу 0105 «Судебная система» плановые показатели в размере 51 506,00 рублей исполнены на 100,0 %.

По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в целом расходы исполнены на 98,8 % при плане 22 103 299,00 рублей, фактически на содержание финансовых органов направлено 21 836 577,19 рублей.

По разделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в целом расходы исполнены на 100,0 % при плане 1 460 194,66 рубля, фактически на проведение выборов направлено 1 460 194,66 рубля.

По разделу 0111 «Резервные фонды» исполнение составило 0,0 %. Расходы резервного фонда отражены по соответствующим разделам классификации расходов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности. По стоянию на 01.01.2023 года осталось в консолидированном бюджете не распределенные средства в размере 170 410,00 рублей.

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» выделенные бюджетные ассигнования исполнены на 96,7%. При плане 123 259 383,27 рубля выполнение составило 119 137 100,75 рублей.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» фактически на осуществление первичного воинского учета направлено 980 089 рублей или 100,0% от плановых назначений.

По подразделу 0310 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы исполнены в сумме 4 375 140,92 рублей, при плане 4 652 254,00 рубля, или на 94,04 % от плана. Сумма отклонения составила 277 113,08 рубля. Причина неисполнения плановых показателей связана с невозможностью заключения контрактов по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы исполнены на 100,0% в сумме 179 977,80 рублей.

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы исполнены на 100,0%, в сумме 934 984,00 рубля.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены на 86,0%, при плане 1 012 090,00 рублей, фактически направлено 870 490,20 рублей. Не исполнены расходы по субвенции на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 141 599,80 рублей, так как не проводились мероприятия по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы исполнены в сумме 94 783,40 рубля, при плане 104 759,00 рублей, или на 90,48 % от плана. Причина неисполнения плановых показателей связана с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы исполнены на 99,1%, при плане 24 409 551,00 рубль, фактически направлено 24 199 371,01 рубль.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы исполнены на 96,7% при плане 370 510 125,62 рублей, фактически направлено 358 200 291,06 рубль.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы исполнены на 99,5%, при плане 1 060 696,00 рублей, фактически направлено 1 055 077,78 рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в целом расходы исполнены на 86,2% при плане 41 502 134,11 рубля, фактически направлено 35 777 465,63 рублей, отклонение составило 5 724 668,48 рублей. Причина неисполнения связана с тем, что:

- на основании Соглашения об изъятии жилого помещения на праве собственности путем мены на жилое помещение муниципальной собственности, была предоставлена квартира из маневренного фонда. Сумма экономии денежных средств составила 1 929 400,00 рублей;

- в связи с отказом собственника подписать Соглашение об изъятии недвижимого имущества путем выплаты возмещения зарезервирована сумма 1 072 123, документы направлены в суд;

- оставшаяся сумма — это экономия бюджетных средств от проведения конкурсных процедур и в результате выплаты собственникам выкупной цены, за изымаемое имущество согласно оценочной стоимости, что ниже стоимости приобретаемого нового жилья.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 98,1% при плане 18 336 992,44 рубля, фактически направлено 18 000 363,76 рубля.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы профинансированы на 96,9% при плане 181 168 753,94 рубля, фактически направлено 175 492 764,54 рубля.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы профинансированы на 99,1% при плане 1 351 357,00 рублей, фактически направлено 1 339 716,00 рублей.

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы на природоохранные мероприятия исполнены на 99,9 %, в сумме 4 291 089,55 рублей, при плане 4 295 921,00 рубль.

По разделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение составило 442 516 640,80 рублей или 98,3 % от плановых назначений, которые составляли 450 395 581,00 рубль.

По разделу 0702 «Общее образование» исполнение составило 575 214 023,04 рубля, при плане 576 310 830,31 рублей, или 99,8 % от плановых показателей.

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнение составило 100 899 714,86 рублей или 99,2 % от плановых показателей, при плане в размере 101 753 807,14 рублей.

По разделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» исполнение составило 1 298 000,0 рублей, или 100% от плановых показателей.

По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило 23 281 202,35 рубля, или 100,0 % от плановых показателей, при плане в размере 23 281 202,45 рубля.

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 50 928 432,88 рубля, при плане 51 257 572,14 рубля, или 99,4 %.

По разделу 0801 «Культура» в целом расходы исполнены на 99,8%. При плане 172 394 614,30 рублей, выполнение составило 172 055 392,25 рубля.

По разделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение составило 37 561 371,26 рубль, при плане 38 108 793,39 рубля, или 98,6 % от плана.

По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» Доплаты к пенсиям муниципальным служащим исполнены в сумме 6 281 482,26 рубля, при плане 6 282 739,27 рублей, или 100,0 % от плана.

По разделу 1002 «Социальное обслуживание населения» исполнение составило 88 263 347,26 рублей при плане 88 263 348,00 рублей, или 100,0% от плановых показателей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 215 281 168,50 рублей при плане 216 779 990,00 рублей, или 99,3% от плана.

По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 293 657 653,67 рубля при плане 293 849 939,28 рублей, или 99,9% от плана.

По разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение составило 17 297 983,10 рубля при плане 17 297 985,77 рублей, или 100% от плановых назначений.

По разделу 1102 «Массовый спорт» исполнение составило 54 166 809,06 рублей при плане 58 519 090,78 рублей или 92,6% от плана. Сумма отклонения составила 4 352 281,72 рубль. Основная сумма неисполнения получилась в результате того, что строительство площадки для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) "Межшкольный стадион" в г. Тутаев было разделено на два этапа (2022-2023 годы).

По разделу 1202 «Периодическая печать и издательства» исполнение составило 6 536 154,84 рубля при плане 6 630 086,00 рублей или 98,6% от плана.

По разделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» исполнение составило 228 539,11 рублей при плане 228 540,00 рублей или 100,0 % от плановых назначений.

Консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района в 2022 году был спланирован с дефицитом в размере 65 235 230,30 руб. При исполнении консолидированного бюджета фактически сложился дефицит в размере 17 979 463,19 руб.

В 2022 году осуществлялись мероприятия по поддержке субъектов предпринимательской деятельности и развитию предпринимательской активности. Всего в 2022 году 121 субъектов малого и среднего предпринимательства района получили информационную, правовую, организационную поддержку. В течение года осуществилось постоянное сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории города и района.

В 2022 году обеспечено активное участие субъектов малого предпринимательства в торгах, и иных процедурах в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ №44-ФЗ. В 2022 году было проведены закупки для субъектов малого предпринимательства (в соответствии со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ) на общую сумму 314 млн. руб. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году составила 57,42% от совокупного годового объема закупок.

В 2022 году состоялось 4 заседания Координационного Совета при Главе Тутаевского муниципального района, на котором предприниматели Тутаевского сообщества смогли разобрать и решить вопросы предпринимательской деятельности.

Предприниматели Тутаевского района активно участвовали в региональных, районных и городских семинарах, конференциях и иных мероприятиях, принимали участие в культурных и спортивно-массовых мероприятиях, формируя команды предпринимателей. В 2022 году предприниматели района традиционно участвовали в акциях популяризации ЗОЖ.

В 2022 году проведены мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы и социальной ответственности предпринимательского сообщества, предприниматели привлечены к организации общегородских мероприятий и решению иных вопросов, имеющих высокое социальное значение. Предприниматели района приняли активное участие в сборе средств для обеспечения участников СВО продуктами питания, обмундированием, а также поддержке их семей.

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района» успешно реализованы мероприятия по возмещению расходов по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального района. В 2022 году обеспечена реализация товаров первой необходимости в 59 труднодоступных населенных пунктах Тутаевского района.

Как и ранее социальное обслуживание населения Тутаевского муниципального района осуществлялось в 2022 году муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие». В структуру учреждения входит 11 отделений:

- 5 отделений социального обслуживания на дому,

- 2 отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому,

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (на 15 койко-мест),

- социально-реабилитационное отделение с организацией проживания (на 15 койко-мест),

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов,

- отделение срочного социального обслуживания с комплексом социальных служб: «Спецавтотранспорт», «Социальная мобильная служба», «Социальный пункт проката», «Срочная социальная помощь», «Единый социальный телефон».

В рамках оптимизации расходов проводился мониторинг кредиторской задолженности с анализом просроченной кредиторской задолженности. Еженедельно комиссия согласовывала прямые муниципальные контрактов. Проводился анализ потребления коммунальных услуг казенными и бюджетными учреждениями. На территории Тутаевского муниципального района внедрены энергоэффективные источники освещения. Осуществляется мониторинг и оценка хода реализации муниципальных программ. В бюджетных учреждениях отремонтированы аварийные участки теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Произведена замена оконных блоков и дверных проемов. В некоторых учреждениях восстановлена кровля. Так же проведена оптимизация численности работников органов местного самоуправления. Всего сокращено 87 штатных единиц. Продолжена инвентаризация имущества, используемого для выполнения муниципального задания, по итогам которой неиспользуемое имущество передано в казну Тутаевского муниципального района.

В целях пополнения доходной части бюджета в 2022 году осуществлялись мероприятия в соответствии с планом, утвержденным постановлением Администрации ТМР от 22.01.2020 №29-п.

За 2022 год проведено 3 заседания комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы.

В целях вовлечения ещё большего числа жителей для совместного решения проблем, продолжается работа по повышению доступности соответствующей информации для граждан, обеспечена для населения понятность мер, принимаемых органами местного самоуправления, а также открытость органов местного самоуправления. В 2022 году отработано 970 письменных обращений граждан и проведено 152 личных приема жителей района, на постоянной основе производилось открытое информирование во всех социальных сетях и прямые эфиры с обратной связью. В 2022 году активно работало сообщество «Берега Online» во всех социальных сетях для оперативного информирования граждан и оперативного реагирования на их обращения. Администрация ТМР стала более открытой, число личных приемов граждан увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году содержание и благоустройство территорий города Туаева обеспечивалось 14 единицами техники и работниками службы содержания города численностью 60 человек. Было обеспечено качественное уличное освещение – все уличные светильники в г. Тутаеве заменены на энергоэффективные. Для обеспечения безопасности на дороге установлены новые светофорные объекты.

В 2022-м году Тутаев участвовал в Губернаторском проекте «Решаем вместе». Созданная еще в 2021 году муниципальная проектная организация в 2022 году осуществляла подготовку проектов и смет на благоустройство дворовых и общественных территорий города, что позволило обеспечить существенную экономию бюджетных средств. Эффективное взаимодействие с проектным офисом и жителями города обеспечило проведение масштабного благоустройства дворовых территорий. Благоустроены 11 дворовых территорий, установлено 14 спортивно-игровых площадок, в том числе одна площадка для детей с ограниченными возможностями - это единственный подобный объект в регионе. Кроме того, построены 2 площадки для выгула собак. В ходе работ по благоустройству применялись современные технологии: эко-парковки, рулонные газоны, кора лиственницы, малые формы. Во многих дворах заменили систему освещения. В 2022 году особое внимание уделялось благоустройству сети дорожек и тротуаров, которые в Тутаеве уже несколько лет делают только в плитке.

Осуществлялось проектирование объектов, ремонт которых будет выполняться в 2023-м году.

В 2022-м году выполнено благоустройство общественной территории в центре города – на пр. 50-летия Победы у МЦ «Галактика» - данный объект стал центром притяжения для жителей и гостей города.

В 2022-м году Тутаевский район в третий раз победил в конкурсе Минстроя России РФ и получил грант на реконструкцию объектов в парке отдыха города Тутаева.

В 2022 году отремонтирована улица Толбухина в левобережье. Выполнен ремонт ул. Моторостроителей (участок от проспекта 50-летия Победы до улицы Советской), ремонт ул. Соборной (участок от ул. Петра Шитова до ул. Ярославской и участок от ул. Ярославской до лестничного спуска).

Благоустройство города и района способствовало развитию туристского сектора. В 2022 году установлен рекорд – Тутаев принял 133 теплохода.

За последние годы открылись новые музеи:

-Музей колокололитейного искусства,

-Медиа-музей духовной истории Романово —Борисоглебска,

-Музей «Ожившая история»,

-Музей «Дом священника XX века»,

-Музей банковского дела «Дом на Новинской»,

-Смотровая площадка «Пожарная каланча»,

-Музей «Мастерская Романово-Борисоглебской иконы»,

-Музей «Дом романовского купца-старообрядца».

1. **Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей эффективности деятельности, характеристика мер, с помощью которых удалось улучшить значения тех или иных показателей, а также пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития. Основные проблемные вопросы социально-экономического развития муниципального образования.**

В 2022 году достигнуты значительные результаты, свидетельствующие о повышении эффективности деятельности Администрации Тутаевского муниципального района. Благодаря слаженной работе органов местного самоуправления и профильных департаментов Правительства области, тесному взаимодействию с региональными структурами, осуществляющими поддержку предпринимательства в области и продвижение инвестиционных проектов, удалось добиться улучшения таких показателей как «число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч жителей», «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций», «среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях». Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось в Тутаевском районе на 15%, в 2022 году были созданы 6 новых предприятий. Существенно увеличилась среднесписочная численность работников малых и средних предприятий. В среднем заработная плата в районе увеличилась в 2022 году на 14%, на промышленных предприятиях увеличение составило 15%.

В 2022 году значительно снизился показатель объема инвестиций, вложенных предпринимателями в основной капитал, за исключением бюджетных средств, в расчете на 1 жителя района и составил 10,7 тыс. руб., сократившись на 29,5 тыс. руб. или в 3,8 раза по сравнению с прошлым годом. Отрицательная динамика показателя обусловлена снижением объема инвестиций в экономику района: в 2022 году в связи со сложившейся в России социально-экономической ситуацией значительно снизилась инвестиционная активность предпринимателей как в Тутаевском районе, так и в целом в стране. Несколько организаций утратили статус резидента ТОР Тутаев.

С каждым годом в России становится все больше территорий опережающего развития, однако, основная их часть испытывает трудности с привлечением и удержанием резидентов. Несмотря на все налоговые привилегии, половина ТОР пустуют, а их инвестиционный потенциал снижется.

В силе основных проблем, сдерживающих развитие и реализацию инвестиционного потенциала района, является отсутствие в г. Тутаеве свободных и обеспеченных всеми инженерными коммуникациями муниципальных инвестиционных площадок, где возможно размещение производства, а также стопроцентное заполнение промышленного парка «Мастер». Создание нового промышленного парка или расширение существующего, а именно строительство новых производственных корпусов, позволит решить эту проблему.

Почти все резиденты ТОР Тутаев заключили соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Тутаев» в первые три года существования ТОР, то есть в период действия наиболее существенной льготы, когда отчисления в страховые фонд составляли 7,6% вместо 30 % для всех прочих организаций. Продление срока действия самой привлекательной для предприятий льготы – льготной ставки на отчисления в социальные фонды, будет способствовать развитию ТОР Тутаев и привлечению новых резидентов.

Реализация районных программ поддержки предпринимателей и развития агропромышленного комплекса позволила несколько увеличить площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения.

В 2022 году в районе введено 27,95 тыс. кв. м. жилья, что на 6,5% выше прошлогоднего показателя.

В 2022 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций сохранилась на уровне предыдущего года, число прибыльных организаций района составило 8 ед. Основным направлением агропромышленного комплекса Тутаевского района является животноводство: производство молока, мяса крупного рогатого скота, мясо птицы и яиц. Растениеводство, в основном, направлено на обеспечение отрасли животноводства кормами. Самое крупное сельскохозяйственное предприятие района – ООО Птицефабрика «Романовская».

За счет проведения ремонтных работ улично-дорожной сети города и района уменьшилась протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 431 км в прошлом году до 429,9 км в 2022 году.

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществлен ремонт дорог в г. Тутаеве, а также ремонт сельских дорог.

В 2022 году незначительно увеличилась доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) с 0,178% до 0,186%. Следует отметить, что численность постоянного населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) не изменилась по сравнению с предыдущим годом, показатель увеличился за счет снижения общей численности населения района.

В 2022 году увеличился общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) с 1348,5 млн. руб. до 1566,3 млн. руб., а также объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) - с 413,4 млн. руб. до 449,2 млн. руб., что привело к снижению доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

С целью обеспечения качественного образования, в районе функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 45 организаций: 17 дошкольных учреждений, 3 начальные школы - детских сада, 18 общеобразовательных учреждений, 1 частное общеобразовательное учреждение (Православная школа), 2 учреждения дополнительного образования (Центр «Созвездие» и ДЮСШ № 4), 2 спортивные школы (№ 1 и «Старт»), муниципальное учреждение Центр психолого – педагогической, медико-социальной помощи «Стимул», муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр».

В 2022 году численность воспитанников дошкольных учреждений составила 2606 чел. Количество детей от 0 до 6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольное учреждение в 2022 году увеличилось, по сравнению с 2021 годом и составила 280 чел. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, все дети в возрасте от 1 года и старше имеют возможность посещать дошкольные учреждения.

Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности составила в 2022 году 5152 чел., что на 4 чел. больше уровня прошлого года. Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности увеличилась в 2022 году на 13,2% и составила 1297 чел. Количество обучающихся по программам дополнительного образования ежегодно увеличивается: в 2022 году – 7094 чел., в 2021 году – 7014 чел., в 2020 году - 6590 чел., в 2019 году - 6272 чел., 2018 году - 5418 чел. Доступность образования обеспечивается за счет организации доставки обучающихся к месту учебы школьными автобусами и обеспечения обучающихся льготными проездными билетами на общественный транспорт.

По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого государственного экзамена 100 % обучающихся 11 классов сдали экзамен и получили аттестат о среднем полном общем образовании. В 2022 году число обучающихся, которые приняли участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских) увеличилось на 2,2% и составило 6667 чел.

В системе образования трудится 1865 работников, из них 997 педагогических работников. На конец 2022 года в образовательные учреждения района удалось привлечь 30 молодых специалистов. Участие Тутаевского муниципального района в реализации национальной программы «Земский учитель» позволило в 2022 году трудоустроить 1 специалиста.

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений составила 26772,5 руб., учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 39881,07 руб., работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 27205,4 руб.

На проведение ремонтных работ и приобретение необходимого оборудования в 2022 году были выделены финансовые средства в объеме 21 914,112 тыс. руб.,в том числе:

- из областного бюджета 13 700,684 тыс. руб., в том числе в рамках школьного и инициативного бюджетирования губернаторского проекта «Решаем вместе» 10 147,432 тыс. руб., в рамках субсидии на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций для организации питания 1 800,000 тыс. руб., в рамках субсидии на создание центров «Точка роста» 1 753,252 тыс. руб.

- из бюджета Тутаевского муниципального района 8 213,428 тыс. руб.

В 4 общеобразовательных учреждениях (МОУ СШ №7, МОУ Столбищенская ОШ, МОУ Першинская ОШ и МОУ Никольская ОШ) созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

В 2022 году в МОУ СШ №3 в рамках субсидии на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций для организации питания выполнен ремонт помещений столовой.

В 2022 году в рамках направления «Школьное инициативное бюджетирование» губернаторского проекта «Решаем вместе» реализован проект по благоустройству школьного двора МОУ СШ №3.

В 2022 году в рамках «Поддержки местных инициатив» губернаторского проекта «Решаем вместе» реализованы следующие проекты:

- замена оконных блоков в 9 образовательных учреждениях (МОУ лицей №1, МОУ СШ №6, МДОУ №4 «Буратино», МДОУ №6 «Ягодка», МДОУ №7 «Березка», МДОУ №8 «Колосок», МДОУ №12 «Полянка», МДОУ №14 «Сказка» и МДОУ №27 «Цветик-семицветик»);

- с целью обустройства пространства для размещения учительской в МОУ лицей №1 приобретена и установлена перегородка;

- замена системы наружного освещения в МОУ лицей №1;

- замена входных дверей в 2 ОУ (МОУ лицей №1 и МОУ Фоминская СШ);

- ремонт входного крыльца в 2 ОУ (МОУ СШ №6 и МУ Центр «Стимул»);

- ремонт кровли и межпанельных швов в МОУ Фоминская СШ;

- частичный ремонт фасада со стороны спальни МОУ «Начальная школа – детский сад №24 «Солнышко»;

- замена АПС в МДОУ №2 «Октябренок»;

- капитальный ремонт фасада и замена оконных блоков в МДОУ №5 «Радуга»;

- благоустройство территории МДОУ №25 «Дюймовочка»;

- ремонт туалета гр. №6 в МДОУ №26 «Аленушка»;

- обустройство учебного кабинета для педагогов в МУ ДПО «ИОЦ».

Кроме этого в МОУ Столбищенская ОШ в здании школы обустроена дошкольная группа, в МОУ Чебаковская СШ выполнен ремонт туалета в дошкольной группе и приобретен септик для столовой и дошкольной группы, в МОУ Емишевская ОШ обустроен кабинет технологии, в МДОУ №8 «Колосок» выполнена замена системы электроснабжения.

Особое внимание, как и в предыдущие годы, уделяется мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности. Выполнены работы по замене автоматической пожарной сигнализации в МДОУ №22 «Малыш».

Кроме этого выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в МДОУ №10 «Калинка».

С целью обеспечения исполнения социальных функций управлением образования и спорта проведена работа по организации отдыха и оздоровления детей. В 2022 году на организацию отдыха и оздоровления детей из бюджетов разного уровня направлено 6980,16 тыс. руб., на 15% больше, чем в 2021 году. Общий охват детей организованными формами отдыха составил в 2022 году 3468 чел. Компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 2022 году получили 100% заявителей (законных представителей) на сумму 319,627 тыс. руб. (в 2021 году - 216,5 тыс. руб.).

В летние каникулы 2022 года было трудоустроено 54 подростка в рамках программы по трудоустройству несовершеннолетних, в 3,4 раза больше, чем в предыдущем году.

В сфере развития физической культуры и спорта ведется целенаправленная работа по привлечению детей, юношества, а также взрослого населения к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физкультурой и спортом.

В Тутаевском муниципальном районе в 2022 году проведено 200 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 10 тыс. чел. Численность систематически занимающихся спортом увеличилась в 2022 году на 4,6% и составила 25710 чел. Увеличение показателя обусловлено ростом числа индивидуальных занятий населения бегом и скандинавской ходьбой, а также открытием отделения регби в ДЮСШ №4, вовлечением населения в тренировки, зарядки, проводимые спортивными школами ТМР, НП КС «Буревестник Верхняя-Волга», открытием маршрутов «10 000 шагов к жизни», а также строительством новых спортивных объектов: хоккейного корта у МОУ средней школы № 7 им. Ф.Ф.Ушакова, 8 многофункциональных спортивных площадок во дворах города Тутаева.

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), образовательные учреждения Тутаевского муниципального района в 2022 году получили 86,42 балла.

В связи со снижением в 2022 году фактического числа клубов и учреждений клубного типа снизились по сравнению с уровнем прошлого года показатели уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности. В 2022 году уменьшилась доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - за 2022 год количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, сократилось с 5 ед. до 4 ед.

В Тутаевском муниципальном районе в 2022 году работало 5 муниципальных учреждений культуры (МУ «Районный Дворец культуры» - 8 структурных подразделений, МУ «Районный центр культуры и досуга» - 11 сельских структурных подразделений, МУК «Централизованная библиотечная система» ТМР - 22 структурных подразделения, МОУ ДО «Детская школа искусств» - 3 корпуса, МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» - 5 структурных подразделений).

В 2022 году по национальному проекту «Культура» и федеральному проекту «Культурная среда» капитально отремонтирован фасад центральной библиотеки. В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» проведен капитальный ремонт Павловского и Фоминского сельских домов культуры.

Количество туристов и экскурсантов, посетивших ТМР увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 15% и составило в 2022 году 256843 чел.

В районе на сегодняшний день сохраняются следующие проблемы:

- в сфере образования:

1. Дефицит педагогических работников;

2. Недостаточное финансирование для проведения ремонтных работ, с целью поддержания зданий образовательных учреждений в нормативном состоянии;

- в сфере образования, культуры и туризма:

1. Недостаточно развита материально-техническая база учреждений культуры;

2. Не используется в полной мере туристский потенциал территории;

3. Не развита в должной степени туристская инфраструктура;

- в сфере экономики:

1.Отсутствие обеспеченности инвестиционных площадок всеми коммуникациями в соответствии с потребностями потенциальных инвесторов, отсутствие финансовой возможности решения данного вопроса за счет средств местного бюджета;

2. Регистрация предприятий, осуществляющих производственную деятельность на территории района, за границами территории;

3. Недостаточный уровень существующей поддержки сельхозпроизводителей;

- в сфере благоустройства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства:

1. Недостаточно средств, ежегодно выделяемых на ремонт и строительство дорог, для поддержания всех дорог в нормативном состоянии; неудовлетворительное состояние значительного количества дорог;

2. Высокий износ сетей и жилищного фонда;

3. Наличие семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и отсутствие собственных средств для решения данной проблемы;

4. Отсутствие стационарных причалов для обеспечения круглогодичной и безопасной грузопассажирской переправы через р. Волга в г. Тутаеве;

- в сфере здравоохранения и социального развития:

1. Недостаточный уровень медицинского обслуживания населения, неукомплектованность кадрами районной больницы;

2. Наличие неблагополучных семей;

- в сфере строительства:

1.Застой на рынке жилья: квартиры в новых домах трудно реализуются ввиду отсутствия платежеспособного спроса.

1. **Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений и реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения.**

В Тутаевском муниципальном районе осуществляется взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений и реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения. Заключены соглашения о передаче полномочий Тутаевского района  на уровень сельских поселений  и соглашения о передаче полномочий поселений на уровень района.

Из бюджетов сельских поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района, в 2022 году на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет Тутаевского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями перечислены межбюджетные трансферты в сумме 1 133 503 руб.

Из бюджета городского поселения Тутаев на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения ОМС ГП Тутаев перечислено 455 570 717 руб.

С 2015 года департаментом финансов администрации ТМР осуществляется составление и исполнение бюджета городского поселения Тутаев.

1. **Обоснование мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) области, проведение которых планируется в течение трех лет после отчетного периода, направленных на улучшение значений показателей, по которым имеется отрицательная динамика.**

В 2023-2025 годы будет продолжена работа по реализации мероприятий по повышению открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления. Стратегией социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года установлены плановые целевые показатели для различных секторов развития района. Для их достижения будут проведены следующие мероприятия.

В части экономики - это повышение доходов жителей за счет роста производственного потенциала. Для этого будет продолжена работа по привлечению на инвесторов (резидентов ТОСЭР). У нас есть отличный аргумент для инвесторов – льготы ТОСЭР. Производства в Тутаеве открывать в разы выгоднее, чем в соседних городах. Будет продолжена работа по развитию действующих производств и сферы туризма. Введен в эксплуатацию и пока не заполнен 3-й корпус промышленного парка «Мастер», там могут размещаться небольшие предприятия IT – сферы и сферы легкой промышленности. Планируется выполнение работ по подведению коммуникаций к индустриальному парку в промышленной зоне г. Тутаева. Будет продолжена работа по подбору частных производственных площадок для инвесторов. В 2023 году завершается проектирование причальных стенок и канатной дороги в г. Тутаеве через р. Волгу.

В целях улучшения качества содержания территории продолжит функционирование муниципальное предприятие, что обеспечит в рамках имеющегося бюджета уборку территорий с должной оперативностью и качеством. Будут приобретены трактора, погрузчики и прочая дорожная техника. Данная техника будет привлекаться на работы по благоустройству. Будут привлекаться все возможные средства в рамках программ и конкурсов на областном и федеральном уровне. Планируется реализация проекта по благоустройству общественной территории перед Молодежным Центром «Галактика», работы по благоустройству Детского Парка отдыха, обустройство железнодорожного переезда на ул. Р.-Люксембург.

Обязательно будет сделан упор на образование и популяризацию здорового образа жизни. Очень перспективным направлением является расширение созданного детского технопарка – кванториума в Тутаеве. На 2023-2025 годы запланировано строительство крытого ледового катка.

Учитывая сложившуюся в стране социально-экономическую и политическую ситуацию, главная задача органов местного самоуправления района на 2023 год обеспечить безопасность жителей района и поддержку производственных предприятий, минимизировать последствия разрыва логистических цепочек в экономике и не допустить простоя предприятий и роста безработицы, а в последующие годы обеспечить достижение высокого уровня и качества жизни населения, реализовать промышленный потенциал правобережной части и туристический потенциал левобережной части г. Тутаева.

1. **Перечень запланированных на трехлетний период мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для достижения значений показателей, применяемых для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, с указанием сроков исполнения, объема финансовых ресурсов и источников финансирования.**

Мероприятия, реализуемые и (или) планируемые к реализации для достижения значений показателей, запланированных на 2023-2025 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер показателя | Наименование мероприятия, реализуемого и (или) планируемого к реализации для достижения значений показателя | Срок исполнения мероприятия | Исполнители | Объем и источники финансирования | |
| предусмотрено | потребность |
| П.1, П.2, П.3 | Реализация МП «Экономическое и перспективное развитие территорий Тутаевского муниципального района», реализация программы развития моногородов. | 2023-2025 | УЭРИИП Администрации ТМР | 2022:  392,99 тыс. руб., в том числе МБ – 308,69 тыс. руб. | - |
| Содействие получению предпринимателями ТМР мер поддержки, предусмотренных региональным и федеральным законодательством, в том числе микрозаймов Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства ЯО, приобретения оборудования на льготных условиях через Региональную лизинговую компанию и прочие. | 2023-2025 | - | - |
| Реализация программы развития моногорода (городского поселения Тутаев). | до 2025 | - | - |
| Функционирование территории опережающего социально-экономического развития на территории городского поселения Тутаев, привлечение инвесторов. | до 2026 | - | - |
|  | Сопровождение инвестиционных проектов, закрепление сотрудников управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР за проектами (инвесторами), оказание содействия в реализации проекта с момента обращения до запуска производства. | 2023-2025 |  | - | - |
|  | Проведение ярмарок вакансий с привлечением предприятий Тутаевского муниципального района. | 2023-2025 |  | - | - |
| П.4. | Активизация разъяснительной работы среди населения о необходимости обязательного обращения в органы Росреестра для устранения несоответствия сведений о земельном налоге. | 2023 | УМИ  Администрации ТМР | - | |
| Проведение рабочих совещаний с участием налоговой инспекции, органов Росреестра, администраций поселений по вопросу взаимодействия в целях повышения собираемости земельного налога. | - | |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости земельного налога, сокращения количества не идентифицированных земельных участков, не поставленных на налоговый учет. | - | |
| Постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами с целью постановки на налоговый учет. | - | |
| П. 5 | Ввод в оборот земель с/х назначения, поиск инвесторов, заинтересованных в развитии сельского хозяйства. | 2023-2025 | УЭРИИП АТМР | - | |
| Реализация МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района». | 2023-2025 | УЭРИИП АТМР | 2023:  254,59 тыс. руб., в том числе  МБ – 250,0 тыс. руб. | - |
| П.6 | Реализация МП «Перспективное развитие и формирование городской среды ТМР». | 2023 | Центр контрактных отношений | 2023: 346,4 млн. руб. | - |
| П.7 | Оптимизация маршрутной автобусной сети. | 2023 | Центр управления ЖКК | - | - |
| Реализация муниципальной программы «Развитие автомобильного и речного транспорта в Тутаевском муниципальном районе» | 2023 | УЖХ Администрации ТМР | 2023:  35,62 млн. руб. | - |
| Ремонт существующих и строительство новых остановочных комплексов. | 2023 | УЖХ Администрации ТМР УЭРИИП, заинтересованные предприниматели | Внебюджетные средства | - |
| П.8 | Организация образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.  Организация поощрения лучших руководящих и педагогических работников образовательных учреждений за заслуги в сфере образования.  (Ведомственная целевая программа развития сферы образования Администрации Тутаевского муниципального района на 2023 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации ТМР от 09.01.2023 № 03-п) | 2023  2023 | УОиС Администрации ТМР  УОиС Администрации ТМР | ОБ  2023-239,1 млн. руб.  2023:  МБ–125,0 тыс. руб. | ОБ  2023- 239,1 млн. руб.  2023:  МБ–125,0 тыс. руб. |
| П. 9,10 | Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях. | 2023 | УОиС Администрации ТМР | 2023: 30,9 млн. руб., в т.ч.:  ОБ- 2,3 млн. руб.,  МБ - 28,6 млн. руб. | 2023: 30,9 млн. руб., в т.ч.:  ОБ- 2,3 млн. руб.,  МБ - 28,6 млн. руб. |
| П. 13 | Реализация образовательных программ с использованием сетевой формы в рамках профильного обучения 10-11 классов  Реализация в общеобразовательных учреждениях района планов по улучшению результатов ЕГЭ. | 2023-2025 | УОиС Администрации ТМР | В рамках нормативно-бюджетного финансирования | В рамках нормативно-бюджетного финансирования |
| П. 14,  15 | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в рамках мероприятий:  - инициативного бюджетирования по направлению «Школьное инициативное бюджетирование» (МОУ Лицей №1),  - модернизации школьных систем образования (МОУ Чебаковская СШ),  - создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» (2023 -МОУ Фоминская СШ,  2024 - МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева),  - создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей, направленных на создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  (МОУ Великосельская ОШ, МОУ Савинская ОШ, МОУ Ченцевская СШ). | 2023-2024 | УОиС Администрации ТМР | 2023: 53,2 млн. руб. в том числе:  ФБ – 35,5 млн. руб., ОБ – 15,2 млн. руб.,  МБ – 2,5 млн. руб.  2024: 2,1 млн. руб. в том числе: ФБ – 1,9 млн. руб., ОБ – 0,1 млн. руб., МБ - 0,1 млн. руб. | 2023: 53,2 млн. руб. в том числе:  ФБ – 35,5 млн. руб., ОБ – 15,2 млн. руб.,  МБ – 2,5 млн. руб.  2024: 2,1 млн. руб. в том числе: ФБ – 1,9 млн. руб., ОБ – 0,1 млн. руб., МБ - 0,1 млн. руб. |
| П. 16 | Реализация проектов, направленных на здоровьесбережение детей в образовательных учреждениях. | 2023-2025 | УОиС Администрации ТМР | В рамках нормативно-бюджетного финансирования | В рамках нормативно-бюджетного финансирования |
| П. 17 | Регламентация численности обучающихся 1-х классов муниципальным заданием. | 2023-2025 | УОиС Администрации ТМР | В рамках нормативно-бюджетного финансирования | В рамках нормативно-бюджетного финансирования |
| П. 19 | Предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | 2023 | УОиС Администрации ТМР | 2023: 46,9 млн. руб. | 2023: 46,9 млн. руб. |
| П. 20 | Обеспечение функционирования учреждений культуры, реализация мероприятий ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района». | 2023-2025 | МУ РДК  МУ РЦКиД  МУ ЦКиТ  ЦУК ЦБС | В рамках нормативно-бюджетного финансирования. | В рамках нормативно-бюджетного финансирования. |
| П. 21, 22 | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района». | 2023 | УКиМП Администрации ТМР | 2023 -210,7 млн. руб. | 2023 -210,7 млн. руб. |
| П. 23, 23.1 | Организация спортивно-массовых мероприятий для детей и взрослого населения ТМР.  Организация участия представителей ТМР в областных и всероссийских соревнованиях.  Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря. | 2023 | УОиС Администрации ТМР | В рамках нормативно-бюджетного финансирования. | В рамках нормативно-бюджетного финансирования. |
| П. 24, 25 | Обеспечение комплексной застройки территории г. Тутаева. | 2023-2025 | УАиГ Администрации ТМР | - | - |
| Активизация работы по привлечению инвестиций для жилищного строительства, строительства промышленных, социально значимых объектов. | УМИ Администрации ТМР | - | - |
| Формирование земельных участков для выделения под застройку, в том числе многодетным семьям:  - для жилищного строительства;  - комплексного освоения в целях жилищного строительства,  - индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления многодетным семьям;  - подготовка промышленных инвестиционных площадок. | - | - |
| П.  27 | Организация процедуры по выбору управляющей компании для МКД. | 2023 | УЖХ Администрации ТМР | - | - |
| П.  29 | Содействие в постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены МКД, в том числе проведение встреч с управляющими компаниями и жителями МКД. | 2023-2025 | УЖХ Администрации ТМР | - | - |
| П. 30 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий на территории городского поселения Тутаев (социальную выплату планируется предоставить 6 молодым семьям). | 2023-2025 | УМИ Администрации ТМР | 2023:  5,8 млн. руб., в том числе  ФБ – 1,0 млн. руб.,  ОБ -  2, 1 млн. руб.,  МБ – 2,7 млн. руб.  2 748,916 тыс. руб. | 2023:  5,8 млн. руб., в том числе  ФБ – 1,0 млн. руб.,  ОБ -  2, 1 млн. руб.,  МБ – 2,7 млн. руб.  2 748,916 тыс. руб. |
| Предоставление субсидии семьям на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) на территории городского поселения Тутаев (субсидию на возмещение части платежей планируется предоставить 1 семье) | 2023-2025 | УМИ Администрации ТМР | 2023:  71,5 тыс.руб., в том числе  ОБ - 42,9  тыс.руб.,  МБ - 28,6 тыс. руб. | Всего:  2023:  71,5 тыс.руб., в том числе  ОБ - 42,9  тыс.руб.,  МБ - 28,6 тыс. руб. |
|  | Переселение граждан из непригодного жилищного фонда на территории городского поселения Тутаев (в2025 году планируется расселить многоквартирный дом расположенный по адресу г. Тутаев, ул. Пролетарская д.4) | 2023-2025 | УМИ Администрации ТМР | 2025: 11,3  млн.руб. | 2025: 11,3  млн.руб. |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев. | 2023-2025 | УМИ Администрации ТМР | 2023:  85,9 млн. руб., в том числе  ФБ – 69,4 млн. руб., ОБ – 3,9 млн. руб.,  МБ – 12,6 млн. руб. | 2023:  85,9 млн. руб., в том числе  ФБ – 69,4 млн. руб., ОБ – 3,9 млн. руб.,  МБ – 12,6 млн. руб. |
| Улучшение жилищных условий многодетных семей в рамках задачи по улучшению жилищных условий многодетных семей (в 2023 году планируется предоставить жилищную субсидию 1 многодетной семье (5 чел.)) | 2023-2025 | УМИ Администрации ТМР | 2023: ОБ - 4,6 млн.руб. | 2023: ОБ - 4,6 млн.руб. |
| Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ, инвалидов, членов семьи ветеранов боевых действий (в 2023 году планируется предоставить единовременные денежные выплаты 2 гражданам). | 2023-2025 | УМИ Администрации ТМР | 2023: ФБ - 2,6 млн .руб. | 2023: ФБ - 2,6 млн. руб. |
| П.  31 | Осуществление мониторинга налоговых поступлений в бюджет ТМР и бюджет ГП Тутаев в разрезе крупных налогоплательщиков. | 2023 - 2025 (в течение года) | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Проведение анализа размера ставок по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу в целях определения целесообразности их пересмотра. | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Проведение оценки эффективности налоговых льгот, в целях принятия решения о сохранении (отмене) действия льгот на очередной налоговый период. | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Организация деятельности комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы. | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Проведение информационной кампании по привлечению граждан к уплате имущественных налогов. | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Проведение рейдовых мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения ТМР. | УЭРиИП Администрации ТМР | - | - |
| Проведение претензионно-исковой работы в отношении должников по арендным платежам. | УМИ Администрации ТМР | - | - |
| Инвентаризация муниципального имущества в целях выявления неиспользуемых объектов. | УМИ Администрации ТМР | - | - |
| Выявление земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов.  Проведение мероприятий муниципального земельного контроля, осуществление расчета сумм неосновательного обогащения и взыскание их в судебном порядке. | УМК Администрации ТМР | - | - |
|  | Осуществление мероприятий по вовлечению в налогообложение земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского поселения Тутаев, правоустанавливающие документы на которые не оформлены в установленном порядке. |  | УМИ Администрации ТМР | - | - |
| Проведение проверок соответствия фактического использования земельных участков разрешенным видам использования. |  | УМИ Администрации ТМР | - | - |
| П. 32 | Проведение мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных унитарных предприятий, защита имущественных интересов ТМР при банкротстве МУП. | 2023 | УМИ Администрации ТМР | - | |
| Проведение мероприятий по недопущению включения в конкурсную массу предприятий-банкротов социально-значимых объектов. | УМИ Администрации ТМР | - | |
| Принятие решения о реорганизации, приватизации или ликвидации убыточных государственных и муниципальных предприятий. | УМИ Администрации ТМР | - | |
| Регистрация права муниципальной собственности ТМР на объекты недвижимости. | УМИ Администрации ТМР | - | |
| Проведение работы по выявлению бесхозяйного, выморочного имущества, расположенного на территории ТМР, с целью дальнейшего оформления прав муниципальной собственности на них. | УМИ Администрации ТМР | - | |
| Осуществление мероприятий, направленных на сокращение задолженности юридических и физических лиц по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками в бюджет Тутаевского муниципального района. | УМИ Администрации ТМР | - | |
|  |
| П.  34 | Мониторинг расходов на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда. | 2023 | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Мониторинг расходов на оплату коммунальных услуг. | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Мониторинг кредиторской задолженности, в том числе просроченной. | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в части муниципального долга. | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| П. 40 | Установка приборов учета, газификация населенных пунктов. | 2023-2025 | УЖХ Администрации ТМР | - | - |
| П. 41 | Обеспечение контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере культуры, образования, социального обслуживания. | 2023-2025 | УКиМП, УОиС Администрации ТМР, ДТСР Администрации ТМР | - | - |

*Сокращения, использованные в таблице 2:*

*УЭРИИП – управление экономического развития и инвестиционной политики*

*УМИ – управление муниципального имущества,*

*УКиМП – управление культуры и молодежной политики,*

*ДТИСР – департамент труда и социального развития,*

*УЖХ – управление жилищно-коммунального хозяйства,*

*УЖП – управление жилищной политики,*

*УМК – управление муниципального контроля,*

*УОиС – управление образования и спорта,*

*ФБ – федеральный бюджет,*

*ОБ – областной бюджет,*

*МБ – местный бюджет,*

*АТМР –Администрация Тутаевского муниципального района.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | | | | | | | | | |
| **Территория: Ярославская область, Тутаевский Источник данных: Данные муниципальных образований** | | | | | | | | | |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Факт** | | | **План** | | | **Примечание** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| I. Экономическое развитие | | | | | | | | | |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 271,463 | 280,399 | 293,811 | 303,61 | 304,18 | 304,76 |  |
|  | число субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских хозяйств)) | единиц | 40,000 | 40,000 | 46,000 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
|  | число субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских хозяйств)) | единиц | 1 501,000 | 1 542,000 | 1 549,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 15,862 | 15,862 | 26,638 | 26,31 | 26,31 | 26,99 |  |
|  | среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий | человек | 1 819,000 | 1 819,000 | 2 894,000 | 2 894,00 | 2 894,00 | 2 969,00 |  |
|  | среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа (муниципального района) | человек | 11 468,000 | 11 468,000 | 10 864,000 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 33 581,357 | 40 176,823 | 10 691,489 | 13 282,73 | 11 406,84 | 11 428,57 |  |
|  | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тыс. рублей | 1 856 814,000 | 2 209 444,000 | 563 666,000 | 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 82,173 | 82,189 | 82,208 | 82,21 | 82,21 | 82,21 |  |
|  | площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом | га | 119 257,000 | 119 281,290 | 119 308,090 | 119 310,00 | 119 312,00 | 119 313,00 |  |
|  | общая площадь территории городского округа (муниципального района) | га | 145 130,000 | 145 130,000 | 145 130,000 | 145 130,00 | 145 130,00 | 145 130,00 |  |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | процентов | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  |
|  | число прибыльных сельскохозяйственных организаций | единиц | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  |
|  | общее число сельскохозяйственных организаций | единиц | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 78,447 | 73,865 | 73,174 | 73,04 | 72,84 | 72,63 |  |
|  | протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, в том числе расположенных в границах населённых пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | км | 455,700 | 431,000 | 429,900 | 429,50 | 429,00 | 428,50 |  |
|  | общая протяжённость автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, в том числе расположенных в границах населённых пунктов | км | 580,900 | 583,500 | 587,500 | 588,00 | 589,00 | 590,00 |  |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0,228 | 0,178 | 0,186 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
|  | численность постоянного населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) | человек | 126,000 | 98,000 | 98,000 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |  |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 31 441,000 | 35 710,000 | 40 772,400 | 42 000,00 | 44 000,00 | 46 000,00 |  |
|  | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 27 271,000 | 30 087,600 | 33 015,100 | 33 015,10 | 33 015,10 | 33 015,10 |  |
|  | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 23 298,900 | 24 868,600 | 27 205,400 | 27 205,40 | 27 205,40 | 27 205,40 |  |
|  | муниципальныx общеобразовательных учреждений: | рублей | 29 317,500 | 31 675,900 | 34 810,500 | 34 810,50 | 34 810,50 | 34 810,50 |  |
|  | учителей муниципальныx общеобразовательных учреждений | рублей | 32 753,700 | 36 122,000 | 39 881,070 | 39 881,07 | 39 881,07 | 39 881,07 |  |
|  | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 22 081,200 | 23 546,200 | 26 772,500 | 26 772,50 | 26 772,50 | 26 772,50 |  |
| II. Дошкольное образование | | | | | | | | | |
| 9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1 - 6 лет | процентов | 74,167 | 74,299 | 74,139 | 74,14 | 74,14 | 74,14 |  |
|  | численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 2 983,000 | 2 784,000 | 2 606,000 | 2 606,00 | 2 606,00 | 2 606,00 |  |
|  | общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет | человек | 4 022,000 | 3 747,000 | 3 515,000 | 3 515,00 | 3 515,00 | 3 515,00 |  |
| 10. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 7,608 | 6,619 | 7,966 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |  |
|  | численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | человек | 306,000 | 248,000 | 280,000 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |  |
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |  |
| III. Общее и дополнительное образование | | | | | | | | | |
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | численность обучающихся и экстернов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения и аттестации экстернов, не получивших аттестат о среднем общем образовании | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | численность обучающихся и экстернов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения и аттестации экстернов | человек | 174,000 | 152,000 | 157,000 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответвтсующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (c 2018 г.) | процентов | 84,226 | 85,417 | 83,929 | 83,93 | 84,69 | 84,69 |  |
|  | Число учреждений | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих спортивный зал | Ед. | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих актовый или лекционный зал | Ед. | 10,000 | 13,000 | 11,000 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих столовую или зал для приема пищи | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный фонд) | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, здания которых требуют капитального ремонта | Ед. | 0,000 | 2,000 | 5,000 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |  |
|  | Число учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | Ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Число учреждений, оборудованных водопроводом | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, оборудованных водоотведением (канализацией) | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, оборудованных центральным отоплением | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, подключенных к сети Интернет | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих собственный сайт в сети Интернет | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий | Ед. | 18,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих дымовые извещатели | Ед. | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих пожарный краны и рукава | Ед. | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  | Число учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов | Ед. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,000 | 9,524 | 23,810 | 23,81 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 0,000 | 2,000 | 5,000 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности | единиц | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | единиц | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |  |
| 16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 82,988 | 86,148 | 84,884 | 84,88 | 84,88 | 84,88 |  |
|  | численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 3 961,000 | 4 857,000 | 4 891,000 | 4 891,00 | 4 891,00 | 4 891,00 |  |
|  | общее число осмотренных детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 4 773,000 | 5 638,000 | 5 762,000 | 5 762,00 | 5 762,00 | 5 762,00 |  |
| 17. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждений | процентов | 8,811 | 6,762 | 3,851 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |  |
|  | численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену | человек | 537,000 | 416,000 | 238,000 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |  |
|  | численность обучающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций | человек | 5 866,000 | 5 926,000 | 5 965,000 | 5 866,00 | 5 866,00 | 5 866,00 |  |
|  | численность обучающихся классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), по классам очного обучения без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций | человек | 229,000 | 226,000 | 216,000 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |  |
| 18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 16,546 | 17,814 | 17,603 | 17,60 | 17,60 | 17,60 |  |
|  | общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование | тыс. рублей | 103 959,600 | 112 105,700 | 113 518,000 | 113 518,00 | 113 518,00 | 113 518,00 |  |
|  | численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | 5 122,500 | 5 147,600 | 5 151,800 | 5 151,80 | 5 151,80 | 5 151,80 |  |
|  | численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | 1 160,700 | 1 145,500 | 1 296,900 | 1 296,90 | 1 296,90 | 1 296,90 |  |
| 19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 84,800 | 83,154 | 82,754 | 81,91 | 81,91 | 81,91 |  |
|  | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 7 370,000 | 7 794,000 | 7 874,000 | 7 794,00 | 7 794,00 | 7 794,00 |  |
|  | численность детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) организациях, подведомственных системе образования | человек | 6 590,000 | 7 014,000 | 7 094,000 | 7 014,00 | 7 014,00 | 7 014,00 |  |
|  | численность детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) сферы культуры | человек | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |  |
|  | численность детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) организациях сферы спорта | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | численность детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) организациях молодежной работы | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет | человек | 8 691,000 | 9 373,000 | 9 515,000 | 9 515,00 | 9 515,00 | 9 515,00 |  |
| IV. Культура | | | | | | | | | |
| 20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 150,000 | 150,000 | 144,444 | 144,44 | 144,44 | 144,44 |  |
|  | фактическое количество клубов и учреждений клубного типа | единиц | 27,000 | 27,000 | 26,000 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |  |
|  | требуемое количество клубов и учреждений клубного типа | единиц | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |  |
|  | библиотеками | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | фактическое количество общедоступных библиотек | единиц | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |  |
|  | требуемое количество общедоступных библиотек | единиц | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |  |
|  | парками культуры и отдыха | процентов | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | фактическое количество парков культуры и отдыха | единиц | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  | требуемое количество парков культуры и отдыха | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 14,286 | 10,204 | 8,163 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |  |
|  | количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 7,000 | 5,000 | 4,000 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
|  | количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек | единиц | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |  |
| 22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 51,724 | 50,000 | 48,148 | 48,15 | 48,15 | 48,15 |  |
|  | количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации | единиц | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  |
|  | общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 29,000 | 28,000 | 27,000 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |  |
| V. Физическая культура и спорт | | | | | | | | | |
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 45,073 | 47,560 | 50,004 | 52,72 | 55,25 | 55,25 |  |
|  | численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 23 330,000 | 24 545,000 | 25 710,000 | 27 100,00 | 28 400,00 | 28 400,00 |  |
|  | Численность населения в возрасте 3-79 лет | человек | 51 761,000 | 51 609,000 | 51 416,000 | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 |  |
| 23.1. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 81,716 | 82,069 | 84,802 | 84,43 | 85,37 | 85,37 |  |
|  | численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 8 599,000 | 8 751,000 | 9 056,000 | 9 000,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |  |
|  | численность населения городского округа (муниципального района) в возрасте от 3 до 18 лет | Человек | 10 523,000 | 10 663,000 | 10 679,000 | 10 660,00 | 10 660,00 | 10 660,00 |  |
| VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | | | | | | | | | |
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 28,141 | 28,770 | 30,526 | 31,13 | 31,81 | 32,54 |  |
|  | общая площадь жилых помещений на конец года - всего | кв. метров | 1 555 978,000 | 1 582 140,000 | 1609352,000 | 1 640 352,00 | 1 673 352,00 | 1 708 352,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенная в действие за год | кв. метров | 0,399 | 0,477 | 0,530 | 0,59 | 0,63 | 0,67 |  |
|  | введенная в действие за год | кв. метров | 22 078,000 | 26 240,000 | 27 952,000 | 31 000,00 | 33 000,00 | 35 000,00 |  |
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | га | 2,181 | 1,766 | 0,514 | 2,28 | 2,28 | 2,29 |  |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для строительства (за исключением жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и для комплексного освоения в целях жилищного строительства) | га | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
|  | земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1,874 | 1,766 | 0,514 | 2,18 | 2,19 | 2,19 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства | га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства | га | 10,360 | 9,710 | 2,710 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 11 533,000 | 168 893,000 | 291 096,000 | 301 096,00 | 401 096,00 | 411 096,00 |  |
|  | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 21 180,000 | 24 292,000 | 27 404,000 | 30 516,00 | 33 628,00 | 36 740,00 |  |
| VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | | | |
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 74,824 | 74,956 | 74,824 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | единиц | 425,000 | 428,000 | 425,000 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |  |
|  | общее число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами | единиц | 568,000 | 571,000 | 568,000 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |  |
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |  |
|  | количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие области и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов | единиц | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |
|  | общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | единиц | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 26,409 | 18,336 | 20,541 | 23,06 | 26,90 | 30,75 |  |
|  | число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | единиц | 342,000 | 238,000 | 266,000 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |  |
|  | общее число многоквартирных домов | единиц | 1 295,000 | 1 298,000 | 1 295,000 | 1 301,00 | 1 301,00 | 1 301,00 |  |
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 3,175 | 3,986 | 2,222 | 1,13 | 1,48 | 1,11 |  |
|  | количествор семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году | единиц | 18,000 | 22,000 | 12,000 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |  |
|  | общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 567,000 | 552,000 | 540,000 | 530,00 | 540,00 | 540,00 |  |
| VIII. Организация муниципального управления | | | | | | | | | |
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 31,773 | 30,658 | 28,682 | 29,77 | 35,62 | 68,33 |  |
|  | объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | тыс. рублей | 377 715,000 | 413 431,240 | 449 241,069 | 431 381,01 | 429 657,00 | 449 167,00 |  |
|  | общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | тыс. рублей | 1 188 794,000 | 1 348 514,380 | 1566295,581 | 1 449 282,53 | 1 206 181,00 | 657 363,00 |  |
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процентов | 0,732 | 0,629 | 0,000 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства | рублей | 20 473 362,900 | 19 071 791,460 | 0,000 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности (сводный) | рублей | 2 798 220 000,000 | 3 033 908 000,000 | ######## | 3 500 000 000,00 | 3 500 000 000,00 | 3 500 000 000,00 |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности (ранее 2011 года) | рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов крупных и средних коммерческих организаций муниципальной формы собственности | рублей | 268 806 000,000 | 275 390 800,000 | ######## | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов некоммерческих организаций муниципальной формы собственности | рублей | 2 529 414 000,000 | 2 758 517 200,000 | ######## | 3 200 000 000,00 | 3 200 000 000,00 | 3 200 000 000,00 |  |
| 33. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 18 740,800 | 18 555,080 | 182,422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), в сфере ответственности ДС ЯО | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), в сфере ответственности ДАПКиПР ЯО | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), в сфере ЖКХ | тыс. рублей | 18 740,800 | 18 555,080 | 182,422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) в сфере охраны окружающей среды и природопользования | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) (ранее 2014 года) | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) в расчете на 1 жителя | рублей | 338,936 | 337,408 | 3,460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | величина просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений | рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | общий объем расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | рублей | 463 752 878,200 | 486 848 466,060 | ######## | 402 958 130,89 | 437 845 328,43 | 390 868 526,43 |  |
| 35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 2 226,973 | 2 430,964 | 2 974,697 | 2 617,21 | 2 753,29 | 2 758,53 |  |
|  | общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. рублей | 123 136,000 | 133 686,000 | 156 829,000 | 137 927,00 | 144 823,00 | 144 823,00 |  |
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да |  |
| 37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (сводный) | процентов от числа опрошенныхт |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 55,293 | 54,993 | 52,721 | 52,70 | 52,60 | 52,50 |  |
| IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт·ч на 1 проживающего | 620,981 | 606,607 | 693,897 | 693,90 | 693,90 | 693,90 |  |
|  | величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | тыс. кВт.ч | 29 766,100 | 29 912,400 | 34 486,700 | 34 486,70 | 34 486,70 | 34 486,70 |  |
|  | численность населения, проживающего в многоквартирных домах | человек | 47 934,000 | 49 311,000 | 49 700,000 | 49 700,00 | 49 700,00 | 49 700,00 |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,168 | 0,195 | 0,184 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
|  | величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | тыс. Гкал | 160,800 | 186,113 | 176,230 | 186,11 | 186,11 | 186,11 |  |
|  | общая площадь многоквартирных домов | тыс. кв. метров | 956,800 | 956,800 | 956,800 | 956,80 | 956,80 | 956,80 |  |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 23,053 | 22,865 | 22,383 | 24,09 | 24,09 | 24,09 |  |
|  | величина потребления горячей воды в многоквартирных домах | тыс. куб. метров | 815,600 | 818,390 | 788,900 | 862,10 | 862,10 | 862,10 |  |
|  | численность населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных горячим водоснабжением | человек | 35 379,000 | 35 792,000 | 35 246,000 | 35 792,00 | 35 792,00 | 35 792,00 |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 45,116 | 42,169 | 41,693 | 43,01 | 43,01 | 43,01 |  |
|  | величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | тыс. куб. метров | 2 162,600 | 2 079,400 | 2 036,000 | 2 121,00 | 2 121,00 | 2 121,00 |  |
|  | численность населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных холодным водоснабжением | человек | 47 934,000 | 49 311,000 | 48 833,000 | 49 311,00 | 49 311,00 | 49 311,00 |  |
|  | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 158,363 | 161,513 | 155,312 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |  |
|  | величина потребления природного газа в многоквартирных домах | тыс. куб. метров | 7 021,340 | 7 160,196 | 6 943,240 | 7 160,20 | 7 160,20 | 7 160,20 |  |
|  | численность населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных природным газом | человек | 44 337,000 | 44 332,000 | 44 705,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
| 40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт·ч на 1 человека населения | 75,069 | 85,322 | 93,887 | 104,36 | 104,56 | 104,76 |  |
|  | величина потребления электрической энергии учреждениями | тыс. кВт·ч | 4 150,810 | 4 692,130 | 4 949,800 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,125 | 0,136 | 0,245 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
|  | величина потребления тепловой энергии учреждениями | тыс. Гкал | 19,410 | 21,198 | 38,270 | 38,27 | 38,27 | 38,27 |  |
|  | общая площадь муниципальных учреждений | тыс. кв. метров | 155,330 | 156,240 | 156,240 | 156,24 | 156,24 | 156,24 |  |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,045 | 0,871 | 0,647 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |  |
|  | величина потребления горячей воды учреждениями | тыс. куб. метров | 57,800 | 47,920 | 34,100 | 43,74 | 43,74 | 43,74 |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,151 | 0,814 | 1,667 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |  |
|  | величина потребления холодной воды учреждениями | тыс. куб. метров | 63,630 | 44,770 | 87,890 | 53,38 | 53,38 | 53,38 |  |
|  | природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | величина потребления природного газа учреждениями | тыс. куб. метров | 0,049 | 0,061 | 0,110 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| X. Результаты независимой оценки | | | | | | | | | |
| 41. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) | балл |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере культуры | балл | 0,000 | 0,000 | 90,580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в сфере образования | балл | 86,497 | 86,340 | 86,420 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |  |
|  | в сфере социального обслуживания | балл | 0,000 | 0,000 | 99,400 | 0,00 | 0,00 | 99,40 |  |

Информация о работниках

предоставивших информацию о показателях оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

**Тутаевского муниципального района**

(наименование городского округа (муниципального района))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Ф.И.О. и должность исполнителя | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| 1 | Громова ЮВ, заместитель начальника управления - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР | 7-08-59 | gromova@tr.adm.yar.ru |
| 2 | Громова ЮВ, заместитель начальника управления - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР | 7-08-59 | gromova@tr.adm.yar.ru |
| 3 | Громова ЮВ, заместитель начальника управления - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР | 7-08-59 | gromova@tr.adm.yar.ru |
| 4 | Далова ТС, начальник отдела учета и аренды земель управления муниципального имущества АТМР | 2-00-55 | dalova@tr.adm.yar.ru [dmitmr@tr.adm.yar.ru](mailto:dmitmr@tr.adm.yar.ru) |
| 5 | Громова ЮВ, заместитель начальника управления - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР | 7-08-59 | gromova@tr.adm.yar.ru |
| 6 | Бем ЮВ, зам. директора МКУ «Управление комплексного содержания территорий ТМР» | 2-50-32 | bemjuliarambler@gmail.com |
| 7 | Пирогова НА, ведущий специалист отдела содержания инфраструктуры управления ЖКХ АТМР | 2-32-53 | pirogova@tr.adm.yar.ru |
| 8 | Громова ЮВ, заместитель начальника управления - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР  Крылова ЕВ, зам. начальника управления образования и спорта АТМР  Шаронина АВ, главный специалист управления культуры и молодежной политики Администрации ТМР | 7-08-59  2-23-52  2-04-03 | gromova@tr.adm.yar.ru  krilova.elena2012@yandex.ru  sharonina@tr.adm.yar.ru |
| 9-19 | Крылова ЕВ, зам. начальника управления образования и спорта АТМР | 2-23-52 | krilova.elena2012@yandex.ru |
| 20-22 | Шаронина АВ, главный специалист управления культуры и молодежной политики Администрации ТМР | 2-04-03 | sharonina@tr.adm.yar.ru |
| 23-23.1 | Крылова ЕВ, зам. начальника управления образования и спорта АТМР | 2-23-52 | krilova.elena2012@yandex.ru |
| 24 | Порецких ДС, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства АТМР | 2-13-12 | poretskikh@tr.adm.yar.ru |
| 25 | Порецких ДС, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства АТМР Далова ТС, начальник отдела учета и аренды земель управления муниципального имущества АТМР | 2-13-12  2-00-55 | poretskikh@tr.adm.yar.ru  dalova@tr.adm.yar.ru |
| 26 | Порецких ДС, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства АТМР Далова ТС, начальник отдела учета и аренды земель управления муниципального имущества АТМР | 2-13-12  2-00-55 | poretskikh@tr.adm.yar.ru  dalova@tr.adm.yar.ru |
| 27-28 | Пирогова НА, ведущий специалист отдела содержания инфраструктуры управления ЖКХ АТМР | 2-32-53 | pirogova@tr.adm.yar.ru |
| 29 | Жукова ЮН, зам. Начальник отдела по работе с населением управления ЖКХ АТМР | 2-29-65 | zhukova@tr.adm.yar.ru |
| 30 | Бондарчук ЮВ, начальник отдела по жилищным вопросам управления жилищной политики АТМР | (4852) 68-45-31 | bondarchuk@tr.adm.yar.ru |
| 31 | Соколова НВ, заместитель директора департамента финансов АТМР | 2-14-32 | sokolova@tr.adm.yar.ru |
| 32 | Пепина ВС, начальник отдела имущества управления муниципального имущества АТМР | 2-00-55 | pepina@tr.adm.yar.ru |
| 33 | Торопова ОВ, руководитель централизованной бухгалтерии АТМР | 7-00-98 | buhgal@tr.adm.yar.ru |
| 34-35 | Елаева МВ, директор департамента финансов АТМР | 2-20-62 | Elaeva@tr.adm.yar.ru |
| 36 | Порецких ДС, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства АТМР | 2-13-12 | poretskikh@tr.adm.yar.ru |
| 37 | - | - | - |
| 38 | Громова ЮВ, заместитель начальника управления - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР | 7-08-59 | gromova@tr.adm.yar.ru |
| 39 | Пирогова НА, ведущий специалист отдела содержания инфраструктуры управления ЖКХ АТМР | 2-32-53 | pirogova@tr.adm.yar.ru |
| 40 | Пирогова НА, ведущий специалист отдела содержания инфраструктуры управления ЖКХ АТМР | 2-32-53 | pirogova@tr.adm.yar.ru |
| 41 | Щербакова ОА, директор департамента труда и социального развития АТМР  Крылова ЕВ, зам. начальника управления образования и спорта АТМР  Шаронина АВ, главный специалист управления культуры и молодежной политики Администрации ТМР | 2-32-45  2-23-52  2-04-03 | dtsr@tr.adm.yar.ru  krilova.elena2012@yandex.ru  sharonina@tr.adm.yar.ru |
| Текстовая часть | Громова ЮВ, заместитель начальника управления - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР | 7-08-59 | gromova@tr.adm.yar.ru |