**Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 6 мес. 2018 года**

В 2019 году в Тутаевском муниципальном районе реализуется 21 муниципальная программа. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 538-п от 02.12.2014 г. «О программно-целевом планировании в ТМР» управление экономического развития и инвестиционной политики формирует реестр муниципальных программ, актуализирует его и размещает на официальном сайте Администрации ТМР.

По состоянию на 01.07.2019 муниципальные программы Тутаевского муниципального района, реализующиеся в 2019 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП) за исключением программы «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района» на 2019 год.

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней в 2019 году предусмотрено 2 087 685,6 тыс. руб.; фактически израсходовано в 1-ом полугодии – 991 920,53 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2019 года программные расходы исполнены на 47,5%, расходы бюджета ТМР профинансированы на 50%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование программы | | процент выполнения, % | объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | РБ | | ФБ | | | ОБ | | | БП | | | ВИ | |
| план | факт | | план | факт | план | факт | | план | | факт | план | | факт | план | факт |
| «Развитие муниципальной службы и повышение квалификации руководителей муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе на 2019 год» | 95,2 | | 225,41 | | 214,52 | 225,41 | 214,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе на 2017–2019 годы» | 31,1 | | 234,00 | | 72,66 | 84,00 | 43,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 150,00 | 29,30 | 0,00 | 0,00 |
| «Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района на 2017-2019 годы» | 28,9 | | 27665,20 | | 8008,36 | 21100,00 | 7047,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 6565,20 | 960,77 | 0,00 | 0,00 |
| «Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района» на 2017-2020 годы | 26,9 | | 1302,38 | | 350,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,38 | | 0,00 | | | 600,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 39,0 | | 1680,76 | | 655,80 | 1466,00 | 557,05 | 0,00 | 0,00 | 94,49 | | 0,00 | | | 120,28 | 98,75 | 0,00 | 0,00 |
| «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе» на 2018-2020 годы | 51,7 | | 188305,30 | | 97339,10 | 150681,00 | 81461,10 | 0,00 | 0,00 | 35564,80 | | 14741,30 | | | 1960,00 | 1037,20 | 99,50 | 99,50 |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» | 12,2 | | 600,00 | | 73,40 | 600,00 | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаева и Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» | 42,6 | | 900,00 | | 383,62 | 900,00 | 383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района на 2019 год» | 36,0 | | 2662,62 | | 959,44 | 2662,62 | 959,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района» на 2019 год | 49,8 | | 35158,80 | | 17497,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 35158,80 | 17497,19 | 0,00 | 0,00 |
| «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2018-2020 годы | 20,6 | | 123397,92 | | 25369,97 | 17975,23 | 7636,99 | 0,00 | 0,00 | 61805,59 | | 0,00 | | | 43617,10 | 17732,98 | 0,00 | 0,00 |
| «Обеспечение муниципальных закупок в Тутаевском муниципальном районе в 2017-2019 годах» | 0,0 | | 185,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Формирование современной городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018-2024 годы | 0,7 | | 70693,52 | | 482,18 | 0,00 | 0,00 | 62594,20 | 0,00 | 524,76 | | 0,00 | | | 7574,56 | 482,18 | 0,00 | 0,00 |
| «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского муниципального района» | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района» | 21,8 | | 79073,86 | | 17234,69 | 5263,97 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 4014,00 | | 0,00 | | | 470,00 | 0,00 | 69325,89 | 17224,79 |
| «Доступная среда» на 2019-2021 годы | 95,4 | | 8,50 | | 8,11 | 8,50 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | 47,7 | | 450625,79 | | 214807,28 | 6427,90 | 2689,84 | 136279,38 | 61714,35 | 307187,71 | | 150084,42 | | | 730,80 | 318,67 | 0,00 | 0,00 |
| «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | 55,3 | | 1100285,50 | | 608125,20 | 399573,00 | 203105,00 | 522,90 | 34,20 | 689904,90 | | 399223,70 | | | 0,00 | 0,00 | 10284,70 | 5762,30 |
| «Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района» на 2019 год | 0,0 | | 2221,00 | | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района» на 2019-2021 годы | 0,0 | | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Развитие жилищного хозяйства Тутаевского муниципального района на 2019-2021 годы» | 14,7 | | 2310,05 | | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 2310,05 | 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 47,5 | | 2087685,60 | | 991920,53 | 608417,64 | 304189,93 | 199396,48 | 61748,55 | 1100719,62 | | 564049,42 | | | 99441,78 | 38846,04 | 79710,09 | 23086,59 |