**Текстовая часть доклада о достигнутых значениях показателей, применяемых для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления**

**Основные результаты и перспективы деятельности**

**органов местного самоуправления**

\_\_ **Тутаевского муниципального района**

(наименование городского округа (муниципального района))

**по решению вопросов местного значения**

**и социально-экономическому развитию**

1. **Цели, задачи, этапы и ход реализации мероприятий программы (или плана) социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу.**

Администрацией Тутаевского муниципального района разработана и утверждена Решением Муниципального Совета от 28.12.2017 № 12-г стратегия социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года. Определена миссия Тутаевского муниципального района: «Тутаевский муниципальный район - современная территория, сохраняющая богатое культурное наследие и развивающая туристический потенциал, с благоприятными условиями для развития экономики, создающая комфортную среду для жизнедеятельности населения».

Главная стратегическая цель - достижение высокого, отвечающего современным требованиям, уровня и качества жизни населения, реализация промышленного потенциала правобережной части и туристического потенциала левобережной части г. Тутаева, реализация агропромышленного потенциала Тутаевского муниципального района, сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы района.

Исходя из главной стратегической цели сформированы приоритетные стратегические направления социально-экономического развития района:

1. Повышение эффективности работы и открытости органов власти.
2. Повышение качества и доступности медицинских услуг.
3. Обеспечение доступности и повышение качества образования.
4. Развитие массового спорта.
5. Обеспечение граждан качественным и доступным жильем.
6. Развитие жилищно-коммунального комплекса.
7. Развитие общественного транспорта.
8. Развитие транспортной инфраструктуры.
9. Развитие общественного пространства и повышение качества инфраструктуры городской среды и безопасности проживания населения.
10. Развитие агропромышленного комплекса.
11. Развитие туризма и культуры.
12. Экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение делового климата.
13. Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы.

В рамках приоритетных стратегических направлений социально-экономического развития района определены основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по достижению целей (таблица 1).

Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач по достижению целей стратегии социально-экономического развития Тутаевского муниципального района

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи | Ключевые механизмы реализации задач |
| 1. Повышение эффективности работы и открытости органов власти | | |
| 1 | Совершенствование информационного, технологического и аналитического обеспечения принятия решений на всех уровнях муниципального управления | 1. Формирование единого информационного пространства, сокращение дублирующих информационных потоков.  2. Усовершенствование материально-технической базы индивидуальных рабочих мест, конференц-зала Администрации. |
| 2 | Вовлечение представителей общественности в обсуждение принимаемых органами власти решений, расширение участия граждан в деятельности органов местного самоуправления | 1. Проведение открытых заседаний представительных органов местного самоуправления с активным участием жителей в обсуждении вопросов.  2. Проведение публичных слушаний – с массовым участием жителей.  3. Создание общественных советов при департаментах Администрации.  4. Формирование бюджета муниципального района, поселений по принципу инициативного бюджетирования. |
| 3 | Качественное улучшение корпуса муниципальных служащих | 1. Разработка и внедрение показателей эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих: оценка гражданами эффективности деятельности муниципальных служащих, внедрение принципов оплаты труда муниципальных служащих по результатам деятельности, противодействие коррупции, выявление и последующее устранение причин и условий ее появления. |
| 4 | Развитие территориального общественного самоуправления в Тутаевском муниципальном районе | 1. Совершенствование системы поддержки территориального общественного самоуправления (ТОС) со стороны органов местного самоуправления.  2. Создание условий для активизации всех групп местного сообщества в решении вопросов местного значения. |
| 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг | | |
| 1 | Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи | 1.Укрепление материально – технической базы ГБУЗ ЯО «Тутаевская центральная районная больница»:  - приобретение медицинского и диагностического оборудования;  -проведение капитальных и косметических ремонтов помещений;  - приобретение санитарного транспорта.  2. Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров.  3. Открытие отделения медицинской профилактики во взрослой поликлинике. |
| 1. Обеспечение доступности и повышение качества образования | | |
| 1 | Обеспечение доступности и повышение качества общего и дополнительного образования | 1. Строительство учреждения дошкольного образования, с целью обеспечения потребности населения правобережной части города Тутаев в образовательных услугах детей старше 1, 5 лет.  2. Реконструкция учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования с целью обеспечения потребности населения города в различных образовательных услугах в соответствии с индивидуальными особенностями детей.  3. Создание условий в образовательных организациях района для всестороннего гармоничного развития ребенка в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и для обеспечения полноценного отдыха детей в каникулярный период.  4. Оптимизация образовательных организаций с целью обеспечения обучения детей в одну смену.  5. Взаимодействие образовательных организаций общего и профессионального образования в вопросах обеспечения непрерывного образования жителей района и профессионального самоопределения обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.  6. Развитие альтернативных форм получения образования и форм обучения.  7. Совершенствование организационно-экономических механизмов финансирования образовательных услуг.  8. Увеличение доли обучающихся по программам профильного уровня до 46 процентов.  9.Создание равных условий получения качественного образования вне зависимости от места жительства, состояния здоровья и стартовых возможностей. |
| 2 | Обновление содержания и технологий образования в соответствии с требованиями ФГОС | 1. Создание условий для успешности каждого ребенка.  2. Освоение и внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС.  3. Повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 80 процентов.  4.Формирование образовательной среды для развития обучающихся в инженерно- технической области.  5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в 30 процентах образовательных организаций. |
| 3 | Развитие кадрового потенциала | 1.Обучение 100 процентов руководителей образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам.  2.Обучение 50 процентов педагогических работников по дополнительным образовательным программам.  3.Совершенствование системы эффективных контрактов с педагогическими работниками во всех образовательных организациях. |
| 4 | Обновление воспитательного процесса | 1. Создание и внедрение вариативных моделей организации воспитательного процесса.  2. Развитие педагогического партнерства с родителями. |
| 5 | Обеспечение открытости системы образования | 1. Взаимодействие 40 процентов учреждений в реализации программ общего и дополнительного образования.  2.Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня, до 70 процентов.  3.Повышение имиджа системы образования района, в том числе образовательных учреждений. |
| 6. | Развитие образовательной инфраструктуры | 1. Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса.  2. Создание муниципального технопарка для школьников на базе сети образовательных учреждений.  3.Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ.  4. Оснащение территорий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС. |
| 7 | Совершенствование системы управления образованием | 1. Обеспечение качества образования на основе системного мониторинга.  2. Обеспечение развития государственно-общественного характера управления образования (общественной экспертизы). 3.Создание в образовательных учреждениях управляющих советов.  4. Организация обучения членов управляющих советов. |
| 1. Развитие массового спорта | | |
| 1 | Обеспечение доступности, повышение качества услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | 1.Повышение качества оказания услуг и уровня удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом до уровня не менее 75 процентов. |
| 2 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1.Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, не менее 200 ежегодно. |
| 3 | Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня | 1.Проведение тренировочных сборов для спортсменов, не менее 10 ежегодно.  2. Ежегодная выплата стипендий 15 лучшим спортсменам города. |
| 4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов | 1.Проведение не менее 5 спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов. |
| 5 | Расширение спектра видов спорта, культивируемых на территории Ярославской области | 1.Развитие не менее двух новых видов спорта (в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта). |
| 1. Обеспечение граждан качественным и доступным жильем | | |
| 1 | Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными/ непригодными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | 1. Разработка и утверждение программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 2. Приобретение и (или) строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного, непригодного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством. 3. Снос аварийных, непригодных многоквартирных жилых домов после завершения их расселения в сроки, установленные программами. |
| 1. Развитие жилищно-коммунального комплекса | | |
| 1 | Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства района | 1. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования ЖКХ.  2. Внедрение механизмов муниципально-частного партнерства в сферу жилищно-коммунального хозяйства.  3. Повышение качества обеспечения потребителей коммунальными ресурсами (услугами) путем развития систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.  4. Реализация сбалансированной тарифной политики, ограничение темпов роста тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства при сохранении надежности и качества оказываемых услуг.  5. Повышение энергетической эффективности отрасли путем внедрения технологий энергоэффективности и энергосбережения, в том числе при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов, развития автономных систем энергоснабжения с использованием альтернативных источников тепла, развития рынка энергосервисных услуг.  6. Повышение качества и увеличение объемов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.  7. Развитие и укрепление института собственников жилых помещений в многоквартирных домах. |
| 2 | Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения | 1. Снижение доли изношенных сетей водоснабжения и водоотведения ТМР. 2. Замена изношенных сетей водоснабжения и водоотведения на ул. П. Шитова и В. Набережная. 3. Разработка комплексного проекта водоотведения в левобережной части г. Тутаева. 4. Строительство и ремонт колодцев в населенных пунктах ТМР, не обеспеченных центральным водоснабжением. |
| 3 | Газификация населенных пунктов ТМР | 1. Подготовка и продвижение проектов газификации населенных пунктов ТМР. 2. Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию проектов газификации населенных пунктов ТМР. 3. Перевод котельных ТМР на газ. |
| 1. Развитие общественного транспорта | | |
| 1 | Развитие транспортной системы города и района | 1. Оптимизация маршрутов городского пассажирского транспорта. 2. Организация новых маршрутов городского пассажирского транспорта. 3. Обустройство закрытых остановочных комплексов в г. Тутаеве в едином стиле; ремонт и строительство новых остановочных комплексов в Тутаевском районе. 4. Дообустройство и оснащение остановочного комплекса «Центральный» в г. Тутаеве в соответствии с требованиями законодательства; обустройство туалета и мест для ожидания в закрытом помещении.   5. Использование механизмов привлечения частных инвестиций для развития общественного транспорта и транспортной инфраструктуры. |
| 2 | Обеспечение круглогодичной, доступной и безопасной пассажирской переправы через р. Волга в г. Тутаеве | 1. Подготовка проекта строительства канатной дороги через р. Волга в г. Тутаеве. 2. Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию проекта строительства канатной дороги через р. Волга в г. Тутаеве либо использование механизмов привлечения частных инвестиций для реализации проекта. 3. Строительство и эксплуатация канатной дороги через р. Волга в г. Тутаеве, реализация тарифной политики, обеспечивающей высокий уровень доступности услуги для населения города и района. |
| 3 | Обеспечение доступной и безопасной грузовой переправы через р. Волга в г. Тутаеве | 1. Обеспечение грузовой переправы через р. Волга в г. Тутаеве, реализация тарифной политики, обеспечивающей высокий уровень доступности услуги для населения города и района. 2. Продвижение проекта строительства моста через р. Волга вблизи г. Тутаева. 3. Строительство новых причальных комплексов на правом и левом берегах р. Волга в г. Тутаеве:   - не нарушающих исторический облик города,  - обеспечивающих зимовку судна,  - обеспечивающих причаливание теплоходов на левом берегу,  - обеспечивающих причаливание небольших яхт (на левом берегу),  - обеспечивающих причаливание парома (грузовые перевозки) и пассажирского судна. |
| 1. Развитие транспортной инфраструктуры | | |
| 1 | Разработка концепции развития транспортной инфраструктуры | 1. Подготовка программы комплексного развития транспортной сети г. Тутаева и ТМР. 2. Доработка Генерального плана г. Тутаева, внесение соответствующих изменений в градостроительные документы с учетом подготовленной программы комплексного развития транспортной сети. |
| 2 | Развитие сети автомобильных дорог | 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в соответствии с потребностями населения и экономики города и района.  2. Доведение объемов выполнения работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети до уровня, обеспечивающего приведение транспортно-эксплуатационного состояния объектов транспортной инфраструктуры в соответствие с требованиями нормативных документов.  3. Развитие инфраструктуры для повышения пешеходной и велосипедной транспортной доступности городских объектов. Строительство велосипедных дорожек в городе Тутаеве.  4. Улучшение качества дорожных работ и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик дорог. |
| 1. Развитие общественного пространства и повышение качества инфраструктуры городской среды и безопасности проживания населения | | |
| 1 | Реализация градостроительной политики, определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | 1. Актуализация документов территориального планирования и территориального зонирования:  - внесение изменений в Правила землепользования и застройки для выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;  - высвобождение территорий пригодных для строительства, в том числе жилищного, из неиспользуемых земель сельхозназначения, включением этих территорий в границы населённых пунктов;  - на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, программ комплексного социально-экономического развития Тутаевского муниципального района и городского поселения Тутаев, внесение соответствующих изменений в генеральные планы и схему территориального планирования по включению объектов местного значения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, социально-экономической инфраструктуры.  2. Подготовка проектов планировки территорий, пригодных для строительства, в целях формирования земельных участков в увязке с существующей застройкой и инженерной и транспортной инфраструктурами.  3. Реализация единой концепции фасадов зданий центральных улиц г. Тутаева, борьба с незаконной рекламой. |
| 2 | Благоустройство городских территорий | 1. Комплексное озеленение территории города Тутаева и других населенных пунктов района 2. Восстановление и создание новых парков, скверов на территории города Тутаева и других населенных пунктов района.   3. Реализация комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий и подъездов к ним, организация зон отдыха во дворах.  4. Благоустройство территорий, содержание и ремонт дорог в микрорайонах частной застройки. |
| 3 | Повышение уровня безопасности проживания населения | 1. Установка систем видеонаблюдения на центральных улицах г. Тутаева и в общественных местах. 2. Увеличение числа народных дружин (дружинников). |
| 1. Развитие агропромышленного комплекса | | |
| 1 | Привлечение специалистов для работы на селе, популяризация сельскохозяйственного труда. | 1. Закрепление молодых специалистов на селе (выплата ежемесячной субсидии в течение года с момента поступления на работу в сельскохозяйственное предприятие). 2. Обеспечение уровня оплаты труда в секторе сельское хозяйства не ниже средней заработной платы по Тутаевскому муниципальному району. 3. Предоставление жилья или субсидий на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам, работающим на сельскохозяйственных предприятиях Тутаевского муниципального района. 4. Поощрение передовиков сельскохозяйственного производства. |
| 2 | Повышение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в производстве продукции | 1. Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на реализованное молоко. |
| 3 | Сохранность и популяризация романовской породы овец | 1. Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на содержание романовского овцеводства. 2. Привлечение овцеводов для обмена опытом. 3. Организация фестиваля «Романовская овца – золотое руно России» с целью популяризации бренда романовской овцы. |
| 1. Развитие туризма и культуры | | |
| 1 | Развитие культуры, увеличение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых в ТМР | 1. Обеспечение уровня оплаты труда в сфере культуры не ниже средней заработной платы по Ярославской области. 2. Повышение квалификации специалистов-работников культуры. 3. Улучшение материально-технической  базы учреждений культуры ТМР. 4. Приведение зданий  в нормативное состояние (проведение капитальных ремонтов). |
| 2 | Увеличение турпотока | 1. Активное продвижение маршрутов и территории на рынке туристских услуг. 2. Развитие существующих и создание новых объектов туристской инфраструктуры и сферы обслуживания. 3. Увеличение номерного фонда и строительство новых гостиниц. |
| 1. Экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение делового климата | | |
| 1 | Создание условий для экономического развития района | 1. Создание территории опережающего социально-экономического развития на территории моногорода Тутаев. |
| 2 | Повышение инвестиционной привлекательности района, раскрытие его конкурентных преимуществ для российских и зарубежных инвесторов | 1. Активное позиционирование района в качестве территории, благоприятной для инвестирования, формирование оригинального, понятного и узнаваемого инвесторами образа района. 2. Информационная поддержка инвестиционной политики района, презентации инвестиционных возможностей и обеспечение информационной открытости района. 3. Активизация взаимодействия в рамках «инвестиционного блока» Правительства Ярославской области. 4. Выстраивание партнерских отношений со стратегическими инвесторами, постоянное взаимодействие и обеспечение режима максимального благоприятствования. 5. Заключение инвестиционных договоров (соглашений о намерениях) с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории района. 6. Оптимизация административных процедур. 7. Оказание муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим значимые для города проекты, в том числе предоставление налоговых льгот. 8. Снижение инвестиционных и предпринимательских рисков за счет защиты интересов инвесторов и повышения предсказуемости проводимой экономической политики. 9. Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, инвестиционных площадок). 10. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории района. 11. Совершенствование механизмов муниципально-частного партнерства при осуществлении инвестиционной деятельности на территории города. 12. Поддержка инновационных проектов, связанных с экономикой города, и доведение информации об этих проектах до бизнес-структур и «инвестиционного блока» Правительства Ярославской области. |
| 3 | Развитие сферы услуг, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства | 1. Совершенствование форм и способов поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с экономическими условиями в городе.  2. Создание условий для более активного развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  3. Создание условий для повышения уровня подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства.  4. Внедрение современных технологий ведения бизнеса, в т.ч. с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  5. Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.  6. Развитие ремесленного и социального предпринимательства.  7. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары, услуги общественного питания и бытовые услуги по доступным ценам при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления.  8. Создание условий для сохранения и привлечения кадров в сфере предпринимательства, которые смогут способствовать созданию новой экономики города.  9. Развитие мобильной торговли  (торговли с использованием специализированных автомагазинов, автолавок и иных специально оборудованных для осуществления розничной торговли транспортных средств).  10. Обеспечение возможности стабильного функционирования и развития нестационарной торговли.  11. Развитие ярмарочной торговли и максимальное упрощение всех процедур для организации и проведения ярмарок и участия в них.  12. Организация современных сельскохозяйственных и продовольственных рынков.  13. Развитие современных сетевых торговых форматов, в том числе «шаговой доступности». Развитие нового формата торговли «Галерея».  14.Повышение привлекательности осуществления торговой деятельности в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.  15.Создание системы адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам. |
| 1. Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы | | |
| 1 | Обеспечение экологически безопасных условий для проживания и снижение экологической нагрузки на окружающую среду | 1. Снижение негативного антропогенного и техногенного воздействия на природу.  2. Повышение эффективности утилизации ТБО.  3. Повышение экологической культуры населения.  4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| 2 | Сохранение природного ландшафта города Тутаева, сохранение и восстановление биологического разнообразия | 1. Берегоукрепление, сохранение склонов р. Волга и городских валов. 2. Борьба с борщевиком на территории города и района. |

Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 12.02.2018 № 76-п утвержден план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года (план мероприятий в актуальной редакции - таблица 2).

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Наименование муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 - 2025 годы | | | | |
| Реализация основных стратегических приоритетов | | | | |
| 1. **Повышение эффективности работы и открытости органов власти** | | | | |
| *Задача 1. Совершенствование информационного, технологического и аналитического обеспечения принятия решений на всех уровнях муниципального управления* | | | | |
| Формирование единого информационного пространства, сокращение дублирующих информационных потоков | 2018 - 2025 | Управление информационных систем АТМР | - Создание единого интерактивного портала Администрации ТМР;  - приобретение и внедрение интерактивных систем для создания совокупности баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам;  - двукратное (по сравнению с 2016 годом) увеличение посетителей интерактивного портала Администрации ТМР;  - повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством информирования о деятельности органов местного самоуправления на 20%. | МП «Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района» |
| Усовершенствование материально-технической базы индивидуальных рабочих мест, конференц-зала Администрации | 2018 - 2025 | Управление информационных систем АТМР | - Модернизация и укрепление узла доступа АТМР;  - приобретение и замена 2-х единиц вычислительной и коммутационной техники, осуществляющей управление потоками данных;  - 100% переоснащенных и актуализированных автоматизированных рабочих мест сотрудников Администрации ТМР и её структурных подразделений;  - доля рабочих мест в структурных подразделениях АТМР, включенных в систему электронного документооборота, должна составлять не менее 70%. | МП «Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района» |
| *Задача 2. Вовлечение представителей общественности в обсуждение принимаемых органами власти решений, расширение участия граждан в деятельности органов местного самоуправления* | | | | |
| Проведение открытых заседаний представительных органов местного самоуправления с активным участием жителей в обсуждении вопросов | 2018 - 2025 | Организационный отдел АПУ АТМР | - Увеличение до 80% доли открытых заседаний представительного органа местного самоуправления, в которых приняли участие жители, от общего числа таких заседаний. | - |
| Проведение публичных слушаний с массовым участием жителей | 2018 - 2025 | Структурные подразделения АТМР | - Увеличение среднего показателя присутствия граждан на публичных слушаниях до уровня не менее 30 человек на 1 мероприятие. | - |
| Создание общественных советов при департаментах Администрации ТМР | 2018 - 2025 | Руководители департаментов АТМР | - К 2025 году создание по одному общественному совету при каждом департаменте АТМР. | - |
| *Задача 3. Качественное улучшение корпуса муниципальных служащих* | | | | |
| Разработка и внедрение показателей эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих: оценка гражданами эффективности деятельности муниципальных служащих, внедрение принципов оплаты труда муниципальных служащих по результатам деятельности, противодействие коррупции, выявление и последующее устранение причин и условий ее появления | 2018 - 2025 | АПУ АТМР | - Увеличение числа муниципальных служащих, прошедших обучение (повышение квалификации, семинары, тренинги) до 35 человек в год;  - снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления ТМР. | МП «Развитие муниципальной службы в Тутаевском муниципальном районе» |
| *Задача 4. Развитие территориального общественного самоуправления в Тутаевском муниципальном районе* | | | | |
| Совершенствование системы поддержки территориального общественного самоуправления (ТОС) со стороны органов местного самоуправления | 2018 - 2025 | Помощник Главы АТМР | - Популяризация деятельности органов территориального общественного самоуправления в ТМР;  - проведение ежегодного Гражданского форума;  - увеличение территории ТМР, на которой осуществляется ТОС, на 30%. | МП «Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района» |
| Создание условий для активизации всех групп местного сообщества в решении вопросов местного значения | 2018 - 2025 | Помощник Главы АТМР | - Проведение ежегодных конкурсов социально-значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления;  - увеличение доли молодежи, вовлеченной в общественные инновационные проекты (30%). | МП «Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района» |
| *Задача 5. Совершенствование системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и культурно-массовых мероприятиях Тутаевского муниципального района* | | | | |
| Проведение ежегодного опроса населения о проблемах и направлениях совершенствования системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и культурно-массовых мероприятиях Тутаевского муниципального района | 2019-2025 | Помощник Главы АТМР | - Выявление и устранение имеющихся проблем в части информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и культурно-массовых мероприятиях Тутаевского муниципального района. | - |
| Размещение на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района, группах в социальных сетях наглядной и в доступной форме информации о деятельности органов местного самоуправления, важных объектах (конкурсах, компаниях, мероприятиях), итогов развития района | 2019-2025 | Управление информационных систем АТМР | - Наличие у широкого круга лиц актуальной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района, важных объектах (конкурсах, компаниях, мероприятиях), итогов развития района. | - |
| Установка 10 современных афишных тумб на территории города Тутаева, размещение на них информации (афиш) о культурно-массовых мероприятиях Тутаевского муниципального района | 2019-2025 | Департамент культуры, туризма и молодежной политики АТМР, МУ «Центр культуры и туризма "Романов-Борисоглебск" | - Осведомленность широкого круга лиц о культурно-массовых мероприятиях Тутаевского муниципального района, вовлечение населения в мероприятия. | МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе» на 2019-2021 годы |
| Организация на постоянной основе прямого общения в социальных сетях должностных лиц – руководителей структурных подразделений Администрации Тутаевского муниципального района с жителями Тутаевского муниципального района по вопросам их компетенции | 2019-2025 | Руководители структурных подразделений АТМР, МУ «Агентство по развитию ТМР», МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Сокращение числа граждан на личном приеме Главы ТМР.  - Обеспечение доступности органов местного самоуправления для населения Тутаевского муниципального района. | - |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Повышение качества и доступности медицинских услуг** | | | | |
| *Задача 1. Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи* | | | | |
| Укрепление материально-технической базы ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ», в том числе: | 2018-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Повышение качества оказания медицинских услуг населению ТМР. | - |
| - приобретение медицинского и диагностического оборудования: | 2018-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Повышение качества оказания медицинских услуг населению ТМР. | - |
| аппараты ЭКГ, пульсоксиметры | 2018-2019 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Приобретение 10 ед. оборудования. | - |
| дентальный рентгенологический аппарат, мешки Амбу, тонометры, фармацевтические холодильники, аквадистилятор и пр. | 2020-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Приобретение 30 ед. оборудования. | - |
| - проведение капитальных и косметических ремонтов: | 2018-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Повышение качества оказания медицинских услуг населению ТМР, - приведение помещений больницы в нормативное состояние. | - |
| ремонт эндоскопического отделения, газификация поликлиники №2 | 2018-2019 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Выполнение запланированных ремонтов,  - повышение качества услуг по профилю эндоскопия,  - снижение затрат на оплату ЖКУ по поликлинике №2. | - |
| ремонт кровли инфекционного отделения, косметические ремонты структурных подразделений, ремонт канализационно-насосной станции | 2020-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Выполнение запланированных ремонтов в инфекционном отделении, во взрослой поликлинике,  - повышение качества медицинских услуг. | - |
| - приобретение санитарного транспорта | 2018-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | Приобретение санитарного автомобиля (за счет средств ЦРБ) | - |
| Создание условий для привлечения медицинских кадров: | 2018-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Улучшение качества медицинского обслуживания населения,  - укомплектация медицинскими кадрами больницы,  - уменьшение сроков ожидания планового приема во взрослой поликлинике. | - |
| - выделение 2-х квартир для специалистов с высшим медицинским образованием | 2018 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Закрепление на территории района 2-х специалистов. | - |
| - оплата переправы через р. Волга | 2018-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Оплата переправы через р. Волга 100% специалистов, работающих в учреждении,  - повышение заинтересованности жителей Левобережья в работе в ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» (на правом берегу). | - |
| - доставка специалистов, проживающих в г. Ярославле, к месту работы | 2018-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Обеспечение ежедневной доставки 100% специалистов, проживающих в г. Ярославле,  - повышение заинтересованности жителей Левобережья в работе в ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» (на правом берегу). | - |
| - оплата найма жилого помещения специалистам в размере 50% | 2018-2025 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Оплата найма жилья в размере 50% всем специалистам с высшим медицинским образованием, не имеющим собственного жилья на территории Тутаевского района и г.Ярославля,  - повышение заинтересованности сотрудников больницы в своей работе. | - |
| Открытие отделения медицинской профилактики во взрослой поликлинике | 2018 | ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» | - Увеличение числа граждан проходящих диспансеризацию на 10%. | - |
| 1. **Обеспечение доступности и повышение качества образования** | | | | |
| *Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества общего и дополнительного образования* | | | | |
| Оформление проектно-сметной документации строительства детского сада на 120 мест | 2019 - 2020 | Департамент образования АТМР | - Обеспечение дошкольным образованием 98% детей старше 1,5 лет,  - создание условий для раннего развития детей. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест | 2020 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Обеспечение дошкольным образованием 98% детей старше 1,5 лет,  - создание условий для раннего развития детей. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Перевод занятий в общеобразовательных учреждениях в первую смену | 2018 - 2021 | Департамент образования АТМР | - Повышение качества общего образования. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Разработка и реализация комплексной программы профессиональной ориентации обучающихся | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Увеличение доли обучающихся по программам профильного уровня до 46%,  - создание системы профессиональной ориентации с учетом реальных потребностей рынка труда. | «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Разработка и реализация программ развития деятельности муниципального ресурсного центра по предпрофильной подготовке и профильному обучению | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Увеличение доли обучающихся по программам профильного уровня до 46%,  - создание системы профессиональной ориентации с учетом реальных потребностей рынка труда. | «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Развитие системы дистанционного обучения в районе через использование электронного образовательного портала | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание равных условий получения качественного образования вне зависимости от места жительства, состояния здоровья и стартовых возможностей. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Разработка и реализация программы «Разные и равные».  Разработка и внедрение системы оказания образовательных услуг для обучающихся сельских школ спортивными школами | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание равных условий получения качественного образования вне зависимости от места жительства, состояния здоровья и стартовых возможностей. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Реализация программ перехода школ в эффективный режим работы в рамках регионального проекта «Школы в сложных социальных контекстах» | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание равных условий получения качественного образования вне зависимости от места жительства, состояния здоровья и стартовых возможностей. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Признание статуса портфолио достижений обучающихся на муниципальном уровне | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание условий для успешности каждого ребенка. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Создание ресурсной карты по направлениям дополнительного образования детей | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание условий для успешности каждого ребенка. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Разработка и реализация в учреждениях дополнительного образования программ, направленных на интеллектуальное развитие детей | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание условий для успешности каждого ребенка. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| *Задача 2. Обновление содержания и технологий образования в соответствии с требованиями ФГОС* | | | | |
| Продолжение внедрения метапредметных технологий, дистанционного обучения, формирующего оценивания, технологии развития критического мышления через чтение и письмо в образовательный процесс образовательных учреждений | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Освоение и внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС,  - повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 80%. | «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Внедрение электронных учебников в школах | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Освоение и внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС,  - повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 80%. | - |
| Внедрение ИК-технологий в образовательный процесс учреждений дошкольного образования | 2018–2025 | Департамент образования АТМР | - Формирование образовательной среды для развития обучающихся в инженерно – технической области,  - реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в 30% образовательных организаций. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Оборудование дошкольных образовательных учреждений комплектами детских творческих мастерских, мобильными классами, игровыми планшетами, комплектами робототехники | 2018–2025 | Департамент образования АТМР | - Формирование образовательной среды для развития обучающихся в инженерно – технической области,  - реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в 30% образовательных организаций. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Разработка и реализация программы «Детский технопарк» | 2018–2025 | Департамент образования АТМР | - Формирование образовательной среды для развития обучающихся в инженерно – технической области,  -реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности в 30% образовательных организаций. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Обеспечение деятельности консультативных пунктов как структурных подразделений детских садов для детей от 1 до 2 лет | 2018–2025 | Департамент образования АТМР | - Создание условий для раннего развития детей,  - повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 80%. | - |
| Реализация развивающих программ для детей раннего возраста | 2018– 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание условий для раннего развития детей,  - повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 80%. | - |
| *Задача 3. Развитие кадрового потенциала* | | | | |
| Обучение 100% руководителей образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам. | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Внедрение инновационных сетевых и внутрифирменных моделей повышения профессиональной компетентности педагогов. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Обучение 50% педагогических работников по дополнительным образовательным программам. | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Организация деятельности междисциплинарных методических объединений на уровне района и образовательных учреждений, связанных с развитием творческого и инженерного мышления. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| Совершенствование системы эффективных контрактов с педагогическими работниками во всех образовательных организациях. | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Повышение уровня мотивации деятельности педагогических работников, достижение лучших результатов образовательного процесса и самообразования. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района |
| *Задача 4. Обновление воспитательного процесса* | | | | |
| Разработка и апробация проекта «Образовательные субботы» | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание и внедрение вариативных моделей организации воспитательного процесса. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района,  «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района» |
| Организация совместных районных семейных мероприятий («Лучшая творческая семья», «Семья талантливого ребенка», «Спортивная семья», «Папа может») | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Развитие педагогического партнерства с родителями. | - |
| *Задача 5. Обеспечение открытости системы образования* | | | | |
| Разработка и реализация программ профильных лагерей, внеурочной и проектной деятельности в сетевой системе | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Взаимодействие 40% учреждений в реализации программ общего и дополнительного образования,  - увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня, до 70%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Создание исследовательской лаборатории эколого-биологического направления на базе Центра дополнительного образования «Созвездие» | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Взаимодействие 40% учреждений в реализации программ общего и дополнительного образования,  - увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня, до 70%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Развитие муниципальной сети профильного обучения в контексте внедрения ФГОС СОО | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Взаимодействие 40% учреждений в реализации программ общего и дополнительного образования,  - увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня, до 70%. | «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Маркетинг услуг муниципальной системы образования через деятельность федеральных, региональных инновационных и стажерских площадок | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Повышение имиджа системы образования района, в том числе образовательных учреждений. | - |
| Проведение дней открытых дверей для родительской общественности | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Повышение имиджа системы образования района, в том числе образовательных учреждений. | - |
| Информирование общественности о деятельности муниципальной системы образования через СМИ | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Повышение имиджа системы образования района, в том числе образовательных учреждений. | - |
| *Задача 6. Развитие образовательной инфраструктуры* | | | | |
| Модернизация актовых залов образовательных учреждений, кабинетов ИЗО и музыки как студийного пространства неформального образования | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | -Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса,  - функционирование муниципального технопарка для обучающихся на базе сети образовательных учреждений,  - создание условий для реализации ФГОС ОВЗ,  - оснащение территорий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Создание игровых и развивающих уголков в холлах образовательных учреждений | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | -Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса,  - функционирование муниципального технопарка для обучающихся на базе сети образовательных учреждений,  - создание условий для реализации ФГОС ОВЗ,  - оснащение территорий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Создание и модернизация на территориях образовательных учреждений современных спортивных площадок, площадок по ПДД | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | -Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса,  - функционирование муниципального технопарка для обучающихся на базе сети образовательных учреждений,  - создание условий для реализации ФГОС ОВЗ,  - оснащение территорий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Оснащение территорий дошкольных образовательных учреждений в соответствии в ФГОС ДОУ | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | -Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса,  - функционирование муниципального технопарка для обучающихся на базе сети образовательных учреждений,  - создание условий для реализации ФГОС ОВЗ,  - оснащение территорий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Создание муниципального технопарка для обучающихся на базе сети образовательных учреждений | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | -Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса,  - функционирование муниципального технопарка для обучающихся на базе сети образовательных учреждений,  - создание условий для реализации ФГОС ОВЗ,  - оснащение территорий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС. | Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Создание детского кванториума | 2019 - 2025 | Департамент образования АТМР | -Охват не менее 30% обучающихся программами технической и естественно-научной направленности. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе», средства регионального бюджета, гранты. |
| *Задача 7. Совершенствование системы управления образованием* | | | | |
| Внедрение в образовательных учреждениях электронного документооборота | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Обеспечение управления качеством образования на основе системного мониторинга. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Внедрение персонифицированной модели финансирования программ дополнительного образования | 2019 - 2021 | Департамент образования АТМР | - Увеличение детей охваченных дополнительным образованием,  - Улучшение качества дополнительного образований детей за счет создания конкуренции между педагогами/ структурами дополнительного образования. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе» |
| Внедрение независимой оценки качества образования | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Обеспечение управления качеством образования на основе системного мониторинга. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. |
| Обучение членов Управляющих советов системы образования ТМР | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Обеспечение развития государственно-общественного характера управления образования (общественной экспертизы), - функционирование в образовательных учреждениях управляющих советов,  - организация обучения членов управляющих советов. | *-* |
| Создание в образовательных учреждениях управляющих советов | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Обеспечение развития государственно-общественного характера управления образования (общественной экспертизы), - функционирование в образовательных учреждениях управляющих советов,  - организация обучения членов управляющих советов. | *-* |
| Организация конкурса среди образовательных учреждений «Общественное признание» | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Обеспечение развития государственно-общественного характера управления образования (общественной экспертизы), - функционирование в образовательных учреждениях управляющих советов,  - организация обучения членов управляющих советов. | *-* |
| 1. **Развитие массового спорта** | | | | |
| *Задача 1. Обеспечение доступности, повышение качества услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности* | | | | |
| Повышение качества оказания услуг и уровня удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом до уровня не менее 75%. | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Удовлетворенность населения качеством оказания услуг и условиями для занятий физической культурой и спортом до уровня не менее 75%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе». |
| Строительство новых спортивных сооружений в г. Тутаеве (скейт-площадки, беговой дорожки, ледового крытого корта, лыже-роллерной трассы) | 2019 - 2021 | Департамент образования АТМР | - Увеличение числа спортивных сооружений,  - Увеличение числа жителей района, занимающихся физкультурой и спортом,  - Развитие новых форм спортивной активности. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе», средства инвесторов (концессионные соглашения), средства депутатов. |
| *Задача 2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий* | | | | |
| Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня. | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий не менее 200 ежегодно. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе». |
| Формирование единого районного комплексного плана мероприятий по физической культуре и спорту, включающего в себя планы спортивных мероприятий всех организаций, предприятий и поселений района. | 2019 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Увеличение численности участвующих в спортивно-массовых, физкультурных мероприятиях с 11 100 чел. до 13 000 человек в год. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе». |
| Создание не менее 3-х спортивных клубов на базе организаций и предприятий ТМР | 2019 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Увеличение числа жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе». |
| *Задача 3. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня* | | | | |
| Приобретение для МУ СШ № 1 автобуса для обеспечения участия (доставки до места проведения соревнований) Тутаевских спортсменов в соревнованиях местного, областного, межрегионального уровня | 2020 - 2021 | Департамент образования АТМР | - Увеличение количества участий спортсменов ТМР в соревнованиях областного, межрегионального, всероссийского, международного уровней на 40 % (с 50 до 70 мероприятий),  - Возможность использования ресурсов не только спортивными организациями, а также культуры, молодежи, НКО и др. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе», средства грантов |
| Проведение тренировочных сборов для спортсменов не менее 10  ежегодно. | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание условий для успешного выступления представителей ТМР на соревнованиях различного уровня. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе». |
| Ежегодная выплата стипендий 15 лучшим спортсменам ТМР. | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Создание условий для успешного выступления представителей ТМР на соревнованиях различного уровня. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе». |
| *Задача 4. Проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов* | | | | |
| Организация спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов не менее 5 в год. | 2018 - 2025 | Департамент образования АТМР | - Проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе». |
| *Задача 5. Расширение спектра видов спорта, культивируемых на территории Ярославской области* | | | | |
| Развитие не менее двух новых видов спорта (в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта). | 2018-2025 | Департамент образования АТМР | - Расширение спектра видов спорта, культивируемых на территории Ярославской области. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»,  МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе». |
| 1. **Обеспечение граждан качественным и доступным жильем** | | | | |
| *Задача 1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными/ непригодными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации* | | | | |
| Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | 2018-2025 | Управление жилищной политики Администрации Тутаевского муниципального района | - общее количество переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда - 176 семей, около 360 человек;  - общая площадь расселенных аварийных жилых помещений – 7519 кв. метров | МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  городского поселения Тутаев» |
| Предоставление социальных выплат (субсидий) на строительство и приобретение жилых помещений | 2018-2025 | Управление жилищной политики Администрации Тутаевского муниципального района | - улучшение жилищных условий 70 семей | МП «Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования»,  МП «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» |
| *Задача 2. Развитие новых территорий г. Тутаева в целях жилищного строительства, обеспечение инфраструктурой и всеми видами благоустройства существующей застройки* | | | | |
| Разработка и утверждение проектов планировок новых территорий в целях жилищного строительства | 2019-2025 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района | - Увеличение объемов жилищного строительства вследствие освоения новых территорий г. Тутаева. | - |
| Подготовка проектов планировки и межевания территорий под застройку, строительство сетей инженерного и транспортного обеспечения территории будущей застройки | 2019-2025 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района | - Формирование участков застройки (МКД), обеспеченных социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой. | - |
| Подготовка проекта планировки и межевания территорий под застройку, строительство сетей инженерного и транспортного обеспечения | 2019-2025 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района | - Формирование участков застройки (МКД), обеспеченных социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой. | - |
| 1. **Развитие жилищно-коммунального комплекса** | | | | |
| *Задача 1. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства района* | | | | |
| Комплекс мероприятий по снижению доли муниципальной собственности в МКД и привлечению управляющих компаний к обслуживанию МКД | 2019-2021 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Снижение количества МКД без управления на 30 %. | - |
| Ремонт МКД без управления с долей муниципальной собственности более 50% | 2019-2021 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Улучшение состояния жилого фонда. | - |
| Разработка и реализация поставщиками коммунальных услуг инвестиционных программ | 2018-2020 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | -Повышение качества обеспечения потребителей коммунальными ресурсами (услугами). | - |
| Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов | 2018-2020 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Экономия расхода энергетических ресурсов и снижение потерь тепловой энергии. | МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского муниципального района» на 2017-2020 годы |
| *Задача 2. Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения* | | | | |
| Строительство ЛОС в г. Тутаеве на ул. 2 Овражная | 2018-2020 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Повышение качества обеспечения потребителей коммунальными ресурсами (услугами). | МЦП «Развитие водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района на период 2012-2017 годов» |
| Строительство водопроводов, в том числе с устройством водоразборных колонок, пожарных гидрантов | 2019-2021 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Повышение качества обеспечения потребителей коммунальными ресурсами (услугами). | МЦП «Развитие водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района» |
| Строительство и ремонт колодцев | 2019-2021 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Повышение качества обеспечения потребителей коммунальными ресурсами (услугами). | МЦП «Развитие водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района» |
| *Задача 3. Газификация населенных пунктов ТМР* | | | | |
| Строительство модульных котельных, реконструкция систем газоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов | 2019-2021 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - - Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов,  - Улучшение условий проживания населения района. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» |
| Строительство газопровода Емишево-Кузилово с отводом на Мишаки 12 км (ПСД, выполнение работ) | 2018-2020 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2017-2019 годы |
| Строительство газопровода Никульское - Чебаково с распределительными сетями по деревням 12 км (ПСД) | 2019 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2017-2019 годы |
| Строительство газопровода п. Константиновский ул. Свободы, 1 Мая, Чапаева, 1,5 км | 2019-2020 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2017-2019 годы |
| Строительство газопровода Борисовское- Рыково- Малявино -Малявинское поле, 8 км (ПСД) | 2020 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2017-2019 годы |
| Строительство газопровода в г. Тутаеве между ул. Юности и дорогой Ярославль - Рыбинск | 2020 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района» на 2017-2019 годы |
| 1. **Развитие общественного транспорта** | | | | |
| *Задача 1. Развитие транспортной системы города и района* | | | | |
| Предоставление субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг (с постепенным сокращением расходов бюджета (субсидии)). | 2018-2025 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Регулярная организация по обеспечению населения услугами пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах Тутаевского муниципального района - число перевезенных пассажиров 791 тыс. чел. | МП **«**Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального район» |
| Предоставление субсидии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом в межсезонные периоды на муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории городского поселения Тутаев (с постепенным сокращением расходов бюджета (субсидии)). | 2018-2025 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в период отсутствия речной переправы в г. Тутаев в межсезонный период - число перевезенных пассажиров 3,4 тыс. чел. | МП **«**Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального район» |
| Обустройство остановочных пунктов, заездных карманов, площадок для разворота автобусов в рамках организации (оптимизации) городских транспортных маршрутов | 2019-2021 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Обеспечение безопасности пассажирских перевозок. | - |
| Организация городского маршрута в левобережной части города Тутаев (СХТ- ОПХ с заездом на переправу и канатную дорогу) | 2019-2021 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Обеспечение удобства пассажирских перевозок. | - |
| *Задача 2. Обеспечение круглогодичной, доступной и безопасной пассажирской переправы через р. Волга в г. Тутаеве* | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации по проекту строительства канатной дороги через р. Волга в г. Тутаеве | 2018-2019 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Наличие проектно-сметной документации по проекту строительства канатной дороги через р. Волга в г. Тутаеве. | - |
| Строительство канатной дороги через р. Волга в г. Тутаеве | 2020-2025 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Наличие канатной дороги через р. Волга в г. Тутаеве,  - Обеспечение безопасной и круглогодичной пассажирской переправы через р. Волга в г. Тутаеве. | - |
| *Задача 3. Обеспечение доступной и безопасной грузовой переправы через р. Волга в г. Тутаеве* | | | | |
| Предоставление субсидии на выполнение органами местного самоуправления Тутаевского муниципального района полномочий по организации речной переправы в г. Тутаев (с постепенным сокращением расходов бюджета (субсидии)) | 2018-2025 | МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» | - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению на речной переправе через реку Волгу - число перевезенных пассажиров 229 тыс. чел. | МП **«**Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального район» |
| Проработка вопроса строительства моста через р. Волга в г. Тутаеве | 2019-2025 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Включение проекта по строительству моста в федеральные/региональные програмы. | - |
| 1. **Развитие транспортной инфраструктуры** | | | | |
| *Задача 1. Разработка концепции развития транспортной инфраструктуры* | | | | |
| Разработка плана программных мероприятий по ремонту улично-дорожной сети ГП Тутаев и ТР | 2018-2025 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Наличие плана по ремонту и финансированию работ улично-дорожной сети ГП Тутаев и ТР, планов на период до 2025 года. | «Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района» |
| *Задача 2. Развитие сети автомобильных дорог* | | | | |
| Межевание, паспортизация, проектирование, разработка сметной документации и постановка на учет  автомобильных дорог | 2018-2025 | ДМИ АТМР | - Наличие документации, необходимой для проведения работ по ремонту и строительству улично-дорожной сети. | «Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского  муниципального района» |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района | 2018-2025 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Содержание дорог, тротуаров и проездов в нормативном состоянии. | «Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района» |
| 1. **Развитие общественного пространства и повышение качества инфраструктуры городской среды и безопасности проживания населения** | | | | |
| *Задача 1. Реализация градостроительной политики, определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур* | | | | |
| Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки городского поселения Тутаев и сельских поселений Артемьевского, Константиновского, Левобережного и Чебаковского | 2018-2025 (регулярно по мере необходимости) | УАиГ АТМР | - Формирование территорий для всех видов строительства и инвестиций, строительства объектов местного значения, регионального значения, федерального значения. | -  (средства местных бюджетов, (непрограммные расходы)) |
| Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия | 2019-2025 | УАиГ АТМР | - Включение выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. | - |
| Подготовка проекта зон охраны объектов культурного наследия | 2019-2025 | УАиГ АТМР | - Наличие проекта зон охраны объектов культурного наследия. | - |
| Подготовка проектов планировки территорий пригодных для строительства, в том числе сетей инженерного обеспечения, объектов транспортной инфраструктуры | 2018-2025 (регулярно по мере необходимости) | УАиГ АТМР | - Формирование земельных участков для предоставления под строительство объектов, определённых проектами планировки территории. | -  (средства местных бюджетов, (непрограммные расходы), средства инвесторов) |
| Реализация единой концепции фасадов зданий центральных улиц г. Тутаева, борьба с незаконной рекламой. | Регулярно | УАиГ АТМР,  МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Очистка фасадов зданий от рекламного «мусора»,  - комфортность зрительного восприятия городской среды за счет упорядочения и сочетания с окружающей средой средств рекламы,  - поступление в бюджет ТМР средств от наружной рекламы. | - |
| *Задача 2. Благоустройство городских территорий* | | | | |
| Ремонт и комплексное благоустройство дворовых территорий | 2018-2022 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий,  -улучшение санитарного содержания территорий,  -обеспечение комфортности проживания жителей города,  -повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов,  -формирование положительного имиджа городского поселения Тутаев,  -создание условий для организации и проведения культурных, спортивных, оздоровительных мероприятий, для занятий спортом и физической культурой. | «Формирование современной городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018-2022 годы |
| Благоустройство общественных территорий | 2018-2025 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | -Улучшение санитарного содержания территорий,  -повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей, создание условий сохранения и улучшение внешнего вида таких мест,  -обеспечение комфортности проживания жителей города,  -формирование положительного имиджа городского поселения Тутаев,  -повышение уровня нравственно-эстетического и физического развития жителей,  -создание условий для организации и проведения культурных, спортивных, оздоровительных мероприятий, для занятий спортом и физической культурой. | «Формирование современной городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018-2022 годы |
| *Задача 3. Повышение уровня безопасности проживания населения* | | | | |
| Строительство светофорного объекта на перекрёстке ул. Комсомольская и ул. Советская в г. Тутаеве | 2018-2025 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети,  - повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий. | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тутаевского муниципального района» на 2018-2020 годы |
| Строительство светофорного объекта на перекрёстке ул. Моторостроителей и ул. Советская в г. Тутаеве | 2018-2025 | МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети,  - повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий. | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тутаевского муниципального района» на 2018-2020 годы |
| Установка камер видеонаблюдения на улицах и в общественных местах | 2018-2020 | МУ «ЕДДС ТМР» | - Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах,  - обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием людей,  - профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности. | «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаева и Тутаевского муниципального района на 2018– 2020 годы» |
| Приобретение и ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2018-2020 | МУ «ЕДДС ТМР» | - Повышение оперативности реагирования на сообщения граждан. | «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаева и Тутаевского муниципального района на 2018– 2020 годы» |
| Реализация комплекса мероприятий по проведению общей профилактики правонарушений | 2018 - 2025 | МВКПП | - Снижение уровня преступности на территории ТМР до 155 преступлений на 10 тыс. населения (на 3,5%). | МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностьюв Тутаевском муниципальном районе» |
| Реализация комплекса мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 2018 - 2025 | МВКПП | - Отсутствие террористических актов на территории ТМР,  - повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности в вопросах профилактики терроризма и экстремизма,  - предупреждение терроризма, экстремизма, минимизация и ликвидация последствий их проявления. | МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе» |
| Реализация комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав | 2018 - 2025 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ТМР | - Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 30 (на 10 %),  - снижение количества несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности, до 55 человек (на 8%),  - число жителей ТМР, охваченных мероприятиями по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, должно составлять не менее 5 тыс. человек. | МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе» |
| Осуществление мер по противодействию коррупции | 2018 - 2025 | МВКПП | - Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления. | - |
| 1. **Развитие агропромышленного комплекса** | | | | |
| *Задача 1. Привлечение специалистов для работы на селе, популяризация сельскохозяйственного труда.* | | | | |
| Закрепление молодых специалистов на селе (выплата ежемесячной субсидии в течение года с момента поступления на работу в сельскохозяйственное предприятие; увеличение заработной платы работников сельхозпредприятий) | 2018-2025 | УЭРиИП АТМР | -Повышение обеспеченности специалистами на селе. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы») |
| Повышение качества жизни на селе (строительство благоустроенного жилья, обеспечение интернет-связи и регулярного транспортного сообщения между сельскими населенными пунктами и близлежащими городами) | 2019-2025 | УЭРиИП АТМР | - Популяризация жизни на селе;  - Сокращение, а к 2025 году прекращение оттока жителей из села;  - Увеличение числа граждан, выразивших желание постоянно проживать и осуществлять трудовую деятельность на селе, а так же желание переехать из города в деревню. | - |
| *Задача 2. Повышение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в производстве продукции* | | | | |
| Возмещение части затрат сельхозпроизводителям на реализованное молоко | 2018 | УЭРиИП АТМР | -Сохранение и увеличение производства молока и улучшение качества молока. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы») |
| *Задача 3. Повышение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в производстве продукции* | | | | |
| Подготовка и внесение предложений в законодательство по упрощению процедуры изъятия неиспользуемых сельскохозяйственных земель, внедрение механизмов изъятия неиспользуемых сельскохозяйственных земель в ТМР | 2019-2021 | УЭРиИП АТМР | - Использование всех сельхозземель по назначению,  - Увеличение площади обрабатываемых сельхозземель на 6000 га. | - |
| *Задача 4. Сохранность и популяризация романовской породы овец* | | | | |
| Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на содержание романовского овцеводства | 2018 | УЭРиИП АТМР | -Сохранение племенного маточного поголовья овец романовской породы. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы») |
| Организация конференции и фестиваля «Романовская овца – золотое руно России» | 2018 | УЭРиИП АТМР  ДКТиМП АТМР | - Привлечение внимания широких масс к территории Тутаевского муниципального района и проблеме сохранения романовской породы овец,  - привлечение инвесторов для реализации проектов на территории района. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы»),  ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| 1. **Развитие туризма и культуры** | | | | |
| *Задача 1. Развитие культуры, увеличение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых в ТМР* | | | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры:  -предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств;  -дополнительные общеразвивающие программы;  - программы художественно  - эстетической направленности | 2018-2025 | ДКТиМП АТМР,  МОУ ДО «Детская школа искусств» | -Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса,  - оснащение материально-технической базы для создания условий работы по реализации новых образовательных программ. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Развитие новых направлений развития творчества. Открытие на базе РДК самодеятельного коллектива «Кукольный театр» | 2019-2025 | ДКТиМП АТМР | - Увеличение посещаемости культурно- массовых мероприятий учреждений культуры на 15 % . | - |
| Приобретение оборудования для учреждений культуры (экранов, проекторов, телевизоров, музыкальных инструментов, ноутбуков) | 2019-2025 | ДКТиМП АТМР | - Обновление материально-технической базы учреждений культуры. | - |
| Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская школа искусств», филиал №3 (адрес: ул. Панина, д. 22) | 2019-2025 | ДКТиМП АТМР,  МОУ ДО «Детская школа искусств» | Увеличение учащихся в МОУ ДО «ДШИ» (филиал №3, левобережной  части г. Тутаева) на 50 обучающихся. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» на 2018 год и плановый период  2019-2020 годы |
| Системное обучение, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры АТМР через курсы, семинары, мастер-классы, круглые столы, встречи | 2018-2025 | ДКТиМП АТМР | - Обеспечение управления качеством дополнительного образования на основе системного мониторинга и по категориям специалистов подлежащих обучению. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» на 2018 год и плановый период  2019-2020 годы |
| Организация и проведение циклов: Дней воинской славы России, Государственных праздников, семейных традиций, мероприятий, детских и молодёжных проектов, народных массовых гуляний | 2018-2020 | ДКТиМП АТМР | - Увеличение числа и качества культурно - досуговых мероприятий, организуемых культурно - досуговыми учреждениями до 5310 мероприятий в год. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» на 2018 год и плановый период  2019-2020 годы |
| Создание (реконструкция), ремонт капитальный ремонт КДУ в сельской местности, в том числе: | 2019-2020 | ДКТиМП АТМР | - | - |
| Капитальный ремонт Константиновского СКК с/п МУ «Районный Дворец культуры» (адрес: пос. Константиновский, ул. Победы, д.2) | 2018-2021 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Районный Дворец культуры» | - Сохранение памятника архитектуры средины 20 столетия,  - поддержание учреждения культуры в надлежащем состоянии,  - обеспечение жителей пос. Константиновский (5 600 чел.) культурно - досуговыми мероприятиями более высокого качества. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» на 2018 год и плановый период  2019-2020 годы |
| Ремонт Фоминского ДК | 2020-2025 | ДКТиМП АТМР, | - | - |
| Ремонт Павловского ДК | 2021-2025 | ДКТиМП АТМР, | - | - |
| Обустройство и ввод в эксплуатацию новой котельной в к/т «Экран» (ул. Ушакова, д. 64-а, структурное подразделение МУ «Центр культуры и туризма») | 2018-2020 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов - Борисоглебск» | - Улучшение материально - технической базы учреждения культуры,  - Снижение расходов по коммунальным платежам в 3,5 раза. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» на 2018 год и плановый период  2019-2020 годы |
| Капитальный ремонт библиотеки им. Ф. Слепушкина, ул. Крестовоздвиженская, д.61 (структурное подразделение МУК «Централизованная библиотечная система») | 2019-2025 | ДКТиМП АТМР,  МУК «Централизованная библиотечная система»» | - Сохранение памятника архитектуры конца 19 столетия,  - улучшение материально - технической базы учреждения культуры,  - снижение расходов по коммунальным платежам в 3,5 раза | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| *Задача 2. Увеличение турпотока* | | | | |
| Организация мониторинга развития сферы туризма, проведение социологических исследований | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | - Выработка эффективных приемов, способствующих привлечению потенциального туриста и придания ему статуса постоянного, что в конечном итоге будет воздействовать на характер и объем туристского спроса и сбыта. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам развития туризма | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | - Создание скоординированной системы взаимодействия структурных подразделений Администрации и общественности с целью развития туризма в ТМР. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Организация и проведение конкурса «Лучшая организация туристкой индустрии в Тутаевском районе» | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | - Повышение квалификации кадрового потенциала сферы туризма. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Организация школы экскурсоводов Тутаевского муниципального района и ежегодного конкурса экскурсоводов | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | - Повышение квалификации кадрового потенциала сферы туризма. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Продвижение турпотенциала города Тутаева и Тутаевского района через сайт Администрации ТМР и сайты МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» и МУ «ТИЦ» | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | - Обеспечение узнаваемости территории,  - продвижение туристских услуг ТМР,  - увеличение турпотока. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Изготовление печатной продукции о туристских ресурсах района (справочники, карты, буклеты, путеводители) | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» | - Обеспечение узнаваемости территории,  - продвижение туристских услуг ТМР,  - увеличение турпотока. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Установка информационных туристских киосков:  - Центр культуры и туризма «Романовск-Борисоглебск» (музейно-выставочный комплекс) по адресу :ул.Луначарского д.40а,  - Туристский информационный центр города Тутаева (Романово-Борисоглебска) по адресу: ул.Панина,22. | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  ТИЦ города Тутаева и Тутаевского района «Романов-Борисоглебск» | - Обеспечение узнаваемости территории,  - продвижение туристских услуг ТМР,  - увеличение турпотока. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Создание системы наружных средств навигации (указателей) | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  ТИЦ города Тутаева и Тутаевского района «Романов-Борисоглебск» | - Создание комфортных услуг для экскурсантов и туристов. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Информационное продвижение туристских возможностей города и района через СМИ, организация информационных туров для туроператоров | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», ТИЦ города Тутаева и Тутаевского района «Романов-Борисоглебск» | - Продвижение достопримечательностей и туристских услуг ТМР на региональный, федеральный и международный уровень. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Участие в областных и всероссийских туристских выставках, праздниках, фестивалях | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» | - Обеспечение узнаваемости территории,  - продвижение туристских услуг ТМР,  -увеличение турпотока. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Установка информационных надписей на объекты культурного наследия | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | - Сохранение объектов культурного наследия,  - популяризация объектов культурного наследия. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Разработка и осуществление проекта «Карта гостя города Тутаева» | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» | - Создание комфортных условий для пребывания индивидуального туриста на территории ТМР. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Организация проведения туристских праздников и мероприятий в целях развития событийного туризма ежегодно, в соответствии с утвержденным календарем событий | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | - Увеличение качества событийных мероприятий,  - увеличение потока туристов. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Сохранение и развитие товарных брендов (сувенирной продукции, в том числе изделий народных художественных промыслов города и района) | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | - Расширение ассортимента предлагаемой сувенирной продукции. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Организация Романов – Борисоглебских пленэров с привлечением художников из разных городов для участия в творческом проекте | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | -Популяризация архитектурного населения города Тутаева. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Реализация проекта «Город мастеров на семи холмах»:  - гончарное ремесло (двор усадьбы Вагина);  - кузнечное дело (двор усадьбы Вагина);  - картинная галерея с мастерской художника (ул.Романовская,32);  - музей игрушки «Игрушка в жизни человека» (ул.Романовская,16). | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» | - Создание нового объекта турпоказа. | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Создание экспозиции «Дом купца Железцова» | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» | Создание нового объекта турпоказа | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» |
| Организация 4-х новых музеев | 2019 - 2021 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» | - Создание нового объекта турпоказа,  - Увеличение числа туристов и экскурсантов до 150 тыс. чел. в 2019 году, 200 тыс. чел. в 2020 году, 250 тыс. чел. в 2021 году. | - |
| Развитие водного туризма | 2019 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» | - Создание новой услуги,  - Увеличение числа туристов и экскурсантов до 150 тыс. чел. в 2019 году, 200 тыс. чел. в 2020 году, 250 тыс. чел. в 2021 году. | - |
| Благоустройство туристических маршрутов | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Агентство по развитию ТМР» | -Увеличение привлекательности города для туристов и экскурсантов,  - создание комфортной городской среды. | - |
| Разработка brand book в графическом исполнении с обсуждением результатов на экспертных фокус- группах, круглых столах | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР | - Узнаваемость и привлекательность города для туристов и экскурсантов. | - |
| Создание велосипедных дорожек по маршрутам:  - правый берег: ул.Луначарская - ул.Соборная - ул.Ярославская;  - левый берег: ул. Ушакова, ул., ул.Покровская - ул.Ленина - ул.Гражданская | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  МУ «Агентство по развитию ТМР» | Увеличение привлекательности города для туристов и экскурсантов,  - создание комфортной городской среды. | - |
| Продвижение инвестиционных проектов по строительству новых гостиниц в г. Тутаеве | 2018 - 2025 | ДКТиМП АТМР,  УЭРИИП АТМР | - Увеличение номерного фонда,  - создание комфортных условий для пребывания групп туристов на территории ТМР. | - |
| 1. **Экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение делового климата** | | | | |
| *Задача 1. Создание условий для опережающего экономического развития района* | | | | |
| Организация деятельности Экономического совета при Главе Тутаевского муниципального района | 2018-2025 | УЭРиИП АТМР | - Создание скоординированной системы взаимодействия органов власти и бизнеса с целью развития экономики ТМР, устранения административных барьеров. | - |
| Организация территории опережающего социально-экономического развития (далее ТОСЭР) «Тутаев», привлечение резидентов в ТОСЭР | 2018-2025 | УЭРиИП АТМР | -Создание ТОСЭР на территории моногорода Тутаева,  - привлечение на территорию моногорода Тутаева 7-ми резидентов ТОСЭР. | *-* |
| Организация системы эффективного взаимодействия с потенциальными инвесторами | 2018-2025 | УЭРиИП АТМР | - Заключение соглашений о намерениях о реализации инвестиционных проектов на территории ТМР,  - реализация инвестиционных проектов на территории ТМР. | *-* |
| Организация индустриального парка на территории ТМР | 2018-2025 | Корпорация развития ЯО,  УЭРиИП АТМР | - Повышение эффективности использования промышленных инвестиционных площадок ТМР,  - привлечение на территорию ТМР инвесторов, организация новых производств, создание новых рабочих мест,  - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. | *-* |
| Повышение эффективности функционирования технопарка «Мастер» | 2018-2025 | Корпорация развития малого и среднего предпринимательства ЯО (бизнес-инкубатор),  УЭРиИП АТМР | - Повышение эффективности использования площадей технопарка,  - организация новых производств, создание новых рабочих мест,  - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. | *-* |
| Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики | 2018-2025 | УЭРиИП АТМР | - Повышение эффективности функционирования муниципального сектора экономики,  -сокращение убытков муниципальных унитарных предприятий ТМР. | *-* |
| Развитие молодежного предпринимательства | 2019-2025 | УЭРиИП АТМР | - Вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность,  - увеличение занятости (самозанятости) населения. | *-* |
| *Задача 2. Повышение инвестиционной привлекательности района, раскрытие его конкурентных преимуществ для российских и зарубежных инвесторов* | | | | |
| Привлечение средств фонда развития моногородов на развитие инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок моногорода Тутаева | 2018-2020 | Корпорация развития ЯО,  УЭРиИП АТМР | - Обеспечение 3-ей и 4-ой промышленных инвестиционных площадок г. Тутаева коммуникациями. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |
| Актуализация информации об инвестиционных площадках ТМР, размещение информации на сайте Администрации ТМР, предоставление информации о площадках ТМР в Корпорацию развития ЯО | 2018-2025 | УЭРиИП АТМР | -Актуальность информации об инвестиционных площадках ТМР на сайте Администрации ТМР,  - наличие информации о площадках ТМР в едином областном центре работы с инвесторами - Корпорация развития ЯО,  - презентация Корпорацией развития ЯО инвестиционных площадок ТМР на российских инвестиционных форумах, иных мероприятиях. | - |
| Распространение информации о ТОСЭР в Тутаеве, в том числе в сети Интернет | 2019-2025 | УЭРиИП АТМР | - Распространение информации о ТОСЭР Тутаев путем подготовки landing page,  - Формирование справочника предприятий ТМР,  - Формирование и запуск инвестиционного портала «Инвестиционный потенциал ТОСЭР Тутаев». | - |
| Проведение и содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентаций продукции (услуг), производимой Тутаевскими сельхозтоваропроизводителями, предприятиями легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, малыми предпринимателями ТМР. Проведение ежегодной выставки "Знай наших!" | 2018 - 2025 | УЭРиИП АТМР | - Обеспечение узнаваемости тутаевских брендов,  -продвижение товаров (работ, услуг) предпринимателей ТМР,  - насыщение потребительского рынка товарами и поддержка местных товаропроизводителей. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |
| Актуализация информации в реестре муниципального имущества | 2018 - 2025 | ДМИ АТМР | - Актуальность информации в реестре муниципального имущества. | - |
| *Задача 3. Развитие сферы услуг, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства* | | | | |
| Развитие системы взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства и органов власти, в том числе с привлечением общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в интересах развития малого и среднего предпринимательства | 2018-2020 | УЭРиИП АТМР | - создание скоординированной системы взаимодействия органов власти и бизнеса с целью развития экономики ТМР | - |
| Повышение эффективности работы Координационного совета при Главе Тутаевского муниципального района | 2018-2020 | УЭРиИП АТМР | - Создание скоординированной системы взаимодействия органов власти и предпринимателей с целью оперативного решения вопросов, касающихся деятельности предпринимателей на территории ТМР. | - |
| Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-2019 | УЭРиИП АТМР | - Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства,  - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в ТМР на 2%. | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев на 2017-2019 годы» |
| Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тутаевского муниципального района | 2018-2021 | УЭРиИП АТМР | - Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории Тутаевского муниципального района. | *-* |
| Развитие ярмарочной торговли | 2018-2021 | УЭРиИП АТМР | -Организация сельскохозяйственной ярмарки («Базарная площадь») в рамках импортозамещения, а также в целях обеспечения жителей левого берега г/п Тутаев доступными и качественными товарами районных и областных товаропроизводителей. | *-* |
| Обеспечение жителей малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктов товарами первой необходимости | 2018-2020 | УЭРиИП АТМР | - Организация доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального района. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (МЦП «Развитие потребительского рынка ТМР на 2018-2020 годы») |
| Развитие современных торговых форматов торговли | 2018-2021 | УЭРиИП АТМР | - Создание комфортной среды проживания жителей, обеспечение магазинами «шаговой доступности». | - |
| 1. **Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы** | | | | |
| *Задача 1. Обеспечение экологически безопасных условий для проживания и снижение экологической нагрузки на окружающую среду* | | | | |
| Установка стационарных «ЭкоБоксов» для сбора ртутьсодержащих отходов и батареек | 2018-2020 | УМК АТМР | - Минимизация загрязнения ртутью и источниками питания окружающую среду. | МП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории г. Тутаева и Тутаевского района | 2018-2020 | УМК АТМР;  МУ «Агентство по развитию АТМР» | - Снижение количественных свалок на 50% на территории ТМР. | МП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» |
| Реализации мероприятия по ликвидации кислогудронных прудов нефтеперерабатывающего завода им. Д.И. Менделеева | 2019-2025 | УМК АТМР | - Ликвидация риска экологической катастрофы - разлива кислогудронных прудов. | - |
| Реализация мероприятий по переработке куриного помета (компост) на территории ООО «ПФ Романовская» | 2019-2025 | УМК АТМР | - Улучшение условий проживания жителей пос. Фоминское (ликвидация неприятного запаха). | - |
| Установка в городе станции экологического мониторинга за качеством атмосферного воздуха, обеспечение открытости информации о качестве воздуха | 2019-2025 | УМК АТМР | - Обеспечение муниципального и общественного контроля за качеством воздуха. | - |
| Установка в г. Тутаеве и наиболее крупных населенных пунктах площадок для раздельного сбора отходов (РСО) | 2019-2025 | УМК АТМР | - К 2021 году 80% дворов города и поселений оснащены площадками под раздельный сбор отходов (РСО). | - |
| Проведение субботников на регулярной основе | 2019-2025 | УМК АТМР | - Активное привлечение жителей г. Тутаева и Тутаевского района к субботникам. | - |
| Капитальный ремонт плотины на р. Костромка | 2020 | УМК АТМР;  МУ «Агентство по развитию АТМР» | - Капитальный ремонт плотины. | МП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» |
| *Задача 2. Сохранение природного ландшафта города Тутаева, сохранение и восстановление биологического разнообразия* | | | | |
| Берегоукрепление левого берега р. Волга в г. Тутаеве Тутаевского МР | 2018-2020 | УМК АТМР;  МУ «Агентство по развитию АТМР» | - Берегоукрепление левого берега р. Волга г. Тутаев. Реконструкция Кустодиевского бульвара. | МП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» |
| Борьба с Борщевиком Сосновского на территории Тутаевского муниципального района | 2018-2020 | УМК АТМР, МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Снижения уровня загрязнения территории ТМР Борщевиком Сосновского. | МП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» |
| Улучшение природной среды, озеленению и благоустройства городской среды | 2018-2020 | УМК АТМР, МУ «Агентство по развитию ТМР» | - Озеленение,  - благоустройство городских улиц, скверов, парков,  - создание зеленых зон и поясов. | МП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» |

В целях реализации полномочий и достижения поставленных целей в 2019 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалась 21 муниципальная программа. Все муниципальные программы Тутаевского муниципального района, реализовывавшиеся в 2019 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП).

Перечень муниципальных программ Тутаевского муниципального района

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Процент выполнения, % | Всего объем финансирования, тыс. руб. | | В т.ч. средства районного бюджета, тыс. руб. | | В т.ч. средства городского бюджета, тыс. руб. | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| **МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР»** | **99,7** | **194458** | **193880** | **156619** | **156096** | **2166** | **2130** |
| ВЦП «Молодежь» | 100,0 | 16941 | 16941 | 10058 | 10058 | 0 | 0 |
| МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории  ТМР» | 95,0 | 810 | 769 | 319 | 314 | 276 | 240 |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 100,0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 |
| ВЦП «Сохранение и развитие культуры ТМР» | 99,7 | 176228 | 175689 | 145762 | 145244 | 1890 | 1890 |
| **МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР»** | **100,0** | **1663** | **1663** | **1448** | **1448** | **120** | **120** |
| МЦП «Развитие потребительского рынка ТМР» | 100,0 | 260 | 260 | 50 | 50 | 120 | 120 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса ТМР» | 100,0 | 1403 | 1403 | 1398 | 1398 | 0 | 0 |
| **МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе"** | **99,7** | **1119021** | **1115842** | **402491** | **399652** | **338** | **338** |
| ВЦП департамента образования Администрации ТМР | 99,7 | 1069740 | 1066996 | 359652 | 357248 | 0 | 0 |
| МЦП «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения ТМР» | 100,0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| МЦП "Развитие физической культуры и спорта в ТМР» | 99,1 | 49226 | 48791 | 42784 | 42348 | 338 | 338 |
| **МП «Социальная поддержка населения ТМР»** | **99,3** | **413973** | **410924** | **5842** | **5839** | **632** | **631** |
| ВЦП «Социальная поддержка населения ТМР» | 99,3 | 413682 | 410633 | 5551 | 5548 | 632 | 631 |
| МЦП «Улучшение условий и охраны труда по ТМР» | 100,0 | 291 | 291 | 291 | 291 | 0 | 0 |
| **МП «Доступная среда»** | **100,0** | **8** | **8** | **8** | **8** | **0** | **0** |
| МП "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **МП «Развитие муниципальной службы в ТМР»** | **92,0** | **375** | **345** | **375** | **345** | **0** | **0** |
| **МП «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР»** | **96,5** | **2688** | **2594** | **2688** | **2594** | **0** | **0** |
| **МП «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР»** | **100,0** | **2372** | **2372** | **200** | **200** | **600** | **600** |
| **МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР»** | **100,0** | **218** | **218** | **68** | **68** | **150** | **150** |
| **МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР"** | **96,7** | **123634** | **119518** | **18626** | **17725** | **43202** | **39991** |
| МЦП «Сохранность автомобильных дорог общего пользования ТМР» | 96,7 | 121552 | 117522 | 18052 | 17151 | 41695 | 38569 |
| МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР» | 95,9 | 2082 | 1996 | 575 | 575 | 1507 | 1422 |
| **МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР"** | **96,4** | **36370** | **35069** | **0** | **0** | **34473** | **33171** |
| МЦП "Благоустройство и озеленение территории в ТМР" | 97,0 | 35937 | 34845 | 0 | 0 | 34039 | 32948 |
| МЦП "Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронение в ТМР" | 51,6 | 434 | 224 | 0 | 0 | 434 | 224 |
| **МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР"** | **88,6** | **2798** | **2480** | **0** | **0** | **2798** | **2480** |
| **МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР"** | **96,3** | **111408** | **107298** | **7892** | **7891** | **747** | **320** |
| МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории ТМР» | 100,0 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ТМР | 89,7 | 29971 | 26880 | 1040 | 1039 | 747 | 320 |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ТМР» | 77,1 | 4441 | 3422 | 602 | 602 | 0 | 0 |
| МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства ТМР к работе в осенне-зимних условиях» | 100,0 | 73646 | 73646 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| **МП "Формирование комфортной городской среды"** | **98,4** | **70224** | **69131** | **0** | **0** | **3324** | **2802** |
| **МП " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР"** | **92,2** | **25147** | **23186** | **20009** | **18152** | **5138** | **5034** |
| **МП "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР "** | **97,8** | **1120** | **1095** | **570** | **545** | **550** | **550** |
| **МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в ТМР"** | **100,0** | **281** | **281** | **281** | **281** | **0** | **0** |
| **МП «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории ТМР»** | **100,0** | **146** | **146** | **146** | **146** | **0** | **0** |
| **МП «Градостроительная деятельность на территории ТМР»** | **53,2** | **1222** | **651** | **651** | **651** | **0** | **0** |
| **МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ИТОГО по МП ТМР** | **99,0** | **2107127** | **2086701** | **617915** | **611641** | **94238** | **88319** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Процент выполнения, % | Всего объем финансирования, тыс. руб. | | В т.ч. средства районного бюджета, тыс. руб. | | В т.ч. средства городского бюджета, тыс. руб. | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| **МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР»** | **97,3** | **195096,400** | **189845,800** | **157020,600** | **151783,200** | **6356,800** | **6343,600** |
| ВЦП «Молодежь» | 99,0 | 12088,000 | 11970,800 | 9100,000 | 8982,800 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории  ТМР» | 99,9 | 2061,000 | 2058,900 | 314,000 | 314,000 | 1614,000 | 1611,900 |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 100,0 | 628,400 | 628,400 | 476,800 | 476,800 | 0,000 | 0,000 |
| ВЦП «Сохранение и развитие культуры ТМР» | 97,1 | 177998,600 | 172878,400 | 147129,800 | 142009,600 | 2422,400 | 2422,400 |
| МЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории ТМР" | 99,5 | 2320,400 | 2309,300 | 0,000 | 0,000 | 2320,400 | 2309,300 |
| **МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР»** | **87,2** | **6421,293** | **5600,175** | **2290,807** | **2290,807** | **243,054** | **201,948** |
| МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ТМР на 2016-2018 годы» | 79,5 | 3999,000 | 3177,882 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 158,894 |
| МЦП «Развитие потребительского рынка ТМР на 2018-2020 годы» | 100,0 | 175,586 | 175,586 | 50,000 | 50,000 | 43,054 | 43,054 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса ТМР на 2016-2018 годы» | 100,0 | 2246,707 | 2246,707 | 2240,807 | 2240,807 | 0,000 | 0,000 |
| **МП «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе"** | **99,1** | **1077471,400** | **1067579,900** | **387619,300** | **378088,800** | **60,400** | **60,400** |
| ВЦП департамента образования Администрации ТМР | 99,0 | 1031938,700 | 1022047,200 | 347896,300 | 338365,800 | 60,400 | 60,400 |
| МЦП «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения ТМР » | 100,0 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0,000 | 0,000 |
| МЦП "Развитие физической культуры и спорта в ТМР » | 100,0 | 45476,700 | 45476,700 | 39667,000 | 39667,000 | 0,000 | 0,000 |
| **МП «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы** | **99,0** | **406123,829** | **401934,958** | **5359,674** | **5359,672** | **116,000** | **116,000** |
| ВЦП «Социальная поддержка населения ТМР» | 99,0 | 405873,829 | 401684,958 | 5109,674 | 5109,672 | 116,000 | 116,000 |
| МЦП «Улучшение условий и охраны труда на 2017-2019 годы по ТМР» | 100,0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
| **МП «Доступная среда» на 2016-2018** | **100,0** | **57,631** | **57,631** | **57,631** | **57,631** | **0,000** | **0,000** |
| **МП "Обеспечение муниципальных закупок в ТМР в 2017-2019 годах"** | **90,8** | **397,760** | **361,340** | **50,000** | **13,580** | **89,810** | **89,810** |
| **МП «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг»** | **100,0** | **245,700** | **245,700** | **245,700** | **245,700** | **0,000** | **0,000** |
| **МП «Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР»** | **99,3** | **2294,000** | **2279,000** | **2294,000** | **2279,000** | **0,000** | **0,000** |
| **МП «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2017-2020 годы»** | **100,0** | **2348,532** | **2348,532** | **202,660** | **202,660** | **650,000** | **650,000** |
| **МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2017-2019 годы»** | **100,0** | **260,000** | **260,000** | **110,000** | **110,000** | **150,000** | **150,000** |
| **МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО»** | **99,6** | **4099,301** | **4084,664** | **0,000** | **0,000** | **1510,423** | **1505,114** |
| МЦП "Поддержка граждан, проживающих на территории ТМР ЯО в сфере ипотечного жилищного кредитования на2018 год" | 100,0 | 170,846 | 170,845 | 0,000 | 0,000 | 85,423 | 85,423 |
| МЦП "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 2018 годы" | 99,6 | 3928,455 | 3913,819 | 0,000 | 0,000 | 1425,000 | 1419,691 |
| **МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР "** | **92,5** | **148505,174** | **137312,413** | **22959,365** | **20898,360** | **35403,243** | **26883,078** |
| МЦП «Сохранность автомобильных дорог общего пользования ТМР» | 93,8 | 143221,953 | 134378,270 | 21959,365 | 19919,025 | 31120,022 | 24928,270 |
| МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР» | 55,5 | 5283,221 | 2934,143 | 1000,000 | 979,335 | 4283,221 | 1954,808 |
| **МП "Обеспечение населения Тутаевского муниципального района банными услугами "** | **97,8** | **5350,000** | **5232,088** | **0,000** | **0,000** | **5350,000** | **5232,088** |
| **МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР"** | **81,8** | **35777,551** | **29264,548** | **150,000** | **47,094** | **30121,167** | **24311,333** |
| МЦП "Благоустройство и озеленение территории ГП Тутаев" | 81,8 | 34770,227 | 28427,429 | 0,000 | 0,000 | 29263,843 | 23521,308 |
| МЦП "Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронение в ТМР" | 83,1 | 1007,324 | 837,119 | 150,000 | 47,094 | 857,324 | 790,025 |
| **МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР"** | **97,6** | **3325,209** | **3245,762** | **0,000** | **0,000** | **3325,209** | **3245,762** |
| МЦП "Развитие лифтового хозяйства на территории городского поселения Тутаев ТМР на 2015-2018 годы" | 100,0 | 1349,209 | 1349,208 | 0,000 | 0,000 | 1349,209 | 1349,208 |
| МЦП "Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда ТМР " | 96,0 | 1976,000 | 1896,554 | 0,000 | 0,000 | 1976,000 | 1896,554 |
| **МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР"** | **104,1** | **79783,453** | **83026,657** | **18367,907** | **18303,868** | **6914,647** | **6914,007** |
| МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории ТМР» | 100,0 | 11731,753 | 11729,701 | 7887,000 | 7884,948 | 3844,753 | 3844,753 |
| МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ТМР | 98,8 | 2647,300 | 2615,298 | 1555,000 | 1523,060 | 1092,300 | 1092,238 |
| МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ТМР» | 99,7 | 11338,153 | 11307,528 | 5770,054 | 5740,007 | 1115,200 | 1114,623 |
| МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства ТМР к работе в осенне-зимних условиях» | 106,1 | 54066,247 | 57374,130 | 3155,853 | 3155,853 | 862,394 | 862,394 |
| **МП "Формирование комфортной городской среды"** | **97,7** | **14687,485** | **14343,763** | **0,000** | **0,000** | **2302,400** | **2035,995** |
| **МП " Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории ТМР на 2017-2019"** | **97,9** | **28644,275** | **28049,974** | **21383,300** | **20955,841** | **6578,553** | **6474,568** |
| **МП "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории г. Тутаева и Тутаевского МР на 2018-2020 годы"** | **85,0** | **957,000** | **813,100** | **957,000** | **813,100** | **0,000** | **0,000** |
| **МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на ТМР на 2017-2019гг"** | **100,0** | **792,000** | **792,000** | **792,000** | **792,000** | **0,000** | **0,000** |
| **МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР»** | **3,0** | **8987,964** | **266,964** | **98,200** | **98,200** | **168,764** | **168,764** |
| **ИТОГО по МП ТМР** | **97,8** | **2021625,957** | **1976944,970** | **619958,144** | **602339,513** | **99340,470** | **84382,466** |

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2019 году фактически израсходовано 2 086 701 тыс. руб. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2019 году, поступили в размере 97,9%, средства областного бюджета – в размере 99,7%, средства районного бюджета исполнены на 99%, средства бюджетов поселений – на 93,7%, средства внебюджетных источников – на 100%. По состоянию на 01.01.2020 года программные расходы исполнены на 99%.

По итогам 2019 года:

- 28,6% всех муниципальных программ Тутаевского муниципального района (пять муниципальных программ) исполнены полностью – на 100%;

- 52,4 % всех программ (одиннадцать муниципальных программ Тутаевского муниципального района) имеют высокую степень исполнения – более 90%, но менее 100%;

- 9,5% программ Тутаевского муниципального района (две муниципальные программы) исполнены более, чем на половину (более 50%, но менее 90%);

- 9,5% программ Тутаевского муниципального района (две муниципальные программы) не финансировались в 2019 году.

Согласно сведениям, предоставленным ответственными исполнителями муниципальных программ, о выполнении целевых показателей программ по итогам 2019 года более половины (57%) муниципальных программ Тутаевского муниципального района являются высокорезультативными.

Среднее значение результативности муниципальных программ Тутаевского муниципального района составило в 2019 году 242% – высокая результативность, среднее значение эффективности программ – 229% – высокая эффективность.

1. **Ход реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и их соответствии документам стратегического планирования муниципального образования.**

Стратегией социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года установлены плановые значения целевых показателей социально-экономического развития района на 2020 и 2025 годы (таблица 4).

Плановые значения целевых показателей социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2020 и 2025 годы

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Базовое значение (2016 год) | Промежуточный итог (2020 год) | Итоговое значение (2025 год) |
| 1. Повышение эффективности работы и открытости органов власти | | | |
| Доля переоснащенных и актуализированных автоматизированных рабочих мест сотрудников Администрации Тутаевского муниципального района и её структурных подразделений, процент | 60 | 80 | 100 |
| Доля открытых заседаний представительного органа местного самоуправления, в которых приняли участие жители, от общего числа таких заседаний, процент | - | 45 | 80 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение/повышение квалификации (нарастающим итогом), человек | 15 | 50 | 100 |
| Доля молодежи, вовлеченной в общественные и инновационные проекты, процент | 23 | 25 | 30 |
| 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг | | | |
| Доля граждан удовлетворенных доступностью и качеством медицинской помощи, процентов | 33 | 37 | 45 |
| 1. Обеспечение доступности и повышение качества образования | | | |
| Доля детей от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1,5 до 7 лет, процент | 92 | 92 | 2 |
| 1. Развитие массового спорта | | | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, процент | 26 | 30 | 40 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, процент | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
| 1. Обеспечение граждан качественным и доступным жильем | | | |
| Ввод жилья в эксплуатацию (нарастающим итогом), кв. метров | 22145 | 80000 | 150000 |
| Общая площадь расселенных жилых домов и помещений (нарастающим итогом), кв. метров | 614 | 3931 | 7519 |
| 1. Развитие жилищно-коммунального комплекса | | | |
| Доля капитально отремонтированного жилищного фонда в течение года в общей площади жилищного фонда, процент | 0,76 | 40 | 65 |
| Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общем объеме жилищного фонда, процент | 34 | 80 | 92 |
| Введено новых газопроводов, км | 4,66 | 15,0 | 25,0 |
| Введено новых или капитально отремонтировано существующих сетей водоснабжения (водоотведения), км | 2,9 | 5,0 | 10,0 |
| 1. Развитие общественного транспорта | | | |
| Протяженность городских и муниципальных маршрутов, км. | 410,5 | 415,0 | 425,0 |
| Количество перевезенных пассажиров (с учетом городских, муниципальных, межсезонных маршрутов и пассажирской переправы через р. Волга), человек | 1210,07 | 1345 | 1500 |
| Обустройство закрытых остановочных комплексов в едином стиле, да\нет, процент готовности | нет | да  (60) | да  (100) |
| 1. Развитие транспортной инфраструктуры | | | |
| Отремонтировано дорог местного значения (нарастающим итогом), км. | 8,4 | 27,9 | 31,4 |
| Доля дорог в нормативном состоянии, процент | 16,5 | 42 | 69 |
| 1. Развитие общественного пространства и повышение качества инфраструктуры городской среды и безопасности проживания населения | | | |
| Доля энергоэффективных светильников, процент | 75,5 | 95 | 100 |
| Площадь благоустроенных территорий, включая парки, скверы, тротуары, дороги (нарастающим итогом), тыс. кв. метров | 50,196 | 280 | 650 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий (с установкой малых архитектурных форм) в общем количестве дворовых территорий района, процент | Нет данных | 80 | 100 |
| Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения, ед. на 10 тыс. человек | 16,2 | 12,5 | 10,2 |
| 1. Развитие агропромышленного комплекса | | | |
| Ввод в экономический оборот земель сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом), гектар | 0 | 6066 | 10055 |
| Поголовье крупного рогатого скота, голов | 3481 | 3490 | 4500 |
| Поголовье овец, голов | 577 | 700 | 1000 |
| 1. Развитие туризма и культуры | | | |
| Доля учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и\или требующих капитального ремонта, процент | 12 | 8 | 6 |
| Туристический поток, человек | 74466 | 100000 | 150000 |
| 1. Экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение делового климата | | | |
| 1. Объем отгруженных товаров собственного производства (работ и услуг), млн. рублей | 6897,8 | 10380 | 16500 |
| 2. Создано новых рабочих мест (нарастающим итогом), ед. | - | 1000 | 2500 |
| 3. Средний уровень заработной платы, рублей | 23847 | 32000 | 45000 |
| 4. Объем инвестиций в основной капитал организаций (нарастающим итогом), млн. рублей | 447 | 1756 | 4006 |
| 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей, ед. на 10 тыс. чел. населения | 7 | 16 | 18 |
| 1. Сохранение и улучшение природной среды обитания и экосистемы | | | |
| 1. Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (по сравнению с базовым годом), процент | × | 10 | 15 |
| 1. Ликвидация накопленного экологического ущерба, процент | 0 | 50 | 100 |
| 1. Установка экологического поста мониторинга атмосферного воздуха, да\нет | нет | да | да |
| 1. Количество несанкционированных свалок мусора на территории ТМР, ед. | 70 | 50 | 30 |
| 1. Протяженность укрепленной береговой линии р. Волга (левый берег), метров | 0 | 0 | 450 |
| 1. Капитальный ремонт плотины на р. Костромка, да\нет (процент готовности) | нет | да  (75) | да  (100) |

В 2019 году осуществлен ежегодный мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года (таблица 5).

Показатели ежегодного мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя, единица измерения | 2019  план | 2019  факт | Процент исполнения |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, процент | 45 | 43,6 | 97,0 |
| Ввод жилья в эксплуатацию, кв. метров | 26500 | 23425 | 88,4 |
| Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общем объеме жилищного фонда, процент | 65 | 92 | 141,5 |
| Доля дорог в нормативном состоянии, процент | 32 | 22 | 68,8 |
| Площадь благоустроенных территорий, тыс. кв. метров | 95 | 95 | 100,0 |
| Поголовье крупного рогатого скота, голов | 3430 | 3484 | 101,6 |
| Туристический поток, человек | 100000 | 169583 | 169,6 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 400 | 239 | 59,8 |
| Средний уровень заработной платы, рублей | 29700 | 29602,8 | 99,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал организаций, млн. рублей | 650 | 1134 | 174,5 |

В настоящее время в основу политики Тутаевского муниципального района положены стратегические цели развития муниципального образования - создание территории опережающего социально-экономического развития. В связи с этим бюджетная политика переориентирована на обеспечение условий устойчивого и сбалансированного экономического роста. Обеспечено формирование гибкой и комплексной системы управления расходами бюджета, увязанной с системой муниципального стратегического управления, что предполагает интеграцию приоритетных проектов в муниципальные программы Тутаевского муниципального района. Сделан упор на повышение эффективности бюджетных инвестиций, обеспечивающее стратегическое развитие Тутаевского муниципального района и привлечение в экономику дополнительных средств инвесторов. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2017 № 1170 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» в сентябре 2017 года г. Тутаеву присвоен статус ТОСЭР.

В 2019 году статус резидента ТОСЭР Тутаев получили 7 предприятий и начали реализацию своих инвестиционных проектов:

- ООО «ГЛАВСОРБЕНТ», инвестиционный проект «Создание и развитие завода по производству влагопоглотителей для оконных стеклопакетов в ГП Тутаев»;

- ООО «Передовая энергетика», инвестиционный проект «Строительство завода по производству автономных альтернативных источников энергоснабжения в городе Тутаев»;

- ООО «Интеллект-М», инвестиционный проект «Организация деревообрабатывающего производства в индустриальном парке «Мастер» на территории опережающего развития в г. Тутаев, Ярославской области»;

- ООО «Феникс+», инвестиционный проект «Организация швейного производства на территории опережающего развития в г. Тутаев, Ярославской области»;

- ООО «Айсберри-ФМ», инвестиционный проект «Фабрика по производству мороженого»;

- ООО «ПСМ Прайм», инвестиционный проект «Организация производства блочно-комплектных электростанций большой мощности в г. Тутаеве»;

- ООО «Камаз-Вейчай», инвестиционный проект «Организация производства тяжелых двигателей в городском поселении Тутаев Ярославской области».

С учетом предприятий, получивших статус резидента ТОСЭР Тутаев в 2018 году (ООО «СПТК АРМТТ», инвестиционный проект: «Создание производственной площадки по механической обработке металлических изделий» и ООО «Завод Волга Полимер», инвестиционный проект: «Производство ленты упаковочной полипропиленовой»), число резидентов ТОСЭР Тутаев на 01.01.2020 составило 9 предприятий.

По состоянию на 01.01.2020 предприятиями-резидентами создано 239 рабочих мест, капитальные вложения составили 114,81 млн. рублей (за весь период реализации инвестиционных проектов предприятиями планируется создать 1658 новых рабочих мест, вложено инвестиций в основной капитал в размере 2 750,05 млн. рублей).

Организация ТОСЭР в Тутаеве – это качественное развитие территории, укрепление экономического потенциала, повышение уровня жизни населения. Предприниматели, получившие статус резидентов ТОСЭР, получат возможность успешно реализовывать инвестиционные проекты в условиях существенных налоговых льгот. А это, безусловно, положительно скажется на инвестиционной привлекательности города. Привлеченные инвестиции, в свою очередь, будут способствовать созданию новых рабочих мест, что позволит предотвратить возникновение социальной напряженности в городе, где значительная часть экономически активного населения работает на градообразующем предприятии. Создание новых производств позволит свести к минимуму внутрирегиональную миграцию квалифицированных кадров в областной центр.

По результатам эффективной работы за 2019 год Администрация ТМР заняла 1 место в «Рейтинге 76» и получила грант в размере 5 миллионов рублей на поощрение муниципальных образований Ярославской области, достигнувших наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской области.

Из выделенных средств гранта 15% распределено между сельскими поселениями Тутаевского муниципального района по итогам рейтинга сельских поселений за 2019 год:

Левобережное СП – 1 место (375 тысяч рублей),

Артемьевское СП, Константиновское СП – 2 место (по 125 тысяч рублей),

Чебаковское СП – 3 место (по 125 тысяч рублей).

Средства гранта сельскими поселениями будут направлены на повышение эффективности качественной и бесперебойной работы уличного освещения, максимального снижения потребления электрической энергии и обслуживания системы уличного освещения, благоустройство парков, обеспечение населения питьевой водой и комфортными условиями проживания. Оставшаяся часть гранта в размере 4250 тыс. рублей (85%) будет направлена на благоустройство спортивной зоны по адресу: г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, д. 32 (МОУ СОШ № 3).

В 2019 году осуществлялись мероприятия по поддержке субъектов предпринимательской деятельности и развитию предпринимательской активности. Всего в 2019 году 110 субъектов малого и среднего предпринимательства района получили информационную, правовую, организационную поддержку. В течение года осуществилось постоянное сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории города и района.

В 2019 году обеспечено активное участие субъектов малого предпринимательства в торгах, и иных процедурах в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ №44-ФЗ. В 2019 году было проведено 316 закупок для субъектов малого предпринимательства (в соответствии со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ) на общую сумму 150 347 тыс. руб. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году составила 51,62% от совокупного годового объема закупок.

В 2019 году состоялось 3 заседания Координационного Совета при Главе Тутаевского муниципального района, на котором предприниматели Тутаевского сообщества смогли разобрать и решить вопросы предпринимательской деятельности.

Предприниматели Тутаевского района активно участвовали в региональных, районных и городских семинарах, конференциях и иных мероприятиях, принимали участие в культурных и спортивно-массовых мероприятиях, формируя команды предпринимателей. В 2019 году предприниматели района присоединились к акции популяризации ЗОЖ.

В 2019 году проведены мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы и социальной ответственности предпринимательского сообщества, предприниматели привлечены к организации общегородских мероприятий и решению иных вопросов, имеющих высокое социальное значение.

В 2019 году средства, предусмотренные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, направлены в Фонд поддержки предпринимательства Ярославской области для обеспечения содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Тутаев – 13,155 млн. руб. В 2019 году выдано 11 займов субъектам МСП на общую сумму  27,5 млн. руб.

В 2019 году для участия в праздничных мероприятиях привлечено более 70 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также местных производителей для организации спортивных и культурно-массовых мероприятий для гостей и жителей Тутаевского муниципального района.

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2018-2020 годы» успешно реализованы мероприятия по возмещению расходов по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Тутаевского муниципального района. В 2019 году обеспечена реализация товаров первой необходимости в 59 труднодоступных населенных пунктах, осуществлено 117 рейсов в отдаленные сельские населенные пункты.

В 2019 году проведено 35 рейдов, направленных на снижение неформальной занятости населения ТМР, выявлено 882 работника, с которыми не заключены трудовые договоры, из них 484 – впоследствии трудоустроено. В ходе рейдов осуществлялся мониторинг уровня заработной платы работников. На объектах, проверенных в ходе рейдов, заработная плата сотрудников не ниже МРОТ.

В 2019 году продолжена реализация программы «Комплексного развития моногорода Тутаев».

Как и ранее социальное обслуживание населения Тутаевского муниципального района осуществлялось в 2019 году муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие». В структуру учреждения входит 11 отделений:

- 5 отделений социального обслуживания на дому,

- 2 отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому,

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (на 15 койко-мест),

- социально-реабилитационное отделение с организацией проживания (на 15 койко-мест),

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов,

- отделение срочного социального обслуживания с комплексом социальных служб: «Спецавтотранспорт», «Социальная мобильная служба», «Социальный пункт проката», «Срочная социальная помощь», «Единый социальный телефон».

За 2019 год получили социальных услуги, из категорий нуждающихся - 4999 чел.

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета учреждениемприобретен автотранспорт для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

В 2019 году уровень безработицы незначительно повысился с 2,50% до 2,57%, численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, увеличилась на 5 чел. и составила 777 чел.

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств, по кругу крупных и средних предприятий значительно увеличился в 2019 году и составил 1047 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях района увеличилась на 6,5% и составила 29602 руб., в том числе на промышленных предприятиях района – 33953 руб.

Большое внимание в Тутаевском муниципальном районе в 2019 году уделено вопросам обеспечения безопасности. В 2019 году на общую сумму 10,9 млн. руб. в г. Тутаеве установлено 5 новых транспортных светофоров: (перекресток ул. Комсомольской и ул. Дементьева; по ул. Комсомольской в районе СШ «Старт»;

перекресток ул. Моторостроителей и ул. Советской; по ул. Советской напротив д.12 и 27). Всего в городе работает в настоящее время 13 светофоров.

В 2019 году было установлено 11 камер видеонаблюдения в местах массового нахождения людей и местах повышенной опасности (светофорные объекты): 11 ВК в левобережной части города, 7 в городском парке и 4 на площади им. Ленина - на общую сумму 491 тыс. руб. Общее количество ВК данной категорий составляет в настоящее время -53 шт. Кроме того, в жилом фонде г. Тутаева и Тутаевского района установлено 84 ВК, а общее количество внутри дворовых ВК составляет теперь 264 шт. В 2020 году продолжится работа по установке камер видеонаблюдения в общественных местах и жилом фонде г. Тутаева и Тутаевского района.

С 16 декабря 2019 года введена в промышленную эксплуатацию система экстренных вызовов «112» (ранее система «112» работала в опытном режиме). В настоящее время звонки от населения могут поступать не только с городских телефонов, но и с любого оператора сотовой связи. Общее количество поступивших звонков за 2019 год на телефон системы «112» составило 13000, в ЕДДС – 22474.

В 2019 году в г. Тутаеве и Тутаевском МР было установлено 3 местных системы оповещения населения при угрозах или возникновения ЧС: здание Левобережной школы по ул. Ушакова.48 л/б части г. Тутаева; здание школы в пос. Емишево Артемьеского с/п; здание администрации пос. Никульское Чебаковского с/п.

В 2019 году впервые за многие годы Тутаевским муниципальным районом получен акт готовности к отопительному сезону 2019-2020. Сдан газопровод д. Копнинское и д. Борисовское, запущено строительство газопровода д. Богословское-д. Емишево- д. Кузилово. Также в 2019 году завершен проект «Оздоровление Волги» - в левобережной части г. Тутаева построены очистные сооружения на ул. 2-я Овражья, осуществлялось строительство водовода в пос. Фоминское, строительство и ремонт общественных колодцев на 1,2 млн. руб. В 2019 году отремонтировано 8 объектов общедомового имущества на сумму 1,9 млн. руб., произведены замена проборов учета и обследование жилых домов, а также ремонт 9 муниципальных жилых помещений.

Не менее важное направление – благоустройство. В 2019 году реализован проект благоустройства Волжской Набережной в правобережной части города, а также разработан проект по благоустройству левобережной части Набережной – «Романовский променад». Произведено благоустройство общественного пространства Городского парка отдыха – построен скейт-парк и обустроен пруд. Впервые в парке в новом пруду обустроена купель на праздник Крещения Господня.

В 2019 году в Администрации ТМР внедрены системы «Бережливого управления» и «5С», продолжена работа по внедрению систем эффективного мониторинга исполнения поручений сотрудниками Администрации ТМР.

Формирование комфортных условий проживания жителей района является одной из самых важных задач на среднесрочный период. В связи с этим реализуется практика участия граждан в бюджетном процессе.

В рамках информационной кампании по имущественным налогам физических лиц проведены в 2019 году на официальных сайтах Департамента финансов и Администрации ТМР размещены информационные баннеры и ссылки на сайт УФНС РФ по ЯО; размещены на стендах и досках объявлений учреждений, обслуживающих население города и района, в соцсетях и газете «Берега» информационные листовки, плакаты и буклеты; размещен информационный баннер на электронном табло у градообразующего предприятия города ОАО «ТМЗ», подготовлен и транслировался информационный ролик.

В рамках реализации внедрения государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» осуществлялись функции по формированию Реестра участников и не участников бюджетного процесса (в течение года внесены 27 изменения и дополнения), осуществлялся контроль за формированием и ведением ведомственного перечня услуг. В рамках реализации приказа Минфина РФ от 21 июля 2011 года №86-н осуществлялось администрирование сайта «Web-Консолидация 86н», в части ведения и актуализации справочников. Так же велся постоянный контроль за своевременным размещением информации муниципальными бюджетными и казенными учреждениями. Проводился контроль предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе по муниципальным унитарным предприятиям. Принято на контроль 3393 документа, по результатам проверки не прошли контроль и отправлены на доработку 384 документа.

Исполнялись требования по ежедневному направлению в ГИС ГМП информации о платежах на оплату государственных и муниципальных услуг с лицевых счетов, открытых в департаменте финансов, отправлено 25163 платежных документа.

В рамках осуществления контроля в сфере закупок по части 3 статьи 99 закона о контрактной системе №44-ФЗ проведено 12 плановых проверок, выявлено 329 нарушений норм закона и подзаконных нормативно-правовых актов. Общий объем средств, охваченный проверками, составил 93, 4 млн. руб. Выявлено нарушений на общую сумму 880,6 тыс. руб., устранено финансовых нарушений на общую сумму 124,8 тыс. руб., в том числе возмещено в бюджет 39,5 тыс. руб.

В целях пополнения доходной части бюджета, оптимизации и более эффективного расходования бюджетных средств в 2019 году осуществлялись мероприятия в соответствии с планом, утвержденным постановлением Администрации ТМР от 18.01.2019 №24-п.

За 2019 год проведено 4 заседания комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы. Рассмотрен 121 налогоплательщик.

В целях вовлечения ещё большего числа жителей для совместного решения проблем, продолжается работа по повышению доступности соответствующей информации для граждан, обеспечена для населения понятность мер, принимаемых органами местного самоуправления, а также открытость органов местного самоуправления. В 2019 году отработано 908 письменных обращений граждан и проведено 163 личных приема жителей района, на постоянной основе производилось открытое информирование во всех социальных сетях и прямые эфиры с обратной связью. В 2019 году создано сообщество «Берега Online» во всех социальных сетях для оперативного информирования граждан и оперативного реагирования на их обращения.

1. **Краткий анализ достигнутых в текущем году значений показателей эффективности деятельности, характеристика мер, с помощью которых удалось улучшить значения тех или иных показателей, а также пояснения по показателям с отрицательной тенденцией развития. Основные проблемные вопросы социально-экономического развития муниципального образования.**

В 2019 году достигнуты значительные результаты, свидетельствующие о повышении эффективности деятельности Администрации Тутаевского муниципального района. Благодаря слаженной работе органов местного самоуправления и профильных департаментов Правительства области, тесному взаимодействию с региональными структурами, осуществляющими поддержку предпринимательства в области и продвижение инвестиционных проектов, удалось добиться улучшения таких показателей как «объем инвестиций, вложенных предпринимателями в основной капитал» и «среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях», а также «среднемесячная заработная плата» работников муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта. Объем инвестиций, вложенных предпринимателями в основной капитал, за исключением бюджетных средств, в расчете на 1 жителя района составил в 2019 году 18,86 тыс. руб., увеличившись на 2,6 тыс. руб. или 16% по сравнению с прошлым годом. Положительная динамика показателя обусловлена также снижением среднесписочной численности населения района с 55,854 тыс. чел. до 55,507 тыс. чел. Реализация районных программ поддержки предпринимателей и развития агропромышленного комплекса позволила увеличить площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения на 25%.

В 2019 году в районе введено 20,673 тыс. кв. м. жилья, что на 3,4% выше запланированного показателя.

В 2019 году увеличилась до 80% доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, однако число прибыльных организаций района не изменилось и осталось на уровне предыдущего года – 8 ед. Увеличение показателя связано со снижением общего числа сельскохозяйственных организаций в районе. Основным направлением агропромышленного комплекса Тутаевского района является животноводство: производство молока, мяса крупного рогатого скота, мясо птицы и яиц. Растениеводство, в основном, направлено на обеспечение отрасли животноводства кормами. Самое крупное сельскохозяйственное предприятие района – ООО Птицефабрика «Романовская». По итогам 2019 года общий объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг (без учета КФХ) составил 1,1 млрд. руб., что выше уровня предшествующего года на 300 млн. руб. В общем объеме выручки доля птицефабрики составляет 81% или 895 млн. руб. В целом по итогам года в агропромышленном комплексе района (без учета КФХ) получена прибыль в размере 30,6 млн. руб., что выше уровня 2018 года в 2,2 раза.

За счет проведения ремонтных работ улично-дорожной сети города и района уменьшилась доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 80% до 79%.

В 2019 году осуществлен ремонт:

- межпоселенческих дорог общей протяженностью 3,044 км на общую сумму 15,6 млн. руб.:

- ремонт дорожного покрытия автодороги «Тутаев – Никольское» - д. Рославлево – д. Великое село – 0,400 км на сумму 1,7 млн. руб.,

- ремонт асфальтового покрытия автодороги до д. Летешовка (1 этап) 0,782 км на сумму 3,5 млн. руб.,

- ремонт автомобильной дороги «Ярославль – Рыбинск» - п.Константиновский – 1,862 км на сумму 10, 4 млн. руб.,

- дорог городского поселения Тутаев общей протяженностью 2,349 км на общую сумму 52,3млн. руб.:

- ремонт участка ул. Шитова (от ул. Соборная до ул. Пролетарская), ремонт участка ул. Комсомольская (от ул. Шитова до ул. Дементьева), ремонт участка ул. Комсомольская (от ул. Дементьева до проспекта 50-летия Победы) – 1,611 км на сумму 32,9 млн. руб.,

- ремонт участка тротуара от ул. Моторостроителей до остановки по проспекту 50-летия Победы 0,030 км на сумму 217 тыс. руб.,

- ремонт дорожного покрытия на ул. Панина от поворота на городскую свалку до начала жилой застройки 0,708 км на сумму 5,1 млн. руб.,

- дорог сельских территорий общей протяженностью 3,4458 км на общую сумму 9,9 млн. руб.:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в Левобережном СП 0,915 км на сумму 2,6 млн. руб.,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в Артемьевском СП 1,5 км на сумму 2,3 млн. руб.,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в Константиновском СП 0,3298 км на сумму 2,4 млн. руб.,

- автомобильных дорог общего пользования в Чебаковском СП 0,701 км на сумму 2,6 млн. руб.

В 2019 году значительно снизилась доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) с 1,1% до 0,2%. Показатель улучшен за счет снижения численности постоянного населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) с 617 чел. до 104 чел.

В 2019 году увеличился общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) с 1045 млн. руб. до 1157,6 млн. руб., однако незначительное снижение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) привело к снижению доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) с 34,4% до 30,8%.

Консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района за 2019 год по доходам исполнен в сумме 2245,5 млн. руб., в части налоговых и неналоговых доходов исполнен в сумме 356,3 млн.руб., что составляет 100,9% к утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом доходов получено меньше на 3,2 млн. руб., темп снижения доходов составил 99,1%.

Налоговые доходы исполнены в сумме 259,4 млн. руб. или на 101,8% к утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом налоговых доходов получено меньше на 4,5 млн. руб. Структура налоговых доходов в 2019 году сложилась следующая:

-налог на доходы физических лиц – 61,9%,

-земельный налог – 17,4%,

- налог на имущество физических лиц – 6,9%,

-акцизы – 6,8%,

-единый налог на вмененный доход – 4,3%,

- государственная пошлина – 2,6%,

-иные налоговые доходы – 0,1%.

Основной доходный источник - налог на доходы физических лиц исполнен на 102,9% к утвержденным назначениям. К уровню 2018 года налога получено больше на 7,4 млн. руб. или на 4,6 процентных пунктов.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 96,9 млн. руб., что больше на 1,3 млн. руб., чем поступило в 2018 году. Годовой план по неналоговым доходам в целом исполнен на 98,6%. Структура неналоговых доходов:

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов – 62,1%;

- доходы от использования имущества – 23,1%;

- штрафы, санкции – 4,8%;

- доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков – 7,4%;

- платежи при пользовании природными ресурсами – 2%;

- прочие неналоговые доходы – 0,6%.

В разрезе источников неналоговых доходов наблюдается не исполнение плановых назначений по дивидендам по акциям, принадлежащим Тутаевскому муниципальному району (87% к плановым назначениям), доходам от сдачи в аренду имущества (86,5% к плановым назначениям), доходам от продажи материальных и нематериальных активов (60,5% к плановым назначениям). По остальным неналоговым источникам бюджета исполнение составляет более 95%.

Расходная часть консолидированного бюджета Тутаевского муниципального района исполнена в сумме 2 234,6 млн. рублей, что составляет 98,7 % к утвержденным бюджетным назначениям.

Консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района в 2019 году был спланирован с дефицитом в размере 14 млн. руб. При исполнении консолидированного бюджета фактически сложился профицит в размере 10,9 млн. руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления произведены в пределах норматива, установленного Постановлением Правительства Ярославской области от 24 сентября 2008 г. N 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области».

В 2019 году бюджетным учреждениям выделены:

- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 829,3 млн. руб.;

- субсидия на иные цели в сумме 277,9 млн.руб.;

- субсидия на инвестиции в сумме 40,8 млн.руб..

На 01.01.2020г. собственные средства (доходы от приносящей доход деятельности) учреждений составили 65,7 млн. руб.. В 2019 году бюджетными учреждениями района получено грантов в сумме 7,4 млн.руб. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания составило 100% , за счет собственных доходов 97,7 %., за счет субсидий на иные цели 96,3%, субсидия на инвестиции - 91,1%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составила 86,7 млн. руб., в т.ч. просроченная -768,8 тыс. руб. Снижение уровня кредиторской задолженности по сравнению с 01.01.2019 составляет 3,6 млн. руб., в т.ч. просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 6,3 млн. руб.

Муниципальный долг консолидированного бюджета по состоянию на 01.01.2019 составил 8 млн. руб., за 2019 год муниципальные долговые обязательства уменьшены на 14,9 млн. руб.

Расходная часть бюджета района в 2019 году сохранила свою социальную направленность. Исполнение консолидированного бюджета Тутаевского муниципального района по разделу «Дошкольное образование» составило 438,8 млн. руб. или 99,5 % от плановых назначений, по разделу «Общее образование» - 446,4 млн. руб. или 99,9 % от плановых показателей, по разделу «Дополнительное образование детей» - 93,5 млн. руб. или 100 % от плановых показателей, по разделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 1,4 млн. рублей или 100% от плановых показателей, по разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» - 22,9 млн. руб. или 100 %, по разделу «Другие вопросы в области образования» - 41,1 млн. руб. или 99,9 %.

С целью обеспечения качественного образования в районе функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 47 образовательных учреждений (18 дошкольных учреждений, 3 начальные школы - детских сада, 18 общеобразовательных учреждений, 1 частное общеобразовательное учреждение (Православная школа), 2 учреждения дополнительного образования (Центр «Созвездие» и ДЮСШ № 4), 2 спортивные школы (№ 1 и «Старт»), 1 муниципальное учреждение Центр психолого – педагогической, медико-социальной помощи «Стимул», 1 муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр», «Центр развития физической культуры и спорта».

В 2019 году численность воспитанников дошкольных учреждений составила 3222 чел. Количество детей от 0 до 6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольное учреждение в 2019 году увеличилась, по сравнению с 2018 годом с 414 человек до 436, за счет увеличения количества детей в возрасте от 1 до 1,5 лет. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, все дети в возрасте от 3-х лет и старше определены в дошкольные учреждения.

Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году увеличилась на 1 % и составляет 6108 чел. Количество обучающихся учреждений дополнительного образования составляла в 2018 году 5418 чел., в 2019 году – 6272 чел.

Доступность образования обеспечивается за счет организации доставки обучающихся к месту учебы школьными автобусами и обеспечения обучающихся льготными проездными билетами на общественный транспорт.

По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого государственного экзамена 100 % обучающихся 11 классов сдали экзамен и получили аттестат о среднем полном общем образовании; 5472 обучающихся приняли участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских).

В системе образования трудится 1894 работников, из них 979 педагогических работников. 132 педагога, что составляет 14,1%, в отличие от 13,6 % в 2018 году, от общего числа педагогов, имеют и первую высшую квалификационную категорию. В 2019 году в образовательные учреждения района удалось привлечь лишь 16 молодых специалистов, выпускников высших учебных заведений, в отличие от 24 пришедших в 2018 году. Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений составила 20510,5 руб., учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 30514,37 руб., работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 20314,2 руб.

На проведение ремонтных работ и приобретение необходимого оборудования в 2019 году были выделены финансовые средства в объеме 21,1 млн. руб. Выполнены ремонтные работы: кровель в 5-ти учреждениях; пищеблоков в 3-х учреждениях; прачечной в 1 учреждении, замена дымовой трубы в 1-ом учреждении; асфальтирование территорий в 2-х учреждениях; спортивного зала в 1-ом учреждении; систем ГВС, ХВС и канализации в 5-ти учреждениях; системы электроснабжения в 1-ом учреждении. Выполнена замена оконных блоков в 9 учреждениях. Особое внимание уделялось мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности. Выполнены работы по замене автоматической пожарной сигнализации в 5-ти образовательных организациях. Кроме этого, выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (испытание гидрантов, огнебиозащитная обработка, замеры сопротивления, обследования электропроводки, перезарядка огнетушителей, расчет пожарных рисков), а также антитеррористические мероприятия (ремонт систем видеонаблюдения, ремонт ограждения в 5-ти учреждениях, оборудование систем контроля). 14 образовательных учреждений в 2019 году были включены в программу реализации мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области по направлению «Поддержка местных инициатив».

С целью обеспечения исполнения социальных функций Департаментом образования проводилась работа по организации отдыха и оздоровления детей.

В 2019 году на организацию отдыха и оздоровления детей из бюджетов разного уровня направлено 6107,773 тыс.руб. (в 2018 году - 5505,739 тыс.руб., в 2017 году - 5229,06 тыс. руб., в 2016 году - 5 894,7 тыс. рублей, в 2015 году - 6 546,0 тыс. рублей, в 2014 году было выделено 7 685,004 тыс. рублей).

В течение 2019 года лагеря дневного пребывания детей были организованы в период весенних, летних и осенних каникул. Общий охват детей организованными формами отдыха составил 3074 чел. (в 2018 году - 3370 чел.), в том числе все желающие из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 2019 году получили 100% заявителей (законных представителей) на сумму 308,373 тыс. руб. (в 2018 г. - 256,539 тыс. руб.). Частичную оплату на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 2019 году получили 100% заявителей (законных представителей) на сумму 20,46 тыс.руб. (в 2018 г. - 20,46 тыс.руб.).

В летние каникулы в образовательные учреждения района было трудоустроено 38 подростков в рамках программы по трудоустройству несовершеннолетних (в 2018 году - 61 подросток). На эти цели из областного бюджета выделено 234,985 тыс.руб. (в 2018 году - 428,76 тыс. рублей).

В сфере развития физической культуры и спортаведется целенаправленнаяработа по привлечению детей, юношества, а также взрослого населения к здоровому образу жизни, систематическим занятиям физкультурой и спортом. В Тутаевском муниципальном районе в 2019 году проведено порядка200 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 12 тыс. чел. (в сред­нем по 60 человек на мероприятие). Численность систематически занимающихся спортом составляет 22556 чел. По сравнению с прошлым годом количество занимаю­щихся увеличилось на 3,5 % и составляет 43,6% от общей численности постоянно проживающего населения Тутаевского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 89,2%, увеличившись за год на 5,5%. Рост систематически занимающихся физической культурой и спортом произошел, практически, по всем направлениям. Основной причиной увеличения количества занимающихся является работа школьных спортивных клубов во всех общеобразовательных учреждениях, организация работы физкультурно-оздоровительных клубов в учреждениях дошкольного образования. В 2019 году дополнительно проведены еще две спартакиады: среди педагогов общеобразовательных учреждений и среди педагогов дошкольных учреждений.

Показатели уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности остались на уровне прошлого года. Однако увеличилась доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - за 2019 год количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, выросло с 6 ед. до 9 ед.

В Тутаевском муниципальном районе в 2019 году работало 5 муниципальных учреждений культуры (МУ «Районный Дворец культуры» - 8 структурных подразделений, МУ «Районный центр культуры и досуга» - 11 сельских структурных подразделений, МУК «Централизованная библиотечная система» ТМР - 22 структурных подразделения, МОУ ДО «Детская школа искусств» - 3 корпуса, МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» - 5 структурных подразделений). Проведено 6149 (+44 по сравнению с 2018 годом) культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 361,8 тыс. чел. (+39,5 тыс. чел.).

В 2019 году сдано в эксплуатацию новое здание Великосельского дома культуры. В рамках Нацпроекта «Культура» - «Творческие люди» 5 специалистов сферы культуры Тутаевского района прошли обучение по образовательным программам повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры(ФГБОУ «Краснодарский государственный институт культуры» и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»).

**В 2019 году с**обытийное мероприятие «День города» было отмечено на федеральном уровне и вошло в пятерку лучших событий выходного дня в России - наряду с Москвой и Севастополем сайт **[ТурСтат](http://turstat.com)** включил День города Тутаева в перечень**самых интересных событий и праздников**на открытом воздухе **(open-air)**.

Количество туристов и экскурсантов, посетивших ТМР за 2019 год, составило 169 583 чел., что на 67% больше в сравнении с 2018 годом.

В 2019 году состоялось открытие хостела «Волжские просторы», музея колокололитейного искусства и медиамузея духовной истории города Романова-Борисоглебска.

В 2019 году прошло открытие новых туристско-экскурсионных маршрутов:

- водные маршруты: «На родину Адмирала Ушакова» в д. Хопылево, «Бурлацкая столица России» - путешествие в город Рыбинск, «Хочу в Столицу Золотого кольца» - водная прогулка в Ярославль, «Путешествие в Царство Святости» с посещением Толгского женского монастыря, «Тутаев вечерний».

- велосипедный маршрут «За неизведанным в деревню».

В декабре 2019 года состоялось открытие первого кинотеатра в правобережье города и обновление помещений МЦ «Галактика».

В районе на сегодняшний день сохраняются следующие проблемы:

- в сфере образования:

1. Наличие второй смены в 1 общеобразовательном учреждении района (МОУ СОШ № 6, в 2019-2020 учебном году контингент обучающихся 1123 человека, из них 109 детей обучаются во 2-ю смену);

2. Недостаточное финансирование для проведения ремонтных работ, с целью поддержания зданий образовательных учреждений в нормативном состоянии;

3. На протяжении последних 5 лет не изменяется объем выделяемых средств на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных учреждений, в связи с чем, отсутствует возможность предоставления данной услуги всем желающим;

- в сфере культуры и туризма:

1. Недостаточно развита материально-техническая база учреждений культуры;

2. Увеличилось и составило 9 единиц число объектов культуры, находящихся в аварийном состоянии (требующих капитально ремонта);

3. Не используется в полной мере туристский потенциал территории;

4. Не развита в должной степени туристская инфраструктура;

- в сфере экономики:

1. Отсутствие обеспеченности инвестиционных площадок всеми коммуникациями в соответствии с потребностями потенциальных инвесторов, отсутствие финансовой возможности решения данного вопроса за счет средств местного бюджета;

2. Регистрация предприятий, осуществляющих производственную деятельность на территории района, за границами территории;

3. Недостаточный уровень существующей поддержки сельхозпроизводителей;

- в сфере благоустройства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства:

1. Недостаточно средств, ежегодно выделяемых на ремонт и строительство дорог, для поддержания всех дорог в нормативном состоянии; неудовлетворительное состояние значительного количества дорог;

2. Высокий износ сетей и жилищного фонда;

3. Наличие семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и отсутствие собственных средств для решения данной проблемы;

4. Отсутствие круглогодичной и безопасной переправы через р. Волга в г. Тутаеве;

- в сфере здравоохранения и социального развития:

1. Недостаточный уровень медицинского обслуживания населения, неукомплектованность кадрами районной больницы;

2. Наличие неблагополучных семей;

- в сфере строительства:

1. Планируемое снижение объемов строительства ввиду отсутствия строительных площадок, обеспеченных коммуникациями;

2. Застой на рынке жилья: квартиры в новых домах трудно реализуются ввиду отсутствия платежеспособного спроса.

1. **Перечень мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период.**

Мероприятия, реализуемые и (или) планируемые к реализации для достижения значений показателей, запланированных на 2020-2022 годы

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер показателя | Наименование мероприятия, реализуемого и (или) планируемого к реализации для достижения значений показателя | Срок исполнения мероприятия | Исполнители | Объем и источники финансирования, тыс. руб. | |
| предусмотрено | потребность |
| П.1, П.2, П.3 | Реализация МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2018-2020 годы», реализация программы развития моногородов. | 2020 | УЭРИИП Администрации ТМР | 2020:  1,3 млн. руб., в том ОБ – 0,1 млн. руб., МБ – 1,2 млн. руб. | - |
| Содействие получению предпринимателями ТМР мер поддержки, предусмотренных региональным и федеральным законодательством, в том числе микрозаймов Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства ЯО, приобретения оборудования на льготных условиях через Региональную лизинговую компанию и прочие. | 2020-2022 | - | - |
| Реализация программы развития моногорода (городского поселения Тутаев). | до 2025 | - | - |
| Функционирование территории опережающего социально-экономического развития на территории городского поселения Тутаев, привлечение инвесторов. | до 2026 | - | - |
|  | Сопровождение инвестиционных проектов, закрепление сотрудников управления экономического развития и инвестиционной политики АТМР за проектами (инвесторами), оказание содействия в реализации проекта с момента обращения до запуска производства | 2020-2026 |  | - | - |
| П.4. | Активизация разъяснительной работы среди населения о необходимости обязательного обращения в органы Росреестра для устранения несоответствия сведений о земельном налоге | 2020 | ДМИ  Администрации ТМР | - | |
| Проведение рабочих совещаний с участием налоговой инспекции, органов Росреестра, администраций поселений по вопросу взаимодействия в целях повышения собираемости земельного налога | - | |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости земельного налога, сокращения количества не идентифицированных земельных участков, не поставленных на налоговый учет | - | |
| Постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами с целью постановки на налоговый учет | - | |
| П. 5 | Ввод в оборот земель с/х назначения, поиск инвесторов, заинтересованных в развитии сельского хозяйства | 2020 | УМК АТМР | - | |
| Реализация МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 2019-2021 годы» | 2020-2021 | УМК АТМР | 2020:  865 тыс. руб.  ОБ – 4,6 тыс. руб.  МБ – 860,4 тыс. руб. | - |
| П.6 | Реализация МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в ТМР» на 2018-2022 годы | 2019-2020 | Агентство развития ТМР | 2020: 23,5 млн. руб. | - |
| Приобретение МУ «Агентство по развитию ТМР» дорожной техники для проведения мелких (текущих) ремонтов дорожного полотна | 2020 | Агентство развития ТМР | - | - |
| П.7 | Оптимизация маршрутной автобусной сети. | 2020 | Центр управления ЖКХ | - | - |
|  | Реализация муниципальной программы «Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района на 2020-2022 годы» | 2020-2022 | Центр управления ЖКХ | 2020-2022:  73,5 млн. руб.,  в том числе:  2020 год – 26 млн. руб., 2021 год - 24 млн. руб., 2022 год – 23,5 млн. руб. | - |
| Ремонт существующих и строительство новых остановочных комплексов | 2020 | Центр управления ЖКХ, УЭРИИП, заинтересованные предприниматели | Внебюджетные средства | - |
| П.8 | Доплата в размере 75 % фактически понесенных затрат на проезд к месту работы через р. Волга речным транспортом и автобусом через г. Ярославль при отсутствии переправы через р. Волга сотрудникам муниципальных образовательных учреждений  (Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 26.06.2017 № 0618)  Выплата 10 ежегодных премий лучшим учителям района  (Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденная Постановлением Администрации ТМР от 16.01.2020 № 19- п) | 2020-2021  2020 | Департамент образования АТМР  Департамент образования АТМР | МБ  2020-47,5 тыс. руб.  2020:  МБ–100 тыс. руб. | МБ  2020- 47,5 тыс. руб.  2020:  МБ–100 тыс. руб. |
| П. 9, 10 | Организован:  - подвоз детей дошкольного возраста городской части левобережья в МОУ Начальная школа - детский сад № 16 «Солнышко»  - подвоз детей дошкольного возраста городской части левобережья в МОУ Начальная школа - детский сад № 13 «Улыбка»  - подвоз детей дошкольного возраста в МОУ Павловская ОШ | 2020-2022 | Департамент образования АТМР | 2020-2022: МБ 3477 тыс. руб., в том числе:  2020– 1779 тыс. руб.  2020-2022:  МБ-713 тыс. руб., ч том числе:  2020 – 263 тыс. руб.  2020:  МБ – 367,7 тыс. руб. | 2020-2022: МБ 3477 тыс. руб., в том числе:  2020– 1779 тыс. руб.  2020-2022:  МБ-713 тыс. руб., ч том числе:  2020 – 263 тыс. руб.  2020:  МБ – 367,7 тыс. руб. |
| П. 13 | Реализация образовательных программ с использованием сетевой формы в рамках профильного обучения 10-11 классов  Реализация в общеобразовательных учреждениях района планов по улучшению результатов ЕГЭ.  Организация в общеобразовательных учреждениях диагностических работ по русскому языку и математике.  Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам организации работы по подготовке к ГИА.  Организация и проведение репетиционных экзаменов по русскому языку, математике в форме ЕГЭ в условиях, приближенных к реальному экзамену | 2020-2022 | Департамент образования АТМР | В рамках нормативно-бюджетного финансирования | В рамках нормативно-бюджетного финансирования |
| П. 14,  15 | Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений. Проведение ремонтных работ. | 2020-2022 | Департамент образования АТМР | В рамках нормативно-бюджетного финансирования | В рамках нормативно-бюджетного финансирования |
| П. 16 | Реализация проектов, направленных на здоровьесбережение детей в образовательных учреждениях | 2020-2022 | Департамент образования АТМР | В рамках нормативно-бюджетного финансирования | В рамках нормативно-бюджетного финансирования |
| П. 17 | Регламентация численности обучающихся 1-х классов муниципальным заданием.  Реализация планов мероприятий образовательных учреждений на 2020-2022 годы. | 2020-2022 | Департамент образования АТМР | - | - |
| П. 19 | Реализация мероприятий по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденная Постановлением Администрации ТМР от 16.01.2020 № 19- п)  Выплата стипендий талантливым обучающимся, спортсменам, молодежному активу и медалистам  (Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденная Постановлением Администрации ТМР от 16.01.2020 № 19- п)  Реализация муниципальной целевой программы  «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района  на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Тутаевского муниципального района  от 28.02.2018 № 108--п.  Лицензирование программ дополнительного образования в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. | 2020-2022  2020-2022  2020  2020-2022 | Департамент образования АТМР | 2020:  МБ -  10,4 млн. руб.  2020:  МБ– 232 тыс. руб.  2020:  МБ – 56 тыс. руб. | 2020:  МБ -  10,4 млн. руб.  2020:  МБ– 232 тыс. руб.  2020:  МБ – 56 тыс. руб. |
| П. 20 | Обеспечение функционирования учреждений культуры, реализация мероприятий ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» | 2020 | МУ РДК  МУ РЦКиД  МУ ЦКиТ  ЦУК ЦБС | В рамках нормативно-бюджетного финансирования | В рамках нормативно-бюджетного финансирования |
| П. 21, 22 | ВЦП «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.  Пшеничищенский – часть кровли, крыльцо  Константиновский  Фоминский  Павловский  Чебаковский | 2020  2021  2022  2022  2020 | МУ РЦКиД  МУ РДК  МУ РДК  МУ РЦКиД  МУ РДК | 2020:  734,749 тыс.руб. (ОБ-698,011, МБ-36,738)  2021:  14848,17 тыс.руб. (ФБ и ОБ)  2022:  19330,67 тыс.руб  (ФБ и ОБ)  2022:  13246,96 тыс.руб (ФБ и ОБ)  2020:  106,363 тыс.руб.  (ОБ-100,586, МБ-5787,00) | 21,3 млн. руб. |
| П. 23, 23.1 | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Тутаевского муниципального района  от 05.03.2019 № 153-п.  Организация спортивно-массовых мероприятий для детей и взрослого населения ТМР.  Организация участия представителей ТМР в областных и всероссийских соревнованиях.  Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря | 2019-2021 | Департамент образования АТМР | 2019-2021  МБ – 124536,6 тыс. руб. | 2019-2021  МБ – 124536,6 тыс. руб. |
| П. 24, 25 | Обеспечение комплексной застройки территории г. Тутаева | 2020-2022 | УАиГ Администрации ТМР | - | - |
| Активизация работы по привлечению инвестиций для жилищного строительства, строительства промышленных, социально значимых объектов | ДМИ Администрации ТМР | - | - |
| Формирование земельных участков для выделения под застройку, в том числе многодетным семьям:  - для жилищного строительства;  - комплексного освоения в целях жилищного строительства,  - индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления многодетным семьям;  - подготовка промышленных инвестиционных площадок | - | - |
| П.  27 | Организация процедуры по выбору управляющей компании для МКД | 2020 | Центр управления ЖКХ,  Администрация ТМР | - | - |
| П.  29 | Содействие в постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены МКД, в том числе проведение встреч с управляющими компаниями и жителями МКД | 2020-2022 | Центр управления ЖКХ,  Администрация ТМР | - | - |
| П. 30 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий на территории городского поселения Тутаев  в рамках региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЯО» на 2011-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.01.2011 №9-п | 2019 | УЖП Администрации ТМР | Всего:  2 347,0005 тыс.руб., в т.ч.  907,0005- тыс.руб. – средства федерального бюджета,  720,00 тыс.руб. средства областного бюджета  720,00  тыс. руб. – средства бюджетов поселений | Всего:  2 320,45288 тыс.руб., в т.ч. 897,03681 тыс.руб. – средства федерального бюджета,  711,70803 тыс.руб. средства областного бюджета,  711,70804  тыс. руб. – средства бюджетов поселений |
| Социальная выплата предоставлена 3 семьям, 11 человек | |
| Предоставление субсидии семьям на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) на территории городского поселения Тутаев  в рамках региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЯО» на 2011-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.01.2011 №9-п | Всего:  115,333  тыс.руб., в т.ч. 57,666  тыс.руб. средства областного бюджета. 57,667 тыс. руб. – средства бюджетов поселений | Всего:  115,333  тыс.руб., в т.ч. 57,666  тыс.руб. средства областного бюджета. 57,667 тыс. руб. – средства бюджетов поселений |
| Субсидия на возмещение части  аннуитетных платежей предоставлена 4 семьям | |
| Переселение граждан из непригодного жилищного фонда на территории городского поселения Тутаев,  в рамках региональной  программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЯО» на 2011-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.01.2011 №9-п | Средства бюджета городского поселения Тутаева – 2 656,757  тыс.руб. | Средства бюджета городского поселения Тутаева – 2 656,757  тыс.руб. |
| Приобретены благоустроенные жилые помещения на вторичном рынке для двух семей (6 человек) общей площадью 90,9 кв.метров. В 2019 году расселено 39,1 кв. метров жилья непригодного для проживания. Две семьи (4 человека) получили благоустроенные квартиры, которые Администрация ТМР обязана была предоставить на основании вынесенного решения суда, предоставлено 79,8 кв. м | |
| Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета на территории Ярославской области в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (чернобыльцы) | ежегодно | Средства федерального бюджета 2 437,182  тыс.руб. | Средства федерального бюджета 2 437,182  тыс.руб. |
| Единовременная выплата предоставлена 1 семье (3 человека), получившим социальную выплату на улучшение жилищных условий в 2019 году. | |
| Улучшение жилищных условий многодетных семей в рамках задачи по улучшению жилищных условий многодетных семей региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы. | ежегодно | УЖП Администрации ТМР | Средства федерального бюджета 3 259, 471  тыс.руб. | Средства федерального бюджета 3 259, 471  тыс.руб. |
| Улучшение жилищных условий в рамках реализации подпрограммы (задачи) «Улучшение жилищных условий реабилитированных лиц» региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 – 2021 годы. |  | УЖП Администрации ТМР | Средства федерального бюджета 1 186, 892 тыс.руб. | Средства федерального бюджета 1 186, 892 тыс.руб. |
| Улучшение жилищных условий в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 11.01.2010 № 1-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.02.2006 № 32». (ветераны ВОВ, инвалиды, члены семьи ветерана боевых действий). | ежегодно | УЖП Администрации ТМР | Средства федерального бюджета 4 578, 012 тыс.руб. | Средства федерального бюджета 4 578, 012 тыс.руб. |
| П.  31 | Проведение заседаний комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ТМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы | 2020 -2022 (в течение года) | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Проведение рейдов, направленных на снижение неформальной занятости населения Тутаевского муниципального района | УЭРИИП Администрации ТМР;  Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Осуществление мероприятий по привлечению резидентов территории опережающего социально-экономического развития\* | УЭРИИП Администрации ТМР | - | - |
| Формирование сети нестационарных торговых объектов города Тутаев, корректировка схемы | УЭРИИП Администрации ТМР | - | - |
| Привлечение резидентов территории опережающего социально-экономического развития | УЭРИИП Администрации ТМР | - | - |
| Реализация проектов, частично финансируемых за счет инициативных платежей граждан | Администрация ТМР | - | - |
| Проведение претензионно-исковой работы в отношении должников по арендным платежам | ДМИ Администрации ТМР | - | - |
| Инвентаризация муниципального имущества в целях выявления неиспользуемых объектов | ДМИ Администрации ТМР | - | - |
| Проведение мероприятий по вовлечению в налогообложение ранее учтенных земельных участков | ДМИ Администрации ТМР | - | - |
| *\*осуществляется при поддержке Департамента инвестиционной политики Правительства ЯО, Корпорации развития ЯО* | | | | |
| П. 32 | Проведение мероприятий по предупреждению банкротства муниципальных унитарных предприятий | 2020 -2022 | ДМИ  Администрации ТМР | - | |
| Защита имущественных интересов ТМР при банкротстве МУП | ДМИ  Администрации ТМР | - | |
| Проведение мероприятий по недопущению включения в конкурсную массу предприятий-банкротов социально-значимых объектов | ДМИ  Администрации ТМР | - | |
| Принятие решения о реорганизации, приватизации или ликвидации убыточных государственных и муниципальных предприятий | ДМИ  Администрации ТМР | - | |
| Регистрация права муниципальной собственности ТМР на объекты недвижимости | ДМИ  Администрации ТМР | - | |
| Проведение работы по выявлению бесхозяйного, выморочного имущества, расположенного на территории ТМР, с целью дальнейшего оформления прав муниципальной собственности на них | ДМИ  Администрации ТМР | - | |
| Осуществление мероприятий, направленных на сокращение задолженности юридических и физических лиц по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом и земельными участками в бюджет Тутаевского муниципального района | ДМИ  Администрации ТМР | - | |
|  |
| П.  34 | Мониторинг расходов на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда | 2020 (ежемесячно) | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Мониторинг расходов на оплату коммунальных услуг | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Мониторинг кредиторской задолженности, в том числе просроченной | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в части муниципального долга | Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Оптимизация структуры и численности органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района | 2020 (в течение года) | Администрация ТМР;  Департамент финансов администрации ТМР | - | - |
| Осуществление мероприятий, способствующих экономии расходов бюджета на оплату коммунальных услуг | Департамент образования Администрации ТМР;  ДКТИМП Администрации ТМР | - | - |
| Проведение оценки эффективности и экономической целесообразности объектов капитального строительства | 2020 (до 01.09.2020) | УЭРИИП Администрации ТМР | - | - |
| П.39,40 | Реализация МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР»; установка приборов учета; газификация населенных пунктов | 2020-2021 | Центр управления ЖКК | - | - |
| П. 41 | Обеспечение контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере культуры, образования, социального обслуживания | 2020-2022 | ДКТИМП, Департамент образования, ДТИСР Администрации ТМР | - | - |

*Примечания:*

*- в столбце 2 указываются мероприятия (объекты) программ развития (муниципальных целевых программ), оказывающие непосредственное влияние на достижение запланированных значений показателей;*

*- в столбце 4 указываются структурные подразделения администрации муниципального образования;*

*- в столбце 5 указывается в разрезе источников объем финансирования, запланированный в бюджете городского округа, консолидированном бюджете муниципального района. Средства областного и федерального бюджета указываются только при наличии утвержденных ассигнований*;

*- в столбце 6 указывается потребность в финансировании в разрезе источников.*

*Сокращения, использованные в таблице 6:*

*УЭРИИП – управление экономического развития и инвестиционной политики*

*ДМИ – департамент муниципального имущества,*

*ДКТИМП – департамент культуры, туризма и молодежной политики,*

*ДТИСР – департамент труда и социального развития,*

*Центр управления ЖКК – МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР»,*

*УЖП – управление жилищной политики,*

*УМК – управление муниципального контроля.*

**5.Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений и реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения.**

В Тутаевском муниципальном районе осуществляется взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления поселений и реализация органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения. Заключены соглашения о передаче полномочий Тутаевского района  на уровень сельских поселений  и соглашения о передаче полномочий поселений на уровень района. Из бюджетов поселений в 2019 году на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет Тутаевского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями перечислены межбюджетные трансферты в сумме 252,8 млн. руб.

С 2015 года департаментом финансов администрации ТМР осуществляется составление и исполнение бюджета городского поселения Тутаев.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в 2018 году на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет Тутаевского муниципального района

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование межбюджетного трансферта | Сумма, млн.руб. |
| Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на содержание органов местного самоуправления | 16, 9 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения | 0,2 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения | 25, 8 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | 64 ,7 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения | 1,4 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте | 4,6 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | 0,4 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно - досуговых мероприятий | 1,7 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий | 0,3 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению | 11,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения | 3,0 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения | 12,3 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения | 5,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, по определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности | 0,2 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения | 0,2 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и ремонту муниципального жилищного фонда | 2,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтов МКД, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды | 69,1 |
| Межбюждетные трансферты на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов. | 2,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | 0,6 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по организации населению услуг торговли | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий по содержанию казны поселения | 1,2 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 2,2 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков | 2,9 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно-мемориального комплекса пл.Юности | 0,2 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности дорожного хозяйства | 20,5 |
| Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев | 0,6 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города | 0,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД | 0,3 |

**6.Обоснование мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, проведение которых планируется в течение трех лет после отчетного периода, направленных на улучшение значений показателей, по которым имеется отрицательная динамика.**

В 2020-2022 годы будет продолжена работа по реализации мероприятий по повышению открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления. Стратегией социально-экономического развития Тутаевского муниципального района до 2025 года установлены плановые целевые показатели для различных секторов развития района. Для их достижения будут проведены следующие мероприятия.

В части экономики - это повышение доходов жителей за счет роста производственного потенциала. Для этого будет продолжена работа по привлечению на инвесторов (резидентов ТОСЭР). У нас есть отличный аргумент для инвесторов – льготы ТОСЭР. Производства в Тутаеве открывать в разы выгоднее, чем в соседних городах. Будет продолжена работа по развитию действующих производств и сферы туризма. Планируется ввод в эксплуатацию 3-го корпуса промышленного парка «Мастер», где смогут размещаться небольшие предприятия сферы легкой промышленности. Планируется завершение работ по созданию индустриального парка в промышленной зоне г. Тутаева. Будет продолжена работа по подбору частных производственных площадок для инвесторов.

В целях улучшения качества содержания территории продолжит функционирование муниципальное предприятие, что обеспечит в рамках имеющегося бюджета уборку территорий с должной оперативностью и качеством. Будут приобретены трактора, погрузчики и прочая дорожная техника. Данная техника будет привлекаться на работы по благоустройству. Будут привлекаться все возможные средства в рамках программ и конкурсов на областном и федеральном уровне. Планируется реализация проекта по благоустройству Волжской набережной на левом берегу, а также продолжатся работы по благоустройству правобережной части Набережной

Обязательно будет сделан упор на образование и популяризацию здорового образа жизни. Очень перспективным направлением является создание детского технопарка – кванториума в Тутаеве. Необходимо строительство крытого ледового катка. Оба объекты очень серьезные и работа по их реализации будет усилена в 2020-22 годах, планируется строительство крытого ледового катка.

Учитывая ситуацию, возникшую в стране в связи с распространением короновируса, главная задача органов местного самоуправления района на 2020 год обеспечить безопасность жителей района и минимизировать последствия простоя предприятий, а в последующие годы обеспечить достижение высокого уровня и качества жизни населения, реализовать промышленный потенциал правобережной части и туристический потенциал левобережной части г. Тутаева.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | | | | | | | | | |
| **Территория: Ярославская область, Тутаевский Источник данных: Данные муниципальных образований** | | | | | | | | | |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Факт** | | | **План** | | | **Примечание** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| I. Экономическое развитие | | | | | | | | | |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 351,444 | 298,815 | 284,288 | 313,62 | 317,20 | 317,20 |  |
|  | число субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских хозяйств)) | единиц | 51,000 | 46,000 | 47,000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |  |
|  | число субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом микропредприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских хозяйств)) | единиц | 1 980,000 | 1 669,000 | 1 578,000 | 1 750,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |  |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 16,348 | 16,348 | 17,253 | 17,95 | 18,39 | 18,82 |  |
|  | среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий | человек | 1 819,000 | 1 819,000 | 1 819,000 | 2 000,00 | 2 050,00 | 2 100,00 |  |
|  | среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа (муниципального района) | человек | 11 127,000 | 11 127,000 | 10 543,000 | 11 140,00 | 11 150,00 | 11 160,00 |  |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 7 739,239 | 16 298,672 | 18 862,468 | 17 025,09 | 17 025,09 | 17 025,09 |  |
|  | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тыс. рублей | 436 021,000 | 910 346,000 | ######## | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |  |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 38,720 | 67,030 | 83,621 | 87,67 | 91,17 | 94,68 |  |
|  | площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом | га | 55 209,550 | 95 575,500 | 119 232,500 | 125 000,00 | 130 000,00 | 135 000,00 |  |
|  | общая площадь территории городского округа (муниципального района) | га | 142 587,000 | 142 587,000 | 142 587,000 | 142 587,00 | 142 587,00 | 142 587,00 |  |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | процентов | 83,333 | 72,727 | 80,000 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  |
|  | число прибыльных сельскохозяйственных организаций | единиц | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  |
|  | общее число сельскохозяйственных организаций | единиц | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 88,756 | 80,014 | 79,306 | 72,55 | 72,55 | 72,55 |  |
|  | протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, в том числе расположенных в границах населённых пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | км | 496,060 | 451,200 | 459,100 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |  |
|  | общая протяжённость автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, в том числе расположенных в границах населённых пунктов | км | 558,900 | 563,900 | 578,900 | 578,90 | 578,90 | 578,90 |  |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 1,885 | 1,105 | 0,187 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
|  | численность постоянного населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) | человек | 1 062,000 | 617,000 | 104,000 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |  |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 25 105,000 | 28 252,100 | 29 692,200 | 30 100,00 | 31 500,00 | 32 000,00 |  |
|  | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 18 913,500 | 22 139,152 | 26 464,100 | 26 386,08 | 26 386,08 | 26 386,08 |  |
|  | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 18 594,890 | 19 246,200 | 20 314,200 | 20 314,20 | 20 314,20 | 20 314,20 |  |
|  | муниципальныx общеобразовательных учреждений: | рублей | 22 718,370 | 24 845,700 | 26 885,000 | 26 885,00 | 26 885,00 | 26 885,00 |  |
|  | учителей муниципальныx общеобразовательных учреждений | рублей | 27 974,580 | 28 602,570 | 30 514,370 | 30 514,37 | 30 514,37 | 30 514,37 |  |
|  | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 17 241,710 | 18 793,170 | 20 510,500 | 20 510,50 | 20 510,50 | 20 510,50 |  |
| II. Дошкольное образование | | | | | | | | | |
| 9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1 - 6 лет | процентов | 77,716 | 76,396 | 76,861 | 77,38 | 77,38 | 77,38 |  |
|  | численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 3 376,000 | 3 324,000 | 3 222,000 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |  |
|  | общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет | человек | 4 344,000 | 4 351,000 | 4 192,000 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
| 10. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 12,937 | 9,515 | 10,401 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |  |
|  | численность детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | человек | 562,000 | 414,000 | 436,000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |  |
| III. Общее и дополнительное образование | | | | | | | | | |
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | численность обучающихся и экстернов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения и аттестации экстернов, не получивших аттестат о среднем общем образовании | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | численность обучающихся и экстернов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения и аттестации экстернов | человек | 131,000 | 189,000 | 176,000 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |  |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответвтсующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (c 2018 г.) | процентов |  | 78,274 | 82,143 | 82,14 | 82,14 | 82,14 |  |
|  | Число учреждений | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих спортивный зал | Ед. |  | 17,000 | 17,000 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих актовый или лекционный зал | Ед. |  | 8,000 | 12,000 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих столовую или зал для приема пищи | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих библиотеки (книжный фонд) | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, здания которых требуют капитального ремонта | Ед. |  | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Число учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | Ед. |  | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Число учреждений, оборудованных водопроводом | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, оборудованных водоотведением (канализацией) | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, оборудованных центральным отоплением | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, подключенных к сети Интернет | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих собственный сайт в сети Интернет | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий | Ед. |  | 1,000 | 9,000 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих дымовые извещатели | Ед. |  | 21,000 | 21,000 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |  |
|  | Число учреждений, имеющих пожарный краны и рукава | Ед. |  | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  | Число учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов | Ед. |  | 1,000 | 2,000 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности | единиц | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |
|  | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | единиц | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| 16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 86,960 | 84,959 | 80,564 | 80,56 | 80,56 | 80,56 |  |
|  | численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 4 948,000 | 5 140,000 | 4 974,000 | 4 974,00 | 4 974,00 | 4 974,00 |  |
|  | общее число осмотренных детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 5 690,000 | 6 050,000 | 6 174,000 | 6 174,00 | 6 174,00 | 6 174,00 |  |
| 17. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждений | процентов | 1,980 | 1,736 | 1,785 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |  |
|  | численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену | человек | 118,000 | 105,000 | 109,000 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  |
|  | численность обучающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций | человек | 5 500,000 | 5 537,000 | 5 864,000 | 5 537,00 | 5 537,00 | 5 537,00 |  |
|  | численность обучающихся классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), по классам очного обучения без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций | человек | 460,000 | 513,000 | 244,000 | 513,00 | 513,00 | 513,00 |  |
| 18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 70,148 | 16,213 | 19,041 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |  |
|  | общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование | тыс. рублей | 417 869,000 | 96 598,400 | 119 040,900 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | 5 007,000 | 4 991,000 | 5 058,000 | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 |  |
|  | численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | 950,000 | 967,000 | 1 193,700 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |  |
| 19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 73,988 | 77,775 | 70,172 | 70,28 | 70,28 | 70,28 |  |
|  | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 6 013,000 | 6 775,000 | 6 272,000 | 6 282,00 | 6 282,00 | 6 282,00 |  |
|  | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) организациях, подведомственных системе образования | человек | 3 106,000 | 3 869,000 | 5 496,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
|  | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) сферы культуры | человек | 700,000 | 782,000 | 776,000 | 782,00 | 782,00 | 782,00 |  |
|  | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) организациях сферы спорта | человек | 2 207,000 | 2 124,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в государственных (муниципальных) организациях молодежной работы | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет | человек | 8 127,000 | 8 711,000 | 8 938,000 | 8 938,00 | 8 938,00 | 8 938,00 |  |
| IV. Культура | | | | | | | | | |
| 20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  | фактическое количество клубов и учреждений клубного типа | единиц | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |  |
|  | требуемое количество клубов и учреждений клубного типа | единиц | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |  |
|  | библиотеками | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | фактическое количество общедоступных библиотек | единиц | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |  |
|  | требуемое количество общедоступных библиотек | единиц | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |  |
|  | парками культуры и отдыха | процентов | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | фактическое количество парков культуры и отдыха | единиц | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  | требуемое количество парков культуры и отдыха | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 8,696 | 12,000 | 18,367 | 16,33 | 14,29 | 12,24 |  |
|  | количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |  |
|  | количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа и общедоступных библиотек | единиц | 46,000 | 50,000 | 49,000 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |  |
| 22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 84,615 | 84,615 | 48,276 | 48,28 | 48,28 | 48,28 |  |
|  | количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации | единиц | 11,000 | 11,000 | 14,000 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |  |
|  | общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 13,000 | 13,000 | 29,000 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |  |
| V. Физическая культура и спорт | | | | | | | | | |
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 33,338 | 40,005 | 43,477 | 44,00 | 45,00 | 45,00 |  |
|  | численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 17 526,000 | 21 074,000 | 22 556,000 | 22 880,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |  |
|  | Численность населения в возрасте 3-79 лет | человек | 52 571,000 | 52 679,000 | 51 880,000 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |  |
| 23.1. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 63,548 | 83,673 | 89,176 | 89,18 | 89,18 | 89,18 |  |
|  | численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 6 384,000 | 8 825,000 | 9 194,000 | 9 194,00 | 9 194,00 | 9 194,00 |  |
|  | численность населения городского округа (муниципального района) в возрасте от 3 до 17 лет | Человек | 10 046,000 | 10 547,000 | 10 310,000 | 10 310,00 | 10 310,00 | 10 310,00 |  |
| VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | | | | | | | | | |
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 26,096 | 27,108 | 27,634 | 28,86 | 28,86 | 28,86 |  |
|  | общая площадь жилых помещений на конец года - всего | кв. метров | 1 470 206,000 | 1 514 080,000 | ######## | 1 610 500,00 | 1 610 500,00 | 1 610 500,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенная в действие за год | кв. метров | 0,480 | 0,558 | 0,372 | 0,43 | 0,45 | 0,52 |  |
|  | введенная в действие за год | кв. метров | 27 044,000 | 31 184,900 | 20 673,000 | 24 000,00 | 25 000,00 | 29 000,00 |  |
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | га | 0,906 | 3,586 | 3,032 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для строительства (за исключением жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и для комплексного освоения в целях жилищного строительства) | га | 0,471 | 7,950 | 13,040 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
|  | земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0,823 | 2,163 | 0,683 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства | га | 1,000 | 1,180 | 0,290 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства | га | 3,634 | 10,900 | 3,500 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
|  | площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 9 418,000 | 72 039,000 | 72 039,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0,000 | 425 340,000 | 425 340,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | | | |
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 80,541 | 82,826 | 85,179 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | единиц | 447,000 | 463,000 | 477,000 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |  |
|  | общее число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами | единиц | 555,000 | 559,000 | 560,000 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |  |
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 71,429 | 71,429 | 62,500 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |  |
|  | количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие области и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов | единиц | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  | общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | единиц | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 44,144 | 51,342 | 52,857 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | единиц | 245,000 | 287,000 | 296,000 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |  |
|  | общее число многоквартирных домов | единиц | 555,000 | 559,000 | 560,000 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |  |
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 1,902 | 1,079 | 2,170 | 1,85 | 1,85 | 2,73 |  |
|  | количествор семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году | единиц | 12,000 | 6,000 | 12,000 | 10,00 | 10,00 | 15,00 |  |
|  | общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 631,000 | 556,000 | 553,000 | 540,00 | 540,00 | 550,00 |  |
| VIII. Организация муниципального управления | | | | | | | | | |
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 30,128 | 34,406 | 30,783 | 33,86 | 41,83 | 60,17 |  |
|  | объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | тыс. рублей | 298 948,000 | 359 556,000 | 356 347,000 | 364 911,00 | 370 932,00 | 383 222,00 |  |
|  | общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | тыс. рублей | 992 272,000 | 1 045 053,000 | ######## | 1 077 854,00 | 886 858,00 | 636 879,00 |  |
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процентов | 0,800 | 0,772 | 0,955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства | рублей | 27 274 900,000 | 27 274 900,000 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности (сводный) | рублей | 3 410 525 000,000 | 3 532 121 000,000 | ######## | 3 500 000 000,00 | 3 500 000 000,00 | 3 500 000 000,00 |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности (ранее 2011 года) | рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов крупных и средних коммерческих организаций муниципальной формы собственности | рублей | 286 566 000,000 | 288 615 000,000 | ######## | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 |  |
|  | полная учетная стоимость основных фондов некоммерческих организаций муниципальной формы собственности | рублей | 3 123 959 000,000 | 3 243 506 000,000 | ######## | 3 200 000 000,00 | 3 200 000 000,00 | 3 200 000 000,00 |  |
| 33. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 35 642,010 | 22 297,960 | 35 599,875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), в сфере ответственности ДС ЯО | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), в сфере дорожного хозяйства | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), в сфере ответственности ДАПКиПР ЯО | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), в сфере ЖКХ | тыс. рублей | 35 642,010 | 22 297,960 | 35 599,875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) в сфере охраны окружающей среды и природопользования | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) (ранее 2014 года) | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) в расчете на 1 жителя | рублей | 632,635 | 399,219 | 641,358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,652 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | величина просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений | рублей | 975 262,780 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | общий объем расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | рублей | 149 576 301,660 | 417 958 296,000 | ######## | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 |  |
| 35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 2 327,056 | 1 937,140 | 1 785,829 | 1 881,72 | 1 881,72 | 1 881,72 |  |
|  | общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. рублей | 131 104,000 | 108 197,000 | 99 126,000 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |  |
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да |  |
| 37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (сводный) | процентов от числа опрошенныхт |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 56,339 | 55,854 | 55,507 | 55,80 | 55,80 | 55,80 |  |
| IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт·ч на 1 проживающего | 967,655 | 602,111 | 586,359 | 615,71 | 615,71 | 615,71 |  |
|  | величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | тыс. кВт.ч | 45 644,300 | 28 889,884 | 27 617,500 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |  |
|  | численность населения, проживающего в многоквартирных домах | человек | 47 170,000 | 47 981,000 | 47 100,000 | 47 100,00 | 47 100,00 | 47 100,00 |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,199 | 0,143 | 0,152 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | тыс. Гкал | 188,600 | 185,400 | 176,900 | 176,90 | 176,90 | 176,90 |  |
|  | общая площадь многоквартирных домов | тыс. кв. метров | 945,900 | 1 293,000 | 1 162,000 | 1 162,00 | 1 162,00 | 1 162,00 |  |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 22,501 | 23,242 | 23,732 | 23,73 | 23,73 | 23,73 |  |
|  | величина потребления горячей воды в многоквартирных домах | тыс. куб. метров | 847,600 | 855,900 | 862,100 | 862,10 | 862,10 | 862,10 |  |
|  | численность населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных горячим водоснабжением | человек | 37 670,000 | 36 825,000 | 36 327,000 | 36 327,00 | 36 327,00 | 36 327,00 |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 41,734 | 38,456 | 39,176 | 39,19 | 39,19 | 39,19 |  |
|  | величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | тыс. куб. метров | 2 020,810 | 1 845,180 | 1 845,180 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 |  |
|  | численность населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных холодным водоснабжением | человек | 48 421,000 | 47 981,000 | 47 100,000 | 47 100,00 | 47 100,00 | 47 100,00 |  |
|  | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 189,730 | 152,993 | 58,390 | 143,65 | 143,65 | 143,65 |  |
|  | величина потребления природного газа в многоквартирных домах | тыс. куб. метров | 9 142,128 | 6 894,946 | 2 789,400 | 6 895,00 | 6 895,00 | 6 895,00 |  |
|  | численность населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных природным газом | человек | 48 185,000 | 45 067,000 | 47 772,000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
| 40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт·ч на 1 человека населения | 93,875 | 90,029 | 145,387 | 98,57 | 98,57 | 98,57 |  |
|  | величина потребления электрической энергии учреждениями | тыс. кВт·ч | 5 288,800 | 5 028,500 | 8 070,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,171 | 0,142 | 0,127 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | величина потребления тепловой энергии учреждениями | тыс. Гкал | 24,300 | 22,610 | 20,220 | 20,22 | 20,22 | 20,22 |  |
|  | общая площадь муниципальных учреждений | тыс. кв. метров | 142,142 | 158,900 | 159,200 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |  |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,748 | 0,783 | 0,761 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |
|  | величина потребления горячей воды учреждениями | тыс. куб. метров | 42,140 | 43,740 | 42,220 | 43,74 | 43,74 | 43,74 |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,054 | 0,984 | 0,962 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  |
|  | величина потребления холодной воды учреждениями | тыс. куб. метров | 59,360 | 54,960 | 53,380 | 53,38 | 53,38 | 53,38 |  |
|  | природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | величина потребления природного газа учреждениями | тыс. куб. метров | 0,000 | 0,032 | 0,052 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | произведена замена данных за 2018 года с 32123 на 0,032 тыс. куб. м., по пояснениям МБУ "ЦУ ЖКК ТМР" в прошлом году ими были предоставлены неверные данные (конт. лицо Вус Т.В., 8(48533) 22382) |
| X. Результаты независимой оценки | | | | | | | | | |
| 41. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) | балл |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере культуры | балл |  | 0,000 | 91,687 |  |  |  |  |
|  | в сфере образования | балл | 81,540 | 0,000 | 77,780 |  |  |  |  |
|  | в сфере социального обслуживания | балл | 24,580 | 0,000 | 91,220 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |