## Лист 1
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 11.09.2020 №603-п
План мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы
по Тутаевскому муниципальному району на 2020/ 2021 годы
№ п/п | Мероприятия | Единица измерения | Плановые объемы работ в натуральном выражении | Стоимость работ, тыс. руб. | Плановые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | Планируемая дата выполнения работ |  | Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие
[5 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства предприятий и организаций ЖКХ | начало выполнения работ | завершение выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Котельные -всего, | ед. | 32 | 55437.817 |  | 10320 | 44992.817
| в том числе муниципальные | ед. | 30 | 55085.117 |  | 10320 | 44640.117
| из них задание по подготовке: | ед. | 12 | 55437.817 |  | 10320 | 44992.817
1.1 | Районная котельная г. Тутаев АО "Тутаевская ПГУ": | ед. |  | 44283.117 |  |  | 44283.117
1.1.1 | Ремонт участка прямого трубопровода греющей воды Ду400мм, от прямого коллектора тепловой сети | ед. | 1 | 673.106 |  |  | 673.106 | июль | сентябрь | г. Тутаев
1.1.2 | Капитальный ремонт вакуумного деаэратора ДВ-400 | ед. | 2 | 743.963 |  |  | 743.963 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
1.1.3 | Выполнение работ по монтажу и наладке частотного преобразователя на тягодутьевые механизмы водогрейного котла ст. №3 | кв.м | 1064 | 3111.309 |  |  | 3111.309 | май | сентябрь | г. Тутаев
1.1.4 | Капитальный ремонт солевого приямка №2 Районной котельной | ед. | 1 | 1304.161 |  |  | 1304.161 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
1.1.5 | Выполнение работ по консервации водогрейного котла №3 от стоянночной коррозии, на РК | ед. | 1 | 350 |  |  | 350 | май | июнь | г. Тутаев
1.1.6 | Экспертиза промышленной безопасности водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3 Районной котельной | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 | май | июль | г. Тутаев
1.1.7 | Режимно-наладочные испытания котла ДЕ25-14ГМ ст. №1 | ед. | 1 | 138.5 |  |  | 138.5 | октябрь | декабрь | г. Тутаев
1.1.8 | Режимно-наладочные испытания котла ДЕ25-14ГМ ст. №2 | ед. | 1 | 138.5 |  |  | 138.5 | апрель | июнь | г. Тутаев
1.1.9 | Составление паспортов на паропроводы давлением 0,6МПа и 1,3МПа Районной котельной | ед. | 2 | 100 |  |  | 100 | март | июль | г. Тутаев
1.1.10 | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования Районной котельной | ед. | 85 | 133 |  |  | 133 | май | август | г. Тутаев
1.1.11 | Выполнение работ по чистке бункера мокрого хранения соли | ед. | 1 | 137.968 |  |  | 137.968 | июль | август | г. Тутаев
1.1.12 | Выполнение работ по чистке буферной емкости канализационных стоков | ед. | 1 | 110 |  |  | 110 | июль | август | г. Тутаев
1.1.13 | Оказание услуг по поверке приборов КИПиА | шт. | 308 | 300 |  |  | 300 | январь | декабрь | г. Тутаев
1.1.14 | Техническое перевооружение районной котельной г.п. Тутаев с заменой водогрейного котла КВГМ-100 на водогрейный котел производительностью 50 Гкал | ед. | 1 | 35542.61 |  |  | 35542.61 | январь | декабрь | г. Тутаев
1.1.15 | Работы выполняемые собственными силами на Районной котельной (ревизия и замена арматуры, ревизия насосов, замена дефектных участков трубопроводов, замена оборудования) | шт. | 70 | 1400 |  |  | 1400 | январь | декабрь | г. Тутаев
1.2 | АО"Яркоммунсервис" поТутаевскому муниципальному району | ед. | 2 | 352.7 |  |  | 352.7
1.2.1 | Котельная Красный бор: | ед. | 1 | 305 |  |  | 305
1 | Ремонт и поверка приборов КИП и А |  |  | 2.1 |  |  | 2.1 | май | сентябрь | п. Красный бор
2 | Ремонт освещения |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 | май | сентябрь | п. Красный бор
3 | Косметический ремонт котельной |  |  | 17 |  |  | 17 | май | сентябрь | п. Красный бор
4 | Регламентные работы по графику ППР |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 | май | сентябрь | п. Красный бор
5 | Тех. диагностика котлов КВС-0,8 |  |  | 24 |  |  | 24 | май | сентябрь | п. Красный бор
6 | Капитальный ремонт котла КВС-0,8 |  |  | 250 |  |  | 250 | май | сентябрь | п.Красный бор
1.2.2 | Котельная Микляиха: |  |  | 47.7 |  |  | 47.7
1 | Ремонт и поверка приборов КИП и А |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | май | сентябрь | п. Микляиха
2 | Замена датчиков давления |  |  | 9 |  |  | 9 | май | сентябрь | п. Микляиха
3 | Замена датчиков пламени |  |  | 4 |  |  | 4 | май | сентябрь | п. Микляиха
4 | Регламентные работы по графику ППР |  |  | 2 |  |  | 2 | май | сентябрь | п. Микляиха
5 | Замена ТСМ |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | май | сентябрь | п. Микляиха
6 | Косметический ремонт котельной |  |  | 2 |  |  | 2 | май | сентябрь | п. Микляиха
7 | Ремонт освещения |  |  | 1.7 |  |  | 1.7 | май | сентябрь | п. Микляиха
8 | Тех. диагностика резервуара топлива |  |  | 16 |  |  | 16 | май | сентябрь | п. Микляиха
1.3 | МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго" всего: | ед. | 8 | 10765 |  | 10320 | 320
1.3.1 | Котельная д.Столбищи, Артемьевское с/поселение: | ед. | 1 | 60 |  |  | 60
1 | Поверка и ремонт приборов КИП,СО, метан | ед. | 20 | 30 |  |  | 30 | июнь | сентябрь | д. Столбищи
2 | Промывка,опресовка котлов , теплообменников и тепловых сетей | ед | 7 | 30 |  |  | 30 | июнь | сентябрь | д. Столбищи
1.3.2 | Котельная д. Емишево, Артемьевское с/поселение: | ед. | 1 | 35 |  | 0 | 35
1 | Поверка и ремонт приборов КИП,СО, метан | ед. | 20 | 30 |  |  | 30 | июнь | сентябрь | д. Емишево
2 | Промывка,опресовка котлов и тепловых сетей | ед. | 4 | 5 |  |  | 5 | июнь | сентябрь | д. Емишево
1.3.3 | Котельная пос. Никульское, Чебаковское с/поселение: | ед. | 1 | 1941 |  | 1513.074 | 35
1 | Поверка и ремонт приборов КИП,СО, метан | ед. | 26 | 25 |  |  | 25 | июнь | сентябрь | п. Никульское
2 | Промывка котлов КВГ-2,5-95 | ед. | 2 | 10 |  |  | 10 | июнь | сентябрь | п. Никульское
3 | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | ед. | 4 | 10 |  |  | 10 | июнь | сентябрь | п. Никульское
4 | Замена котла КВ-Г-2,5 - 95 котельной п. Никульское | ед. | 1 | 1214 |  | 1213.074 |  | сентябрь | октябрь | п. Никульское
5 | Замена КИП котла КВ -Г-2,5-95 котельной п. Никульское | ед. | 1 | 682 |  | 300 |  | сентябрь | октябрь | п. Никульское
1.3.4 | Котельная пос. Чебаково, Чебаковское с/поселение: | ед. | 1 | 872 |  | 300 | 25
1 | Поверка и ремонт приборов КИП | ед. | 8 | 25 |  |  | 25 | июнь | сентябрь | п. Чебаково
2 | Гидравлические испытания тепловых сетей и котлов | ед. | 2 | 15 |  |  | 15 | июнь | сентябрь | п. Чебаково
3 | Замена котла КВГМ - 1,0 котельной п. Чебаково | ед. | 1 | 832 |  | 300 |  | сентябрь | октябрь | п. Чебаково
1.3.5 | Центральная котельная в левобережной части г.Тутаева | ед | 1 | 40 |  |  | 40
1 | Поверка и ремонт приборов КИП,СО,метан | ед. | 20 | 30 |  |  | 30 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
2 | Гидравлические испытания тепловых сетей и котлов | ед. | 2 | 10 |  |  | 10 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
1.3.6 | Котельная ОПХ в левобережной части г.Тутаева | ед. | 1 | 40 |  |  | 40
1 | Поверка и ремонт приборов КИП | ед | 10 | 30 |  |  | 30 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
2 | Гидравлические испытания тепловых сетей и котлов | км | 2 | 10 |  |  | 10 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
1.3.7 | Котельная СХТ в левобережной части г.Тутаева | ед. | 1 | 35 |  |  | 35
1 | Поверка и ремонт приборов КИП | ед. | 10 | 25 |  |  | 25 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
2 | Гидравлические испытания тепловых сетей и котлов | ед. | 2 | 10 |  |  | 10 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
1.3.8 | Котельная пос. Константиновский | ед. | 1 | 7742 |  | 8506.926 | 50
1 | Промывка и опрессовка котлов | ед. | 4 | 50 |  |  | 50 | июнь | сентябрь | п. Константиновский
2 | Поверка приборов КИПиА | ед. | 84 | 100 |  |  | 100 | июнь | сентябрь | п. Константиновский
3 | Ремонт котла ДЕ-25-14 котельной п. Константиновский |  |  | 4571.5 |  | 4896.5 |  | сентябрь | октябрь | п. Константиновский
4 | Диагностика/замена запорной арматуры котла ДЕ-25-14 котельной п. Константиновский |  |  | 74.5 |  | 363.6514 |  | сентябрь | октябрь | п. Константиновский
5 | Поверка КИП котла ДЕ-25-14 котельной п. Константиновский |  |  | 150 |  | 150 |  | сентябрь | октябрь | п. Константиновский
6 | Ремонт котла ДКВР-10-13 котельной п. Константиновский |  |  | 2796 |  | 3096.7746 |  | сентябрь | октябрь | п. Константиновский
1.4 | МУП ТМР "ТКС" всего: | ед. | 1 | 37 |  |  | 37
1.4.1 | Котельная ЦРБ, г. Тутаев: |  | 1 | 37 |  |  | 37
1 | Гидравлические испытания трубопроводов | ед. | 1 | 5 |  |  | 5 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
2 | Поверка и ремонт приборов КИП,СО, метан | ед. | 40 | 25 |  |  | 25 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
3 | Гидравлические испытания котлов,промывка теплообменников | ед. | 7 | 7 |  |  | 7 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
2 | Тепловые сети- всего, | км | 83.627 | 25891.4613 |  |  | 25891.4613
| в том числе муниципальные | км | 83.397 | 25891.4613 |  |  | 25891.4613
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей- всего: | км | 0.905 | 16949.0603 |  |  | 16949.0603
| в том числе муниципальные | км | 0.905 | 16949.0603 |  |  | 16949.0603
2.1. | Тепловые сети г. Тутаев АО "Тутаевская ПГУ": | км | 0.905 | 22605.4213 |  |  | 22605.4213
2.1.1 | Строительство трубопровода магистральной теплотрассы от ТК17 до ТК18, у жилого дома № 65, по ул. Комсомольской | км | 0.105 | 3423.766 |  |  | 3423.766 | май | сентябрь | г. Тутаев
2.1.2 | Строительство трубопровода магистральной теплотрассы от ТК18 до ТК18А, по ул. Комсомольской | км | 0.096 | 3902.2248 |  |  | 3902.2248 | май | сентябрь | г. Тутаев
2.1.3 | Строительство трубопровода магистральной теплотрассы от ТК18А до ТК19, по ул. Комсомольская | км | 0.107 | 3420.3252 |  |  | 3420.3252 | май | сентябрь | г. Тутаев
2.1.4 | Капитальный ремонт теплотрассы между ТК13-ТК13.1, по ул. Комсомольская | км | 0.06 | 1707.8256 |  |  | 1707.8256 | май | июль | г. Тутаев
2.1.5 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК11 до ж.д. №100, по ул. Комсомольская | км | 0.037 | 994.9187 |  |  | 994.9187 | май | июль | г. Тутаев
2.1.6 | Ремонт трубопровода теплотрассы от ТК20/1.А до У-20.1.1 по ул. Садовая, в городском парке | км | 0.146 | 2845.288 |  |  | 2845.288 | май | сентябрь | г. Тутаев
2.1.7 | Ремонт трубопровода теплотрассы от ТК-А6.3 по ул. Моторостроителей, № 73 до ТК у ж.д. № 12 по проспекту 50-летия Победы | км | 0.216 | 2811.073 |  |  | 2811.073 | май | сентябрь | г. Тутаев
2.1.8 | Ремонт участков тепловых сетей, после гидравлических испытаний, собственными силами г. Тутаева (в 2-х трубном исчислении) | км | 0.5 | 3500 |  |  | 3500 | январь | сентябрь | г. Тутаев
2.2 | Тепловые сети МУП ТМР "ТутаевТеплоЭнерго": | км |  | 20 |  |  | 20
| в том числе муниципальные | км |  | 20 |  |  | 20
2.2.1 | Тепловые сети в Чебаковском с/п. |  |  | 5 |  |  | 5
2.2.1.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | ед. | 2 | 5 |  |  | 5 | июнь | сентябрь | п. Чебаково
2.2.2 | Тепловые сети в левобережной части г.п. Тутаев |  |  | 5 |  |  | 5
2.2.2.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | ед. | 3 | 5 |  |  | 5 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
2.2.3 | Тепловые сети в Артемьевском с/п |  |  | 5 |  |  | 5
2.2.3.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | ед. | 2 | 5 |  |  | 5 | июнь | сентябрь | д. Емишево, д. Столбищи
2.2.5 | Тепловые сети п. Константиновский и п. Фоминское |  |  | 5 |  |  | 5
2.2.5.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | ед. | 2 | 5 |  |  | 5 | июнь | сентябрь | п. Константиновский
2.2 | Тепловые сети МУП ТМР "Тутаевские коммунальные системы": |  |  | 5 |  |  | 5
2.2.4 | Тепловые сети п. Микляиха |  |  | 5 |  |  | 5
2.2.4.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | ед. | 1 | 5 |  |  | 5 | июнь | сентябрь | п. Микляиха
2.3 | Тепловые сети ООО УК "Левобережье": | ед. |  | 61.04 |  |  | 61.04
2.3.1 | Ремонтно – восстановительные работы, возникающие при аварийных обстоятельствах ООО УК "Левобережье" | ед. |  | 61.04 |  |  | 61.04 | январь | декабрь | п. Красный Бор
2.4. | Система теплоснабжения г. Тутаев АО "Тутаевская ПГУ": |  |  | 3200 |  |  | 3200
2.4.1 | Восстановление изоляции надземных трубопроводов тепловых сетей г. Тутаева | км | 0.2 | 400 |  |  | 400 | апрель | сентябрь | г. Тутаев
2.4.2 | Восстановление благоустройства после ремонта подземных теплотрасс | кв.м |  | 2700 |  |  | 2700 | апрель | октябрь | г. Тутаев
2.4.3 | Техническое обследование несущих и ограждающих строительных конструкций ЦТП-5 (техническое освидетельствование) | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 | апрель | июль | г. Тутаев
3 | Водопроводные сети всего: | км | 122.936 | 1612 |  |  | 1612
| в том числе муниципальные | км | 106.506 | 1612 |  |  | 1612
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей-всего | км | 1 | 1500 |  |  | 1500
| в том числе муниципальные | км | 1 | 1500 |  |  | 1500
| Водопроводные сети МУП ТМР "ТКС" |  |  | 70 |  |  | 70
3.1 | Водопроводные сети в Чебаковском с/п. |  |  | 35 |  |  | 35
3.1.1 | Профилактика и ремонт запорной арматуры | ед. | 1 | 35 |  |  | 35 | июнь | сентябрь | Чебаковское с/п
3.2 | Водопроводные сети в Артемьевском с/п |  |  | 35 |  |  | 35
3.2.1 | Профилактика и ремонт запорной арматуры | ед. | 1 | 35 |  |  | 35 | июнь | сентябрь | Артемьевское с/п
3.3 | Водопроводные сети пос. Красный Бор ООО УК "Левобережье" |  |  | 42 |  |  | 42
3.3.1 | Ремонтно – восстановительные работы, возникающие при аварийных обстоятельствах |  |  | 42 |  |  | 42 | январь | декабрь | пос. Красный Бор
3.4 | Водопроводные сети пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей ООО "Чистая вода" | км | 1 | 1500 |  |  | 1500
3.4.1 | Замена уличных и квартальных сетей водопровода | км | 0.8 | 1100 |  |  | 1100 | март | декабрь | г. Тутаев
3.4.2 | Замена вводов водопровода | км | 0.2 | 400 |  |  | 400 | март | декабрь | г. Тутаев
4 | Канализационные сети всего: | км | 115.14 | 426.4 |  |  | 426.4
| в том числе муниципальные | км | 92.8 | 0 |  |  | 0
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей-всего | км | 0.22 | 426.4 |  |  | 426.4
| в том числе муниципальные | км | 0
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 0.22 | 426.4 |  |  | 426.4
4.1 | Замена участков напорных коллекторов от КНС 1-7 до БОС ООО "Водосток" | км | 0.22 | 426.4 |  |  | 426.4 | март | сентябрь | Фоминский с/о
6 | Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) ООО "Чистая вода" |  |  | 15764 |  |  | 15764
6.1 | Торкретирование и ремонт ж/бетонного стакана водозабора | кв.м. | 880 | 985.9 |  |  | 985.9 | июль | сентябрь | Артемьевский с/о
6.2 | Ремонт и обследование РЗК | ед. | 16 | 559 |  |  | 559 | апрель | июль | Артемьевский с/о
6.3 | Ремонт кровли здания реагентов станции фильтрации | кв.м. | 1127 | 1657 |  |  | 1657 | май | июль | Артемьевский с/о
6.4 | Ремонт кровли здания насосной 3-го подъема | кв.м. | 576 | 801.3 |  |  | 801.3 | май | июль | г. Тутаев
6.5 | Ремонт кровли здания АБК станции фильтрации | кв.м. | 477 | 750 |  |  | 750 | июль | сентябрь | Артемьевский с/о
6.6 | Химзащита самотечных трубопроводов в здании фильтров | кв.м. | 60 | 361 |  |  | 361 | июнь | июль | Артемьевский с/о
6.7 | Ремонт фасада зданий станции фильтрации | кв.м. | 384 | 350 |  |  | 350 | июль | сентябрь | Артемьевский с/о
6.8 | Ремонт системы отопления станции 3-го подъема | кв.м. | 60 | 132 |  |  | 132 | март | март | г. Тутаев
6.9 | Ремонт ограждения станции фильтрации | кв.м. | 200 | 500 |  |  | 500 | апрель | сентябрь | Артемьевский с/о
6.10 | Перенапыление кассет, промывка кассет электролизной установки | ед. | 12 | 1300 |  |  | 1300 | январь | декабрь | Артемьевский с/о
6.11 | Замена гумированных вентилей | ед. | 10 | 150 |  |  | 150 | январь | декабрь | Артемьевский с/о
6.12 | Ремонт трубопроводов электролизной установки | м | 50 | 222.7 |  |  | 222.7 | март | апрель | Артемьевский с/о
6.13 | Химзащита бака хранилища коагулянта на станции фильтрации | кв.м. | 125 | 627.6 |  |  | 627.6 | июнь | октябрь | Артемьевский с/о
6.14 | Ремонт перегородок, затворов, металлоконструкций отстойников | ед. | 6 | 150 |  |  | 150 | февраль | октябрь | Артемьевский с/о
6.15 | Замена запорной арматуры на станции фильтрации | ед. | 19 | 1000 |  |  | 1000 | февраль | октябрь | Артемьевский с/о
6.16 | Замена металлоконструкций в здании фильтров | кв.м. | 50 | 250 |  |  | 250 | январь | сентябрь | Артемьевский с/о
6.17 | Ремонт ворот в здании отстойников | ед. | 1 | 80 |  |  | 80 | март | март | Артемьевский с/о
6.18 | Ремонт здания насосной 4-го подъема | кв.м. | 200 | 400 |  |  | 400 | июнь | август | Фоминский с/о
6.19 | Модернизация системы отопления насосной 4-го подъема | ед. | 1 | 25 |  |  | 25 | июнь | август | Фоминский с/о
6.20 | Капитальный ремонт электродвигателей | ед. | 5 | 400 |  |  | 400 | январь | ноябрь | Артемьевский с/о
6.21 | Дозагрузка фильтров гидроантрацитом | т | 60 | 1312.5 |  |  | 1312.5 | июль | сентябрь | Артемьевский с/о
6.22 | Перепланировка и ремонт 1-го этажа АБК стнции фильтрации | ед. | 6 | 3000 |  |  | 3000 | март | июнь | Артемьевский с/о
6.23 | Перепланировка лаборатории 2-го этажа АБК | ед. | 1 | 750 |  |  | 750 | март | июнь | Артемьевский с/о
7 | Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) |  |  | 3324.54 |  |  | 3324.54
7.1 | Ремонт очистных сооружений канализации ООО УК «Левобережье» всего: |  |  | 80.14 |  |  | 80.14
7.1.1 | Приобретение и установка фекального насоса но Очистные СХТ, пос. Купоросный, д. 38 | ед. | 1 | 50.14 |  |  | 50.14 | июнь | август | г. Тутаев
7.1.2 | Изготовление и установка деревянных щитов на резервуары на Очистных СХТ, пос. Купоросный, д.38 ООО УК "Левобережье" | куб. м. | 3 | 30 |  |  | 30 |  |  | г. Тутаев
7.2 | Ремонт очистных сооружений канализации ООО "Водосток" всего: |  |  | 3244.4 |  |  | 3244.4
7.2.1 | Капремонт ж/бетонных конструкций сооружений БОС ООО "Водосток" | ед. | 3 | 250 |  |  | 250 | март | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.2 | Побелка сооружений БОС ООО "Водосток" | кв.м | 350 | 100 |  |  | 100 | июль | июль | Фоминский с/о
7.2.3 | Ремонт фермы отстойника № 4 БОС ООО "Водосток" | ед. | 1 | 185.2 |  |  | 185.2 | май | июнь | Фоминский с/о
7.2.4 | Замена шифера на отстойниках БОС ООО "Водосток" | ед. | 2 | 236.8 |  |  | 236.8 | июнь | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.5 | Ремонт плавающего центра отстойника № 25 БОС ООО "Водосток" | ед. | 1 | 120 |  |  | 120 | май | май | Фоминский с/о
7.2.6 | Ремонт плавающих центров бункеров отстойников 1, 2 ООО "Водосток" | ед. | 2 | 60 |  |  | 60 | июль | июль | Фоминский с/о
7.2.7 | Чистка иловых карт БОС ООО "Водосток" | куб. м. | 3000 | 350 |  |  | 350 | февраль | ноябрь | Фоминский с/о
7.2.8 | Замена насосного оборудования БОС ООО "Водосток" | ед. | 2 | 800 |  |  | 800 | май | ноябрь | Фоминский с/о
7.2.9 | Замена гребенки на всасывающем патрубке активного ила насосов № 5, 6 ВНС БОС ООО "Водосток" | ед. | 1 | 85 |  |  | 85 | июль | июль | Фоминский с/о
7.2.10 | Ремонт зданий и сооружений БОС ООО "Водосток" | ед. | 2 | 250 |  |  | 250 | июнь | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.11 | Покраска оборудования БОС ООО "Водосток" | кв.м | 120 | 120 |  |  | 120 | август | август | Фоминский с/о
7.2.12 | Ремонт кровли ВНС БОС ООО "Водосток" | кв.м | 488 | 577 |  |  | 577 | апрель | сентябрь | Фоминский с/о
7.2.13 | Замена запорной арматуры БОС ООО "Водосток" | ед. | 5 | 110.4 |  |  | 110.4 | март | ноябрь | Фоминский с/о
8 | Ремонт артезианских скважин МУП ТМР "ТКС" | ед. | 4 | 128 |  |  | 128
8.1 | Чебаковское с/поселение МУП ТМР "ТКС": |  |  | 64 |  |  | 64
8.1.1 | Замена глубинных насосов Чебаково, Никульское | ед. | 2 | 64 |  |  | 64 | январь | сентябрь | Чебаковское с/п
8.3 | Левобережное с/поселение МУП ТМР "ТКС": | ед. | 2 | 64 |  |  | 64
8.3.1 | Замена глубинных насосов в с. Пшеничище | ед. | 2 | 64 |  |  | 64 | январь | сентябрь | с. Пшеничище
9 | Ремонт водонапорных башен АО "Яркоммунсервис" (расписывается пообъектно) | ед. | 1 | 16.8 |  |  | 16.8
9.1 | Регламентные работы по графику ППР |  |  | 8.3 |  |  | 8.3 | май | сентябрь | п. Красный бор
9.2 | Установка автоматического регулятора температуры |  |  | 7 |  |  | 7 | май | сентябрь | п. Красный бор
9.3 | Замена ЭКМ скв. №1 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | май | сентябрь | п. Красный бор
10 | Ремонт водоразборных колонок и пожарных гидрантов (расписывается пообъектно) | ед. |  | 50 |  |  | 50
10.1 | Замена водоразборных колонок ООО "Чистая вода" | ед. | 5 | 50 |  |  | 50 | май | сентябрь | г. Тутаев, п. Константиновский
11 | Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно) | ед. | 12 | 42 |  |  | 42
11.1 | Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно) ООО УК "Левобережье" | ед. | 10 | 40 |  |  | 40
11.1.1 | Ремонт канализационных колодцев ООО УК "Левобережье" | ед. | 10 | 40 |  |  | 40 | июнь | октябрь | г. Тутаев
11.2 | Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно) МУП ТМР "ТКС" | ед. | 2 | 2 |  |  | 2
11.2.1 | Ремонт канализационных колодцев на территории Артемьевского с/п: | ед. | 2 | 2 |  |  | 2
11.2.1.1 | Чистка канализационных колодцев дер. Столбищи и дер. Емишево МУП ТМР "ТКС" | ед. | 2 | 2 |  |  | 2 | июнь | сентябрь | д. Емишево
12 | Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно) |  |  | 5100 |  |  | 5100
12.1 | Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения ООО "Чистая вода" | ед. | 9 | 800 |  |  | 800 | март | октябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.2 | Замена пожарных гидрантов ООО "Чистая вода" | ед. | 15 | 150 |  |  | 150 | март | октябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.3 | Ремонт водопроводных колодцев ООО "Чистая вода" | ед. | 10 | 50 |  |  | 50 | март | октябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.4 | Устранение утечек на сетях водопровода ООО "Чистая вода" | ед. | 140 | 700 |  |  | 700 | январь | декабрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.5 | Замена экранного насоса № 4 в котельной на насос СМ 100-65-200 ООО "Чистая вода" | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 | июнь | сентябрь | Артемьвское с/п
12.6 | Замена насосного оборудования КНС ООО "Водосток" | ед. | 2 | 400 |  |  | 400 | апрель | сентябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.7 | Капремонт электродвигателей БОС и КНС ООО "Водосток" | ед. | 4 | 600 |  |  | 600 | январь | декабрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.8 | Ремонт канализационных колодцев г.Тутаев, Константиновское СП ООО "Водосток" | ед. | 25 | 150 |  |  | 150 | март | ноябрь | Фоминский с/о
12.9 | Устранение засоров на канализации в г. Тутаеве и Константиновском СП ООО "Водосток" | ед. | 1200 | 550 |  |  | 550 | ежемесячно |  | г. Тутаев, Константиновское с/п
12.10 | Ремонт зданий и помещений КНС 1-7 ООО "Водосток" | ед. | 3 | 150 |  |  | 150 | май | август | г. Тутаев, Константиносвкое с/п
12.11 | Капремонт насосного оборудования КНС 1-8 ООО "Водосток" | ед. | 3 | 350 |  |  | 350 | январь | декабрь | г. Тутаев, Константиносвкое с/п
12.12 | Замена запорной арматуры КНС 1-8 ООО "Водосток" | ед. | 2 | 650 |  |  | 650 | январь | декабрь | г. Тутаев, Константиносвкое с/п
12.13 | Обследование БОС для реконструкции и модернизации оборудования ООО "Водосток" | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 | август | август
12.14 | Замена сетевого насоса в котельной БОС ООО "Водосток" | ед. | 1 | 100 |  |  | 100 | июнь | сентябрь | Фоминский с/о
12.15 | Замена теплотрассы котельной БОС ООО "Водосток" | км | 0.22 | 250 |  |  | 250 | май | июль | Фоминский с/о
13 | Электрические сети - всего | км | 1514.7 | 1470.393 |  |  | 1470.393
| в том числе муниципальные | км | 449.7 | 89.242 |  |  | 89.242
| из них задание по замене ветхих электрических сетей-всего | км | 1.96 | 1470.393 |  |  | 1470.393
| в том числе муниципальные | км | 0.06 | 89.242 |  |  | 89.242
13.1 | МУП ТМР "Горэлектросеть" электрические сети -всего | км | 377.3 | 89.242 |  |  | 89.242
| в том числе муниципальные | км | 377.3 | 89.242 |  |  | 89.242
| из них задание по замене ветхих электрических сетей-всего | км | 0.06 | 89.242 |  |  | 89.242
| в том числе муниципальные | км | 0.06 | 89.242 |  |  | 89.242
13.1.1 | Замена КЛ г.Тутаев (правый берег) | км | 0.04 | 59.495 |  |  | 59.495 | май | сентябрь | г. Тутаев
13.1.2 | Замена КЛ на территории п.Константиновский | км | 0.02 | 29.747 |  |  | 29.747 | июнь | июль | п. Константиновский
13.2 | ПАО «МРСК Центра» электрические сети -всего | км | 1137.4 | 1381.151 |  |  | 1381.151
| в том числе муниципальные | км | 72.4
| из них задание по замене ветхих электрических сетей-всего | км | 1.9 | 1381.151 |  |  | 1381.151
| в том числе муниципальные | км
13.2.1 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 066 (Галкино) | км | 0.9 | 649.92 |  |  | 649.92 | июнь | сентябрь | д. Галкино
13.2.2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 (Мишутино) | км | 1 | 731.231 |  |  | 731.231 | июль | сентябрь | д. Мишутино
14 | Ремонт трансформаторных подстанций - всего | ед. | 36 | 2006.159 |  |  | 2006.159
14.1 | МУП ТМР "Горэлектросеть" ремонт трансформаторных подстанций - всего | ед. | 93 | 1111.916 |  |  | 1111.916
| в том числе капитальный ремонт | ед. | 17 | 1111.916 |  |  | 1111.916
14.1.1 | в т.ч. на УЭС №1 г.Тутаев (правый берег) | ед. | 7 | 486.196 |  |  | 486.196 | май | сентябрь | г. Тутаев
14.1.2 | в т.ч. на УЭС №2 на территории Константиновского с/поселения | ед. | 5 | 347.903 |  |  | 347.903 | май | сентябрь | Константиновское с/п
14.1.3 | в т.ч. на УЭС №3 г.Тутаев (левый берег) | ед. | 5 | 277.817 |  |  | 277.817 | май | сентябрь | г.Тутаев
14.2 | ПАО «МРСК Центра» ремонт трансформаторных подстанций - всего | ед. | 361 | 894.243 |  |  | 894.243
| в том числе капитальный ремонт | ед. | 19 | 894.243 |  |  | 894.243
14.2.1 | ТП 453 (Мишутино) | ед. | 1 | 37.55 |  |  | 37.55 | апрель | май | д.Мишутино
14.2.2 | ТП 236 (Манылово) | ед. | 1 | 53.438 |  |  | 53.438 | апрель | май | д.Манылово
14.2.3 | ТП 208 (Григорово) | ед. | 1 | 68.439 |  |  | 68.439 | апрель | май | д.Григорово
14.2.4 | ТП 026 (Рыково) | ед. | 1 | 42.525 |  |  | 42.525 | апрель | май | д.Рыково
14.2.5 | ТП 053 (Белешино) | ед. | 1 | 32.751 |  |  | 32.751 | апрель | май | д.Белешино
14.2.6 | ТП 405 (Ясиплево деревня) | ед. | 1 | 39.944 |  |  | 39.944 | май | июнь | д.Ясиплево
14.2.7 | ТП 266 (Чагино) | ед. | 1 | 65.11 |  |  | 65.11 | май | июнь | д.Чагино
14.2.8 | ТП 068 (Медведово) | ед. | 1 | 32.091 |  |  | 32.091 | май | июнь | д.Медведово
14.2.9 | ТП 253 (Софронки деревня) | ед. | 1 | 39.117 |  |  | 39.117 | май | июнь | д.Софронки
14.2.10 | ТП 514 (СНТ Медведь) | ед. | 1 | 45.83 |  |  | 45.83 | июнь | июль | СНТ Медведь
14.2.11 | ТП 264 (Гораздово фер.) | ед. | 1 | 26.01 |  |  | 26.01 | июнь | июль | д.Гораздово
14.2.12 | ТП 042 (Лыкошино мол) | ед. | 1 | 51.288 |  |  | 51.288 | июнь | июль | д.Лыкошино
14.2.13 | ТП 455 (Верещагино) | ед. | 1 | 39.782 |  |  | 39.782 | июнь | июль | с.Верещагино
14.2.14 | ТП 237 (Ульяново) | ед. | 1 | 55.414 |  |  | 55.414 | июнь | июль | д.Ульяново
14.2.15 | ТП 098 (Ильинское) | ед. | 1 | 45.782 |  |  | 45.782 | июль | август | с.Ильинское
14.2.16 | ТП 492 (Кузьминское) | ед. | 1 | 42.079 |  |  | 42.079 | июль | август | д.Кузьминское
14.2.17 | ТП 270 (Кузнецово) | ед. | 1 | 65.632 |  |  | 65.632 | май | июнь | д.Кузнецово
14.2.18 | ТП 454 (Починок КЗС) | ед. | 1 | 62.073 |  |  | 62.073 | август | сентябрь | д.Галкино
14.2.19 | ТП 464 (Починок ферма) | ед. | 1 | 49.388 |  |  | 49.388 | август | сентябрь | д.Галкино
15 | Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): |  |  | 7502.961 |  |  | 7502.961
15.1 | Изменение схемы эл.снабжения сетевых насосов № 3, 5 на станции 2-го подъема с установкоой ЧП 320кВт и второго трансформатора ООО "Чистая вода" | ед. | 1 | 2771.1 |  |  | 2771.1 | март | октябрь | Артемьевский с/о
15.2 | Установка управления наружным освещением через фото реле и датчики движения ООО "Чистая вода" | ед. | 1 | 20 |  |  | 20 | март | октябрь | Артемьевский с/о
15.3 | Замена светильников на энергосберегающие ООО "Чистая вода" | ед. | 65 | 500 |  |  | 500 | март | октябрь | Артемьевский с/о
15.4 | Восстановить ввод № 2 насосной станции 3-го подъема ООО "Чистая вода" | ед. | 1 | 400 |  |  | 400 | май | ноябрь | г.Тутаев
15.5 | Установка термореле на объектах с электрообогревом ООО "Чистая вода" | ед. | 1 | 15 |  |  | 15 | август | август | Артемьевский с/о
15.6 | Модернизация вводных и распределительных электрощитов на КНС-1 ООО "Водосток" | ед. | 1 | 300 |  |  | 300 | май | ноябрь | г. Тутаев
15.7 | Ремонт наружного освещения отстойников БОС ООО Водосток" | м. | 100 | 150 |  |  | 150 | май | ноябрь | Фоминский с/о
15.8 | Установка термореле на объектах с электрообогревом ООО "Водосток" | ед. | 2 | 15 |  |  | 15 | май | ноябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
15.9 | Установка управления наружным освещением через фото реле и датчиков движения ООО "Водосток" |  |  | 20 |  |  | 20 | май | ноябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
15.10 | Установить систему АСКУЭ автоматического считывания показаний ПУ и контроля нагрузки ООО "Водосток" | ед. | 1 | 250 |  |  | 250 | май | ноябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
15.11 | Замена светильников на энергосберегающие на БОС и КНС ООО "Водосток" | ед. | 65 | 500 |  |  | 500 | май | ноябрь | г. Тутаев, Константиновское с/п
15.12 | Установка ЧП на насосы № 1, 2 КНС-3 ООО "Водосток" | ед. | 2 | 600 |  |  | 600 | май | ноябрь | г. Тутаев
15.13 | Замена опор ВЛ-10/6/0,4 кВ УЭС №1 г. Тутаева (правый берег) МУП ТМР "Горэлектросеть" | ед. | 9 | 228.598 |  |  | 228.598 | июнь | сентябрь | г. Тутаев
15.14 | Замена опор ВЛ-10/6/0,4 кВ УЭС №2 на территории Константиновского с/п МУП ТМР "Горэлектросеть" | ед. | 9 | 212.967 |  |  | 212.967 | июнь | сентябрь | Константиновское с/п
15.15 | Замена опор ВЛ-10/6/0,4 кВ УЭС №3 г. Тутаева (левый берег) МУП "Горэлектросеть" | ед. | 19 | 519.004 |  |  | 519.004 | май | сентябрь | г. Тутаев
15.16 | ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом ПАО «МРСК Центра» | га | 6.24 | 272.483 |  |  | 272.483 | май | июль | д.Юдаково, д.Пасынково, д.Митюшино
15.17 | ВЛ 10кВ № 5 ПС Тутаев ПАО «МРСК Центра» | га | 12.9 | 558.43 |  |  | 558.43 | апрель | август | д.Мазино, д.Кардинское, д.Новотроицкое, д.Зуево, д.Покров
15.18 | ВЛ 10кВ № 1 ПС Тутаев ПАО «МРСК Центра» | га | 2.86 | 170.379 |  |  | 170.379 | май | сентябрь | д. Козлово
16 | Объекты социальной сферы -всего, | ед. | 95 | 231 |  | 231
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 95 | 231 |  | 231
| из них задание по подготовке: | ед. | 19 | 231 |  | 231
1 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления Центральной библиотеки (г.Тутаев,ул. Моторостроителей, д. 70а) | ед. | 1 | 7 |  | 7 |  | июнь | июль | г. Тутаев
2 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления Фоминской библиотеки (пос. Фоминское, ул. Центральная, д. 1) | ед. | 1 | 7 |  | 7 |  | июнь | июль | пос. Фоминское
3 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления Чёбаковской библиотеки (пос. Чебаково, ул. Строителей, д. 2б) | ед. | 1 | 7 |  | 7 |  | июнь | июль | пос. Чёбаково
4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления в 1-м корпусе МОУ ДО "ДШИ" (г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д. 26а) | ед. | 1 | 7.5 |  | 7.5 |  | июнь |  | г. Тутаев
5 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления в 2-м корпусе МОУ ДО "ДШИ" (г. Тутаев, ул. Розы Люксембург, д. 64а) | ед. | 1 | 6.5 |  | 6.5 |  | июнь | июнь | г. Тутаев
6 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления в 3-м корпусе МОУ ДО "ДШИ" (г. Тутаев, ул. Панина, д. 22) | ед. | 1 | 9 |  | 9 |  | июнь |  | г. Тутаев
7 | Промывка и опрессовка системы отопления в 4-м корпусе МОУ ДО "ДШИ" (п. Константиновский, ул. Победы, д.8) | ед. | 1 | 9 |  | 9 |  | июнь |  | п. Константиновский
8 | Промывка и опресовка системы отопления МУ "РДК" и зданий структурных подразделений. | ед. | 9 | 70 |  | 70 |  | июнь | август | г. Тутаев
9 | Поверка приборов теплоносителя Микляихинский ДК ( п. Микляиха, ул. Советская, д. 2) | ед. | 1 | 29 |  | 29 |  | июнь | август | п. Микляиха
10 | Промывка и опресовка системы отопления МУ МЦ "Галактика" (г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д. 25а). | ед. | 1 | 8 |  | 8 |  | июнь |  | г. Тутаев
11 | Промывка и опрессовка системы отопления МУ «ТИЦ» (г. Тутаев, ул. Романовская, д. 32) | ед. | 1 | 3 |  | 3 |  | июль |  | г. Тутаев
12 | Промывка и опресовка системы отопления МВК «Борисоглебская сторона» МУ "ЦКиТ "Романов-Борисоглебск" (г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 40а) | ед. | 1 | 14 |  | 14 |  | июнь |  | г. Тутаев
13 | Промывка и опресовка системы отопления КТК «Волжские просторы» МУ "ЦКиТ "Романов-Борисоглебск"(г. Тутаев, ул. Ярославская, д. 36а) | ед. | 1 | 14 |  | 14 |  | июнь |  | г. Тутаев
14 | Промывка и опрессовка системы отопления к/т «Экран» (г. Тутаев, л/б, ул.Ушакова, д. 64а) | ед. | 1 | 10 |  | 10 |  | июнь |  | г. Тутаев
15 | Приобретение з/частей для котельных (тены, пускатели, провода и т.д.) |  |  | 30 |  | 30 |  | июль | август | с. Никольское, д. Богдановка, г. Тутаев
| Всего: |  |  | 119003.5313 |  | 10551 | 108327.5313

## Лист 2
Сводные параметры плана подготовки к ОЗП на 2020/ 2021 годов
Подготовка систем теплоснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Подготов-ка котельных – всего, шт. | Подготов-ка централь-ных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | всего | в том числе замена ветхих тепловых сетей | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Тутаевский муниципальный район | 12 | 0 | 83.6 | 0.905 | 81329.278 | 0 | 10320 | 71009.278
Подготовка систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ | [9 empty] | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | водопроводные сети, км |  | канализационные сети, км |  | капитальный ремонт, шт. | [5 empty] | всего | в том числе
|  | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | артезианс-ких скважин | водо-разборных колонок и пожарных гидрантов | общественных шахтных колодцев | башен водо-напорных | очистных сооружений |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
[10 empty] | очистных сооруже-ний водопро-вода | очистных сооруже-ний канализа-ции
1. | Тутаевский муниципальный район | 122.94 | 1 | 115.4 | 0.22 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 26463.74 | 0 | 0 | 26463.74
Подготовка систем электроснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | ремонт воздушных и кабельных линий электро-передачи, км | ремонт трансфор-маторных подстан-ций, шт. | всего | в том числе
[5 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюд-жетных источни-ков
1. | Тутаевский муниципальный район | 1.96 | 36 | 10979.513 | 0 | 0 | 10979.513
Подготовка объектов социальной сферы
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  | всего | в том числе
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Тутаевский муниципальный район | 95 | 231 | 0 | 231 | 0
Объемы финансирования работ по подготовке
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | всего | в том числе
|  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | Тутаевский муниципальный район | 119003.531 | 0 | 10551 | 108452.531
Заместитель Главы Тутаевского муниципального района по вопросам ЖКХ Н.Н. Смирнова
дата | [5 empty] | подпись
Директор МБУ "Центр управления ЖКК ТМР" С.В. Ряжских
исполнитель Л.В. Архиповская (48533) 23716

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для План-график (уточненный) по подготвке к отоп.сезону 2018-2019гг..xls
Дата отчета: 21.03.2018 8:00
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 4