Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды»**

**городского поселения Тутаев**

**на 2019-2024 годы**

**Содержание муниципальной программы**

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы благоустройства территорий города Тутаева, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.
2. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
4. Механизм реализации муниципальной программы.
5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» городского поселения Тутаев на 2019-2024 годы (далее– муниципальная программа) |
| Основание разработки муниципальной программы | Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»». Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15к государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»» Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды». Постановление Правительства Ярославской области от 20.01.2020 года №11-п  Об утверждении региональной целевой программы Ярославской области «Создание комфортной городской среды на территории Ярославкой области» на 2020-2024 годы. |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района», директор Пшеничников В.В. тел.8(48533) 2-50-21  МБУ "Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района", директор Пшеничников В.В. тел.8(48533) 2-50-14  МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР,  директор Пронькин С.Ю. тел.8(48533) 7-07-96 |
| Исполнители муниципальной программы | МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района», директор Пшеничников В.В. тел.8(48533) 2-50-21  МБУ "Управление комплексного содержания территории Тутаевского муниципального района", директор Пшеничников В.В. тел.8(48533) 2-50-14  МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР,  директор Пронькин С.Ю. тел.8(48533) 7-07-96 |
| Ответственный разработчик муниципальной программы | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР.  Директор Пронькин С.Ю. тел.8(48533) 7-07-96 |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Тутаев, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. |
| Задачи муниципальной программы | -Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  -Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  -Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды". |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный сайт Администрации ТМР  https://admtmr.ru/city/strategicheskoe-planirovanie.php |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:  - по источникам финансирования;  - по годам реализации муниципальной программы. | **Всего 205 230,70 тыс. рублей**, в том числе:  ***в 2019 году:***  федеральный бюджет – 65675,26 тыс. руб.;  областной бюджет – 653,25 тыс. руб.;  местный бюджет – 1 850,29 тыс. руб.;  всего:68178,80 тыс. руб.  ***в 2020 году:***  федеральный бюджет –  16 213,82 тыс. руб.;  областной бюджет – 675,58 тыс. руб.;  местный бюджет –2342,64 тыс. руб.;  всего:19 232,04тыс. руб.  ***в 2021 году:***  федеральный бюджет –86 680,64 тыс. руб.;  областной бюджет – 13 820,03тыс. руб.;  местный бюджет –13 810,20 тыс. руб.;  всего: 114 310,87 тыс. руб.  ***в 2022 году:***  местный бюджет -1 749,00 тыс. руб.  ***в 2023 году:***  местный бюджет – 1 760,00 тыс. руб.  **Справочная: потребность за рамками бюджета:**  *в 2022 году:*  федеральный бюджет – 68 086,40 тыс. руб.;  областной бюджет – 753,60 тыс. руб.;  всего: 68 840,00 тыс. руб.  *в 2023 году:*  федеральный бюджет – 19 710,72 тыс. руб.;  областной бюджет - 821,28 тыс. руб.;  всего: 20 532,00 тыс. руб.  *в 2024 году:*  федеральный бюджет – 18 798,72 тыс. руб.;  областной бюджет –783,28 тыс. руб.;  местный бюджет - 1218,00 тыс. руб.;  всего: 20 800,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей;  - Улучшение эстетического состояния общественных территорий;  - Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - Повышение уровня безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Ответственные лица для контактов | Директор МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР  Пронькин С.Ю. тел. 8(48533) 7-07-96 (106) |

**I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы благоустройства территорий города Тутаева, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы**

Надлежащее состояние территории является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Реализация организации благоустройства территории городского поселения Тутаев предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории городского поселения Тутаев зависит прежде всего от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жителей многоквартирных жилых домов. При этом основополагающим факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

По состоянию на 01.01.2019 общее количество многоквартирных жилых домов на территории города Тутаеве насчитывается 373 штук, общей площадью 833328.21 тыс. кв. м, количество дворов – 68 штук, численность населения, проживающего в многоквартирных домах, составляет 39193 человек, 17 общественных территорий.

Следует отметить, что большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1970-1990 годах, внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района на протяжении последних лет применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода.

В 2019 году было реализовано 6 проектов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них:

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 3 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 4701,45 кв. м., тротуарной плиткой составляет 477,7 кв. м. Выполнено благоустройство 2 общественных территорий: пруд в Парке отдыха в правобережной части г. Тутаев и благоустройство площади имени Ленина в левобережной части г. Тутаева (второй этап).

- в рамках Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», были выполнены работы по комплексному благоустройству Волжской Набережной, замена участка сети наружного водопровода, прокладка сетей ВОЛС, замена воздушных линий электрического наружного освещения на подземную прокладку кабеля с заменой светильников, установка уличных фонарей, замена бортовых камней, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство парковочных карманов, тротуаров, устройство точечной ливневой канализации с установкой дождеприемных колодцев и водосбросов из телескопических лотков, укрепление откосов земляного полотна, укладка рулонных газонов, установка модульных сетевых туалетов, установка остановочного автопавильона, установка малых архитектурных форм, обустройство ландшафта

В 2020 году было реализовано 3 проекта в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» из них:

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района», были выполнены работы по комплексному благоустройству 2 дворовых территорий многоквартирных домов, восстановление асфальтобетонного покрытия проездов по дворовым территориям, разъездных карманов, тротуара вдоль дома и парковочных площадок. Ремонт подходов к подъездам – укладка тротуарной плиткой, приобретение и установка малых архитектурных форм, проведение работ по озеленению дворовых территорий. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 6095,35 кв. м., тротуарной плиткой составляет 1798,38 кв. м. Выполнено благоустройство 1 общественной территорий: комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области (второй этап) пешеходный спуск к р. Волга лестница

В городском поселении Тутаев проведены 85 мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства дворовых и общественных территорий. По результатам инвентаризации дворовых и общественных территорий определено физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства. Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в приложении 3 муниципальной программы. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, приведен в приложении 4.

Характеристика текущего состояние сферы благоустройства:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченность твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям, освещением, детским игровым и спортивным оборудованием, озеленением) - 33ед. площадь 38743,14 кв. м.

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 48,53%

- количество благоустроенных общественных территорий (парк, сквер, бульвар, набережная, площадь и т.д.) - 8 ед.

- доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 29,41 % площадь 0,48 га

- доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 47,06 % площадь 11,69 га.

Основными проблемами благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- износ покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- низкий уровень общего благоустройства территории, доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий города Тутаева.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по

благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов необходимо проводить сопутствующие работы по установке ограждений, конструктивных элементов фасадов жилых домов, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города Тутаева;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

**II. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития и планируемые показатели по итогом реализации муниципальной программы**

Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории городского поселения Тутаев, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

2. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

3. Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды". Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы будут являться:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 21 шт.

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составит 79,41 %.

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах, составляет 2,16 %.

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей на 5 шт.

- доля благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей от общего количества общественных территорий и мест массового отдыха людей составляет 76,47 %

Основные целевые показатели, описанные в таблице 1, достоверно отражают степень достижения целей муниципальной программы.

**III. Сроки реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы предусмотрена на 2019-2024 годы, с разделением по годам.

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы городского поселения Тутаев осуществляется в порядке передачи полномочий Администрации Тутаевского муниципального района, путем предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.

Для поддержания общественных территорий, дворовых территорий и мест массового отдыха людей в технически исправном состоянии и приведения их в соответствии с современными требованиями комфортности разработана данная муниципальная программа, которой предусматривается выполнение мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ и дополнительным перечнем работ.

В рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий должны быть выполнены следующие виды работ:

- из минимального перечня:

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- устройство, ремонт автомобильных парковок;

- устройство, ремонт пешеходных дорожек;

- приобретение и установка скамеек;

- приобретение и установка урн.

- из дополнительного перечня:

- оборудование детских, спортивных и игровых площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- ограждение дворовых территорий;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство иных малых архитектурных форм.

Перечень мероприятий по благоустройству мест массового отдыха людей и дворовых территорий, приведен в таблице 2 муниципальной программы.

Наличие минимального перечня является обязательным при благоустройстве дворовых территорий. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, принимают трудовое участие в виде субботника.

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Выполнение видов работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня осуществляется софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома в размере не менее 20 процентов стоимости выполненных таких работ.

Для обоснования стоимости мероприятий по формированию современной городской среды раздельно формируется сметная документация:

- на дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

- на работы по благоустройству;

- на работы по освещению дворовой территории;

- на работы с трудовым участием заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в приложении 2 муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- участие в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы;

- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий муниципальной программы на предмет целевого использования средств;

- координацию деятельности участников муниципальной программы;

- предоставление информации о ходе реализации муниципальной программы;

- контроль за соблюдением условия о предельной дате заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ;

- оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы;

Исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в сети «Интернет».

- государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и прилегающая к ним дворовая территория.

- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;

- анализ хода реализации мероприятий муниципальной программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников муниципального программы в целом;

- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной программы (при необходимости);

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- представление информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработку и внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями;

- реализацию муниципальной программы и конечные результаты ее реализации;

- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган.

**V. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории, создание условий, обеспечивающих комфортность проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха людей.

Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является достижение следующих показателей:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей;

- улучшение эстетического состояния общественных территорий;

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;

- повышение уровня безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

**VI. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.

Оценка эффективности и результативности использования муниципальной программы производится ежеквартально до достижения планового значения.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

В методике оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы определяется:

1. Результативность исполнения муниципальной программы - степень достижения запланированных результатов по задачам муниципальной программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

, где



Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:

, где



Rзi*–* показатель результативности исполнения задач;

m *–* количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

2. Эффективность исполнения муниципальной программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам муниципальной программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:

*,* где



Fфакт – кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;

Fплан – плановые объемы финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.

3. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных соглашение о предоставлении субсидии из федерального (областного) бюджета значений следующих показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета:

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий;

б) среднее значение индекса качества городской среды;

в) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

г) показатель реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Таблица 1

**Сведения об основных целевых показателях муниципальной программы и их значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2017-2018(базовый) | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | шт. | | 28 | 3 | | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 1.2 | | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | | % | 41,18 | | 45,59 | 48,53 | 57,35 | 66,17 | 74,99 | 80,87 |
| Задача 2. Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | шт. | | 28 | 3 | | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | | % | | 41,18 | 45,59 | | 48,53 | 55,88 | 64,71 | 75,53 | 79,41 |
| 2.3 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах | | % | | 0,67 | 1,76 | | 1,84 | 1,92 | 2,00 | 2,08 | 2,16 |
| 2.4 | Количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей | | шт. | | 5 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.5 | Доля благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей от общего количества общественных территорий и мест массового отдыха людей | | % | | 29,41 | 41,18 | | 47,06 | 52,94 | 64,71 | 70,59 | 76,47 |
| Задача 3. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (да / нет) | |  | | нет | да | | нет | да | да | нет | нет |
| 3.2 | Количество проектов, участвующих в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | |  | | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Таблица 2

**Перечень мероприятий по благоустройству мест массового отдыха людей и дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей муниципальных образований | Наименование мероприятий по благоустройству мест массового отдыха людей и дворовых территорий | | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | |
| из минимального перечня работ | из дополнительного перечня работ | 2017-2018  (базовый) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | - дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;  - устройство, ремонт автомобильных парковок;  - устройство, ремонт пешеходных дорожек;  - приобретение и установка скамеек и урн.  - устройство уличного освещения дворовых территорий. | - установка детских, спортивных и игровых площадок;  - ограждение дворовых территорий;  - озеленение дворовых территорий;  -устройство контейнерных площадок;  - устройство иных малых архитектурных форм. | шт. | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха людей | - ремонт пешеходной дорожки;  - устройство уличного освещения;  - приобретение и установка скамеек и урн. | - расширение лестничных площадок;  - монтаж металлического марша;  - ремонт ограждения;  - устройство площадок отдыха;  - укрепление откосов посевом травы;  - выполнение водоотведения. | шт. | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Количество проектов, участвующих в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Виды работ будут определены после разработки ПСД | Виды работ будут определены после разработки ПСД | шт. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Приложение 1

**План реализации муниципальной программы**

| **№ п/п** | | **Наименование муниципальной программы мероприятия** | | **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | **Срок** | | | **Ожидаемый результат** | | | **Финансирование, руб.** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало реализации** | | **Окончание реализации** | **ВСЕГО** | **Федеральный бюджет** | | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Местный бюджет (средства жителей, ИП, юр. Лиц.)** | |
| **Формирование современной городской среды на 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дворовые территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 64,68,70 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев. | | МУ «Агентство по развитию» ТМР | 2019 | | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 6 336 723,20 | 5 721 199,40 | | 238 383,33 | 313 662,66 | 63 477,81 | |
| 2 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 20,22 по ул. Дементьева, г. Тутаев. | | МУ «Агентство по развитию» ТМР | 2019 | | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 3 345 829,72 | 2 212 405,80 | | 92 183,54 | 121 294,20 | 919 946,18 | |
| 3 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 14,14А по ул. Панина, г. Тутаев. | | МУ «Агентство по развитию» ТМР | 2019 | | 2019 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 695 742,18 | 627 835,62 | | 26 159,86 | 34 421,92 | 7 324,78 | |
|  | | *Общественные территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Благоустройство пруда в парке отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев | | МУ «Агентство по развитию» ТМР | 2019 | | 2019 | Улучшение эстетического состояния общественных территорий Тутаева | | | 6 636 207,18 | 6 052 220,90 | | 252 175,88 | 331 810,40 | 0,00 | |
| 5 | | Благоустройство площади имени Ленина в левобережной части г. Тутаева (второй этап) | | Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР | 2019 | | 2019 | Улучшение эстетического состояния общественных территорий Тутаева | | | 1 167 000,00 | 1 064 303,97 | | 44 346,00 | 58 350,03 | 0,00 | |
|  | | *Малые города и исторические поселения* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области. | | МУ «Агентство по развитию» ТМР | 2019 | | 2019 | Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей | | | 49 997 300,02 | 49 997 300,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | **Итого:** | |  |  | |  |  | | | **68 178 802,30** | **65 675 265,71** | | **653 248,61** | **859 539,21** | **990 748,77** | |
| **Формирование современной городской среды на 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дворовые территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 64,72 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2020 | | 2020 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 6 585 640,00 | 5 763 951,00 | | 246 509,00 | 322 938,81 | 252 241,19 | |
| 2 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 95,97 по ул. Комсомольская и многоквартирных жилых домов №№ 13,17 по ул. Советская, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2020 | | 2020 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 8 125 967,75 | 6 414 607,00 | | 260 931,00 | 1 226 192,45 | 224 237,30 | |
| *Общественные территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области (второй этап) пешеходный спуск к р. Волга лестница | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2020 | | 2020 | Улучшение эстетического состояния общественных территорий | | | 4 424 630,00 | 4 035 262,00 | | 168 136,00 | 221 232,00 | 0,00 | |
| 4 | | Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | **2020** | | **2020** | Улучшение эстетического состояния общественных территорий | | | **95 790,00** |  | |  | 95 790,00 |  | |
| 3 | | **Итого:** | |  |  | |  |  | | | **19 232 027,75** | **16 213 820,00** | | **675 576,00** | **1 866 153,26** | **476 478,49** | |
| **Формирование современной городской среды на 2021** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дворовые территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №20 по ул. Советская | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2021 | | 2021 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 4 423 814,40 | 3 349 585,15 | | 139 566,05 | 663 572,16 | 271 091,04 | |
| 2 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№87 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2021 | | 2021 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 4 457 806,80 | 3 371 301,85 | | 140 470,91 | 668 671,02 | 277 363,02 | |
| 3 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №121 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2021 | | 2021 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 1 083 649,33 | 795 164,00 | | 33 131,84 | 162 547,40 | 92 806,09 | |
| 4 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№58, по ул. Розы Люксембург, г.Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2021 | | 2021 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 4 018 149,60 | 3 005 429,65 | | 125 226,23 | 602 722,44 | 284 771,28 | |
| 5 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№60, по ул. Розы Люксембург, г.Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2021 | | 2021 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 3 751 522,93 | 2 811 790,98 | | 117 157,96 | 562 728,44 | 259 845,55 | |
| 6 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 28, по пр-ту 50-летия Победы, г.Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2021 | | 2021 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 3 324 195,60 | 2 552 982,22 | | 106 374,26 | 498 629,34 | 166 209,78 | |
| 7 | | Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2021 | | 2021 | Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей | | | 179 490,74 | 6,57 | | 5,65 | 179 478,52 | 0,00 | |
| *Общественные территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Благоустройство парка отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев (второй этап) | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2021 | | 2021 | Улучшение эстетического состояния общественных территорий | | | 3 227 161,20 | 794 378,58 | | 33 099,10 | 2 399 683,52 | 0,00 |
| 9 | | Благоустройство парка отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев (второй этап) 2 часть | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2021 | | 2021 | Улучшение эстетического состояния общественных территорий | | | 740 078,40 | 0,00 | | 0,00 | 740 078,40 | 0,00 | |
| *Малые города и исторические поселения* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (левый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области. | | МБУ "Управление комплексного содержания территории ТМР" | | | 2021 | 2021 | | Реализация одного проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 87 500 000,00 | | 70 000 000,00 | 13 125 000,00 | | 4 375 000,00 | 0,00 | |
| 11 | Дополнительные работы | | МБУ "Управление комплексного содержания территории ТМР" | | | 2021 | 2021 | | Реализация одного проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 1 605 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 605 000,00 | 0,00 | |
| *9* | **Итого:** | |  | | |  |  | |  | **114 310 869,00** | | **86 680 639,00** | **13 820 032,00** | | **12 458 111,24** | **1 352 086,76** | |
| **Формирование современной городской среды на 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дворовые территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№46,48,50 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2022 | | 2022 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 4 500 000,00 | 4 060 800,00 | | 169 200,00 | 270 000,00 | 0,00 | |
| 2 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 30 по пр-ту 50-летия Победы г. Тутаев | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2022 | | 2022 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 3 000 000,00 | 2 734 200,00 | | 112 800,00 | 153 000,00 | 0,00 | |
| 3 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №35 по ул. Советская, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2022 | | 2022 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 2 000 000,00 | 1 804 800,00 | | 75 200,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 4 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№183,185,187 по ул. Толбухина, г. Тутаев | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2022 | | 2022 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 2 500 000,00 | 2 256 000,00 | | 94 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 5 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №88 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2022 | | 2022 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 2 000 000,00 | 1 791 300,00 | | 75 200,00 | 133 500,00 | 0,00 | |
| 6 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №89 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2022 | | 2022 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 2 000 000,00 | 1 791 300,00 | | 75 200,00 | 133 500,00 | 0,00 | |
|  | | *Общественные территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Благоустройство Сквера у памятника- стелы участникам боевых действий в Афганистане ул. Комсомольская (правый берег), г. Тутаев | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2022 | | 2022 | Улучшение эстетического состояния общественных территорий | | | 4 000 000,00 | 3 648 000,00 | | 152 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
|  | | *Малые города и исторические поселения* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Комплексное благоустройство территории Волжской Набережной (правый берег) в городском поселении Тутаев, Ярославской области. (правый берег) (третий этап) | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2022 | | 2022 | Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей | | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | | Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2022 | | 2022 | Получение качественной сметной документации | | | 589 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | |
|  | | **Итого:** | |  |  | |  |  | | | **70 589 000,00** | **68 086 400,00** | | **753 600,00** | **1 749 000,00** | **0,00** | |
| **Формирование современной городской среды на 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дворовые территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№111,113,115 по ул. Комсомольская, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2023 | | 2023 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 5 800 000,00 | 5 233 920,00 | | 218 080,00 | 348 000,00 | 0,00 | |
| 2 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 66,68 по ул. Розы Люксембург, г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2023 | | 2023 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 3 000 000,00 | 2 707 200,00 | | 112 800,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| 3 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№191,193,195 по ул. Толбухина, г. Тутаев | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2023 | | 2023 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 2 500 000,00 | 2 256 000,00 | | 94 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 4 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№165,169 по ул. Толбухина, г. Тутаев | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2023 | | 2023 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 2 000 000,00 | 1 804 800,00 | | 75 200,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 5 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№199,201,203 по ул. Толбухина, г. Тутаев | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2023 | | 2023 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 2 500 000,00 | 2 256 000,00 | | 94 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 6 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№71,79,81 по ул. Ленина, ул. 2-я Овражная многоквартирных жилых домов №№28,28А,28В,30 и многоквартирных жилых домов №№25,27 ул. Казанская | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2023 | | 2023 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 2 000 000,00 | 1 804 800,00 | | 75 200,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
|  | | *Общественные территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Благоустройство Кустодиевского бульвара (левый берег), г. Тутаев. | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2023 | | 2023 | Улучшение эстетического состояния общественных территорий | | | 4 000 000,00 | 3 648 000,00 | | 152 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 8 | | Дополнительные работы **(**проверка сметной документации в экспертизе) | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2023 | | 2023 | Получение качественной сметной документации | | | 492 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | |
|  | | **Итого:** | |  |  | |  |  | | | **22 292 000,00** | **19 710 720,00** | | **821 280,00** | **1 760 000,00** | **0,00** | |
| **Формирование современной городской среды на 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дворовые территории городского поселения Тутаев* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№4,10,12 по ул. Советская, г. Тутаев | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2024 | | 2024 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 4 800 000,00 | 4 331 520,00 | | 180 480,00 | 288 000,00 | 0,00 | |
| 2 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №№59,61,63 по ул. Моторостроителей и многоквартирного жилого дома №11 проспект 50-летия Победы | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2024 | | 2024 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 7 000 000,00 | 6 316 800,00 | | 263 200,00 | 420 000,00 | 0,00 | |
| 3 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №73 по ул. Моторостроителей | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2024 | | 2024 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 2 000 000,00 | 1 804 800,00 | | 75 200,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 4 | | Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домой №№81,83 по ул. Моторостроителей, г. Тутаев | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2024 | | 2024 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | | | 4 000 000,00 | 3 609 600,00 | | 150 400,00 | 240 000,00 | 0,00 | |
|  | | *Общественные территории* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Благоустройство Сквера Победы ул. Ушакова (левый берег), г. Тутаев | | МКУ «Центр контрактных отношений» ТМР | 2024 | | 2024 | Улучшение эстетического состояния общественных территорий | | | 3 000 000,00 | 2 736 000,00 | | 114 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
|  | | **Итого:** | |  |  | |  |  | | | **20 800 000,00** | **18 798 720,00** | | **783 280,00** | **1 218 000,00** | **0,00** | |

Приложение 2

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Установка скамеек



1. Установка урн

****

1. Установка уличных светильников



Приложение 3

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Городского поселения Тутаев** | | | |
| **Год реализации** | **№** | **Мероприятия федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" *(адрес)*** | **Вид территории (Д - дворовая/ О- общественная)** |
| 2019 | 1 | г. Тутаев, ул. Моторостроителей д. 64,68,70 | Д |
| 2 | г. Тутаев, ул. Дементьева д. 20,22 | Д |
| 3 | г. Тутаев, ул. Панина д. 14,14А | Д |
| 4 | г. Тутаев, пл. Ленина | О |
| 5 | г. Тутаев, ул. Соборная, Детский парк отдыха | О |
| 6 | г. Тутаев, ул. Волжская Набережная, пешеходный спуск к р. Волга (лестница) пешеходная зона (правый берег) | О |
| 2020 | 1 | г. Тутаев, ул. Комсомольская д. 64,72 | Д |
| 2 | г. Тутаев, ул. Комсомольская д. 95,97 и ул. Советская д. 13,17 | Д |
| 3 | г. Тутаев, ул. Волжская Набережная, пешеходный спуск к р. Волга (лестница) пешеходная зона (левый берег) | О |
| 2021 | 1 | г. Тутаев, ул. Советская, д. 20 | Д |
| 2 | г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 87 | Д |
| 3 | г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 121 | Д |
| 4 | г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, д. 58 | Д |
| 5 | г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, д. 60 | Д |
| 6 | г. Тутаев, пр-т 50-л Победы, д. 28 | Д |
| 7 | г. Тутаев, ул. Соборная, парк отдыха (второй этап) | О |
| 8 | г. Тутаев, ул. Соборная, парк отдыха (второй этап) 2 часть | О |
| 9 | г. Тутаев, ул. Волжская Набережная (левый берег) | МГ |
| 2022 | 1 | г. Тутаев г, ул. Комсомольская, д. 46,48,50 | Д |
| 2 | г. Тутаев, пр-т 50-л Победы, д.30 | Д |
| 3 | г. Тутаев, ул. Советская д. 35 | Д |
| 4 | г. Тутаев, ул. Толбухина д. 183,185,187 | Д |
| 5 | г. Тутаев г, ул. Комсомольская, д. 88 | Д |
| 6 | г. Тутаев г, ул. Комсомольская, д. 89 | Д |
| 7 | г. Тутаев, ул. Комсомольская, Сквер у памятника- стелы участникам боевых действий в Афганистане | О |
| 8 | г. Тутаев, ул. Волжская Набережная, пешеходная зона (правый берег) | О |
| 2023 | 1 | г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 111,113,115 | Д |
| 2 | г. Тутаев, ул. Розы Люксембург д.66,68 | Д |
| 3 | г. Тутаев, ул. Толбухина д. 191,193,195 | Д |
| 4 | г. Тутаев, ул.Толбухина д. 165,169 | Д |
| 5 | г. Тутаев, ул.Толбухина д. 199,201,203 | Д |
| 6 | г. Тутаев, ул. Ленина д. 71,79,81, ул. 2-я Овражная д. 28,28А,28В,30, ул. Казанская д. 25,27 | Д |
| 7 | г. Тутаев, ул. Казанская, Кустодиевский бульвар (левый берег) | О |
| 2024 | 1 | г. Тутаев, ул. Советская, д. 4,10,12 | Д |
| 2 | г. Тутаев, ул. Моторостроителей д. 59,61,63, проспект 50-летия Победы д. 11 | Д |
| 3 | г. Тутаев, ул. Моторостроителей д. 73 | Д |
| 4 | г. Тутаев, ул. Моторостроителей д. 81,83 | Д |
| 5 | г. Тутаев, Сквер Победы ул. Ушакова (левый берег) | О |

Приложение 4

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Городского поселения Тутаев** | | | |
| **Год реализации** | **№** | **Мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» *(адрес)*** | **Вид территории (Д – дворовая/ О- общественная)** |
| 2021 | 1 | Тутаев г, ул. Советская, д. 20 | Д |
| 2021 | 2 | Тутаев г, ул. Комсомольская, д. 87 | Д |
| 2021 | 3 | Тутаев г, ул. Комсомольская, д. 121 | Д |
| 2021 | 4 | Тутаев г, ул. Р. Люксембург, д. 58 | Д |
| 2021 | 5 | Тутаев г, ул. Р. Люксембург, д. 60 | Д |
| 2021 | 6 | Тутаев, пр-т 50-л Победы, д. 28 | Д |
| 2021 | 7 | Тутаев г, ул. Соборная Парк отдыха (второй этап) | О |
| 2021 | 8 | Тутаев г, ул. Соборная Парк отдыха (второй этап) 2 часть | О |
| 2021 | 9 | Тутаев, ул. Волжская Набережная (левый берег) | МГ |