- Администрация Тутаевского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2024 № 475-п

- г. Тутаев

Об утверждении муниципальной  целевой программы  Тутаевского муниципального района "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района" на 2024-2026 г.г

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ярославской области от 7 апреля 2003 года N 19-з "О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 2446-р, постановлением Администрации  Тутаевского муниципального района от 21.09.2021 г №715-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев», Администрация  Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу Тутаевского муниципального района "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района" на 2024-2026 г.г.

2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Тутаевского

муниципального района                                                                      О.В. Низова

Приложение к Постановлению

от 26.06.2024 № 475-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |  |
| --- | --- |
| ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |
| (ненужное исключить) |  |
| "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района" |  |

(наименование программы, без указания дат)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммой которой является настоящая целевая программа) | "Обеспечение безопасности населения Тутаевского муниципального района" |
| --- | --- |
| Сведения об утверждении программы (заполняется при внесении изменений) |  |
| Куратор муниципальной программы | Губерова Юлия Валерьевна–Первый заместитель Главы Тутаевского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Изюмов Александр Алексеевич, директор Муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Тутаевского муниципального района», 8(48533) 2-02-06 |
| Исполнитель муниципальной программы | Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06, 8-920-115-15-98 |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется и софинансируется данная муниципальная программа | "Об утверждении Программы мероприятий по построению и развитию прикладных функциональных систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" на территории Ярославской области". |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Развитие системы защищенности и безопасности населения Тутаевского муниципального района Ярославской области. |
| Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |  |

| источники финансирования | всего | 2024 г. (1-й год реализации) | 2025 г. (2-й год реализации) | 2026 г. (3–й год реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет поселения | 495 000,00 | 495 000,00 | - | - |
| бюджет района | 630 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| итого по бюджету | 1 125 000,00 | 705 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| итого по программе | 1 125 000,00 | 705 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |

| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://admtmr.ru |
| --- | --- |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы.

Применение новейших технических систем по охране общественного порядка и борьбе с преступностью вызвано необходимостью совершенствования оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, обеспечение постоянного контроля за состоянием оперативной обстановки, личной и имущественной безопасности граждан, дорожного движения, объектами особой важности на территории Тутаевского муниципального района в полной мере обеспечивается аппаратно-программным комплексом (АПК) «Безопасный город».

- Реализация и внедрение (АПК) «Безопасный город» в Тутаевском муниципальном районе позволит создать необходимые условия для достижения общих целей безопасности - обеспечения защиты гражданских прав населения, повышения уровня и качества жизни, гарантии спокойствия в обществе, повысит эффективность решения социально-экономических задач, стоящих перед администрацией Тутаевского муниципального района.

Наряду с быстрым реагированием на чрезвычайные ситуации, раскрытием преступлений по «горячим» следам, наиважнейшим результатом внедрения системы безопасности станет предотвращение правонарушений, т.к. четкая, слаженная работа всех сил и средств, правоохранительных, контрольных и надзорных органов, влекущая за собой неотвратимость наказания, являются лучшим средством профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности. Таким образом, станет возможным последовательное снижение до минимального уровня рисков и угроз безопасности и минимизация ущерба от чрезвычайных ситуаций.

В целом внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тутаевском муниципальном  районе  позволит:

- создать эффективную централизованную систему управления безопасностью Тутаевского района;

- существенно снизить уровень преступности;

- повысить раскрываемость преступлений;

- создать атмосферу защищенности и неотвратимости наказания;

- увеличить оперативность реагирования на тревожные и чрезвычайные ситуации;

-  построить систему организационных и технических мероприятий для проведения эффективной профилактики правонарушений;

-  повысить доверие граждан к органам охраны правопорядка и государственной власти;

-  усовершенствовать принципы и формы работы правоохранительных органов;

- улучшить дорожную обстановку, снизить количество ДТП и связанных с ними последствий, оптимизировать работу по розыску похищенных транспортных средств.

2. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| Цель программы: | Развитие системы защищенности и безопасности населения Тутаевского муниципального района Ярославской области. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи и целевые показатели программы |  |  |  |  |  |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя (2022 г.) | плановое значение показателя на 2023г. | плановое значение показателя на 2024г. | плановое значение показателя на 2025г. |
| Задача 1: | # Реализация мероприятий муниципальнойцелевой программы "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района" |  |  |  |  |
| Число преступлений, раскрытых с помощью камер видеофиксации на территории г. Тутаева и Тутаевского муниципального района | количество преступлений | 365 | 370 | 375 | 380 |
| Число устройств обеспечивающих видеофиксацию на территории г. Тутаева и Тутаевского муниципального района (число работающих видеокамер) | шт. | 68 | 76 | 84 | 92 |
| Задача 2: | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности населения Тутаевского муниципального района" |  |  |  |  |
| Число преступлений, совершенныхна территории г. Тутаева и Тутаевского муниципального района | количество преступлений | 702 | 700 | 695 | 690 |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего, руб. | Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная целевая программа "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района" | 1 125 000,00 | 705 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| бюджет поселения | 495 000,00 | 495 000,00 | - | - |
| бюджет района | 630 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| итого по бюджету МЦП | 1 125 000,00 | 705000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| итого по МЦП | 1 125 000,00 | 705000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |

- 4. Механизм реализации программы  и ее ожидаемые конечные результаты

Организационная модель комплексной системы безопасности предполагает создание при МУ «ЕДДС  Тутаевского муниципального района»  центра мониторинга, для оперативного содействия с  муниципальными и экстренными службами в случае чрезвычайных ситуаций.

С видеокамер, расположенных на территории города Тутаева и населенных пунктов Тутаевского  муниципального района, информация  стекается  в локальное  архивное хранилище при МО МВД России «Тутаевский», содержащее информацию по контролируемой центром мониторинга зоне.  Построение системы передачи информации с локальных объектов АПК «Безопасный город» обеспечивает минимальное время прохождения информации и наибольшую оперативность при принятии решения и реагировании на нештатную ситуацию.

Структура видеонаблюдения  представляет собой комплекс технических средств из двух модулей:

1. Модуль видеомониторинга включает в себя комплексную систему видеонаблюдения на основе распределенной сети видеокамер и единым центром (ДЧ ОП) обработки и анализа видеоинформации.

2. Модуль архивации информации обеспечивает хранение информации, получаемой с камер видеонаблюдения (видеоархив), её архивацию для использования в интересах правоохранительных органов и оперативных служб не менее 30 суток.

Работа модулей организует работу аппаратно-программного комплекса по 3 основным направлениям (сегментам) деятельности органов внутренних дел:

1) Обеспечение правопорядка в общественных местах (в местах массового пребывания граждан), которое включает:

- осуществление контроля за обстановкой на улицах, территориях, прилегающих к торговым и развлекательным центрам, спортивным сооружениям, других общественных местах;

- оперативное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка.

Указанные задачи решаются путем установки обзорных камер наблюдения в местах общественного пребывания граждан (дома культуры, школы, детские сады, торговые центры) и передачи видеоинформации в оперативный центр (ДЧ ОП) обработки и анализа видеоинформации,  где  видеоинформация просматривается  в режиме реального времени участковым инспектором  охраны правопорядка. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций участковый инспектор принимает решение адекватное складывающейся ситуации. Одновременно вся поступающая видеоинформация сохраняется в видеоархиве.

Прогнозируемый эффект: снижение преступлений насильственной и корыстной направленности в местах массового пребывания граждан.

2) Контроль  за   состоянием   правопорядка в   районе  объектов особой важности и прилегающими территориями.

С целью профилактики и предотвращения совершения террористических актов на прилегающей территории административных зданий устанавливаются камеры наблюдения. При возникновении угроз террористического характера или иных случаев, влекущих нарушение функционирования данных объектов, принимается  решение по предотвращению или ликвидации последствий выявленных угроз, а также информирует соответствующие службы.

Прогнозируемый эффект: профилактика преступлений и повышение уровня защищённости объектов особой важности.

3) Обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, различных форм собственности в жилом секторе, которое включает:

- оперативное оповещение  старостами, жителями поселения служб  охраны  правопорядка  и других экстренных  служб о возникновении  или  подозрении    на возникновение  ситуаций,   угрожающих жизни и здоровью   людей, сохранности личного и муниципального имущества.

Дополнительно в рамках данного сегмента аппаратно-программного комплекса могут решаться задачи коммунальных служб Тутаевского  муниципального района:

-визуальный    контроль    освещенности    в темное время суток;

-контроль   проведения  мероприятий   по благоустройству территорий;

-контроль качества и своевременности уборки территорий, вывоза мусора и т.д.

Прогнозируемый эффект: снижение количества  преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе, профилактика преступлений и иных правонарушений.

Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тутаевском муниципальном районе планируется осуществить в три этапа:

Первый этап (до 25.12.2024 года):

1.Проведение мероприятий по дальнейшему развертыванию инфраструктуры передачи данных (оптико-волоконной сети), обработки и хранения информации в Тутаевском муниципальном  районе, что позволит установить дополнительные системы  видеонаблюдения.

2. Централизованная поставка и установка  2-х систем видеонаблюдения (8 видеокамер) для:  фиксации нарушений ПДД на светофорных объектах, на аварийно-опасных участках дорог города и в местах с  массовым пребыванием граждан.

3.Ввод в эксплуатацию 1 дополнительного  АРМ (автоматизированное рабочее место) диспетчера ЕДДС и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

4.Централизованная поставка и монтаж оборудования для создания одной местной системы оповещения населения. Техническое обслуживание и модернизация ранее установленных систем местной системы оповещения населения.

5.Проведение мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию и модернизации ранее установленных систем видеонаблюдения.

6. Определение  мест для установки систем видеонаблюдения  с наибольшим обзором и размещением на социально-значимых объектов.

Второй этап (до 25.12.2025 года.):

1.Проведение мероприятий по дальнейшему развертыванию инфраструктуры передачи данных (оптико-волоконной сети), обработки и хранения информации в Тутаевском муниципальном  районе, что позволит установить дополнительные системы  видеонаблюдения.

2. Централизованная поставка и установка  2-х систем видеонаблюдения (8 видеокамер) для:  фиксации нарушений ПДД на светофорных объектах, на аварийно-опасных участках дорог города и в местах с  массовым пребыванием граждан.

3. Ввод в эксплуатацию 1 дополнительного  АРМ (автоматизированное рабочее место) диспетчера ЕДДС и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

4.Централизованная поставка и монтаж оборудования для создания одной местной системы оповещения населения. Техническое обслуживание и модернизация ранее установленных систем местной системы оповещения населения.

5.Проведение мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию и модернизации ранее установленных систем видеонаблюдения.

6. Определение  мест для установки систем видеонаблюдения  с наибольшим обзором и размещением на социально-значимых объектов.

Всего в течение трех этапов внедрения АПК «Безопасный город» на территории Тутаевского муниципального района планируется:

-установить 5 систем видеонаблюдения, с общим количеством видеокамер - 22;

-установить 3 АРМ – автоматизированное рабочее место диспетчера ЕДДС и  системы обеспечения вызова экстренных  оперативных служб по единому номеру «112»;

-установить три местные системы оповещения населения;

-проведение эксплуатационно-технического обслуживания и модернизации ранее установленных систем видеонаблюдения.

Третий этап (до 25.12.2026года.):

1.Проведение мероприятий по дальнейшему развертыванию инфраструктуры передачи данных (оптико-волоконной сети), обработки и хранения информации в Тутаевском муниципальном  районе, что позволит установить дополнительные системы  видеонаблюдения.

2. Централизованная поставка и установка  2-х систем видеонаблюдения (8 видеокамер) для:  фиксации нарушений ПДД на светофорных объектах, на аварийно-опасных участках дорог города и в местах с  массовым пребыванием граждан.

3. Ввод в эксплуатацию 1 дополнительного  АРМ (автоматизированное рабочее место) диспетчера ЕДДС и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

4.Централизованная поставка и монтаж оборудования для создания одной местной системы оповещения населения.Техническое обслуживание и модернизация ранее установленных систем местной системы оповещения населения.

5.Проведение мероприятий по эксплуатационно-техническому обслуживанию и модернизации ранее установленных систем видеонаблюдения.

6. Определение  мест для установки систем видеонаблюдения  с наибольшим обзором и размещением на социально-значимых объектов.

Всего в течение трех этапов внедрения АПК «Безопасный город» на территории Тутаевского муниципального района планируется:

-установить 5 систем видеонаблюдения, с общим количеством видеокамер - 22;

-установить 3 АРМ – автоматизированное рабочее место диспетчера ЕДДС и  системы обеспечения вызова экстренных  оперативных служб по единому номеру «112»;

-установить три местные системы оповещения населения;

-проведение эксплуатационно-технического обслуживания и модернизации ранее установленных систем видеонаблюдения.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы

Подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы (МЦП, ВЦП) | Срок реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель, контактные данные (ФИО, телефон, e-mail) | Дата и номер Постановления АТМР об утверждении подпрограммы | Электронный адрес размещения подпрограммы в сети «Интернет» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района" | 2024-2026 | Муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Тутаевского муниципального района» директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 |  | http://admtmr.ru |

Основные мероприятия муниципальной программы

| 2024 год (1-ый год реализации) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жителей района |  |  |  |  |  |
| 1.Ввод в эксплуатацию 1 дополнительного АРМ (автоматизированное рабочее место) диспетчера ЕДДС и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | обеспечение общественного порядка в жилом секторе, профилактика преступлений и иных правонарушений. |  |
|  |  | бюджет района | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | - |  |  |  |
| 2.Установка местной системы оповещения населения. |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | защита населения и территорий Тутаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки. |  |
|  |  | бюджет района | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | - |  |  |  |
| 3.Установка камер видеонаблюдения на улицах и в общественных местах. Модернизация ранее установленных систем видеонаблюдения. |  | бюджет поселения | 495 000,00 | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | снижение преступлений насильственной и корыстной направленности в местах массового пребывания граждан; - профилактика преступлений и повышение уровня защищённости объектов особой важности. |  |
|  |  | бюджет района | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | 495 000,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | 495 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |
| 4. Эксплуатационно-техническое обслуживание систем видеонаблюдения. |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | работоспособность всех имеющихся систем видеонаблюдения способствует обеспечению общественного порядка в жилом секторе, профилактике преступлений и правонарушений. |  |
|  |  | бюджет района | 210 000,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | 210 000,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | 210 000,00 |  |  |  |

| 2025 год (2-ой год реализации) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жителей района |  |  |  |  |  |
| 1.Ввод в эксплуатацию 1 дополнительного АРМ (автоматизированное рабочее место) диспетчера ЕДДС и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | обеспечение общественного порядка в жилом секторе, профилактика преступлений и иных правонарушений. |  |
|  |  | бюджет района | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | - |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |
| 2.Установка местной системы оповещения населения. |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | защита населения и территорий Тутаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки. |  |
|  |  | бюджет района | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | - |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |
| 3.Установка камер видеонаблюдения на улицах и в общественных местах. Модернизация ранее установленных систем видеонаблюдения. |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | снижение преступлений насильственной и корыстной направленности в местах массового пребывания граждан; - профилактика преступлений и повышение уровня защищённости объектов особой важности. |  |
|  |  | бюджет района | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | 50 000,00 |  |  |  |
| 4. Эксплуатационно-техническое обслуживание систем видеонаблюдения. |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | работоспособность всех имеющихся систем видеонаблюдения способствует обеспечению общественного порядка в жилом секторе, профилактике преступлений и правонарушений. |  |
|  |  | бюджет района | 160 000,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | 160 000,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | 160 000,00 |  |  |  |

| 2026 год (3-ий год реализации) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1: | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жителей района |  |  |  |  |  |
| 1.Ввод в эксплуатацию 1 дополнительного АРМ (автоматизированное рабочее место) диспетчера ЕДДС и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | обеспечение общественного порядка в жилом секторе, профилактика преступлений и иных правонарушений. |  |
|  |  | бюджет района | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | - |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |
| 2.Установка местной системы оповещения населения. |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | защита населения и территорий Тутаевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки. |  |
|  |  | бюджет района | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | - |  |  |  |
| 3.Установка камер видеонаблюдения на улицах и в общественных местах. Модернизация ранее установленных систем видеонаблюдения. |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | снижение преступлений насильственной и корыстной направленности в местах массового пребывания граждан; - профилактика преступлений и повышение уровня защищённости объектов особой важности. |  |
|  |  | бюджет района | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | 50 000,00 |  |  |  |
| 4. Эксплуатационно-техническое обслуживание систем видеонаблюдения. |  | бюджет поселения | - | директор МУ «ЕДДС» Изюмов Александр Алексеевич 8(48533) 2-02-06 | работоспособность всех имеющихся систем видеонаблюдения способствует обеспечению общественного порядка в жилом секторе, профилактике преступлений и правонарушений. |  |
|  |  | бюджет района | 160 000,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  | итого по бюджету мероприятия | 160 000,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |
|  |  | итого по мероприятию | 160 000,00 |  |  |  |