Приложение 1

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального округа

от 27.05.2026 № 495-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Развитие молодежной политики в Тутаевском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы (подпрограммой которой является настоящая муниципальная целевая программа) |  | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тутаевского муниципального округа» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об утверждении программы |  | номер и дата постановления АТМР (заполняется при внесении изменений) |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы |  | Начальник управления экономического развития Администрации Тутаевского муниципального округа Никонычева Светлана Николаевна |  |  |
| Исполнитель муниципальной целевой программы |  | Ведущий специалист управления экономического развития Администрации Тутаевского муниципального округа Александрова Олеся Олеговна |  |  |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы |  | 2026-2028 |  |  |
| Цель программы |  | Реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального округа, обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере государственной молодежной политики |  |  |
| Объём финансирования муниципальной целевой программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| источники финансирования | всего | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| бюджет округа | 51 000 480,00 | 18 272 022,00 | 17 089 229,00 | 15 639 229,00 |
| областной бюджет | 6 992 176,00 | 3 564 661,00 | 1 634 661,00 | 1 792 854,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00** |
| итого по бюджету | 57 992 656,00 | 21 836 683,00 | 18 723 890,00 | 17 432 083,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| итого по программе | 57 992 656,00 | 21 836 683,00 | 18 723 890,00 | 17 432 083,00 |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | https://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/minicipal-podprgr.php |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной целевой программы

Управление экономического развития Тутаевского муниципального округа является органом местного самоуправления, обеспечивающим реализацию государственной молодежной политики в сферах работы с детьми и молодёжью.

На территории округа осуществляет деятельность 1 учреждение, предоставляющее услуги и выполняющее работы в сфере молодёжной политики.

ВЦП - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных тактических задач в целях реализации государственной молодёжной политики на территории Тутаевского муниципального округа.

В сфере государственной молодёжной политики в период 2026-2028 годов предполагается решение следующих задач:

- создание условий для реализации творческого, интеллектуального потенциала молодёжи округа;

- организация участия молодёжных общественных объединений и органов молодёжного самоуправления в реализации государственной молодёжной политики на территории Тутаевского муниципального округа;

- информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение реализации программ и деятельности организаций в сфере молодёжной политики;

- обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в области молодёжной политики.

Решение указанных задач позволит в максимально полном объёме с учётом имеющихся финансовых возможностей и ресурсов обеспечить реализацию государственной молодёжной политики в Тутаевском муниципальном округе в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства.

2. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной целевой программы

| Цель программы: | Реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального округа, обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере государственной молодежной политики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2026 г. | плановое значение показателя на 2027 г. | плановое значение показателя на 2028 г. |
| 1. Число жителей округа в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики | человек | 9600 | 9700 | 9800 | 9850 |
| 2. Доля общественных объединений, получивших поддержку или принявших участие в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики, от общего числа обратившихся за государственной поддержкой или изъявивших желание принять участие в мероприятиях | % | 82% | 84% | 86% | 86% |
| Задачи и целевые показатели программы |  |  |  |  |  |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2026 г. | плановое значение показателя на 2027 г. | плановое значение показателя на 2028 г. |
| Задача 1: | Обеспечение условий для выполнения муниципального задания на оказание услуг, выполнение работ в сфере молодежной политики |  |  |  |  |
| показатель 1 Количество показанных киносеансов/ Число зрителей киносеансов | Единиц/ Человек | 1300/15000 | 1300/17000 | 1310/11300 | 1320/11500 |
| показатель 2 Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи/ Количество участников мероприятий данного направления | Единиц/ Человек | 360/7500 | 363/7600 | 363/7600 | 363/7600 |
| показатель 3 Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни/ Количество участников мероприятий данного направления | Единиц/ Человек | 500/1600 | 505/1600 | 505/1600 | 535/1700 |
| показатель 4 Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении/ Количество участников мероприятий данного направления | Единиц/ Человек | 185/1330 | 190/1350 | 190/1350 | 190/1350 |
| показатель 5 Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации талантливой молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи/ Количество участников мероприятий данного направления | Единиц/ Человек | 21/1650 | 22/1700 | 22/1700 | 22/1700 |
| показатель 6 Количество мероприятий, направленных на организацию досуга детей/ Количество участников мероприятий данного направления | Единиц/ Человек | 51/4265 | 51/4265 | 51/4265 | 51/4265 |
| Задача 2: | Обеспечение качества и доступности услуг (работ) в сфере молодежной политики |  |  |  |  |
| показатель 1 Численность молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями сферы молодежная политика | Человек | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 |
| показатель 2 Численность молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях | Человек | 610 | 615 | 620 | 630 |
| показатель 3 Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуг, выполнения работ | Процент | 96 | 97 | 98 | 98 |

3.	Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной целевой программы

| Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2026 год (первый год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 Обеспечение условий для выполнения муниципального задания на оказание услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики |  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 17 491 793,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 930 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 19 421 793,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 19 421 793,00 |  |  |  |  |
| 1.Организация кинопоказов | 2026 |  | бюджет округа | 2 846 500.00 |  | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  | 1310 мероприятий 11300 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
| 2.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 2026 |  | бюджет округа | 3 106 500.00 |  | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  | 365 мероприятий 7650 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 3 106 500.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 3 106 500.00 |  |  |  |  |
| 3.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую деятельность, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. | 2026 |  | бюджет округа | 2 846 500.00 |  | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  | 510 мероприятий 1620 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
| 4.Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | 2026 |  | бюджет округа | 2 846 500.00 |  | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  | 195 мероприятий 1380 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
| 5.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростов и молодежи | 2026 |  | бюджет округа | 2 846 500.00 |  | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  | 24 мероприятия 1750 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
| 6.Организация досуга детей, подростков и молодежи | 2026 |  | бюджет округа | 2 846 500.00 |  | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  | 55 мероприятие 4300 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 846 500.00 |  |  |  |  |
| 7.Содержание, проведение текущих ремонтов здания» Ремонт кровли здания Молодежного центра Муниципального бюджетного учреждения Тутаевского муниципального округа дополнительного образования и молодежной политики. Молодежный центр. Спортивная школа | 2026 |  | бюджет округа | 152 793,00 |  | МКУ «ЦОД» ТМО |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 1 930 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 082 793,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 082 793,00 |  |  |  |  |
| Задача 2 Обеспечение качества и доступности услуг (работ) в сфере молодежной политики |  |  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 780 229,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 634 661,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 414 890,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 414 890,00 |  |  |  |  |
| 8.Выплата персональных стипендий молодежному активу Тутаевского муниципального округа | 2026 |  | бюджет округа | 57 190,00 |  | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 57 190,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 57 190,00 |  |  |  |  |
| 9.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2026 |  | бюджет округа | 123 039,00 |  | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в муниципальных образованиях области, которых планируется трудоустроить на временные рабочие места в соответствующем году. |
|  |  |  | областной бюджет | 1 634 661,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 1 757 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 1 757 700,00 |  |  |  |  |
| 10.Проведение и организация мероприятий для молодежи, в том числе приобретение сувениров и новогодних подарков | 2026 |  | бюджет округа | 600 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 600 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 600 000,00 |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2026 год | × |  | бюджет округа | 18 272 022.00 |  | × |  | × |
|  |  |  | областной бюджет | 3 564 661,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 21 836 683.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по программе | 21 836 683.00 |  |  |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2027 год (второй год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  | Ответственный исполнитель |  |  | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 Обеспечение условий для выполнения муниципального задания на оказание услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики |  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 16 509 000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 16 509 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 16 509 000.00 |  |  |  |  |
| 1.Организация кинопоказов | 2027 |  | бюджет округа | 2 751 500,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 1320 мероприятий 11500 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
| 2.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 2027 |  | бюджет округа | 2 751 500,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 370 мероприятий 7700 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
| 3.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую деятельность, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. | 2027 |  | бюджет округа | 2 751 500,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 515 мероприятий 1700 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
| 4.Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | 2027 |  | бюджет округа | 2 751 500,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 18 мероприятий 1400 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
| 5.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростов и молодежи | 2027 |  | бюджет округа | 2 751 500,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 26 мероприятия 1800 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
| 6.Организация досуга детей, подростков и молодежи | 2027 |  | бюджет округа | 2 751 500,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 60 мероприятие 4320 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 751 500,00 |  |  |  |  |
| 7.Содержание, проведение текущих ремонтов здания» | 2027 |  | бюджет округа | - | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | - |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | - |  |  |  |  |
| Задача 2 Обеспечение качества и доступности услуг (работ) в сфере молодежной политики |  |  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 580 229,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 634 661,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 214 890,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 214 890,00 |  |  |  |  |
| 8.Выплата персональных стипендий молодежному активу Тутаевского муниципального округа | 2027 |  | бюджет округа | 57 190,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 57 190,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 57 190,00 |  |  |  |  |
| 9.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2027 |  | бюджет округа | 123 039,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в муниципальных образованиях области, которых планируется трудоустроить на временные рабочие места в соответствующем году. 64 ставки |
|  |  |  | областной бюджет | 1 634 661,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 1 757 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 1 757 700,00 |  |  |  |  |
| 10.Проведение и организация мероприятий для молодежи, в том числе приобретение сувениров и новогодних подарков | 2027 |  | бюджет округа | 400 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 400 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 400 000,00 |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2027 год | × |  |  |  | × |  |  | × |
|  |  |  | бюджет округа | 17 089 229,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 634 661,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 18 723 890,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по программе | 18 723 890,00 |  |  |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной целевой программы на 2028 год (третий год реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Срок реализации |  | Объем финансирования по мероприятию, руб. |  | Ответственный исполнитель |  |  | Ожидаемый результат мероприятия |
| Задача 1 Обеспечение условий для выполнения муниципального задания на оказание услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики |  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 15 059 000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 15 059 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 15 059 000.00 |  |  |  |  |
| 1.Организация кинопоказов | 2028 |  | бюджет округа | 2 509 833,33 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 1320 мероприятий 11500 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
| 2.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 2028 |  | бюджет округа | 2 509 833,33 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 370 мероприятий 7700 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
| 3.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую деятельность, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. | 2028 |  | бюджет округа | 2 509 833,33 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 515 мероприятий 1700 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
| 4.Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | 2028 |  | бюджет округа | 2 509 833,33 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 18 мероприятий 1400 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
| 5.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростов и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростов и молодежи | 2028 |  | бюджет округа | 2 509 833,33 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 26 мероприятия 1800 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 509 833,33 |  |  |  |  |
| 6.Организация досуга детей, подростков и молодежи | 2028 |  | бюджет округа | 2 509 833,35 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | 60 мероприятие 4320 человек, участников мероприятий |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 509 833,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 509 833,35 |  |  |  |  |
| 7.Содержание, проведение текущих ремонтов здания» | 2028 |  | бюджет округа | - | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | - |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | - |  |  |  |  |
| Задача 2 Обеспечение качества и доступности услуг (работ) в сфере молодежной политики |  |  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 580 229,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 792 854,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 2 373 083,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 2 373 083,00 |  |  |  |  |
| 8.Выплата персональных стипендий молодежному активу Тутаевского муниципального округа | 2028 |  | бюджет округа | 57 190,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 57 190 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 57 190,00 |  |  |  |  |
| 9.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2028 |  | бюджет округа | 123 039,00 | МБУ ДО «Спортивная школа. Молодежный центр» Тутаевского муниципального округа |  |  | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в муниципальных образованиях области, которых планируется трудоустроить на временные рабочие места в соответствующем году. 64 ставки |
|  |  |  | областной бюджет | 1 792 854,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 1 915 893,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 1 915 893,00 |  |  |  |  |
| 10.Проведение и организация мероприятий для молодежи, в том числе приобретение сувениров и новогодних подарков | 2028 |  | бюджет округа | 400 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 400 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по мероприятию | 400 000,00 |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной целевой программе на 2028 год | × |  |  |  | × |  |  | × |
|  |  |  | бюджет округа | 15 639 229,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 792 854,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по бюджету мероприятия | 17 432 083,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
|  |  |  | итого по программе | 17 432 083,00 |  |  |  |  |

4. Механизм реализации программы  и ее ожидаемые конечные результаты

Исполнителем Программы является Управление экономического развития Администрации Тутаевского муниципального округа  (далее - Управление).

Управление формирует муниципальное задание на предоставление услуг, выполнение работ для Муниципального бюджетного учреждения Тутаевского муниципального округа дополнительного образования и молодежной политики. Молодежный центр. Спортивная школа (далее - МБУ ТМО ДО и Мп. МЦ.СШ.), и осуществляет финансовое обеспечение его выполнения в установленном действующим законодательством порядке.

Денежные средства, выделяемые из бюджета для организации предоставления муниципальных услуг, выполнения работ, перечисляются Администрацией Тутаевского муниципального округа на лицевой счет МБУ ТМО ДО и Мп. МЦ.СШ. на основании соглашений в виде субсидий на исполнение муниципального задания и (или) субсидий на иные цели.

Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных с материально-техническим оснащением, осуществляется на основе муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального округа по экономическому развитию.

Отчет о реализации муниципальной программы предоставляется 2 раза в год.

Программа размещается на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального округа https://admtmr.ru/administratsiya-rayona/structure/minicipal-podprgr.php

По итогам реализации муниципальной целевой программы будут достигнуты следующие результаты:

- 1 310 кинопоказов, в которых примет участие 15 000 человек;

- 365 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, в которых примет участие 7650 человек;

- 510 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую деятельность, добровольческую деятельность, в которых примет участие 1620 человек;

- 195 мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, в которых примет участие 1380 человек;

-  22 мероприятия, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, в которых примет участие 1750 человек;

-  55 мероприятие в сфере досуга детей, подростков и молодежи, в которых примет участие 4300 человек;

Достижение целевых показателей ВЦП:

1. Число жителей округа в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики – не менее 9600 человек;

2. Доля общественных объединений, получивших поддержку или принявших участие в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики, от общего числа обратившихся за государственной поддержкой или изъявивших желание принять участие в мероприятиях – не менее 82 %.